## Slide 1: Programs for the C-band RF source and a test platform
Zusheng Zhou
Institute of High Energy Physics
Mar.25, 2022

## Slide 2: Outline
样管测试进展
  1）测试台搭建
  2）老练与测试进展
  3）下一步计划
C波段测试台计划

## Slide 3: 样管测试进展

## Slide 4
根据1月29日CEPC Day会议精神，春节后立即进行速调管更换位置
主要时间节点
2月8-11日完成速调管现场就位

## Slide 5
主要时间节点
3月7日完成水管改造

## Slide 6
主要时间节点
3月8日开始速调管加电
冷高压老练（3.8-3.11）
Chart: High voltage vs. Radiation(Short MA&A)
| 80 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121
 | 0.13 | 0.35 | 0.6 | 0.77 | 1.12 | 1.25 | 1.59 | 1.83 | 1.2 | 1.52 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.65 | 2 | 3.29 | 3.8 | 3.75 | 4.3 | 5.26 | 5.37 | 5.49 | 6.52 | 8.14 | 10.6 | 12.8 | 14.9 | 6.42 | 6.72 | 7.74 | 8.12 | 5.7 | 6.4 | 7.67 | 9.41 | 7.51 | 7.75 | 7.52
 | 0.12 | 0.23 | 0.45 | 1.02 | 2.4 | 6.8
Chart: Cold Voltage Conditioning(Short MA&C)
| 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 | 84 | 84 | 80 | 80
Leakage current | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13
Ion pump current | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.08
Radiation on oil tank | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.34 | 0.45 | 0.58 | 0.75 | 0.88 | 0.98 | 0.54 | 0.72 | 0.75 | 0.26 | 0.29

## Slide 7
主要时间节点
阴极激活（3.14）-灯丝电流26A，预热过程中，管内钛泵最高0.8μA
Chart: 阴极电压(kV)vs.阴极电流(A)
| 49.8 | 62.8 | 75.599999999999994 | 88 | 94 | 99.2 | 100.5 | 101.7 | 103 | 104.2 | 105.5 | 106.7 | 108 | 109.3 | 110.5 | 111.8 | 113
 | 3.38 | 4.64 | 6.04 | 7.6 | 8.28 | 8.84 | 8.92 | 9.04 | 9.12 | 9.24 | 9.28 | 9.36 | 9.48 | 9.56 | 9.64 | 9.76 | 9.76
Chart: Cathode Voltage vs. Ion pump current
| 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.7 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73
 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.58 | 0.6 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
阴极发射实验（3.15-3.17）
灯丝电流26A，高压脉宽500μs, 重复频率1Hz，高压: 113kV，管内钛泵1.08μA

## Slide 8
主要时间节点
高压老练（3.17-3.24）
高压脉宽500us、1ms、5ms至直流老练
RF老练（3.17-3.24）
在完成1个阶段老练的同时,进行带微波老练，截至目前脉冲功率412kW，效率55.3%
Chart: 功率(kW)vs.高压(kV)
| 50.2 | 62.8 | 69 | 75.400000000000006 | 81.599999999999994 | 82.9 | 84.2 | 85.4 | 86.6
 | 23.4 | 91.4 | 156 | 251 | 347 | 365 | 381 | 397 | 412

## Slide 9: 下一步计划
完善测试系统水冷机组（平台第一次运行大功率设备，对水冷机组是一个大的考验，也需要时间来老练机组）
更完善的监测与保护系统，特别是温度异常情况的处置
稳步推进老练，根据首支样管测试情况，在安全的前提下，稳步推进，不能出现损坏情况
老练完成，管子还需要承担：国产环形器、国产负载、多注输出窗的老练、与测试。未来还可为650超导腔耦合器进行高功率老练与测试。

## Slide 10: C波段测试台计划

## Slide 11: 目前现状
利用修购经费建设的调制器，位于BII直线加速器，满足C波段50MW/50Hz速调管测试需要，也具有升级至200Hz的条件；
光源新建测试台调制器，也满足C波段50MW/50Hz速调管测试需要，也具有升级至200Hz的条件。

## Slide 12: 正在进行工作
1）项目组目前工作的优先级：
  CEPC高效率速调管（正在测试，科学家工作室经费）
  多注速调管（正在加工，科学家工作室经费）
  散裂648MHz速调管（正在加工，南方光源平台经费）
  散裂324MHz速调管（设计中，南方光源平台经费）
  S波段80MW速调管（设计中，修购项目结余经费）
  S波段50MW速调管（加工中，所创新经费）
  大尺寸国产阴极等（阴极加工完成，正在装配速调管，所创新经费）
2）在C波段速调管的经费未落实的情况下，现已安排一位国际访问学者进行C波段速调管电子枪的设计工作。

## Slide 13: 正在考虑的工作
上周四（17日）项目组例会，散裂同事提出新的计划，希望我们在10个月内（包括设计&加工）完成C波段速调管研制，这将不得不调整我们的计划。
我们正在进行评估。

## Slide 14: 未来计划
进口一套or国产研制？经费200万
50Hz运行，目前测试台调制器满足要求。
  a）升级至100Hz，经费50万
  B）升级至200Hz，经费150万

## Slide 15
Thanks for your attention!