## Sheet1
课题二：硅径迹探测器关键技术的研发和验证
1) 第一年：探测器模块与原型机整机的力学支撑结构设计；开始传感器像素内的前端
电子学设计与抗辐照电路器件初步设计，并􁨀交第一次传感器的多项目硅晶圆
（MPW）流片加工；研制MPW 芯片的读出电路板；在探测器系统方面，制定探测
器模块的组装流程。
2) 第二年：细化探测器整体支撑结构设计，开始绘制出该结构的工程图，开始加工模
块的支撑结构；对第一次MPW 的芯片做放射源测试以验证其电荷收集效率；完成
芯片外围读出电路设计、时钟、电源等功能模块设计，并进行第二次多项目晶圆
（MPW）流片加工。
3) 第三年：加工并完成探测器模块单元的支撑结构；对第1-2 次MPW 的芯片做放射
源测试以验证其功能性。根据测试结果，优化外围数字电路设计，并修正像素内前
端放大器电路，优化抗辐照电路器件的设计，并整合全功能的小面积芯片设计，并
􁨀交第三次多项目晶圆（MPW）流片加工；完成研制单个传感器芯片的数据获取
系统。
4) 第四年：加工并完成探测器原型机的整机支撑结构；研制根据前三次小规模的MPW
的测试结果，设计大面积，全功能的传感器芯片，并进行传感器的工程批硅晶圆加
工；完成工程批芯片的测试，用工程批流片的芯片组装探测器原型机，调试出原型
机整机的数据获取系统，并于年底前完成的探测器原型机的组装调试。
5) 第五年：进行束流实验取数并进行数据分析，标定探测器的空间分辨率等关键参数。
发表测试结果，完成项目终期报告。

## Sheet2
ID | task name | Duration | start date | finish date | predecessor前置任务 | successor后置任务
1 | 1）高粒度时间探测器
2 | 1.1）传感器
3 | 1.1.1）预生产研制（第一批） | 3m | 2024-01-01 | 2024-03-01 |  | 4, 5,13
4 | 1.1.2）预生产研制（第二批） | 3m | 2024-03-02 | 2024-05-01 | 3
5 | 1.1.3）预生产传感器性能测试 | 3m | 2024-03-02 | 2024-05-01 | 3
6 | 1.1.4）预生产传感器评审（PRR） | 1m | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 4,5 | 7
7 | 1.1.5）正式生产研制（第一批） | 6m | 2024-06-02 | 2024-12-01 | 6 | 8 | 3做完了开始做4 | 4做完了开始做6
8 | 1.1.6）正式生产研制（第二批） | 6m | 2024-12-02 | 2025-06-01 | 7 | 10
9 | 1.1.7）正式生产传感器性能测试（第一批） | 9m | 2024-12-02 | 2025-06-01 | 7
10 | 1.1.8）正式生产传感器性能测试（第二批） | 9m | 2025-06-02 | 2025-12-02 | 8
11 | 1.2）探测器模块
12 | 1.2.1）原型模块评审（FDR） |  | 2024-03-01 | 2024-03-15 |  | 13
13 | 1.2.2）预生产研制 |  | 2024-03-16 | 2025-03-31 | 3,4,12 | 14
14 | 1.2.3）预生产的模块评审（PRR） |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 13,22 | 15,16,17,18
15 | 1.2.4）模块正式研制（第一批） |  | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 14 | 17,19
16 | 1.2.5）模块正式研制（第二批） |  | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 15 | 18,20
17 | 1.2.6）多模块探测器单元研制（第一批） |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 15
18 | 1.2.7）多模块探测器单元研制（第二批） |  | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 16
19 | 1.2.8）探测器模块性能测量（第一批） |  | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 15
20 | 1.2.9）探测器模块性能测量（第二批） |  | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 16
21 | 1.3）柔性电路尾板
22 | 1.3.1）预生产研制 |  | 2024-03-16 | 2024-11-01 | 12 | 23,24
23 | 1.3.2）预生产柔性板测试 |  | 2024-11-02 | 2024-12-30 | 22 | 24
24 | 1.3.3）预生产的评审（PRR） |  | 2025-01-01 | 2025-02-10 | 23 | 25
25 | 1.3.3）正式生产研制 |  | 2025-02-11 | 2025-09-01 | 24 | 26
26 | 1.3.4）正式生产柔性板测试 |  | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 25
27 | 1.4）外围电子学电路板
28 | 1.4.1）原型模块评审（FDR） |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 |  | 29
29 | 1.4.2）预生产研制 |  | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 28 | 30
30 | 1.4.3）预生产的模块评审（PRR） |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 29 | 31
31 | 1.4.4）正式生产研制 |  | 2024-08-02 | 2025-04-01 | 30 | 32
32 | 1.4.5）电路板测试 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 31
33 | 1.5）高压电源
34 | 1.5.1）预生产研制 |  | 2024-01-01 | 2024-11-01 |  | 35
35 | 1.5.2）预生产的评审（PRR） |  | 2024-11-01 | 2025-02-10 | 34 | 36
36 | 1.5.3）正式生产研制 |  | 2025-02-10 | 2026-05-15 | 35
37 | 1.6）探测器整体联调
39 | 1.6.2）探测器单元安装（第一批） |  | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 17,26,32,36 | 41
40 | 1.6.2）探测器单元安装（第二批） |  | 2026-07-11 | 2027-03-15 | 18,26,32,36 | 41
41 | 1.6.3）探测器整体联调 |  | 2027-03-15 | 2028-12-01 | 39,40
1.7）项目文档
42 | 1.7.1）项目中期测试报告 |  | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 9,10 | 43
43 | 1.7.1）项目结题报告 |  | 2028-12-01 | 2025-12-30 | 42,19,20,41