## Sheet1
课题二：硅径迹探测器关键技术的研发和验证
1) 第一年：探测器模块与原型机整机的力学支撑结构设计；开始传感器像素内的前端
电子学设计与抗辐照电路器件初步设计，并􁨀交第一次传感器的多项目硅晶圆
（MPW）流片加工；研制MPW 芯片的读出电路板；在探测器系统方面，制定探测
器模块的组装流程。
2) 第二年：细化探测器整体支撑结构设计，开始绘制出该结构的工程图，开始加工模
块的支撑结构；对第一次MPW 的芯片做放射源测试以验证其电荷收集效率；完成
芯片外围读出电路设计、时钟、电源等功能模块设计，并进行第二次多项目晶圆
（MPW）流片加工。
3) 第三年：加工并完成探测器模块单元的支撑结构；对第1-2 次MPW 的芯片做放射
源测试以验证其功能性。根据测试结果，优化外围数字电路设计，并修正像素内前
端放大器电路，优化抗辐照电路器件的设计，并整合全功能的小面积芯片设计，并
􁨀交第三次多项目晶圆（MPW）流片加工；完成研制单个传感器芯片的数据获取
系统。
4) 第四年：加工并完成探测器原型机的整机支撑结构；研制根据前三次小规模的MPW
的测试结果，设计大面积，全功能的传感器芯片，并进行传感器的工程批硅晶圆加
工；完成工程批芯片的测试，用工程批流片的芯片组装探测器原型机，调试出原型
机整机的数据获取系统，并于年底前完成的探测器原型机的组装调试。
5) 第五年：进行束流实验取数并进行数据分析，标定探测器的空间分辨率等关键参数。
发表测试结果，完成项目终期报告。

## Sheet2
ID | task name | Duration | start date | finish date | predecessor前置任务 | successor后置任务
1 | 1）硅径迹探测器关键技术验证
2 | 1.1）力学支撑结构
3 | 1.1.1）探测器模块的结构设计 | 2m | 2023-07-01 | 2023-09-01 |  | 4, 5
4 | 1.1.2）探测器整体结构设计 | 3m | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 3 | 6 | 3做完了开始做4 | 4做完了开始做6
5 | 1.1.3）支撑结构的工程图设计 | 4m | 2023-10-01 | 2024-02-01 | 3 | 7
6 | 1.1.4)加工模块的力学支撑结构 | 7m | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 4 | 8
7 | 1.1.5）加工探测器整机支撑结构 | 6m | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 5 | 8
8 | 1.1.6）完成所有力学支撑结构的研制 | 0d | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 7
9 | 1.2）传感器
10 | 1.2.1)传感器像素内的电子学设计,抗辐照元件设计
11 | 1.2.2)第一次多项目晶圆(MPW)流片
12 | 1.2.3)外围数字电路、触发、时钟与电源等模块设计，与芯片抗辐照性能模拟
13 | 1.2.4）第二次多项目晶圆（MPW）流片
14 | 1.2.5)整合全功能的小面积芯片设计
15 | 1.2.6)第三次多项目品圆(MPW)流片
16 | 1.2.7)设计大面积,全功能的传感器芯片
17 | 1.2.8)第一次工程批硅晶圓加工