## Slide 1: 刻度分系统讨论会
2024.8.22

## Slide 2
组织新的刻度分系统会议，讨论和协调刻度任务相关事宜；
刻度会议上报告涉及到技术细节的工作进展，再由分系统负责人汇总，然后在周二下午的软件会上汇报整体进展；
暂定周四下午在重建分系统会议前进行

## Slide 3
PSD刻度任务 | 任务需求 | 任务状态 | 人员需求 | 持续时间(月) | 预期开展时间 | 备注
不同位置响应 | 束流实验 | 算法初步完成 | 2 | 4 | 2024.10 | 2024束流实验
 | 描迹仪(正在调试) | 未开始 | 3 | 4 | 2025年初，根据描迹仪调试状态调整 | 
在轨MIP刻度 | PSD数字化，径迹重建，触发系统 | 未开始 | 1 | 4 |  | 
温度效应 | 真空罐，恒温箱，放射源 | 基于现有的PSD+SiPM温度偏压曲线已有测试结果 | 6 | >2，由测试规模决定，单元测试或整机测试 | 2025新设备到货以后 | 
SiPM非线性 | 面光源 | 未开始 | 1 | >1(由测试规模决定) | 2025初 | 
电子学线性 | 信号发生器 | 未开始 | 1 |  |  | 
PSD+SiPM非线性 | ion束流实验 | 算法初步完成 | 1 | 4 | 2024.10 | 2024束流实验
PSD Alignment | 算法研究需要PSD数字化，实验验证需要安装好PSD和径迹探测器 | 未开始 | 2 | 6 | 2025 | 

## Slide 4
SCD/STK刻度任务 | 任务需求 | 任务状态 | 人员需求 | 持续时间(月) | 预期开展时间 | 备注
电荷分配系数 | 束流实验数据 | 有初步实现的算法 | 2 | 2 | 已经开始，两周内完成bt23 | 与SCD硬件设计方案有关
Eta(Spatial)一致性修正 | 束流实验数据或者宇宙线实验 | 算法基本成熟 | 2 | 2 | 已经开始，两周内完成bt23 | 与SCD硬件设计方案有关
在轨MIP刻度 |  | 未开始 | 1 | 1 |  | 
增益随角度变化 | 束流实验数据，多角度入射 | 未开始 | 1 | 1 | 2024.10 | 
读出电子学非线性 |  |  |  |  |  | 
非线性 | 束流实验数据 | 算法基本成熟 |  | 1 | 已经开始，两周内完成bt23 | 与SCD硬件设计方案有关
温度效应 |  |  |  |  | 2025 | 噪声、基线、增益
SCD/STK Alignment | SCD&STK数字化，束流实验或者宇宙线实验 | 算法基本成熟， 需要实验验证 | 1 | 2 | 已经开始多轮迭代，bt23,bt24不能完整验证。 | 需要确认束流实验验证alignment算法的具体需求

## Slide 5
TRD刻度任务 | 任务需求 | 任务状态 | 人员需求 | 持续时间(月) | 预期开展时间 | 备注
阳极读出条非均匀性系数 | 地面使用宇宙线MIP，束流，在轨用质子MIP | 未开始 | 1 | 1 | 2024.9(电性件完成后) | 
增益随电场强度变化系数 | 地面使用X射线 | 未开始 | 1 | 2 | 2024.9(电性件完成后) | 
电子横向扩散系数 | 根据气体组分进行计算，还未进行实验验证 | 未开始 | 1 | 1 |  | 较低优先级
温度效应 | 地面使用X射线 | 未开始 | 1 | 1 | 2024.12 | 
TR曲线 | 束流低能电子(0.5~5GeV)数据或在轨LEE触发电子数据 | 算法成熟 | 1 | 2 | 2024.10 | 移植到HERDOS
TeV能标刻度 | 在轨TeV质子数据 | 算法基本成熟 | 1 | 2 | 2024.10 | 移植到HERDOS

## Slide 6
CALO刻度任务 | 任务需求 | 任务状态 | 人员需求 | 持续时间(月) | 预期开展时间 | 备注
在轨MIP刻度 | CALO数字化、触发策略 | 算法基本成熟，正在进一步优化 | 1 | 3 | 2024.8 | 
在轨中/高量程刻度 | CALO数字化、触发策略 | 未开始 | 1 | 3 |  | 
灵敏材料温度效应 | LYSO和WLSF批量采购后进行抽样测试 | 对单个样本进行过测试，还未批量测试 | 6 | 6(根据测试规模调整) | 2025 | 
相机串扰参数 | 光斑无串扰样本(批量需快速标定系统可用) | 基于束流实验数据算法基本成熟 进行过单路验证 批量测试和验证未开始 | 3 | 6 | 2024.8 | 
相机温度效应 |  | 未开始 | 6 | 2 | 2025 | 
相机读出涨落以及非线性 | 双路LED或LD，达到1e7MIP对应的光输出 | 已针对23版相机进行过单通道测试(<4e4MIP) | 2 | 2 | 2025 | 
相机数字化 | 光学实验平台 |  | 2 | 4 | 2025 | 荧光屏时间特性、效率，光锥透过率，触发延迟涨落，MCP增益量子效率

## Slide 7
CALO刻度任务 | 任务需求 | 任务状态 | 人员需求 | 持续时间(月) | 预期开展时间 | 备注
LYSO光输出批量测试 | 批量采购 | 随着晶体到货即时进行 | 1 | 10 | 2025 | 
LYSO+WLSF光输出批量测试 | 批量采购 |  | 1 | 10 | 2025 | 
WLSF衰减长度抽样测试 | 位移台 | 实验方法成熟，测试过单根 | 1 | 2 | 2025 | 
地磁截断刚度刻度GeV能量 | 在轨电子能谱数据库 | 已经走通了在轨分析的流程，正在改进低能电子能量重建方法 | 1 | 6 | 2024.6已开始 | 
激光测量LYSO非线性 | 搭建光学平台 | 未开始 | 1 | 6 | 2024年底 | 
重原子核在LYSO猝灭效应 | ion束流 |  | 1 | 4 | 2024年底 | 
CALO Alignment |  |  |  |  |  | 模拟

## Slide 8
材料物理参数测量 | 任务需求 | 任务状态 | 人员需求 | 持续时间(月) | 预期开展时间 | 备注
所有LYSO晶体密度 | 密度计 | 未开始 | 1 | 1 | 2025 | 
其它材料密度抽样测量 | 密度计 | 未开始 |  |  |  | 
所有材料的元素组分抽样测量 | X光/红外线 | 未开始 |  |  |  | 
所有组件重量测量 |  | 未开始 |  |  |  | 
所有组件尺寸和安装位置测量 |  | 未开始 |  |  |  |