## Slide 1: 基于BEPCII的Compton极化仪 总体进展和近期工作计划
Zhe Duan
2024. 12. 12

## Slide 2: 4W2 Compton polarimeter layout
挡光波纹管
手动阀
环真空盒
激光靶1
φ35
活动挡光器
慢阀
快速挡光器
快阀
激光靶1
φ35
铅堆
安全光闸
光子光闸
激光-真空插入件
屏蔽墙
光子光闸
手动阀
二极铁
屏蔽墙
探测器
激光
R4OMB04
R4OMB05
IP
R4OMB03
前端区真空盒
光子吸收器
X: +-21mm
Y: +-3mm
前端区
屏蔽棚屋
实验棚屋
固定光阑
X: +-5mm
Y: +-7.5mm
屏蔽墙
除固定光阑、挡光波纹管外，屏蔽墙处方管外径40mm，安全光闸打开时水平通光孔径约30mm，其余区段孔径应该大于63mm
方管外径42mm、32mm

## Slide 3: 波纹管 -> 挡光波纹管（王建力、周宁闯）
对温升和冷却方案做定量评估（周宁闯）

## Slide 4: 实验棚屋
Table1
Table3
Laser
/4 Phase Plate
Pockels Cell
Reflector 1
Reflector 2
Compton Photons
Photon Detector
laser polarimeter
laser power meter
Hollow Beam Splitter
wall
Laser targets
IP
e-
Focus Lens
这个光学平台要搬走，需要考虑是否购置另一块光学平台
Table2
借用原北对撞点能量测量装置的镜箱

## Slide 5: 同步光功率沉积（周宁闯）
R4OMB05
R4OMB04
~5m
挡光波纹管
10mm
6.8mm
8.7mm
10.2mm
15.8mm
安全光闸出口法兰
棚屋内法兰出口
7.5mm
10.1mm
屏蔽墙
出口法兰
~2.8m
30mm
40mm外径
40mm外径
28.3mm
反射镜
固定光阑
42mm
~28W@20m
~20W @ 15m
镜箱
~66W
~140W
镜箱中的反射镜设计可以忍受>100W同步光功率

## Slide 6: 近期束线改造计划
前端区
  12月20日之前，挡光波纹管到货、检漏
  12月23日-25日，完成挡光波纹管的安装、在线检漏
储存环
  前端区改造顺利完成后，申请更换束线上游的两个光子吸收器（旧吸收器已经完成清洗），恢复4区真空
实验棚屋
  对镜箱及波纹管检漏（下周）
  镜箱支架设计、加工、安装（12月20日之后）
  需确认探测器摆放在Table 3上是否空间足够，是否需要购买一台新的光学平台