## Sheet1
Task ID | ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Start date statused 01-01-25 | Finish date statused 01-01-25 | Total Slack | Total slack statused 01-01-2025 | % Complete | Actual Start | Actual Finish | Predecessors | Successors
| 1 | 8.1 Sensors | 1748 days | 2020-02-03 | 2026-12-23 | 2020-02-03 | 2026-11-19 | 329 days | 353 days | 62% | 2020-02-03 | NA
| 2 | LGAD Sensors | 1748 days | 2020-02-03 | 2026-12-23 | 2020-02-03 | 2026-11-19 | 329 days | 353 days | 62% | 2020-02-03 | NA
SEN-1 | 3 | Production of full size prototypes | 102 days | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-02-03 | 2020-06-30 |  | 4
SEN-2 | 4 | Testing of prototypes before irradiation | 64 days | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 3 | 6FS+1 day,5SS+44 days
SEN-3 | 5 | Radiation campaigns of prototypes | 43 days | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 4SS+44 days | 7
SEN-M1 | 6 | SPR (LGAD Sensors) | 0 days | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 4FS+1 day | 8
SEN-4 | 7 | Testing of prototypes after irradiation | 61 days | 2020-11-02 | 2021-01-29 | 2020-11-02 | 2021-01-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-02 | 2021-01-29 | 5 | 8FS+64 days,10FS+53 days,18FS+20 days,16
SEN-M2 | 8 | PDR (LGAD Sensors) | 0 days | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 7FS+64 days,6
SEN-5 | 9 | Market Survey | 204 days | 2021-04-15 | 2022-02-01 | 2021-04-15 | 2022-02-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-15 | 2022-02-01
SEN-M3 | 10 | TD+Quest draft v1-1-1 | 0 days | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 7FS+53 days | 11FS+20 days
SEN-M4 | 11 | TD+Quest draft v2 | 0 days | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 10FS+20 days | 12FS+20 days
SEN-M5 | 12 | TD+Quest draft v3 | 0 days | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 11FS+20 days | 13
SEN-7 | 13 | Draft of docs | 26 days | 2021-06-14 | 2021-07-19 | 2021-06-14 | 2021-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-14 | 2021-07-19 | 12 | 14
SEN-8 | 14 | Docs ready | 43 days | 2021-07-22 | 2021-09-21 | 2021-07-22 | 2021-09-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-22 | 2021-09-21 | 13 | 15
SEN-6 | 15 | Announcement | 25 days | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-30 | 2021-10-04 | 14
SEN-9 | 16 | Evaluation | 83 days | 2021-10-06 | 2022-02-01 | 2021-10-06 | 2022-02-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-06 | 2022-02-01 | 7 | 25
SEN-10 | 17 | Production of final prototypes | 214 days | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-01 |  | 20
SEN-11 | 18 | Testing of final prototypes before irradiation | 279 days | 2021-03-01 | 2022-04-01 | 2021-03-01 | 2022-04-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-01 | 2022-04-01 | 7FS+20 days | 19SS+22 days,21,20FF+20 days
SEN-12 | 19 | Radiation campaigns of final prototypes | 298 days | 2021-03-31 | 2022-05-31 | 2021-03-31 | 2022-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-31 | 2022-05-31 | 18SS+22 days | 20FF,27FS+19 days
SEN-13 | 20 | Testing of final prototypes after irradiation | 135 days | 2021-12-16 | 2022-06-28 | 2021-12-16 | 2022-06-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-06-28 | 17,19FF,18FF+20 days | 25
SEN-14 | 21 | Testing of prototypes bump bonded to ALTIROC2 | 101 days | 2022-02-02 | 2022-06-24 | 2022-02-02 | 2022-06-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-02 | 2022-06-24 | 18,940 | 22FS-10 days
SEN-R1-1 | 22 | FDR: Preparation of the review | 5 days | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 21FS-10 days | 23FS+1 day
SEN-R1-M1 | 23 | FDR: Review meeting | 0 days | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 22FS+1 day | 24
SEN-R1-2 | 24 | FDR: Feedback | 12 days | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 23 | 25
SEN-M6 | 25 | FDR: passed (LGAD Sensors) | 0 days | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 24,20,16 | 29FS+92 days,33FS+160 days,34FS+160 days
SEN-15 | 26 | Tendering | 301 days | 2022-03-01 | 2023-05-03 | 2022-03-01 | 2023-05-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-01 | 2023-05-03
SEN-16 | 27 | Invitation to Tender preparation | 259 days | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 19FS+19 days | 28
SEN-17 | 28 | Contract Award | 42 days | 2023-03-02 | 2023-05-03 | 2023-03-02 | 2023-05-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-02 | 2023-05-03 | 27 | 37,35
R3-SEN-17-1 | 29 | Development of QC system for sensor production | 428 days | 2022-11-01 | 2024-07-05 | 2022-11-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-01 | 2024-07-05 | 25FS+92 days | 30SS,57
R3-SEN-17-2 | 30 | Development of DAQ and DB interface for sensor production | 298 days | 2022-11-01 | 2023-12-29 | 2022-11-01 | 2023-12-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-01 | 2023-12-29 | 29SS | 31FS-10 days
R4-R3-SEN-17-2 | 31 | Testing of sensors bump bonded to ALTIROC3 | 172 days | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 30FS-10 days,781 | 57
SEN-18 | 32 | Sensors pre-production (processing and UBM) | 285 days | 2023-05-04 | 2024-06-14 | 2023-05-04 | 2024-06-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2024-06-14
R4-R3-SEN-18-1 | 33 | pre-production (IHEP In-kind) - processing of sensors | 143 days | 2023-05-08 | 2023-11-23 | 2023-05-08 | 2023-11-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-08 | 2023-11-23 | 25FS+160 days | 40SS,38
R4-R3-SEN-18-2 | 34 | Pre-production (USTC In-kind) - processing of sensors | 134 days | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-08 | 2023-11-10 | 25FS+160 days | 41SS,38
R4-R3-SEN-18-3 | 35 | Decision on pre-production (Spain In-kind) | 129 days | 2023-05-04 | 2023-11-01 | 2023-05-04 | 2023-11-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2023-11-01 | 28 | 36
R3-SEN-18-2 | 36 | pre-production (Spain In-kind) - processing of sensors | 44 days | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 35 | 38
R3-SEN-18-3 | 37 | pre-production (CERN Procurement) - processing of sensors | 285 days | 2023-05-04 | 2024-06-14 | 2023-05-04 | 2024-06-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2024-06-14 | 28 | 38,43FF-20 days
SEN-M7 | 38 | End of PRE Production | 0 days | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 36,37,33,34 | 43FF
SEN-19 | 39 | PRE Production QC in institutes before irradiation | 240 days | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-28 | 2024-07-05
R4-SEN-19-1 | 40 | Pre-production QC - IHEP | 240 days | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 33SS | 45SS,792SS,55
R4-SEN-19-2 | 41 | Pre-production QC - USTC | 240 days | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-28 | 2024-07-05 | 34SS | 46SS,793SS,55
R4-SEN-19-3 | 42 | Pre-production QC - Spain | 101 days | 2024-02-06 | 2024-06-28 | 2024-02-06 | 2024-06-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-06 | 2024-06-28 |  | 47FF
R4-SEN-19-4 | 43 | Pre-production QC - CERN procurement | 172 days | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 37FF-20 days,38FF | 48SS+5 days,799
SEN-20 | 44 | PRE Production radiation campaigns | 215 days | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-01 | 2024-07-05
R4-SEN-20-1 | 45 | PRE Production radiation campaigns -IHEP | 215 days | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 40SS | 50SS+10 days,55
R4-SEN-20-2 | 46 | PRE Production radiation campaigns -USTC | 215 days | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-01 | 2024-07-05 | 41SS | 51SS+10 days,55
R4-SEN-20-3 | 47 | PRE Production radiation campaigns - Spain | 94 days | 2024-02-15 | 2024-06-28 | 2024-02-15 | 2024-06-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-15 | 2024-06-28 | 42FF
R4-SEN-20-4 | 48 | PRE Production radiation campaigns - CERN procurement | 180 days | 2023-10-20 | 2024-07-05 | 2023-10-20 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-20 | 2024-07-05 | 43SS+5 days | 53SS+8 days,54
SEN-21 | 49 | PRE Production QC in institutes after irradiation | 205 days | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-15 | 2024-07-05
R4-SEN-21-1 | 50 | Pre-production QC after irradiation - IHEP | 205 days | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 45SS+10 days | 54
R4-SEN-21-2 | 51 | Pre-production QC after irradiation - USTC | 205 days | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-15 | 2024-07-05 | 46SS+10 days | 54
R4-SEN-21-3 | 52 | Pre-production QC after irradiation - Spain | 83 days | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-01 | 2024-06-28
R4-SEN-21-4 | 53 | Pre-production QC after irradiation - CERN procurement | 172 days | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-01 | 2024-07-05 | 48SS+8 days | 54
SEN-R1-3 | 54 | PRR: Preparation of the review | 20 days | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 53,51,50,48 | 61,55
SEN-R1-4 | 55 | PRR: Review meeting (LGAD Sensors) | 0 days | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 54,45,46,40,41 | 56,59,60
SEN-R1-5 | 56 | PRR: Feedback | 4 days | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 55 | 57FS+1 day
SEN-M8 | 57 | PRR: passed (LGAD Sensors) | 0 days | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 56FS+1 day,31,29 | 61
R5-SEN-M8-1 | 58 | Extra sensor production for module hybridization | 182 days | 2024-07-19 | 2025-04-08 | 2024-07-19 | 2025-02-21 | 336 days | 353 days | 79% | 2024-07-19 | NA
R5-SEN-M8-2 | 59 | USTC -IME unthinned sensors - extra sensros | 178 days | 2024-07-19 | 2025-04-02 | 2024-07-19 | 2025-02-21 | 340 days | 353 days | 80% | 2024-07-19 | NA | 55 | 798FF,65
R5-SEN-M8-3 | 60 | IHEP -IME unthinned sensors - extra sensros | 182 days | 2024-07-19 | 2025-04-08 | 2024-07-19 | 2025-02-21 | 0 days | 318 days | 78% | 2024-07-19 | NA | 55 | 798FF,794
SEN-22 | 61 | Ordering of production | 134 days | 2024-07-26 | 2025-02-06 | 2024-07-26 | 2025-02-28 | 0 days | 563 days | 100% | 2024-07-26 | 2025-02-06 | 57,54 | 73SS,64FF
SEN-23 | 62 | Sensors production | 478 days | 2024-10-18 | 2026-09-15 | 2024-10-18 | 2026-09-14 | 352 days | 353 days | 4% | 2024-10-18 | NA
R5-SEN-23-1 | 63 | Production incl. QC for In-kind (0 - 66%) | 293 days | 2024-10-31 | 2025-12-31 | 2024-10-31 | 2025-12-29 | 352 days | 353 days | 1% | 2024-10-31 | NA
R5-SEN-23-2 | 64 | Production incl. UBM and QC for In-kind (0 - 75%) IHEP-IME China | 293 days | 2024-10-31 | 2025-12-30 | 2024-10-31 | 2025-10-30 | 352 days | 393 days | 1% | 2024-10-31 | NA | 61FF | 66,839SS+100 days,843SS+120 days
R5-SEN-23-3 | 65 | Production incl. QC for In-kind (0 - 50%) USTC-IME China | 179 days | 2025-04-17 | 2025-12-31 | 2025-02-24 | 2025-12-29 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 59 | 66,837SS+100 days,841SS+120 days
SEN-M9 | 66 | 66% of In-kind sensors produced | 0 days | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 64,65 | 70,69,68,79
R5-SEN-23-4 | 67 | Production incl. QC for In-kind (66-100%) | 176 days | 2026-01-05 | 2026-09-15 | 2025-12-30 | 2026-09-14 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA
R5-SEN-23-5 | 68 | Production incl. UBM and QC for In-kind (75- 100%) IHEP-IME China | 110 days | 2026-01-05 | 2026-06-12 | 2025-12-30 | 2026-06-11 | 418 days | 419 days | 0% | NA | NA | 66 | 71,864
R5-SEN-23-6 | 69 | Production incl. QC for In-kind (50 - 100%) USTC-IME China | 110 days | 2026-01-05 | 2026-06-12 | 2025-12-30 | 2026-06-11 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 66 | 71,853,70
R5-SEN-23-7 | 70 | Production incl. UBM and QC for In-kind (0- 100%) IHEP-IME Spain | 66 days | 2026-06-15 | 2026-09-15 | 2026-06-12 | 2026-09-14 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 66,69 | 71,863
SEN-M10 | 71 | 100% of In-kind sensors produced | 0 days | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 68,69,70 | 80
| 72 | Production incl. UBM and QC CERN- tender | 466 days | 2024-10-18 | 2026-08-27 | 2024-10-18 | 2026-04-22 | 329 days | 417 days | 11% | 2024-10-18 | NA
R4-SEN-M10-1 | 73 | Production incl. UBM and QC CERN- tender (pilot batch) | 133 days | 2024-10-18 | 2025-04-30 | 2024-10-18 | 2025-03-20 | 329 days | 404 days | 37% | 2024-10-18 | NA | 61SS | 74,81,801,802
R4-SEN-M10-2 | 74 | Production incl. UBM and QC CERN- tender (first batch) | 91 days | 2025-05-02 | 2025-09-08 | 2025-03-21 | 2025-05-06 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 73 | 75,82,813
R4-SEN-M10-3 | 75 | Production incl. UBM and QC CERN-tender (second batch) | 52 days | 2025-09-09 | 2025-11-20 | 2025-05-07 | 2025-07-18 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 74 | 76,83,819
R4-SEN-M10-4 | 76 | Production incl. UBM and QC CERN-tender (third batch) | 88 days | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 2025-07-21 | 2025-11-20 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 75 | 77,84,825
R4-SEN-M10-5 | 77 | Production incl. UBM and QC CERN-tender (forth batch) | 40 days | 2026-04-01 | 2026-06-02 | 2025-11-21 | 2026-01-22 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 76 | 78,85,831
SEN-26 | 78 | Production incl. UBM and QC CERN-tender (fifth batch) | 62 days | 2026-06-03 | 2026-08-27 | 2026-01-23 | 2026-04-22 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 77 | 86,834
R5-SEN-26-1 | 79 | QC-TS sent to institutes - China in-kind (0-66%) | 5 days | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 539 days | 540 days | 0% | NA | NA | 66 | 87,95,103,111
R5-SEN-26-2 | 80 | QC-TS sent to institutes - China in-kind (66-100%) - Spain in-kind (0-100%) | 5 days | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 71 | 88,96,104,112
R5-SEN-26-3 | 81 | QC-TS sent to institutes - CERN pilot batch | 4 days | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 430 days | 456 days | 0% | NA | NA | 73 | 89,97,105,113,82
R5-SEN-26-4 | 82 | QC-TS sent to institutes - CERN 1st batch | 5 days | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 369 days | 457 days | 0% | NA | NA | 74,81 | 90,98,106,114,83
R5-SEN-26-5 | 83 | QC-TS sent to institutes - CERN 2nd batch | 5 days | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 369 days | 457 days | 0% | NA | NA | 75,82 | 91,99,107,115,84
R5-SEN-26-6 | 84 | QC-TS sent to institutes - CERN 3rd batch | 5 days | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 368 days | 456 days | 0% | NA | NA | 76,83 | 92,100,108,116,85
R5-SEN-26-7 | 85 | QC-TS sent to institutes - CERN 4th batch | 5 days | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 367 days | 455 days | 0% | NA | NA | 77,84 | 93,101,109,117,86
R5-SEN-26-8 | 86 | QC-TS sent to institutes - CERN 5th batch | 5 days | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 78,85 | 94,102,110,118
R5-SEN-26-9 | 87 | PQC at institutes - China in-kind (0-66%) | 32 days | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 2026-01-09 | 2026-02-23 | 539 days | 540 days | 0% | NA | NA | 79 | 119
R5-SEN-26-10 | 88 | PQC at institutes - China in-kind (66-100%) - Spain in-kind (0-100%) | 43 days | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 2026-09-22 | 2026-11-19 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 80 | 119
R5-SEN-26-11 | 89 | PQC at institutes - CERN pilot batch | 31 days | 2025-05-08 | 2025-06-20 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | 430 days | 456 days | 0% | NA | NA | 81 | 119,90
R5-SEN-26-12 | 90 | PQC at institutes - CERN 1st batch | 52 days | 2025-09-17 | 2025-11-27 | 2025-05-15 | 2025-07-28 | 369 days | 456 days | 0% | NA | NA | 82,89 | 119,91
R5-SEN-26-13 | 91 | PQC at institutes - CERN 2nd batch | 87 days | 2025-11-28 | 2026-04-06 | 2025-07-29 | 2025-11-27 | 369 days | 456 days | 0% | NA | NA | 83,90 | 119,92
R5-SEN-26-14 | 92 | PQC at institutes - CERN 3rd batch | 39 days | 2026-04-08 | 2026-06-08 | 2025-11-28 | 2026-01-28 | 368 days | 456 days | 0% | NA | NA | 84,91 | 119,93
R5-SEN-26-15 | 93 | PQC at institutes - CERN 4th batch | 64 days | 2026-06-10 | 2026-09-07 | 2026-01-30 | 2026-05-04 | 367 days | 455 days | 0% | NA | NA | 85,92 | 119,94
R5-SEN-26-16 | 94 | PQC at institutes - CERN 5th batch | 38 days | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 367 days | 455 days | 0% | NA | NA | 86,93 | 119
R5-SEN-26-17 | 95 | IT at JSI - China in-kind (0-66%) | 32 days | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 2026-01-09 | 2026-02-23 | 539 days | 540 days | 0% | NA | NA | 79 | 119
R5-SEN-26-18 | 96 | IT at JSI - China in-kind (66-100%) - Spain in-kind (0-100%) | 43 days | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 2026-09-22 | 2026-11-19 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 80 | 119
R5-SEN-26-19 | 97 | IT at JSI - CERN pilot batch | 80 days | 2025-05-08 | 2025-08-28 | 2025-03-28 | 2025-07-28 | 661 days | 684 days | 0% | NA | NA | 81 | 119
R5-SEN-26-20 | 98 | IT at JSI - CERN 1st batch | 139 days | 2025-09-17 | 2026-04-06 | 2025-05-14 | 2025-11-26 | 510 days | 598 days | 0% | NA | NA | 82 | 119
R5-SEN-26-21 | 99 | IT at JSI - CERN 2nd batch | 126 days | 2025-11-28 | 2026-06-05 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 471 days | 559 days | 0% | NA | NA | 83 | 119
R5-SEN-26-22 | 100 | IT at JSI - CERN 3rd batch | 103 days | 2026-04-08 | 2026-09-04 | 2025-11-28 | 2026-04-30 | 406 days | 494 days | 0% | NA | NA | 84 | 119
R5-SEN-26-23 | 101 | IT at JSI - CERN 4th batch | 102 days | 2026-06-10 | 2026-10-30 | 2026-01-30 | 2026-06-29 | 367 days | 455 days | 0% | NA | NA | 85 | 119
R5-SEN-26-24 | 102 | IT at JSI - CERN 5th batch | 44 days | 2026-09-04 | 2026-11-05 | 2026-04-30 | 2026-07-03 | 363 days | 451 days | 0% | NA | NA | 86 | 119
R5-SEN-26-25 | 103 | SQC at IHEP/USTC/CERN - China in-kind (0-66%) | 32 days | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 2026-01-09 | 2026-02-23 | 539 days | 540 days | 0% | NA | NA | 79 | 119
R5-SEN-26-26 | 104 | SQC at IHEP/USTC/CERN - China in-kind (66-100%) - Spain in-kind (0-100%) | 43 days | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 2026-09-22 | 2026-11-19 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 80 | 119
R5-SEN-26-27 | 105 | SQC at IHEP/USTC/CERN - CERN pilot batch | 144 days | 2025-05-08 | 2025-11-27 | 2025-03-28 | 2025-11-27 | 597 days | 597 days | 0% | NA | NA | 81 | 119
R5-SEN-26-28 | 106 | SQC at IHEP/USTC/CERN - CERN 1st batch | 178 days | 2025-09-17 | 2026-06-05 | 2025-05-14 | 2026-01-27 | 471 days | 559 days | 0% | NA | NA | 82 | 119
R5-SEN-26-29 | 107 | SQC at IHEP/USTC/CERN - CERN 2nd batch | 190 days | 2025-11-28 | 2026-09-03 | 2025-07-28 | 2026-04-29 | 407 days | 495 days | 0% | NA | NA | 83 | 119
R5-SEN-26-30 | 108 | SQC at IHEP/USTC/CERN - CERN 3rd batch | 141 days | 2026-04-08 | 2026-10-29 | 2025-11-28 | 2026-06-26 | 368 days | 456 days | 0% | NA | NA | 84 | 119
R5-SEN-26-31 | 109 | SQC at IHEP/USTC/CERN - CERN 4th batch | 34 days | 2026-06-10 | 2026-07-27 | 2026-01-30 | 2026-03-18 | 435 days | 523 days | 0% | NA | NA | 85 | 119
R5-SEN-26-32 | 110 | SQC at IHEP/USTC/CERN - CERN 5th batch | 44 days | 2026-09-04 | 2026-11-05 | 2026-04-30 | 2026-07-03 | 363 days | 451 days | 0% | NA | NA | 86 | 119
R5-SEN-26-33 | 111 | Acceptance- China in-kind (0-66%) | 32 days | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 2026-01-09 | 2026-02-23 | 539 days | 540 days | 0% | NA | NA | 79 | 119
R5-SEN-26-34 | 112 | Acceptance- China in-kind (66-100%) - Spain in-kind (0-100%) | 43 days | 2026-09-23 | 2026-11-20 | 2026-09-22 | 2026-11-19 | 352 days | 353 days | 0% | NA | NA | 80 | 119
R5-SEN-26-35 | 113 | Acceptance - CERN pilot batch | 81 days | 2025-05-08 | 2025-08-29 | 2025-03-28 | 2025-07-18 | 660 days | 690 days | 0% | NA | NA | 81 | 119
R5-SEN-26-36 | 114 | Acceptance - CERN 1st batch | 81 days | 2025-09-17 | 2026-01-14 | 2025-05-14 | 2025-09-04 | 568 days | 656 days | 0% | NA | NA | 82 | 119
R5-SEN-26-37 | 115 | Acceptance- CERN 2nd batch | 81 days | 2025-11-28 | 2026-03-27 | 2025-07-28 | 2025-11-18 | 516 days | 604 days | 0% | NA | NA | 83 | 119
R5-SEN-26-38 | 116 | Acceptance- CERN 3rd batch | 76 days | 2026-04-08 | 2026-07-29 | 2025-11-28 | 2026-03-20 | 433 days | 521 days | 0% | NA | NA | 84 | 119
R5-SEN-26-39 | 117 | Acceptance- CERN 4th batch | 78 days | 2026-06-10 | 2026-09-28 | 2026-01-30 | 2026-05-25 | 391 days | 479 days | 0% | NA | NA | 85 | 119
R5-SEN-26-40 | 118 | Acceptance- CERN 5th batch | 78 days | 2026-09-04 | 2026-12-23 | 2026-04-30 | 2026-08-20 | 329 days | 417 days | 0% | NA | NA | 86 | 119
SEN-M11 | 119 | End of LGAD Sensors task | 0 days | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 329 days | 353 days | 0% | NA | NA | 89,90,91,92,93,94,87,88,97,98,99,100,101,102,95,96,105,106,107,108,109,110,103,104,113,114,115,116,117,118,111,112 | 2609
| 120 | 8.2 Electronic | 2041 days | 2018-12-03 | 2026-12-29 | 2018-12-03 | 2026-12-29 | 494 days | 494 days | 75% | 2018-12-03 | NA
| 121 | ASIC | 1644 days | 2020-04-15 | 2026-10-08 | 2020-04-15 | 2026-07-08 | 550 days | 615 days | 81% | 2020-04-15 | NA
ELE-1 | 122 | ALTIROC2 design and layout | 192 days | 2020-04-15 | 2021-01-19 | 2020-04-15 | 2021-01-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-04-15 | 2021-01-19 |  | 124FS+1 day,123SS+58 days
ELE-M1 | 123 | SPR (ASIC) | 0 days | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 122SS+58 days | 124
ELE-M2 | 124 | Intermediate Design Review (ASIC) | 0 days | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 122FS+1 day,123 | 125,301
ELE-2 | 125 | ALTIROC2 layout finalisation and verification for submission at IMEC | 78 days | 2021-01-21 | 2021-05-11 | 2021-01-21 | 2021-05-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-21 | 2021-05-11 | 124 | 1643,127,2631,758
ELE-3 | 126 | ALTIROC2 Production | 88 days | 2021-05-12 | 2021-09-15 | 2021-05-12 | 2021-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-12 | 2021-09-15
ELE-R1-1 | 127 | IMEC/TSMC interaction | 26 days | 2021-05-12 | 2021-06-18 | 2021-05-12 | 2021-06-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-12 | 2021-06-18 | 125 | 128
ELE-R1-2 | 128 | Masks + Wafers Fabrication | 46 days | 2021-06-21 | 2021-08-23 | 2021-06-21 | 2021-08-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-21 | 2021-08-23 | 127 | 129
ELE-R1-3 | 129 | Delivery to CERN (shipment/customs) | 16 days | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 128 | 765,132,146,755,250
ELE-4 | 130 | ALTIROC2: testboards assembly and characterisation ASIC alone | 203 days | 2021-09-16 | 2022-07-01 | 2021-09-16 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-07-01
ELE-R1-4 | 131 | Testboards assembly and debug | 30 days | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-10-27
ELE-R1-5 | 132 | Shipment, dicing, wire bonding | 20 days | 2021-09-16 | 2021-10-13 | 2021-09-16 | 2021-10-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-10-13 | 129 | 133,294FS+40 days
ELE-R1-6 | 133 | Testboards FW and SW debugging | 10 days | 2021-10-14 | 2021-10-27 | 2021-10-14 | 2021-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-14 | 2021-10-27 | 132 | 135
ELE-R1-7 | 134 | Characterisation ASIC alone | 173 days | 2021-10-28 | 2022-07-01 | 2021-10-28 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-28 | 2022-07-01
ELE-R1-8 | 135 | Functional analog and digital tests | 29 days | 2021-10-28 | 2021-12-07 | 2021-10-28 | 2021-12-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-28 | 2021-12-07 | 133 | 136,593,137,140,141
ELE-R1-9 | 136 | ALTIROC2 Power consumption measurement | 40 days | 2021-12-08 | 2022-02-03 | 2021-12-08 | 2022-02-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-08 | 2022-02-03 | 135 | 142FS+17 days,529
ELE-R1-10 | 137 | Analog and digital performance tests and power consumption, including in climate chamber | 144 days | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 135 | 143,250
ELE-R1-11 | 138 | Irradiation tests | 30 days | 2022-01-07 | 2022-02-17 | 2022-01-07 | 2022-02-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-07 | 2022-02-17
ELE-5 | 139 | ALTIROC2 characterisation ASIC+sensor assembled for PDR | 138 days | 2021-12-16 | 2022-07-01 | 2021-12-16 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-07-01
ELE-R1-12 | 140 | Functional analog and digital tests | 20 days | 2021-12-16 | 2022-01-14 | 2021-12-16 | 2022-01-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-01-14 | 135 | 142
ELE-R1-13 | 141 | Analog and digital performance tests, TOT and couplings | 138 days | 2021-12-16 | 2022-07-01 | 2021-12-16 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-07-01 | 135 | 143
ELE-R1-14 | 142 | Analog and digital performance tests continuation | 84 days | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-04 | 2022-07-01 | 136FS+17 days,140 | 143
ELE-6 | 143 | ALTIROC2 measurements continuation | 182 days | 2022-07-04 | 2023-03-15 | 2022-07-04 | 2023-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-04 | 2023-03-15 | 141,137,142 | 161
ELE-7 | 144 | ALTIROC3 design modifications, layout, verification | 279 days | 2021-09-16 | 2022-10-17 | 2021-09-16 | 2022-10-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-10-17
ELE-R1-15 | 145 | Design, layout, simulation | 213 days | 2021-09-16 | 2022-07-15 | 2021-09-16 | 2022-07-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-07-15
ELE-R1-16 | 146 | Design, layout, simulation following functional analog/digital measurements | 128 days | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 129 | 147FF,148FF
ELE-R1-17 | 147 | Design, layout, simulation following power consumption/analog performance measurements | 71 days | 2021-12-16 | 2022-03-28 | 2021-12-16 | 2022-03-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-03-28 | 146FF | 149,154
ELE-R1-18 | 148 | Design, layout, simulation following measurements at system level (couplings, TOT) | 148 days | 2021-12-16 | 2022-07-15 | 2021-12-16 | 2022-07-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-07-15 | 146FF | 149
ELE-R1-19 | 149 | Full chip Verification | 66 days | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 148,147 | 150SS,153,248SS-14 days
ELE-R1-20 | 150 | Preparation for PDR | 66 days | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 149SS | 151FS+1 day
ELE-R1-M1 | 151 | PDR Meeting | 0 days | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 150FS+1 day | 152
ELE-R1-21 | 152 | Design updates wrt PDR feedback recommendations | 28 days | 2022-10-19 | 2022-11-25 | 2022-10-19 | 2022-11-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-19 | 2022-11-25 | 151 | 153
ELE-M3 | 153 | PDR passed (ASIC) | 0 days | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 152,149 | 156
ELE-8 | 154 | ALTIROC3 layout finalisation submission and verification for submission at IMEC | 127 days | 2022-06-03 | 2022-11-28 | 2022-06-03 | 2022-11-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-03 | 2022-11-28 | 147 | 914,156
ELE-9 | 155 | ALTIROC3 Production | 76 days | 2022-11-29 | 2023-03-15 | 2022-11-29 | 2023-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-29 | 2023-03-15
ELE-R1-22 | 156 | IMEC/TSMC interaction | 15 days | 2022-11-29 | 2022-12-19 | 2022-11-29 | 2022-12-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-29 | 2022-12-19 | 154,153 | 157
ELE-R1-23 | 157 | Masks + Fabrication | 46 days | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 156 | 158
ELE-R1-24 | 158 | Delivery to CERN (shipment/customs) | 15 days | 2023-02-23 | 2023-03-15 | 2023-02-23 | 2023-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-23 | 2023-03-15 | 157 | 161,773,251,253
ELE-10 | 159 | ALTIROC3: testboards assembly and characterisation ASIC alone | 211 days | 2023-03-16 | 2024-01-15 | 2023-03-16 | 2024-01-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-16 | 2024-01-15
ELE-R1-25 | 160 | Testboards assembly and debug | 23 days | 2023-03-16 | 2023-04-19 | 2023-03-16 | 2023-04-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-16 | 2023-04-19
ELE-R1-26 | 161 | Shipment, dicing, wire bonding | 18 days | 2023-03-16 | 2023-04-11 | 2023-03-16 | 2023-04-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-16 | 2023-04-11 | 143,158 | 162
ELE-R1-27 | 162 | Testboards FW and SW debugging | 5 days | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 161 | 164,174
ELE-R1-28 | 163 | Characterisation ASIC alone | 188 days | 2023-04-20 | 2024-01-15 | 2023-04-20 | 2024-01-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-20 | 2024-01-15
ELE-R1-29 | 164 | Functional analog and digital tests | 20 days | 2023-04-20 | 2023-05-18 | 2023-04-20 | 2023-05-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-20 | 2023-05-18 | 162 | 165,166,774,949,1043,167
ELE-R1-30 | 165 | ALTIROC3 Power consumption measurement, including in climate chamber | 31 days | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 164 | 172
ELE-R1-31 | 166 | Analog and digital performance tests, including in climate chamber | 168 days | 2023-05-19 | 2024-01-15 | 2023-05-19 | 2024-01-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-19 | 2024-01-15 | 164 | 172FF,781
ELE-R1-32 | 167 | Irradiation tests (TID and SEE) | 153 days | 2023-05-19 | 2023-12-20 | 2023-05-19 | 2023-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-19 | 2023-12-20 | 164 | 172,775,169FS-10 days,171FS-5 days
ELE-11 | 168 | ALTIROC3 characterisation ASIC +sensor for FDR | 73 days | 2023-10-02 | 2024-01-15 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-02 | 2024-01-15
ELE-R1-33 | 169 | Functional analog and digital tests | 20 days | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 167FS-10 days | 170SS
ELE-R1-34 | 170 | Analog and digital performance tests, at system level and in climatic chamber | 73 days | 2023-10-02 | 2024-01-15 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-02 | 2024-01-15 | 169SS | 172FF
ELE-R1-35 | 171 | Performance test in testbeam conditions | 31 days | 2023-10-09 | 2023-11-20 | 2023-10-09 | 2023-11-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-09 | 2023-11-20 | 167FS-5 days | 172
ELE-12 | 172 | ALTIROC3 measurements continuation | 128 days | 2023-11-13 | 2024-05-15 | 2023-11-13 | 2024-05-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-13 | 2024-05-15 | 166FF,167,171,165,170FF | 187
ELE-13 | 173 | HGTD-ALTIROC-A design, layout, verification | 218 days | 2023-04-20 | 2024-02-26 | 2023-04-20 | 2024-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-20 | 2024-02-26
ELE-R1-36 | 174 | Design, layout, simulation following power consumption/analog performance measurements | 218 days | 2023-04-20 | 2024-02-26 | 2023-04-20 | 2024-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-20 | 2024-02-26 | 162 | 175FF
ELE-R1-37 | 175 | Full chip Verification | 128 days | 2023-08-28 | 2024-02-26 | 2023-08-28 | 2024-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-28 | 2024-02-26 | 174FF | 179,934FF
ELE-R1-38 | 176 | Preparation for FDR | 118 days | 2023-08-28 | 2024-02-12 | 2023-08-28 | 2024-02-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-28 | 2024-02-12 |  | 177
ELE-R1-M2 | 177 | FDR meeting | 0 days | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 176 | 180FS-1 day,178
ELE-R1-39 | 178 | Design updates wrt FDR feedback recommendations | 10 days | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 177 | 179
ELE-M4 | 179 | FDR passed (ASIC) | 0 days | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 178,175 | 180FF
ELE-14 | 180 | HGTD-ALTIROC-A layout finalisation for submission and verification for submission at IMEC | 19 days | 2024-02-26 | 2024-03-21 | 2024-02-26 | 2024-03-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-26 | 2024-03-21 | 177FS-1 day,179FF
ELE-15 | 181 | HGTD-ALTIROC-A (pre-production and delivery at CERN) | 93 days | 2024-02-15 | 2024-06-27 | 2024-02-15 | 2024-06-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-15 | 2024-06-27
ELE-16 | 182 | IMEC/TSMC interaction + Masks + Wafers Fabrication | 79 days | 2024-02-15 | 2024-06-07 | 2024-02-15 | 2024-06-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-15 | 2024-06-07 |  | 183
ELE-17 | 183 | Delivery to CERN | 14 days | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 182 | 184,254
ELE-M5 | 184 | End of HGTD-ALTIROC-A (pre-production) | 0 days | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 183 | 186,187,795,796
ELE-18 | 185 | HGTD-ALTIROC-A validation tests (including assembly and irradiation) | 190 days | 2024-06-28 | 2025-03-28 | 2024-06-28 | 2025-01-15 | 934 days | 986 days | 83% | 2024-06-28 | NA
ELE-R1-40 | 186 | Shipment, dicing, wire bonding | 14 days | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-28 | 2024-07-17 | 184 | 187
ELE-R1-41 | 187 | Functional analog and digital tests | 15 days | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-07 | 244,172,186,184 | 188
ELE-R1-42 | 188 | Analog and digital performance tests (ASIC alone) | 109 days | 2024-08-08 | 2025-01-15 | 2024-08-08 | 2025-01-15 | 986 days | 986 days | 95% | 2024-08-08 | NA | 187 | 190SS+15 days,189FF
ELE-R1-43 | 189 | Analog and digital performance tests (ASIC +sensor) | 56 days | 2024-08-22 | 2024-11-08 | 2024-08-22 | 2024-11-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-22 | 2024-11-08 | 188FF | 191SS+10 days,194,2743
ELE-R1-44 | 190 | irradiation tests | 146 days | 2024-08-29 | 2025-03-28 | 2024-08-29 | 2025-01-15 | 287 days | 337 days | 64% | 2024-08-29 | NA | 188SS+15 days | 192
ELE-R1-45 | 191 | Preparation for PRR | 147 days | 2024-09-05 | 2025-04-07 | 2024-09-05 | 2025-02-13 | 280 days | 315 days | 67% | 2024-09-05 | NA | 189SS+10 days | 192FS+1 day
ELE-R1-M3 | 192 | PRR meeting | 0 days | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 280 days | 315 days | 0% | NA | NA | 191FS+1 day,190,254 | 193FS-1 day
ELE-R1-46 | 193 | Actions wrt PRR feedback recommendations | 5 days | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-02-14 | 2025-02-27 | 279 days | 315 days | 0% | NA | NA | 192FS-1 day | 194FS+1 day
ELE-M6 | 194 | PRR passed (ASIC) | 0 days | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 279 days | 315 days | 0% | NA | NA | 193FS+1 day,189 | 197
ELE-20 | 195 | HGTD-ALTIROC-A (production) | 342 days | 2025-06-02 | 2026-10-08 | 2025-03-03 | 2026-07-08 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA
ELE-21 | 196 | Production Run (fab of 225 12-inch wafers) using same masks as those for pre prod + delivery to CERN | 254 days | 2025-06-02 | 2026-06-05 | 2025-03-03 | 2026-02-27 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-21-1 | 197 | Fab of the first batch of 50 wafers ( 3 months) and shippment to CERN (1 month) | 94 days | 2025-06-02 | 2025-10-10 | 2025-03-03 | 2025-07-10 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA | 194 | 201,198
R5-ELE-21-2 | 198 | Fab of the second batch of 50 wafers ( 3 months) and shippment to CERN (1 month) | 80 days | 2025-10-13 | 2026-02-06 | 2025-07-11 | 2025-10-31 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 197 | 199,205
R5-ELE-21-3 | 199 | Fab of the third batch of 125 wafers ( 3 months) and shippment to CERN (1 month) | 80 days | 2026-02-09 | 2026-06-05 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 198 | 209
R5-ELE-21-4 | 200 | First batch of 50 wafers go to IHEP for polyamide layer | 34 days | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 2025-07-11 | 2025-08-27 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-21-5 | 201 | Delivery of first batch of 50 wafers from CERN to IHEP | 4 days | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA | 197 | 202
R5-ELE-21-6 | 202 | Polyamide layer (0 - 12.5%) | 15 days | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA | 201 | 203,215
R5-ELE-21-7 | 203 | Polyamide layer (12.5 - 25%) | 15 days | 2025-11-07 | 2025-11-27 | 2025-08-07 | 2025-08-27 | 313 days | 378 days | 0% | NA | NA | 202 | 216
R5-ELE-21-8 | 204 | Second batch of 50 wafers go to IHEP for polyamide layer | 34 days | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2025-11-03 | 2025-12-18 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-21-9 | 205 | Delivery of second batch of 50 wafers from CERN to IHEP | 4 days | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 198 | 206
R5-ELE-21-10 | 206 | Polyamide layer (25 - 37.5%) | 15 days | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2025-11-07 | 2025-11-27 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 205 | 207,217
R5-ELE-21-11 | 207 | Polyamide layer (37.5 - 50%) | 15 days | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 335 days | 400 days | 0% | NA | NA | 206 | 218
R5-ELE-21-12 | 208 | Third batch of 125 wafers go to IHEP for polyamide layer | 64 days | 2026-06-08 | 2026-09-03 | 2026-03-02 | 2026-06-04 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-21-13 | 209 | Delivery of third batch of 125 wafers from CERN to IHEP | 4 days | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 199 | 210
R5-ELE-21-14 | 210 | Polyamide layer (50 - 62.5%) | 15 days | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 209 | 211,219
R5-ELE-21-15 | 211 | Polyamide layer (62.5 - 75%) | 15 days | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 379 days | 444 days | 0% | NA | NA | 210 | 212,220
R5-ELE-21-16 | 212 | Polyamide layer (75 - 87.5%) | 15 days | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 408 days | 473 days | 0% | NA | NA | 211 | 213,221
R5-ELE-21-17 | 213 | Polyamide layer (87.5-100%) | 15 days | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 2026-05-13 | 2026-06-04 | 437 days | 502 days | 0% | NA | NA | 212 | 222
R5-ELE-22-1 | 214 | Shipping of wafers to IJCLab and IHEP | 210 days | 2025-11-07 | 2026-09-11 | 2025-08-07 | 2026-06-11 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-22-2 | 215 | Shipping to IJCLab and IHEP (0 - 12.5%) | 5 days | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA | 202 | 224,233
R5-ELE-22-3 | 216 | Shipping to IJCLab and IHEP (12.5 - 25%) | 5 days | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 313 days | 378 days | 0% | NA | NA | 203 | 225,234
R5-ELE-22-4 | 217 | Shipping to IJCLab and IHEP (25 - 37.5%) | 5 days | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 206 | 226,235
R5-ELE-22-5 | 218 | Shipping to IJCLab and IHEP (37.5 - 50%) | 5 days | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 335 days | 400 days | 0% | NA | NA | 207 | 227,236
R5-ELE-22-6 | 219 | Shipping to IJCLab and IHEP (50 - 62.5%) | 5 days | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 210 | 228,237
R5-ELE-22-7 | 220 | Shipping to IJCLab and IHEP (62.5 - 75%) | 5 days | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 379 days | 444 days | 0% | NA | NA | 211 | 229,238
R5-ELE-22-8 | 221 | Shipping to IJCLab and IHEP (75 - 87.5%) | 5 days | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 408 days | 473 days | 0% | NA | NA | 212 | 230,239
R5-ELE-22-9 | 222 | Shipping to IJCLab and IHEP (87.5-100%) | 5 days | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 437 days | 502 days | 0% | NA | NA | 213 | 231,240
R5-ELE-22-3 | 223 | Probing in Europe (IJCLab) | 224 days | 2025-11-14 | 2026-10-08 | 2025-08-14 | 2026-07-08 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA
ELE-23 | 224 | QA/QC (0 - 12.5%) | 32 days | 2025-11-14 | 2026-01-05 | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 250 days | 315 days | 0% | NA | NA | 245,258,215 | 225,812
ELE-24 | 225 | QA/QC (12.5 - 25%) | 32 days | 2026-01-06 | 2026-02-18 | 2025-09-30 | 2025-11-12 | 296 days | 361 days | 0% | NA | NA | 224,216 | 226,815
ELE-25 | 226 | QA/QC (25 - 37.5%) | 32 days | 2026-03-13 | 2026-04-29 | 2025-12-05 | 2026-01-26 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 225,217 | 227,818
ELE-26 | 227 | QA/QC (37.5 - 50%) | 32 days | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-01-27 | 2026-03-11 | 318 days | 383 days | 0% | NA | NA | 226,218 | 241,228,821
R5-ELE-26-1 | 228 | QA/QC (50 - 62.5%) | 16 days | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 227,219 | 229,824
R5-ELE-26-2 | 229 | QA/QC (62.5 - 75%) | 16 days | 2026-08-03 | 2026-08-24 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 378 days | 443 days | 0% | NA | NA | 228,220 | 230,827
ELE-27 | 230 | QA/QC (75 - 87.5%) | 16 days | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 2026-05-25 | 2026-06-16 | 406 days | 471 days | 0% | NA | NA | 229,221 | 231,830
ELE-28 | 231 | QA/QC (87.5-100%) | 16 days | 2026-09-17 | 2026-10-08 | 2026-06-17 | 2026-07-08 | 434 days | 499 days | 0% | NA | NA | 230,222 | 242,833
R5-ELE-28-1 | 232 | Probing in China (IHEP) | 224 days | 2025-11-14 | 2026-10-08 | 2025-08-14 | 2026-07-08 | 279 days | 344 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-28-2 | 233 | QA/QC (0 - 12.5%) | 16 days | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 2025-08-14 | 2025-09-04 | 279 days | 344 days | 0% | NA | NA | 215,259 | 838
R5-ELE-28-3 | 234 | QA/QC (12.5 - 25%) | 16 days | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-09-04 | 2025-09-26 | 329 days | 394 days | 0% | NA | NA | 216 | 842
R5-ELE-28-4 | 235 | QA/QC (25 - 37.5%) | 16 days | 2026-03-13 | 2026-04-03 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA | 217 | 846
R5-ELE-28-5 | 236 | QA/QC (37.5 - 50%) | 16 days | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 351 days | 416 days | 0% | NA | NA | 218 | 241,850
R5-ELE-28-6 | 237 | QA/QC (50 - 62.5%) | 16 days | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 219 | 854
R5-ELE-28-7 | 238 | QA/QC (62.5 - 75%) | 16 days | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-04-28 | 2026-05-20 | 379 days | 444 days | 0% | NA | NA | 220 | 858
R5-ELE-28-8 | 239 | QA/QC (75 - 87.5%) | 16 days | 2026-08-21 | 2026-09-14 | 2026-05-20 | 2026-06-12 | 408 days | 473 days | 0% | NA | NA | 221 | 862
R5-ELE-28-9 | 240 | QA/QC (87.5-100%) | 16 days | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 437 days | 502 days | 0% | NA | NA | 222 | 867,242
ELE-M7 | 241 | 50% of HGTD-ALTIROC-A produced | 0 days | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 529 days | 594 days | 0% | NA | NA | 227,236 | 260
ELE-M8 | 242 | 100% of HGTD-ALTIROC-A produced | 0 days | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 449 days | 514 days | 0% | NA | NA | 231,240 | 260
ELE-29 | 243 | ASIC test board | 294 days | 2024-03-15 | 2025-05-15 | 2024-03-15 | 2025-01-10 | 378 days | 465 days | 40% | 2024-03-15 | NA
ELE-30 | 244 | Design and production of boards for pre-production (HGTD-ALTIROC-A) tests | 57 days | 2024-03-15 | 2024-06-06 | 2024-03-15 | 2024-06-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-15 | 2024-06-06 |  | 187
ELE-31 | 245 | Production of boards for production (HGTD-ALTIROC-A) tests | 112 days | 2024-12-02 | 2025-05-15 | 2024-12-02 | 2025-01-10 | 378 days | 465 days | 9% | 2024-12-02 | NA |  | 224
ELE-32 | 246 | Probe cards for wafer testing | 736 days | 2022-06-28 | 2025-05-19 | 2022-06-28 | 2025-03-28 | 405 days | 439 days | 92% | 2022-06-28 | NA
ELE-33 | 247 | ALTIROC2 and ALTIROC3 : design and prototype for wafer testing | 736 days | 2022-06-28 | 2025-05-19 | 2022-06-28 | 2025-03-28 | 232 days | 255 days | 91% | 2022-06-28 | NA
R3-ELE-33-1 | 248 | ALTIROC2 wafer probe card design | 97 days | 2022-06-28 | 2022-11-09 | 2022-06-28 | 2022-11-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-28 | 2022-11-09 | 149SS-14 days | 249
R3-ELE-33-2 | 249 | Altiroc2 Wafer cards fabrication | 84 days | 2022-11-10 | 2023-03-08 | 2022-11-10 | 2023-03-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-10 | 2023-03-08 | 248 | 250
R3-ELE-33-3 | 250 | Test of ALTIROC2 wafers with wafer probe cards | 85 days | 2023-01-31 | 2023-06-02 | 2023-01-31 | 2023-06-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-31 | 2023-06-02 | 249,129,137 | 251
R3-ELE-33-4 | 251 | ALTIROC3 wafer probe card design | 88 days | 2023-05-02 | 2023-09-01 | 2023-05-02 | 2023-09-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-02 | 2023-09-01 | 250,158 | 252
R3-ELE-33-5 | 252 | ALTIROC3 Wafer cards fabrication | 72 days | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 251 | 253
R3-ELE-33-6 | 253 | Test of ALTIROC3 wafers with wafer probe cards | 66 days | 2023-12-13 | 2024-03-18 | 2023-12-13 | 2024-03-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-13 | 2024-03-18 | 252,158 | 257
R3-ELE-33-7 | 254 | Test of HGTD-ALTIROC-A at the wafer level | 178 days | 2024-07-23 | 2025-04-04 | 2024-07-23 | 2025-02-14 | 232 days | 255 days | 80% | 2024-07-23 | NA | 257,183 | 192,255
R5-ELE-33-1 | 255 | Shipping and Polyamide layer for ALTIROC-A | 29 days | 2025-04-07 | 2025-05-19 | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 254 | 795,796
R5-ELE-33-2 | 256 | Test of HGTD-ALTIROC-A at the wafer level | 44 days | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-10-22 | 2024-12-20
ELE-34 | 257 | Pre-production (HGTD-ALTIROC-A) : design and prototype for wafer testing | 87 days | 2024-03-19 | 2024-07-22 | 2024-03-19 | 2024-07-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-19 | 2024-07-22 | 253 | 254
ELE-35 | 258 | Production of boards for production wafer (HGTD-ALTIROC-A) tests -Europe | 45 days | 2024-12-02 | 2025-02-07 | 2024-12-02 | 2025-02-07 | 445 days | 445 days | 90% | 2024-12-02 | NA |  | 224
R5-ELE-35 | 259 | Production of boards for production wafer (HGTD-ALTIROC-A) tests - China | 45 days | 2024-12-02 | 2025-02-07 | 2024-12-02 | 2025-02-07 | 474 days | 474 days | 90% | 2024-12-02 | NA |  | 233
ELE-M9 | 260 | End of ASIC task | 0 days | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 449 days | 514 days | 0% | NA | NA | 242,241 | 867FF
| 261 | Peripheral Electronics Board | 1975 days | 2018-12-03 | 2026-09-24 | 2018-12-03 | 2026-08-21 | 560 days | 583 days | 69% | 2018-12-03 | NA
ELE-37 | 262 | VTRX+ | 333 days | 2024-12-02 | 2026-04-01 | 2024-12-02 | 2026-04-01 | 644 days | 644 days | 0% | 2024-12-02 | NA
| 263 | (EX0013bis) 30% Availability of VTRx+ Production Items | 0 days | 2023-10-31 | 2023-10-31 | NA | NA | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 264
ELE-M10 | 264 | VTRX+ batch1 available | 0 days | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-02 | <>\0_Configuration_File_v4-0\678 | 339FS-56 days,2088,267
| 265 | (EX0022) VTRx+ Production 100% Completed | 0 days | 2025-12-31 | 2025-12-31 | NA | NA | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA |  | 266
ELE-M11 | 266 | 100% VTRX+ batch2 available | 0 days | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 644 days | 644 days | 0% | NA | NA | <>\0_Configuration_File_v4-0\684 | 278
R4-ELE-M11-1 | 267 | 1/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 591 days | 591 days | 0% | NA | NA | 264 | 268,2222,2223,2224,2225,2226,2230,2231,2232,2233,2234
R4-ELE-M11-2 | 268 | 2/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 577 days | 577 days | 0% | NA | NA | 267 | 269,2238,2239,2240,2241,2242,2246,2247,2248,2249,2250,2258,2259,2260,2261,2262
R4-ELE-M11-3 | 269 | 3/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 584 days | 584 days | 0% | NA | NA | 268 | 270,2266,2267,2268,2269,2270,2274,2275,2276,2277,2278,2282,2283,2284,2285,2286
R4-ELE-M11-4 | 270 | 4/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 589 days | 589 days | 0% | NA | NA | 269 | 271,2294,2295,2296,2297,2298,2302,2303,2304,2305,2306
R4-ELE-M11-5 | 271 | 5/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 574 days | 574 days | 0% | NA | NA | 270 | 272,2318,2319,2320,2321,2322,2310,2311,2312,2313,2314,2330,2331,2332,2333,2334
R4-ELE-M11-6 | 272 | 6/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 589 days | 589 days | 0% | NA | NA | 271 | 273,2338,2339,2340,2341,2342,2346,2347,2348,2349,2350,2354,2355,2356,2357,2358
R4-ELE-M11-7 | 273 | 7/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 663 days | 663 days | 0% | NA | NA | 272 | 274,2392,2393,2394,2395,2396,2400,2401,2402,2403,2404
R4-ELE-M11-8 | 274 | 8/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 649 days | 649 days | 0% | NA | NA | 273 | 275,2408,2409,2410,2411,2412,2416,2417,2418,2419,2420,2432,2433,2434,2435,2436
R4-ELE-M11-9 | 275 | 9/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 657 days | 657 days | 0% | NA | NA | 274 | 276,2440,2441,2442,2443,2444,2448,2449,2450,2451,2452,2456,2457,2458,2459,2460
R4-ELE-M11-10 | 276 | 10/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 665 days | 665 days | 0% | NA | NA | 275 | 277,2472,2473,2474,2475,2476,2480,2481,2482,2483,2484
R4-ELE-M11-11 | 277 | 11/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 651 days | 651 days | 0% | NA | NA | 276 | 278,2488,2489,2490,2491,2492,2496,2497,2498,2499,2500,2508,2509,2510,2511,2512
R4-ELE-M11-12 | 278 | 12/12 VTRX+ batch2 available | 0 days | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 644 days | 644 days | 0% | NA | NA | 266,277 | 2516,2517,2518,2519,2520,2524,2525,2526,2527,2528,2532,2533,2534,2535,2536
ELE-38 | 279 | bPOL12V | 766 days | 2020-09-30 | 2023-09-30 | 2020-09-30 | 2023-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-30 | 2023-09-30
| 280 | (EX0002) BPOL12V Pre-Production (v4) | 0 days | 2020-09-30 | 2020-09-30 | NA | NA | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 281
ELE-M12 | 281 | bPOL12V small-lot available | 0 days | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30 | <>\0_Configuration_File_v4-0\656 | 300
| 282 | (EX0014bis) 30% Availability of BPOL12V Production (v6) | 0 days | 2022-04-30 | 2022-04-30 | NA | NA | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  | 283
ELE-M13 | 283 | bPOL12V batch1 available | 0 days | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-01 | 2022-07-01 | <>\0_Configuration_File_v4-0\660 | 333
| 284 | (EX0020) BPOL12V Production (v6) 100% Completed 100% | 0 days | 2023-09-30 | 2023-09-30 | NA | NA | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 285
ELE-M14 | 285 | bPOL12V batch2 available | 0 days | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-30 | 2023-09-30 | <>\0_Configuration_File_v4-0\664
ELE-39 | 286 | lpGBT | 1352 days | 2020-01-31 | 2025-05-30 | 2020-01-31 | 2023-06-30 | 485 days | 0 days | 0% | 2020-01-31 | NA
| 287 | (EX0026) lpGBT Prototype-ENG End | 0 days | 2022-01-31 | 2022-01-31 | NA | NA | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | 288,289
ELE-M15 | 288 | lpGBT small-lot available | 0 days | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-01-31 | 2020-01-31 | <>\0_Configuration_File_v4-0\687 | 320
ELE-M16 | 289 | lpGBT batch1 available | 0 days | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-31 | 2022-01-31 | <>\0_Configuration_File_v4-0\687 | 333
| 290 | (EX0028) lpGBT Production End | 0 days | 2025-05-30 | 2025-05-30 | NA | NA | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA |  | 291
ELE-M17 | 291 | lpGBT v2 available (old name: lpGBT batch2 available) | 0 days | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 485 days | 0 days | 0% | NA | NA | <>\0_Configuration_File_v4-0\697 | 400
ELE-40 | 292 | MUX64 | 862 days | 2021-09-15 | 2025-01-31 | 2021-09-15 | 2025-01-15 | 541 days | 553 days | 92% | 2021-09-15 | NA
ELE-M18 | 293 | MUX64 batch1 with package available | 0 days | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 320
ELE-R1-M4 | 294 | MUX64 batch2 with package available | 0 days | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 132FS+40 days
R4-ELE-R1-M4 | 295 | MUX64 batch3 with package available | 0 days | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 314 | 335,296
R5-ELE-R1-M4-1 | 296 | MUX64 testing (0-50%) | 100 days | 2024-03-29 | 2024-08-20 | 2024-03-29 | 2024-08-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-29 | 2024-08-20 | 295 | 383,297
R5-ELE-R1-M4-2 | 297 | MUX64 testing (50- 100%) | 112 days | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2024-08-21 | 2025-01-15 | 541 days | 553 days | 85% | 2024-08-21 | NA | 296 | 383
ELE-41 | 298 | System Interconnection interface definition & specifications | 22 days | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  | 299
ELE-42 | 299 | Key technology verification | 61 days | 2020-11-02 | 2021-01-29 | 2020-11-02 | 2021-01-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-02 | 2021-01-29 | 298
ELE-43 | 300 | Bpol12V layout optimization and performance evaluation | 184 days | 2020-12-01 | 2021-08-24 | 2020-12-01 | 2021-08-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-12-01 | 2021-08-24 | 281 | 315
ELE-44 | 301 | PEB demonstrator design | 124 days | 2021-01-21 | 2021-07-16 | 2021-01-21 | 2021-07-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-21 | 2021-07-16 | 2654,124 | 302,1643,1644,303FS+10 days
ELE-45 | 302 | PEB demonstrator production | 67 days | 2021-07-19 | 2021-10-20 | 2021-07-19 | 2021-10-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-19 | 2021-10-20 | 301 | 304
ELE-46 | 303 | Testing of PEB demonstrator | 70 days | 2021-08-23 | 2021-11-29 | 2021-08-23 | 2021-11-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-23 | 2021-11-29 | 301FS+10 days | 304
ELE-47 | 304 | Packing and Shipping | 5 days | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-30 | 2021-12-06 | 303,302 | 2632FS+1 day
ELE-48 | 305 | lpGBT performance evaluation and test | 115 days | 2021-03-01 | 2021-08-11 | 2021-03-01 | 2021-08-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-01 | 2021-08-11 |  | 306FF
ELE-49 | 306 | Preparation of the SPR dossier (specifications) | 66 days | 2021-05-10 | 2021-08-11 | 2021-05-10 | 2021-08-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-10 | 2021-08-11 | 305FF | 307FS+1 day
ELE-R1-M5 | 307 | SPR meeting | 0 days | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 306FS+1 day | 308
ELE-50 | 308 | Specifications update wrt the SPR feedback recommendations | 23 days | 2021-08-13 | 2021-09-15 | 2021-08-13 | 2021-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-13 | 2021-09-15 | 307 | 315,309
ELE-M19 | 309 | SPR passed (PEB) | 0 days | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 308 | 312,310
ELE-R1-47 | 310 | VTRxPlus performance evaluation and test | 38 days | 2021-09-16 | 2021-11-08 | 2021-09-16 | 2021-11-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-11-08 | 309 | 315
ELE-51 | 311 | MUX performance evaluation and test | 458 days | 2021-09-16 | 2023-06-30 | 2021-09-16 | 2023-06-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2023-06-30
ELE-R1-48 | 312 | MUX performance evaluation and test before irrad | 139 days | 2021-09-16 | 2022-03-31 | 2021-09-16 | 2022-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-03-31 | 309 | 313,315FS+77 days
ELE-R1-49 | 313 | MUX irradiation | 17 days | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 312 | 314
ELE-R1-50 | 314 | MUX performance evaluation and test after irrad | 292 days | 2022-05-11 | 2023-06-30 | 2022-05-11 | 2023-06-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-11 | 2023-06-30 | 313 | 295
ELE-52 | 315 | PEB 1F prototype design | 38 days | 2022-10-24 | 2022-12-14 | 2022-10-24 | 2022-12-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-24 | 2022-12-14 | 308,300,310,312FS+77 days | 320FF
ELE-53 | 316 | Preparation of the PDR dossier (feasibility study) | 38 days | 2022-10-24 | 2022-12-14 | 2022-10-24 | 2022-12-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-24 | 2022-12-14 |  | 317FS+1 day
ELE-R1-M6 | 317 | PDR meeting | 0 days | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 316FS+1 day | 318
ELE-54 | 318 | Engineering update wrt the PDR feedback recommendations | 88 days | 2022-12-16 | 2023-04-21 | 2022-12-16 | 2023-04-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-16 | 2023-04-21 | 317 | 319
ELE-M20 | 319 | PDR passed (PEB) | 0 days | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 318 | 320,339SS-67 days
ELE-55 | 320 | PEB 1F prototype production | 129 days | 2023-06-05 | 2023-11-30 | 2023-06-05 | 2023-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-05 | 2023-11-30 | 293,288,319,315FF | 322,2694SS,327FS-15 days,328FS-15 days
ELE-56 | 321 | PEB 1F prototype function/reliability/integration test | 51 days | 2023-11-30 | 2024-02-13 | 2023-11-30 | 2024-02-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-30 | 2024-02-13
ELE-R1-51 | 322 | PEB 1F prototype function/reliability/integration test before irradiation | 17 days | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 320 | 323
R4-ELE-R1-51 | 323 | PEB 1F package and shipment to CERN | 20 days | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 322 | 2683,324
ELE-R1-52 | 324 | PEB 1F prototype irradiation | 2 days | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 323 | 325
ELE-R1-53 | 325 | PEB 1F prototype function/reliability/integration test after irradiation | 12 days | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 324 | 334FF
R2-ELE-57-1 | 326 | PEB 2F, 3F, 1B, 2B, 3B design | 377 days | 2023-11-01 | 2025-04-29 | 2023-11-01 | 2025-02-28 | 343 days | 371 days | 81% | 2023-11-01 | NA
R2-ELE-57-2 | 327 | PEB 2F design (site1) | 42 days | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 320FS-15 days | 329,331
R2-ELE-57-3 | 328 | PEB 3F design (site2) | 42 days | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 320FS-15 days | 329,331
R2-ELE-57-4 | 329 | PEB 1B design (site1) | 335 days | 2024-01-03 | 2025-04-29 | 2024-01-03 | 2025-02-28 | 343 days | 371 days | 79% | 2024-01-03 | NA | 328,327 | 334FF
R2-ELE-57-5 | 330 | PEB 2B design (site1) | 335 days | 2024-01-03 | 2025-04-29 | 2024-01-03 | 2025-02-28 | 343 days | 371 days | 79% | 2024-01-03 | NA |  | 334FF
R2-ELE-57-6 | 331 | PEB 3B design (site2) | 335 days | 2024-01-03 | 2025-04-29 | 2024-01-03 | 2025-02-28 | 343 days | 361 days | 79% | 2024-01-03 | NA | 328,327 | 334FF
ELE-58 | 332 | Chip acceptance test system | 42 days | 2023-06-20 | 2023-08-16 | 2023-06-20 | 2023-08-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-20 | 2023-08-16 |  | 333
ELE-59 | 333 | Small batch component purchase and acceptance test | 76 days | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 332,289,283
ELE-60 | 334 | Preparation of the FDR dossier (prototype) | 3 days | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-01-17 | 2025-03-14 | 343 days | 361 days | 0% | NA | NA | 325FF,2639,329FF,330FF,331FF | 335FS+1 day
ELE-R1-M7 | 335 | FDR meeting | 0 days | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 341 days | 361 days | 0% | NA | NA | 334FS+1 day,295 | 336,342,343,344,345,346,347
ELE-61 | 336 | Engineering update wrt the FDR feedback recommendations | 5 days | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 360 days | 361 days | 0% | NA | NA | 335 | 337
ELE-M21 | 337 | FDR passed (PEB) | 0 days | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 359 days | 361 days | 0% | NA | NA | 336 | 358,359,360,361,362,363,364,365,366
ELE-62 | 338 | Peripheral Electronics Board PCB | 1965 days | 2018-12-03 | 2026-09-09 | 2018-12-03 | 2026-08-07 | 246 days | 269 days | 50% | 2018-12-03 | NA
ELE-63 | 339 | Ordering of production | 110 days | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 264FS-56 days,319SS-67 days
ELE-65 | 340 | Batch component acceptance test | 1540 days | 2018-12-03 | 2024-12-30 | 2018-12-03 | 2024-12-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2018-12-03 | 2024-12-30 |  | 382FF
R5-ELE-65-1 | 341 | PCB update after FDR | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-65-2 | 342 | 1F PCB update after FDR (site1) | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 336 days | 378 days | 0% | NA | NA | 335 | 348
R5-ELE-65-3 | 343 | 2F PCB update after FDR (site1) | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 336 days | 378 days | 0% | NA | NA | 335 | 348
R5-ELE-65-4 | 344 | 3F PCB update after FDR (site1) | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 336 days | 378 days | 0% | NA | NA | 335 | 348
R5-ELE-65-5 | 345 | 1B PCB update after FDR (site2) | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 336 days | 378 days | 0% | NA | NA | 335 | 348
R5-ELE-65-6 | 346 | 2B PCB update after FDR (site2) | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 336 days | 378 days | 0% | NA | NA | 335 | 348
R5-ELE-65-7 | 347 | 3B PCB update after FDR (site2) | 23 days | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 335 | 348FS+1 day
R5-ELE-65-8 | 348 | FDR follow-up review | 0 days | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 342,343,344,345,346,347FS+1 day | 351,352,353,354,355,356
ELE-66 | 349 | Pre Production | 119 days | 2025-05-14 | 2025-10-29 | 2025-03-27 | 2025-09-23 | 351 days | 361 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-66 | 350 | PCB fabrication | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA
ELE-67 | 351 | 1F PCB fabrication (site1) | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 348 | 369,376
ELE-68 | 352 | 2F PCB fabrication (site1) | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 348 | 370,376
ELE-69 | 353 | 3F PCB fabrication (site1) | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 348 | 371,376
ELE-70 | 354 | 1B PCB fabrication (site2) | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 348 | 372,376
ELE-71 | 355 | 2B PCB fabrication (site2) | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 348 | 373,376
ELE-72 | 356 | 3B PCB fabrication (site2) | 30 days | 2025-06-18 | 2025-07-29 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 335 days | 377 days | 0% | NA | NA | 348 | 374,376
R5-ELE-72-1 | 357 | Procurement for pre production | 30 days | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-03-27 | 2025-06-23 | 359 days | 361 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-72-2 | 358 | Procurement - Flex Tail Connectors | 18 days | 2025-05-14 | 2025-06-09 | 2025-03-27 | 2025-06-09 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-3 | 359 | Procurement - Outer Ring Connectors | 28 days | 2025-05-14 | 2025-06-23 | 2025-03-27 | 2025-06-23 | 361 days | 361 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-4 | 360 | Procurement - VTRx+ Connectors | 18 days | 2025-05-14 | 2025-06-09 | 2025-03-27 | 2025-06-09 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-5 | 361 | Procurement - Passive Components (R/C/L) | 30 days | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 359 days | 391 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-6 | 362 | Procurement - Custom Inductors | 28 days | 2025-05-14 | 2025-06-23 | 2025-03-27 | 2025-06-23 | 361 days | 361 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-7 | 363 | Procurement - lpGBTs and bPOL12v | 30 days | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 359 days | 391 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-8 | 364 | Custom Machining - Power Shielding Cages | 28 days | 2025-05-14 | 2025-06-23 | 2025-03-27 | 2025-06-23 | 361 days | 361 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-9 | 365 | Custom Machining - PEB Cooling Support | 18 days | 2025-05-14 | 2025-06-09 | 2025-03-27 | 2025-06-09 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-10 | 366 | Custom Machining - VTRx+ heat sink | 30 days | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | 359 days | 391 days | 0% | NA | NA | 337 | 367
R5-ELE-72-11 | 367 | End of procurement for pre production | 0 days | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 359 days | 361 days | 0% | NA | NA | 358,359,360,361,362,363,364,365,366 | 369,370,371,372,373,374
R5-ELE-72-12 | 368 | PCB assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-72-13 | 369 | 1F assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 367,351 | 376
R5-ELE-72-14 | 370 | 2F assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 367,352 | 376
R5-ELE-72-15 | 371 | 3F assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 367,353 | 376
R5-ELE-72-16 | 372 | 1B assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 367,354 | 376
R5-ELE-72-17 | 373 | 2B assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 367,355 | 376
R5-ELE-72-18 | 374 | 3B assembly | 25 days | 2025-07-30 | 2025-09-02 | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 367,356 | 376
ELE-73 | 375 | QA/QC and reliability tests at IHEP | 30 days | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-73-1 | 376 | QA/QC and reliability tests at IHEP (0-50%) | 15 days | 2025-09-03 | 2025-09-24 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 356,351,352,353,354,355,369,370,371,372,373,374 | 377,379
R5-ELE-73-2 | 377 | QA/QC and reliability tests at IHEP(50-100%) | 15 days | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 376 | 380,382FF
R5-ELE-73-3 | 378 | Packing and shipping to CERN | 25 days | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 2025-08-19 | 2025-09-23 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA
R4-ELE-73-1 | 379 | 50% PEB pre-production packing and shipping to CERN | 10 days | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 376 | 2084
R4-ELE-73-2 | 380 | 100% PEB pre-production packing and shipping to CERN | 10 days | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | 335 days | 361 days | 0% | NA | NA | 377 | 381,2094
ELE-M22 | 381 | End of PEB pre-production | 0 days | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 351 days | 377 days | 0% | NA | NA | 380 | 382FF
ELE-81 | 382 | Final compilation of the PRR dossier (Full size prototype) | 12 days | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-09-05 | 2025-09-23 | 351 days | 377 days | 0% | NA | NA | 381FF,340FF,377FF | 383FS+1 day
ELE-R1-M8 | 383 | PRR meeting | 0 days | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 382FS+1 day,296,297,2097SS+10 days | 384
ELE-R1-54 | 384 | Feedback for PRR comments | 5 days | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 383 | 385
ELE-M24 | 385 | PRR passed (PEB) | 0 days | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 384 | 388,390,389,391,392,393,395,396,397,398,399,400,401,402,403
ELE-74 | 386 | Production | 90 days | 2026-05-05 | 2026-09-09 | 2026-03-30 | 2026-08-07 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-74 | 387 | PCB fabrication | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA
ELE-75 | 388 | 1F PCB fabrication (site1) | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 385 | 414,406
ELE-76 | 389 | 2F PCB fabrication (site1) | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 385 | 415,407
ELE-77 | 390 | 3F PCB fabrication (site1) | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 385 | 416,408
ELE-79 | 391 | 1B PCB fabrication (site2) | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 385 | 417,409
ELE-78 | 392 | 2B PCB fabrication (site2) | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 385 | 412,418,410
ELE-80 | 393 | 3B PCB fabrication (site2) | 35 days | 2026-05-05 | 2026-06-24 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 385 | 419,411
R5-ELE-80-1 | 394 | Procurement for production | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-80-2 | 395 | Procurement - Flex Tail Connectors | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-3 | 396 | Procurement - Outer Ring Connectors | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-4 | 397 | Procurement - VTRx+ Connectors | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-5 | 398 | Procurement - Passive Components (R/C/L) | 25 days | 2026-05-05 | 2026-06-10 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 252 days | 275 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-6 | 399 | Procurement - Custom Inductors | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-7 | 400 | Procurement - lpGBTs and bPOL12v | 25 days | 2026-05-05 | 2026-06-10 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 252 days | 275 days | 0% | NA | NA | 385,291 | 404
R5-ELE-80-8 | 401 | Custom Machining - Power Shielding Cages | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-9 | 402 | Custom Machining - PEB Cooling Support | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-10 | 403 | Custom Machining - VTRx+ heat sink | 45 days | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-03-30 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 385 | 404
R5-ELE-80-11 | 404 | End of procurement | 0 days | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 395,396,397,398,399,400,401,402,403 | 406,407,408,409,410,411
R5-ELE-80-12 | 405 | PCB assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
R5-ELE-80-13 | 406 | 1F assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 404,388 | 412
R5-ELE-80-14 | 407 | 2F assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 404,389 | 412
R5-ELE-80-15 | 408 | 3F assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 404,390 | 412
R5-ELE-80-16 | 409 | 1B assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 404,391 | 412
R5-ELE-80-17 | 410 | 2B assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 404,392 | 412
R5-ELE-80-18 | 411 | 3B assembly | 30 days | 2026-07-09 | 2026-08-19 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 404,393 | 412
ELE-M23 | 412 | 100% PEB produced | 0 days | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 392,406,407,408,409,410,411 | 419,414,415,416,417,418
ELE-82 | 413 | QA/QC tests at IHEP | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
ELE-83 | 414 | Functional and communication tests (1F) (group1) | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 388,412 | 421SS+5 days,429
ELE-84 | 415 | Functional and communication tests (2F) (group2) | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 234 days | 257 days | 0% | NA | NA | 389,412 | 422SS+5 days,431
ELE-85 | 416 | Functional and communication tests (3F) (group3) | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 236 days | 259 days | 0% | NA | NA | 390,412 | 423SS+5 days,433
ELE-87 | 417 | Functional and communication tests (1B) (group1) | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 238 days | 261 days | 0% | NA | NA | 391,412 | 424SS+5 days,435
ELE-86 | 418 | Functional and communication tests (2B) (group2) | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 240 days | 263 days | 0% | NA | NA | 392,412 | 425SS+5 days,437
ELE-88 | 419 | Functional and communication tests (3B) (group3) | 10 days | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 246 days | 269 days | 0% | NA | NA | 393,412 | 426SS+5 days,439
ELE-89 | 420 | Reliability test | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
ELE-90 | 421 | Reliability test (1F) (group1) | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 414SS+5 days | 428SS+5 days,429
ELE-91 | 422 | Reliability test (2F) (group2) | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 234 days | 257 days | 0% | NA | NA | 415SS+5 days | 430SS+5 days,431
ELE-92 | 423 | Reliability test (3F) (group3) | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 236 days | 259 days | 0% | NA | NA | 416SS+5 days | 432SS+5 days,433
ELE-94 | 424 | Reliability test (1B) (group1) | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 238 days | 261 days | 0% | NA | NA | 417SS+5 days | 434SS+5 days,435
ELE-93 | 425 | Reliability test (2B) (group2) | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 240 days | 263 days | 0% | NA | NA | 418SS+5 days | 436SS+5 days,437
ELE-95 | 426 | Reliability test (3B) (group3) | 10 days | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 246 days | 269 days | 0% | NA | NA | 419SS+5 days | 438SS+5 days,439
ELE-96 | 427 | Packing and shipping | 15 days | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
ELE-R1-55 | 428 | Packing and shipping 1F ( 0-50%) | 10 days | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 421SS+5 days | 2165FS+2 days
ELE-R1-56 | 429 | Packing and shipping 1F ( 50-100%) | 10 days | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 428 days | 451 days | 0% | NA | NA | 421,414 | 2171FS+2 days
ELE-R1-57 | 430 | Packing and shipping 2F ( 0-50%) | 10 days | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 234 days | 257 days | 0% | NA | NA | 422SS+5 days | 2166FS+2 days
ELE-R1-58 | 431 | Packing and shipping 2F ( 50-100%) | 10 days | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 430 days | 453 days | 0% | NA | NA | 422,415 | 2172FS+2 days
ELE-R1-59 | 432 | Packing and shipping 3F ( 0-50%) | 10 days | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 236 days | 259 days | 0% | NA | NA | 423SS+5 days | 2167FS+2 days
ELE-R1-60 | 433 | Packing and shipping 3F ( 50-100%) | 10 days | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 432 days | 455 days | 0% | NA | NA | 423,416 | 2173FS+2 days
ELE-R1-61 | 434 | Packing and shipping 2B ( 0-50%) | 10 days | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 238 days | 261 days | 0% | NA | NA | 424SS+5 days | 2168FS+2 days
ELE-R1-62 | 435 | Packing and shipping 2B ( 50-100%) | 10 days | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 434 days | 457 days | 0% | NA | NA | 424,417 | 2174FS+2 days
R3-ELE-R1-63-1 | 436 | Packing and shipping 1B ( 0-50%) | 10 days | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 240 days | 263 days | 0% | NA | NA | 425SS+5 days | 2169FS+2 days
ELE-R1-64 | 437 | Packing and shipping 1B ( 50-100%) | 10 days | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 436 days | 459 days | 0% | NA | NA | 425,418 | 2175FS+2 days
ELE-R1-65 | 438 | Packing and shipping 3B ( 0-50%) | 10 days | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 246 days | 269 days | 0% | NA | NA | 426SS+5 days | 2170FS+2 days
ELE-R1-66 | 439 | Packing and shipping 3B ( 50-100%) | 10 days | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 442 days | 465 days | 0% | NA | NA | 426,419 | 2176FS+2 days,440
ELE-M37 | 440 | End of PEB task | 0 days | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 560 days | 583 days | 0% | NA | NA | 439 | 2621
| 441 | High Voltage System | 1604 days | 2020-09-01 | 2026-12-29 | 2020-09-01 | 2026-12-29 | 494 days | 494 days | 73% | 2020-09-01 | NA
ELE-102 | 442 | HV Power Supply system | 1539 days | 2020-09-01 | 2026-09-25 | 2020-09-01 | 2026-09-25 | 559 days | 559 days | 81% | 2020-09-01 | NA
ELE-103 | 443 | Preliminary specifications of HV supplies | 105 days | 2020-09-01 | 2021-02-01 | 2020-09-01 | 2021-02-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-01 | 2021-02-01 |  | 444
ELE-104 | 444 | Evaluate cable and flex cable resistance | 52 days | 2021-02-02 | 2021-04-15 | 2021-02-02 | 2021-04-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-02-02 | 2021-04-15 | 443 | 445,494
ELE-105 | 445 | Study of implications of HV return options | 30 days | 2021-04-16 | 2021-05-28 | 2021-04-16 | 2021-05-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-16 | 2021-05-28 | 444 | 446,447,449
ELE-106 | 446 | Estimate noise due to HV return options | 141 days | 2021-05-31 | 2021-12-15 | 2021-05-31 | 2021-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-31 | 2021-12-15 | 445
ELE-107 | 447 | Study allowed radial difference for HV sharing | 60 days | 2021-05-31 | 2021-08-23 | 2021-05-31 | 2021-08-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-31 | 2021-08-23 | 445 | 448
ELE-108 | 448 | Optimization of HV channel sharing for PEB 1F | 111 days | 2021-08-24 | 2022-01-28 | 2021-08-24 | 2022-01-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-24 | 2022-01-28 | 447 | 452
ELE-109 | 449 | Optimization of HV channel sharing remaining PEBs | 92 days | 2021-10-05 | 2022-02-11 | 2021-10-05 | 2022-02-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-05 | 2022-02-11 | 445 | 452FS+1 day
ELE-110 | 450 | Review DCS requirements of the HV supplies | 84 days | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 2021-01-04 | 2021-04-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-04 | 2021-04-30
ELE-R1-67 | 451 | Preparation of specifications for review | 107 days | 2021-10-13 | 2022-03-14 | 2021-10-13 | 2022-03-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-13 | 2022-03-14 | 497 | 452FS+1 day
ELE-R1-M9 | 452 | Combined SPR review meeting for HV power supply system and HV patch panel | 0 days | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 449FS+1 day,451FS+1 day,448 | 453,457FS+4 days,498FS+4 days
ELE-111 | 453 | Update specifications with SPR recommendations | 41 days | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 452 | 454
ELE-M38 | 454 | Combined SPR for HV power supply system and HV patch panel passed | 0 days | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 453 | 456
ELE-112 | 455 | Design of rack layout in USA15 | 124 days | 2022-09-22 | 2023-03-15 | 2022-09-22 | 2023-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-22 | 2023-03-15 | 459 | 464
ELE-113 | 456 | Follow up of ITK market survey | 37 days | 2022-05-09 | 2022-06-29 | 2022-05-09 | 2022-06-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-09 | 2022-06-29 | 454 | 458
ELE-R1-68 | 457 | Prepare preliminary design documentation | 95 days | 2022-04-05 | 2022-08-17 | 2022-04-05 | 2022-08-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-05 | 2022-08-17 | 452FS+4 days | 458FS+1 day
ELE-R1-M10 | 458 | Combined PDR review meeting for HV power supply system and HV patch panel | 0 days | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 457FS+1 day,456,498FS+1 day | 459
ELE-114 | 459 | Update the design based on recommendations | 16 days | 2022-08-31 | 2022-09-21 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-08-31 | 2022-09-21 | 458 | 460FS+1 day,455
ELE-M39 | 460 | Combined PDR for HV power supply system and HV patch panel passed | 0 days | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 459FS+1 day | 461,499
ELE-115 | 461 | Acquire HV supply units for tests based on market survey | 122 days | 2022-09-23 | 2023-03-14 | 2022-09-23 | 2023-03-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-23 | 2023-03-14 | 460 | 462,638
ELE-116 | 462 | Tests of HV supply units | 51 days | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 461 | 463
ELE-117 | 463 | Noise tests of HV supply units with filters | 43 days | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 462 | 464
ELE-118 | 464 | Finalize the HV supply specification | 183 days | 2023-08-07 | 2024-04-23 | 2023-08-07 | 2024-04-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-07 | 2024-04-23 | 463,455 | 465FS+1 day
ELE-R1-M11 | 465 | Combined FDR review meeting for HV power supply system and HV patch panels | 0 days | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 464FS+1 day,501,502 | 466FS+1 day
ELE-R1-69 | 466 | Design and update based on recommendations | 13 days | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 465FS+1 day | 467FS+1 day
ELE-M40 | 467 | FDR passed (HV Power Supply and HV patch panels) | 0 days | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 466FS+1 day | 468FF,2727
R4-ELE-M40 | 468 | Preparation of the price enquiry document | 306 days | 2023-09-21 | 2024-12-02 | 2023-09-21 | 2024-12-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-21 | 2024-12-02 | 467FF | 469
R4-ELE-M40 | 469 | Waiting for Procurement Office to finalise price enquiry document | 4 days | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 468 | 472,470
ELE-119 | 470 | Tendering of HV supplies based on FDR & market survey | 71 days | 2024-12-09 | 2025-03-24 | 2024-12-09 | 2025-01-21 | 204 days | 249 days | 34% | 2024-12-09 | NA | 469 | 472FS+3 days,473
ELE-120 | 471 | Pre production and test | 105 days | 2025-03-27 | 2025-08-26 | 2025-01-24 | 2025-06-24 | 204 days | 249 days | 0% | NA | NA
ELE-121 | 472 | Order preproduction of HV-supplies | 0 days | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 204 days | 249 days | 0% | NA | NA | 470FS+3 days,469 | 473
ELE-122 | 473 | System test (preproduction about 5%) in China | 65 days | 2025-03-28 | 2025-07-01 | 2025-01-27 | 2025-04-25 | 204 days | 249 days | 0% | NA | NA | 470,472 | 474
R4-ELE-122 | 474 | Shipment to CERN | 5 days | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 204 days | 249 days | 0% | NA | NA | 473 | 475,2007,2008
R4-ELE-122 | 475 | System test (preproduction about 5%) at CERN | 35 days | 2025-07-09 | 2025-08-26 | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 204 days | 249 days | 0% | NA | NA | 474 | 476,2010
ELE-R1-70 | 476 | Prepare documentation, review production readiness | 20 days | 2025-11-25 | 2025-12-22 | 2025-11-25 | 2025-12-22 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 475,514FF | 477FS+1 day
R4-ELE-R1-70-1 | 477 | Combined PRR meeting for HV Power Supply and Patch Panel | 0 days | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 476FS+1 day | 478
R4-ELE-R1-70-2 | 478 | Update based on recommendations | 10 days | 2025-12-26 | 2026-01-13 | 2025-12-26 | 2026-01-13 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 477 | 479
ELE-M41 | 479 | Combined PRR meeting for HV Power Supply and Patch Panel passed | 0 days | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 478 | 480,515
ELE-123 | 480 | Placing order for HV supplies | 32 days | 2026-01-14 | 2026-02-26 | 2026-01-14 | 2026-02-26 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 479 | 482
ELE-124 | 481 | Production, test and delivery | 120 days | 2026-02-27 | 2026-08-20 | 2026-02-27 | 2026-08-20 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA
ELE-125 | 482 | Production and Factory Acceptance test of HV supplies 0-25% | 30 days | 2026-02-27 | 2026-04-09 | 2026-02-27 | 2026-04-09 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 480 | 487,483
ELE-126 | 483 | Production and Factory Acceptance test of HV supplies 25-50% | 30 days | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 482 | 488,484
ELE-127 | 484 | Production and Factory Acceptance test of HV supplies 50-75% | 30 days | 2026-05-28 | 2026-07-09 | 2026-05-28 | 2026-07-09 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 483 | 485,489
ELE-128 | 485 | Production and Factory Acceptance test of HV supplies 75-100% | 30 days | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 484 | 490
ELE-129 | 486 | Delivery and receptance test of HV supplies | 115 days | 2026-04-14 | 2026-09-25 | 2026-04-14 | 2026-09-25 | 240 days | 240 days | 0% | NA | NA
ELE-130 | 487 | Delivery and Site Acceptance Test of HV supplies 0-25% | 25 days | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 299 days | 299 days | 0% | NA | NA | 482 | 2609,2109
ELE-131 | 488 | Delivery and Site Acceptance Test of HV supplies 25-50% | 25 days | 2026-05-28 | 2026-07-02 | 2026-05-28 | 2026-07-02 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 483 | 491
ELE-132 | 489 | Delivery and Site Acceptance Test of HV supplies 50-75% | 25 days | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | 589 days | 589 days | 0% | NA | NA | 484 | 2621
ELE-133 | 490 | Delivery and Site Acceptance Test of HV supplies 75-100% | 25 days | 2026-08-21 | 2026-09-25 | 2026-08-21 | 2026-09-25 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 485 | 492
ELE-M42 | 491 | 50% of High Voltage Supplies produced and delivered | 0 days | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 488 | 2606
ELE-M43 | 492 | 100% of High Voltage Supplies produced and delivered | 0 days | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 150 days | 150 days | 0% | NA | NA | 490 | 2621,2618
ELE-134 | 493 | HV Patch Panel | 1447 days | 2021-04-16 | 2026-12-29 | 2021-04-16 | 2026-12-29 | 494 days | 494 days | 63% | 2021-04-16 | NA
ELE-135 | 494 | Specification of filter performance | 95 days | 2021-04-16 | 2021-08-30 | 2021-04-16 | 2021-08-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-16 | 2021-08-30 | 444 | 495SS+31 days,496FF
ELE-136 | 495 | Design of HV filter | 63 days | 2021-06-02 | 2021-08-27 | 2021-06-02 | 2021-08-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-08-27 | 494SS+31 days | 497
ELE-137 | 496 | Mechanics design of filter units | 63 days | 2021-06-02 | 2021-08-27 | 2021-06-02 | 2021-08-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-08-27 | 494FF | 497
ELE-138 | 497 | Design of prototype filter board | 31 days | 2021-08-30 | 2021-10-12 | 2021-08-30 | 2021-10-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-30 | 2021-10-12 | 496,495 | 451
ELE-141 | 498 | Revision of filter board design including patch system in preparation for review | 75 days | 2022-04-22 | 2022-08-05 | 2022-04-22 | 2022-08-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-22 | 2022-08-05 | 452FS+4 days | 458FS+1 day
ELE-R1-71 | 499 | Refine the design for production | 44 days | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 460 | 500
ELE-143 | 500 | Production of prototype filter board | 85 days | 2022-11-16 | 2023-03-15 | 2022-11-16 | 2023-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-16 | 2023-03-15 | 499 | 501
ELE-144 | 501 | Test of prototype filter board | 30 days | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 500 | 502,465
ELE-145 | 502 | Evaluation of tests and improvement of filter board | 101 days | 2023-05-04 | 2023-09-22 | 2023-05-04 | 2023-09-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2023-09-22 | 501 | 465
ELE-R1-72 | 503 | Review the design and update based on recommendations | 254 days | 2024-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 | 141 days | 141 days | 99% | 2024-01-31 | NA |  | 504
ELE-146 | 504 | Tendering of patch panel and filter units and their components | 82 days | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 503 | 510,511
R4-ELE-146 | 505 | Production of automated test setup | 274 days | 2024-01-31 | 2025-02-28 | 2024-01-31 | 2025-02-28 | 298 days | 298 days | 88% | 2024-01-31 | NA
R4-ELE-146 | 506 | Design of filter test board | 83 days | 2024-01-31 | 2024-05-29 | 2024-01-31 | 2024-05-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-31 | 2024-05-29 |  | 507
R4-ELE-146 | 507 | Production of filter test board | 23 days | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 506 | 508
R4-ELE-146 | 508 | Commissioning of filter test board | 168 days | 2024-07-02 | 2025-02-28 | 2024-07-02 | 2025-02-28 | 298 days | 298 days | 80% | 2024-07-02 | NA | 507 | 513
ELE-147 | 509 | Pre production and test | 145 days | 2025-06-02 | 2025-12-22 | 2025-06-02 | 2025-12-22 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA
ELE-148 | 510 | Preproduction of patch panel box | 43 days | 2025-06-02 | 2025-07-30 | 2025-06-02 | 2025-07-30 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 504 | 512
ELE-149 | 511 | Preproduction of HV filters | 43 days | 2025-06-02 | 2025-07-30 | 2025-06-02 | 2025-07-30 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 504 | 512
ELE-150 | 512 | System test | 52 days | 2025-07-31 | 2025-10-13 | 2025-07-31 | 2025-10-13 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 511,510 | 513
R4-ELE-150 | 513 | System test using automated test setup | 45 days | 2025-10-14 | 2025-12-15 | 2025-10-14 | 2025-12-15 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 508,512 | 514
R5-R4-ELE-150 | 514 | Shipment to CERN | 5 days | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 513 | 476FF,2009,2110
ELE-151 | 515 | Placing orders for patch panel components | 55 days | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 479 | 517,518
ELE-152 | 516 | Production, test and delivery | 187 days | 2026-04-01 | 2026-12-29 | 2026-04-01 | 2026-12-29 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA
ELE-153 | 517 | Production of Patch boxes | 62 days | 2026-04-01 | 2026-07-02 | 2026-04-01 | 2026-07-02 | 184 days | 184 days | 0% | NA | NA | 515,2739 | 520
ELE-154 | 518 | Production and tests of filter boards 0-50% | 105 days | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 515 | 520,519
ELE-155 | 519 | Shipment to CERN 0-50% | 10 days | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 149 days | 149 days | 0% | NA | NA | 518 | 2609,2603
ELE-156 | 520 | Production and tests of filter boards 50-100% | 72 days | 2026-09-02 | 2026-12-11 | 2026-09-02 | 2026-12-11 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 518,517 | 521
ELE-157 | 521 | Shipment to CERN 50-100% | 10 days | 2026-12-14 | 2026-12-29 | 2026-12-14 | 2026-12-29 | 141 days | 141 days | 0% | NA | NA | 520 | 522,2615
ELE-M48 | 522 | 100% of Patch Panel produced and shipped | 0 days | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 494 days | 494 days | 0% | NA | NA | 521 | 2621
| 523 | Low Voltage System | 1526 days | 2020-11-02 | 2026-11-06 | 2020-11-02 | 2026-11-06 | 529 days | 529 days | 80% | 2020-11-02 | NA
ELE-158 | 524 | Collection of requirements | 171 days | 2020-11-02 | 2021-07-07 | 2020-11-02 | 2021-07-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-02 | 2021-07-07 |  | 526FS+1 day
ELE-159 | 525 | Preparation of the specifications document | 115 days | 2021-02-01 | 2021-07-14 | 2021-02-01 | 2021-07-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-02-01 | 2021-07-14 |  | 526FS+1 day
ELE-R1-M13 | 526 | SPR meeting | 0 days | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 524FS+1 day,525FS+1 day | 527,1906
ELE-R1-74 | 527 | Specifications update wrt the SPR feedback recommendations | 306 days | 2021-07-16 | 2022-09-23 | 2021-07-16 | 2022-09-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-16 | 2022-09-23 | 526 | 530FS+40 days
ELE-160 | 528 | Preparation of Price Enquiry requirement document | 442 days | 2022-01-07 | 2023-09-27 | 2022-01-07 | 2023-09-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-07 | 2023-09-27 | 529FS-20 days | 533FS+35 days,532SS,537,536
ELE-R1-M14 | 529 | Input from ALTIROC2/3 power consumption estimate | 0 days | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 136 | 530,528FS-20 days
ELE-M49 | 530 | SPR passed (LV System) | 0 days | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 527FS+40 days,529 | 533
ELE-161 | 531 | Evaluation of other systems experience | 34 days | 2022-02-04 | 2022-03-23 | 2022-02-04 | 2022-03-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-04 | 2022-03-23
ELE-R1-75 | 532 | Preparation for the FDR1 | 243 days | 2022-02-04 | 2023-01-13 | 2022-02-04 | 2023-01-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-04 | 2023-01-13 | 528SS | 533FS+1 day
ELE-R1-M15 | 533 | FDR1 meeting | 0 days | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 532FS+1 day,530,528FS+35 days | 534FS+1 day
ELE-R1-70 | 534 | Feedback for the FDR1 | 10 days | 2023-01-17 | 2023-01-30 | 2023-01-17 | 2023-01-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-17 | 2023-01-30 | 533FS+1 day | 535
ELE-M52 | 535 | FDR1 passed (LV System) | 0 days | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 534 | 537
R4-ELE-M52 | 536 | Waiting for Procurement Office to finalise Invitation to Tender | 8 days | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 528 | 537
ELE-M51 | 537 | Submission of Invitation to Tender documentation | 0 days | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 528,535,536 | 538,540,541
ELE-162 | 538 | Waiting for response from companies | 21 days | 2023-11-10 | 2023-12-08 | 2023-11-10 | 2023-12-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-10 | 2023-12-08 | 537 | 542
R4-ELE-162-1 | 539 | Preparation of QA/QC tests | 216 days | 2023-11-15 | 2024-09-20 | 2023-11-15 | 2024-09-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-15 | 2024-09-20
R4-ELE-162-2 | 540 | Preparation of infrastructure | 64 days | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-15 | 2024-02-15 | 537 | 544FF
R4-ELE-162-3 | 541 | Planning of environmental tests | 216 days | 2023-11-15 | 2024-09-20 | 2023-11-15 | 2024-09-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-15 | 2024-09-20 | 537 | 557FS+12 days
ELE-163 | 542 | Evaluation of the received offers | 55 days | 2023-12-08 | 2024-02-27 | 2023-12-08 | 2024-02-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-08 | 2024-02-27 | 538 | 543
ELE-M53 | 543 | Notification of Contract to the Contractor | 0 days | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 542 | 544
R3-ELE-M53-1 | 544 | Submission of the DMIP (Design, Manufacturing and Inspection Plan) for approval by CERN | 32 days | 2024-02-29 | 2024-04-15 | 2024-02-29 | 2024-04-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-29 | 2024-04-15 | 543,540FF | 545
R3-ELE-M53-2 | 545 | Delivery of Preliminary Design File | 0 days | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 544 | 546
R3-ELE-M53-3 | 546 | Acceptance by CERN of the above mentioned documentation | 13 days | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-16 | 2024-05-03 | 545 | 547
R3-ELE-M53-4 | 547 | Waiting for the Final Design File | 5 days | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 546 | 548
R3-ELE-M53-5 | 548 | Delivery of Final Design File | 0 days | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 547 | 549
R3-ELE-M53-6 | 549 | Acceptance by CERN of the above mentioned documentation | 14 days | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 548 | 550
R3-ELE-M53-7 | 550 | Waiting for the pre-production units (part 1) | 43 days | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 549 | 553,551,2720
R5-R3-ELE-M53-7-1 | 551 | Delivery of pre-production units at CERN and the related technical documentation (10%; part 1) | 0 days | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 550 | 552,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2112
R5-R3-ELE-M53-7-2 | 552 | Waiting for the pre-production units (part 2) | 101 days | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 551 | 553,2726
R3-ELE-M53-8 | 553 | Delivery of pre-production units at CERN (10%; part 2) | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 550,552 | 555,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2112
ELE-165 | 554 | QA/QC delivery validation | 160 days | 2024-10-09 | 2025-05-30 | 2024-10-09 | 2025-05-30 | 529 days | 529 days | 51% | 2024-10-09 | NA
R4-ELE-165 | 555 | Electrical and EMC compliance test | 11 days | 2025-01-14 | 2025-01-28 | 2025-01-14 | 2025-01-28 | 248 days | 248 days | 0% | NA | NA | 553 | 556,558,2736
ELE-167 | 556 | Performance stability evaluation | 31 days | 2025-01-29 | 2025-03-12 | 2025-01-29 | 2025-03-12 | 583 days | 583 days | 0% | NA | NA | 555 | 558
R4-ELE-167 | 557 | Environmental test (radiation hardness, magnetic-field tolerance) | 160 days | 2024-10-09 | 2025-05-30 | 2024-10-09 | 2025-05-30 | 529 days | 529 days | 65% | 2024-10-09 | NA | 541FS+12 days | 558
ELE-166 | 558 | Integration test with demonstrator | 92 days | 2025-06-02 | 2025-10-08 | 2025-06-02 | 2025-10-08 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 555,2713,557,556 | 559FF
ELE-R1-76 | 559 | Preparation for the FDR2/PRR | 28 days | 2025-08-29 | 2025-10-08 | 2025-08-29 | 2025-10-08 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 558FF,2737 | 560FS+1 day
ELE-R1-M16 | 560 | FDR2/PRR meeting | 0 days | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 559FS+1 day | 561
ELE-R1-77 | 561 | Feedback for the FDR2/PRR | 19 days | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 2025-10-10 | 2025-11-05 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 560 | 562
ELE-M55 | 562 | FDR2/PRR passed (LV System) | 0 days | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 561 | 563FS+1 day
ELE-M56 | 563 | Launch order for production | 0 days | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 562FS+1 day | 565
ELE-168 | 564 | Production | 250 days | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 2026-11-06 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA
R3-ELE-170-1 | 565 | Authorization by CERN to proceed with the manufacturing of pre-series units (12.5% of the total amount) | 0 days | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 563 | 2609,566
R3-ELE-170-2 | 566 | Waiting for the first series production batch | 108 days | 2025-11-07 | 2026-04-16 | 2025-11-07 | 2026-04-16 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 565 | 567
R3-ELE-170-3 | 567 | Delivery of the first series production batch (total delivered: 50%) | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 566 | 568
R3-ELE-170-4 | 568 | Authorization by CERN to proceed with the manufacturing of series units (87.5% of the total amount) | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 567 | 569
R3-ELE-170-5 | 569 | Delivery of the last series batch (total delivered: 100%) | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 568 | 570
R3-ELE-170-6 | 570 | Waiting for the last series production batch | 142 days | 2026-04-17 | 2026-11-06 | 2026-04-17 | 2026-11-06 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 569 | 571,572
R3-ELE-170-7 | 571 | Delivery of the last series production batch (total delivered: 100%) | 0 days | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 570 | 572
ELE-M58 | 572 | End of Low voltage system task | 0 days | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 529 days | 529 days | 0% | NA | NA | 570,571 | 2621
| 573 | 8.3 Luminosity DAQ and control | 1512 days | 2020-09-15 | 2026-08-31 | 2020-09-15 | 2026-07-29 | 410 days | 433 days | 74% | 2020-09-15 | NA
| 574 | Luminosity Board | 1470 days | 2020-09-15 | 2026-07-02 | 2020-09-15 | 2026-07-02 | 210 days | 210 days | 63% | 2020-09-15 | NA
LUMI-M1 | 575 | FELIX is shipped from CERN to Stockholm | 0 days | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 576
LUMI-1 | 576 | Installation and connections | 10 days | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-16 | 2020-09-29 | 575 | 577
LUMI-2 | 577 | Setup firmware development suite and establish workflow | 127 days | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 576 | 578
LUMI-3 | 578 | Validate capability to modify firmware | 41 days | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 577 | 579
LUMI-4 | 579 | Signal generator encoding in FPGA | 77 days | 2021-06-02 | 2021-09-17 | 2021-06-02 | 2021-09-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-09-17 | 578 | 580
LUMI-5 | 580 | Data handling in the FPGA | 46 days | 2021-09-20 | 2021-11-22 | 2021-09-20 | 2021-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-20 | 2021-11-22 | 579 | 581
LUMI-6 | 581 | Optical link input to FELIX | 91 days | 2021-11-23 | 2022-03-31 | 2021-11-23 | 2022-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-23 | 2022-03-31 | 580 | 582
LUMI-8 | 582 | Preparation for the SPR | 65 days | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-30 | 2022-09-28 | 581 | 583FS+1 day,594SS+19 days
LUMI-R1-M1 | 583 | SPR meeting | 0 days | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 582FS+1 day | 584
LUMI-R1-1 | 584 | Reacting to comments from the panel | 14 days | 2022-10-07 | 2022-10-26 | 2022-10-07 | 2022-10-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-07 | 2022-10-26 | 583 | 585FS+1 day
LUMI-M2 | 585 | SPR passed (Luminosity Board) | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 584FS+1 day | 587,586
R3-LUMI-M2-1 | 586 | Luminosity software initial development | 52 days | 2022-11-04 | 2023-01-17 | 2022-11-04 | 2023-01-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-04 | 2023-01-17 | 585 | 587
LUMI-7 | 587 | Luminosity software server setup | 41 days | 2023-01-18 | 2023-03-15 | 2023-01-18 | 2023-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-18 | 2023-03-15 | 585,586 | 588
LUMI-9 | 588 | Luminosity Software tests | 53 days | 2023-03-16 | 2023-06-02 | 2023-03-16 | 2023-06-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-16 | 2023-06-02 | 587 | 589
LUMI-10 | 589 | Throughput tests | 86 days | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 588 | 590
R2-LUMI-10-1 | 590 | Preparation for PDR | 45 days | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 589 | 591
R2-LUMI-10-2 | 591 | PDR Meeting | 0 days | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 590 | 592
R2-LUMI-10-3 | 592 | Reacting to comments from the PDR | 11 days | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 591
LUMI-M5 | 593 | ALTIROC2 availability | 0 days | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 135 | 594
LUMI-12 | 594 | Installation and connection of ALTIROC2 and interface card | 88 days | 2022-06-29 | 2022-10-28 | 2022-06-29 | 2022-10-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-29 | 2022-10-28 | 593,582SS+19 days | 595
LUMI-13 | 595 | Validate integrity and timing of signals | 41 days | 2022-10-31 | 2022-12-26 | 2022-10-31 | 2022-12-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-31 | 2022-12-26 | 594 | 596
LUMI-14 | 596 | Initial version of firmware for handling luminosity data | 33 days | 2022-12-27 | 2023-02-10 | 2022-12-27 | 2023-02-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-27 | 2023-02-10 | 595 | 597
LUMI-15 | 597 | Improved version of firmware for ideal data | 31 days | 2023-02-09 | 2023-03-23 | 2023-02-09 | 2023-03-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-09 | 2023-03-23 | 596 | 598
LUMI-16 | 598 | Error handling and synchronisation improvements | 50 days | 2023-03-24 | 2023-06-07 | 2023-03-24 | 2023-06-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-24 | 2023-06-07 | 597 | 599
LUMI-17 | 599 | Firmware for handling multiple modules | 25 days | 2023-06-08 | 2023-07-12 | 2023-06-08 | 2023-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-08 | 2023-07-12 | 598 | 600
LUMI-18 | 600 | Data handling including downstream server | 22 days | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 599 | 601
LUMI-19 | 601 | Connect luminosity backend FELIX to Demonstrator setup at CERN | 41 days | 2023-08-14 | 2023-10-09 | 2023-08-14 | 2023-10-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2023-10-09 | 600 | 602FS+1 day,2718
LUMI-M6 | 602 | Testbeam with ALTIROC2 module | 0 days | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 601FS+1 day | 603
LUMI-20 | 603 | Testbeam Measurement | 40 days | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-11 | 2023-12-05 | 602 | 604
R2-LUMI-20-1 | 604 | Testbeam Analysis for the FDR | 40 days | 2023-12-06 | 2024-02-02 | 2023-12-06 | 2024-02-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-06 | 2024-02-02 | 603 | 605
R2-LUMI-20-2 | 605 | Further testbeam analysis | 300 days | 2024-02-05 | 2025-04-11 | 2024-02-05 | 2025-04-11 | 486 days | 486 days | 30% | 2024-02-05 | NA | 604 | 618
LUMI-M7 | 606 | FELIX I/O Cards availability (FDR) | 0 days | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-30 | 2021-06-30
R5-LUMI-M7-1 | 607 | Verification of prototype firmware with ALTIROC3 | 40 days | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 230 days | 230 days | 0% | NA | NA | 2718SS | 608,613
R5-LUMI-M7-2 | 608 | Prototype luminosity data handler software | 15 days | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 230 days | 230 days | 0% | NA | NA | 607 | 609
R5-LUMI-M7-3 | 609 | Verification of prototype firmware with ALTIROC-A | 40 days | 2025-05-22 | 2025-07-16 | 2025-05-22 | 2025-07-16 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 608,2744SS | 610
R5-LUMI-M7-4 | 610 | Throughput tests | 20 days | 2025-07-17 | 2025-08-13 | 2025-07-17 | 2025-08-13 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 609 | 611
R5-LUMI-M7-5 | 611 | Firmware timing performance improvements | 15 days | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 610 | 612
R5-LUMI-M7-6 | 612 | Firmware for FELIX-182 | 10 days | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 611 | 614
LUMI-M9 | 613 | End of pre-production | 0 days | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 330 days | 330 days | 0% | NA | NA | 607 | 614,2022,2023
LUMI-23 | 614 | Fully integrated tests, high rate and long duration | 30 days | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 612,613 | 615,621SS
R5-LUMI-23 | 615 | Firmware for final FELIX flavour | 15 days | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 614 | 616
LUMI-25 | 616 | Large scale tests with many FELIX cards (module 0) | 60 days | 2025-11-21 | 2026-02-19 | 2025-11-21 | 2026-02-19 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 615 | 623,617
R5-LUMI-25-1 | 617 | Preparation for firmware review | 60 days | 2026-02-20 | 2026-05-19 | 2026-02-20 | 2026-05-19 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 616 | 618
R5-LUMI-25-2 | 618 | Firmware review with external experts | 0 days | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 617,605 | 619
R5-LUMI-25-3 | 619 | Reacting to comments from review | 30 days | 2026-05-20 | 2026-07-02 | 2026-05-20 | 2026-07-02 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 618 | 620
R5-LUMI-25-4 | 620 | Firmware review passed | 0 days | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 619 | 623
LUMI-26 | 621 | Production (0- 100%) | 180 days | 2025-09-19 | 2026-06-11 | 2025-09-19 | 2026-06-11 | 225 days | 225 days | 0% | NA | NA | 614SS | 622
LUMI-M11 | 622 | End of Production | 0 days | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 225 days | 225 days | 0% | NA | NA | 621 | 623
LUMI-M12 | 623 | End of Luminosity Board | 0 days | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 622,616,620 | 2609,2606,2618
| 624 | DCS | 1164 days | 2021-05-03 | 2025-11-25 | 2021-05-03 | 2025-11-25 | 357 days | 357 days | 74% | 2021-05-03 | NA
LUMI-27 | 625 | Sensors specifications | 63 days | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-03 | 2021-07-30 |  | 629,626
LUMI-R1-4 | 626 | Preparation of documentation for the SPR | 85 days | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 625 | 627FS+1 day,666SS
LUMI-R1-M4 | 627 | Combined SPR meeting of DCS and Interlock | 0 days | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 626FS+1 day,666 | 628,667SS
LUMI-R1-5 | 628 | Reacting to SPR comments from the panel | 13 days | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 627 | 629
LUMI-M13 | 629 | Combined SPR meeting of DCS and Interlock is passed | 0 days | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2674,625,628,667 | 631,630
LUMI-R1-6 | 630 | Humidity monitoring strategy | 31 days | 2021-12-17 | 2022-02-01 | 2021-12-17 | 2022-02-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-17 | 2022-02-01 | 629 | 631,632,633
LUMI-28 | 631 | Design of the HGTD specific interface between DCS and FELIX | 140 days | 2022-02-02 | 2022-08-18 | 2022-02-02 | 2022-08-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-02 | 2022-08-18 | 629,630 | 672
R2-LUMI-28-1 | 632 | Design of monitoring via the ELMB2s | 159 days | 2022-02-02 | 2022-09-14 | 2022-02-02 | 2022-09-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-02 | 2022-09-14 | 630 | 672,653
R2-LUMI-28-2 | 633 | Technical specification of slow control commands and communication | 150 days | 2022-02-02 | 2022-09-01 | 2022-02-02 | 2022-09-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-02 | 2022-09-01 | 630 | 672
LUMI-M14 | 634 | Communication between DCS and FELIX | 30 days | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 675 | 635
LUMI-29 | 635 | DCS setup for monitoring and control of the Demonstrator | 23 days | 2023-03-29 | 2023-05-03 | 2023-03-29 | 2023-05-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-29 | 2023-05-03 | 634 | 636
LUMI-30 | 636 | Design and implementation of the DCS project | 57 days | 2023-05-04 | 2023-07-24 | 2023-05-04 | 2023-07-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2023-07-24 | 635 | 637
LUMI-31 | 637 | Installation of the drivers for the hardware | 26 days | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 636 | 638,639
LUMI-32 | 638 | Communication and configuration of HV PS | 81 days | 2023-08-30 | 2023-12-20 | 2023-08-30 | 2023-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-30 | 2023-12-20 | 637,461 | 682
LUMI-33 | 639 | Communication and configuration of LV PS | 108 days | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 637 | 682
LUMI-34 | 640 | Design of the HGTD FSM | 35 days | 2024-05-01 | 2024-06-20 | 2024-05-01 | 2024-06-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-01 | 2024-06-20 | 685 | 641
LUMI-35 | 641 | Coding and deployment of the FSM | 75 days | 2024-06-21 | 2024-10-04 | 2024-06-21 | 2024-10-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-21 | 2024-10-04 | 640 | 642,643
LUMI-36 | 642 | Tests of communication/control of the LV, HV and ELMB2 with the FSM | 66 days | 2024-10-07 | 2025-01-13 | 2024-10-07 | 2025-01-13 | 392 days | 392 days | 85% | 2024-10-07 | NA | 641 | 644
LUMI-37 | 643 | Tests of communication/control with the HGTD Interlock System via FSM | 24 days | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 641 | 644
LUMI-38 | 644 | Design of HGTD graphical user interfaces | 50 days | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 392 days | 392 days | 0% | NA | NA | 642,643 | 645
LUMI-39 | 645 | Coding and deployment of GUI the DCS servers | 72 days | 2025-03-25 | 2025-07-07 | 2025-03-25 | 2025-07-07 | 392 days | 392 days | 0% | NA | NA | 644 | 646
LUMI-40 | 646 | Functionality test of the HGTD DCS GUI | 65 days | 2025-07-08 | 2025-10-07 | 2025-07-08 | 2025-10-07 | 392 days | 392 days | 0% | NA | NA | 645 | 660
LUMI-41 | 647 | Production of ELMB2 interface cards (0- 100%) | 100 days | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 349 days | 349 days | 0% | NA | NA | 693 | 648
LUMI-M20 | 648 | 100% DCS Production | 0 days | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 349 days | 349 days | 0% | NA | NA | 647 | 661,2603,2615
LUMI-42 | 649 | DCS servers | 100 days | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 357 days | 357 days | 0% | NA | NA
LUMI-43 | 650 | Order and Delivery of the DCS servers | 100 days | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 357 days | 357 days | 0% | NA | NA | 693 | 661
LUMI-44 | 651 | Delivery of network switch and patch cords | 100 days | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 2025-07-08 | 2025-11-25 | 357 days | 357 days | 0% | NA | NA | 693 | 661
LUMI-45 | 652 | ELMB2 boards | 670 days | 2023-02-15 | 2025-10-07 | 2023-02-15 | 2025-10-07 | 392 days | 392 days | 87% | 2023-02-15 | NA
LUMI-46 | 653 | Design of ELMB2 box | 54 days | 2023-02-15 | 2023-05-04 | 2023-02-15 | 2023-05-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-15 | 2023-05-04 | 632,675 | 654
LUMI-47 | 654 | Prototype of ELMB2 box components | 42 days | 2023-05-05 | 2023-07-04 | 2023-05-05 | 2023-07-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-05 | 2023-07-04 | 653 | 655
LUMI-48 | 655 | Pre-production of ELMB2 box components | 91 days | 2023-07-05 | 2023-11-08 | 2023-07-05 | 2023-11-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-05 | 2023-11-08 | 654 | 656
LUMI-M21 | 656 | From the ATLAS central DCS: delivery of pre-production ELMB2 boards | 0 days | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 655 | 660,657
LUMI-49 | 657 | Communication and configuration of ELMB2 using ELMB2 box pre-production | 226 days | 2023-11-09 | 2024-09-30 | 2023-11-09 | 2024-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-09 | 2024-09-30 | 656 | 658,659
LUMI-50 | 658 | Production of ELMB2 boxes | 85 days | 2024-10-01 | 2025-02-03 | 2024-10-01 | 2025-02-03 | 314 days | 314 days | 70% | 2024-10-01 | NA | 657 | 690
LUMI-51 | 659 | QA & QC for ELMB2 boxes | 44 days | 2025-02-03 | 2025-04-03 | 2025-02-03 | 2025-04-03 | 271 days | 271 days | 0% | NA | NA | 657 | 690
LUMI-M22 | 660 | From the ATLAS central DCS: delivery of ELMB2 boards and CANBus | 0 days | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 392 days | 392 days | 0% | NA | NA | 656,646 | 661
LUMI-M23 | 661 | End of DCS task | 0 days | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 357 days | 357 days | 0% | NA | NA | 650,651,660,648 | 2609,2606,2618
| 662 | Interlocks and protection system | 1338 days | 2021-02-01 | 2026-05-08 | 2021-02-01 | 2026-05-08 | 247 days | 247 days | 76% | 2021-02-01 | NA
LUMI-52 | 663 | Analize HGTD hazards | 157 days | 2021-03-01 | 2021-10-11 | 2021-03-01 | 2021-10-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-01 | 2021-10-11 |  | 665
LUMI-53 | 664 | Layout of interlock sensors inside vessel | 170 days | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-02-01 | 2021-09-30 |  | 665
LUMI-54 | 665 | Preparation HGTD safety matrix document | 40 days | 2021-10-12 | 2021-12-06 | 2021-10-12 | 2021-12-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-12 | 2021-12-06 | 664,663 | 668,1906
LUMI-R1-11 | 666 | Preparation of documentation for the SPR | 73 days | 2021-08-02 | 2021-11-11 | 2021-08-02 | 2021-11-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-02 | 2021-11-11 | 626SS | 627
LUMI-R1-12 | 667 | Reacting to SPR comments from the panel | 13 days | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 627SS | 629
LUMI-56 | 668 | Assessment of applicability of ITK Interlock design for HGTD | 21 days | 2021-12-07 | 2022-01-06 | 2021-12-07 | 2022-01-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-07 | 2022-01-06 | 665 | 669
LUMI-M25 | 669 | Decision on using Itk Interlock System | 0 days | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 668 | 670
LUMI-57 | 670 | Conceptual design, using components of ITK Interlock system | 60 days | 2022-01-07 | 2022-03-31 | 2022-01-07 | 2022-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-07 | 2022-03-31 | 669 | 671
R2-LUMI-57-1 | 671 | Development of an HGTD Interlock system | 134 days | 2022-04-01 | 2022-10-07 | 2022-04-01 | 2022-10-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-01 | 2022-10-07 | 670 | 673
LUMI-55 | 672 | Preparation of PDR documentation for DCS and Interlock | 86 days | 2022-09-20 | 2023-01-18 | 2022-09-20 | 2023-01-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-20 | 2023-01-18 | 632,633,631 | 673FS+31 days
LUMI-R1-M6 | 673 | Combined PDR meeting of DCS and Interlock | 0 days | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 672FS+31 days,671 | 674
LUMI-R1-13 | 674 | Reacting to comments from the panel | 26 days | 2023-01-19 | 2023-02-23 | 2023-01-19 | 2023-02-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-19 | 2023-02-23 | 673 | 675
LUMI-M26 | 675 | Combined PDR meeting of DCS and Interlock is passed | 0 days | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 674 | 676,634,653
LUMI-58 | 676 | Development of safety algorithms | 60 days | 2023-02-15 | 2023-05-12 | 2023-02-15 | 2023-05-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-15 | 2023-05-12 | 675 | 677
LUMI-59 | 677 | Design of Interlock FPGA module (adopting ITK design) | 70 days | 2023-05-15 | 2023-08-21 | 2023-05-15 | 2023-08-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-15 | 2023-08-21 | 676 | 678,680
R4-LUMI-59-1 | 678 | Configuration of Interlock FPGA module (adopting ITK design) | 60 days | 2023-08-22 | 2023-11-13 | 2023-08-22 | 2023-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-22 | 2023-11-13 | 677 | 679
R4-LUMI-59-2 | 679 | Configuration of Interlock FPGA module (ILK-FPGA) | 60 days | 2023-11-14 | 2024-02-08 | 2023-11-14 | 2024-02-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-14 | 2024-02-08 | 678 | 682
LUMI-60 | 680 | Configuration of Monitoring FPGA module (adopting ITK design) | 60 days | 2023-08-22 | 2023-11-13 | 2023-08-22 | 2023-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-22 | 2023-11-13 | 677 | 681
R4-LUMI-60 | 681 | Configuration of Monitoring FPGA module (Mon-FPGA) | 60 days | 2023-11-14 | 2024-02-08 | 2023-11-14 | 2024-02-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-14 | 2024-02-08 | 680 | 682,2721
R2-LUMI-60-1 | 682 | Preparation of FDR documentation for DCS and Interlock | 148 days | 2024-04-30 | 2024-11-26 | 2024-04-30 | 2024-11-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-30 | 2024-11-26 | 638,639,679,681 | 683
R2-LUMI-60-2 | 683 | FDR Meeting for DCS and Interlock | 0 days | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 682 | 684
R2-LUMI-60-3 | 684 | Reacting to comments from the FDR | 6 days | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 683 | 685
R2-LUMI-60-4 | 685 | FDR for DCS and Interlock passed | 0 days | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 684 | 640,688,686
R5-LUMI-60 | 686 | Procurement DCS and Interlock HW for Module-0 and Final Assembly | 63 days | 2025-01-22 | 2025-04-21 | 2025-01-22 | 2025-04-21 | 459 days | 459 days | 0% | NA | NA | 685 | 2056,2057,2027,2028,2029,2030,2031,2037,2038,2039
LUMI-61 | 687 | Testing of critical components for Module-0 and final assembly | 97 days | 2025-01-22 | 2025-06-10 | 2025-01-22 | 2025-06-10 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA
LUMI-62 | 688 | Testing of critical components for Module-0 and final assembly (0-50)% | 51 days | 2025-01-22 | 2025-04-02 | 2025-01-22 | 2025-04-02 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 685 | 689,690
LUMI-63 | 689 | Testing of critical components for Module-0 and final assembly (50-100)% | 46 days | 2025-04-03 | 2025-06-10 | 2025-04-03 | 2025-06-10 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 688 | 691
LUMI-R1-14 | 690 | Preparation for the PRR documentation for DCS and Interlock | 20 days | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 271 days | 271 days | 0% | NA | NA | 659,688,658 | 691FS+1 day
LUMI-R1-M7 | 691 | PRR meeting for DCS and Interlock | 0 days | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 690FS+1 day,689,2740 | 692
LUMI-R1-15 | 692 | Reacting to comments from the panel for the PRR | 19 days | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 691 | 693
LUMI-M27 | 693 | PRR for Interlock and DCS is passed | 0 days | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 692 | 694,647,650,651
LUMI-64 | 694 | Documentation and purchasing procedures | 40 days | 2025-07-08 | 2025-09-01 | 2025-07-08 | 2025-09-01 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 693 | 695,697
LUMI-R1-16 | 695 | shipping and delivery of the purchased components | 20 days | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 694 | 697
LUMI-65 | 696 | Production and QA of Interlock components | 150 days | 2025-10-01 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 2026-05-08 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA
R4-LUMI-65 | 697 | Assemble, configure the FPGAs and test the setup for the QA of interlock components | 30 days | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 694,695 | 698
LUMI-66 | 698 | Production of Interlock components for HGTD-A | 40 days | 2025-11-12 | 2026-01-13 | 2025-11-12 | 2026-01-13 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 697 | 699
LUMI-67 | 699 | QA of Interlock system on surface for HGTD-A | 20 days | 2026-01-14 | 2026-02-10 | 2026-01-14 | 2026-02-10 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 698 | 700,701
LUMI-M28 | 700 | Interlock is ready for installation in ATLAS, HGTD-A | 0 days | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 307 days | 307 days | 0% | NA | NA | 699 | 2609,2606
LUMI-68 | 701 | Production of Interlock components for HGTD-C | 40 days | 2026-02-11 | 2026-04-07 | 2026-02-11 | 2026-04-07 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 699 | 702
LUMI-69 | 702 | QA of Interlock system on surface for HGTD-C | 20 days | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 701 | 703
LUMI-M29 | 703 | Interlock is ready for installation in ATLAS, HGTD-C | 0 days | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 702 | 704,2618
LUMI-M30 | 704 | End of Interlocks and protection system | 0 days | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 247 days | 247 days | 0% | NA | NA | 703 | 2621,2618
| 705 | DAQ Software | 1312 days | 2021-07-01 | 2026-08-31 | 2021-07-01 | 2026-07-29 | 410 days | 433 days | 83% | 2021-07-01 | NA
LUMI-70 | 706 | FELIX software | 135 days | 2022-04-27 | 2022-11-02 | 2022-04-27 | 2022-11-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-27 | 2022-11-02
LUMI-71 | 707 | HGTD specific FELIX software design | 65 days | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 737 | 708
LUMI-R1-17 | 708 | commissioning and debugging to arrive a proof of concept of the software | 70 days | 2022-07-28 | 2022-11-02 | 2022-07-28 | 2022-11-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-28 | 2022-11-02 | 707 | 738
LUMI-72 | 709 | Data Handler software | 134 days | 2022-09-27 | 2023-04-03 | 2022-09-27 | 2023-04-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-27 | 2023-04-03
LUMI-73 | 710 | HGTD specific Data Handler software design | 74 days | 2022-09-27 | 2023-01-09 | 2022-09-27 | 2023-01-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-27 | 2023-01-09 | 723FS+44 days | 738,711
R2-LUMI-73-1 | 711 | HGTD data hander software commissioning and debugging | 59 days | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 710 | 739
LUMI-74 | 712 | Monitoring software | 575 days | 2024-05-20 | 2026-08-31 | 2024-05-20 | 2026-07-29 | 410 days | 433 days | 36% | 2024-05-20 | NA
LUMI-75 | 713 | Design of data quality monitoring software | 57 days | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-20 | 2024-08-07 | 740FS+1 day | 714
R4-LUMI-75-1 | 714 | Prototyping monitoring software | 60 days | 2024-08-08 | 2024-10-31 | 2024-08-08 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-08 | 2024-10-31 | 713 | 718,716,715
R5-LUMI-75-1 | 715 | Continue developing monitering software for demonstrator | 100 days | 2024-11-01 | 2025-03-27 | 2024-11-01 | 2025-03-27 | 435 days | 435 days | 20% | 2024-11-01 | NA | 714 | 716
R4-LUMI-75-2 | 716 | Developong monitoring software for commissioning Module-0 | 57 days | 2025-09-01 | 2025-11-19 | 2025-09-01 | 2025-11-19 | 327 days | 327 days | 0% | NA | NA | 714,2748,715 | 718,717,2097
R5-LUMI-75-2 | 717 | Commissioning monitoring software for Module-0 | 20 days | 2026-04-03 | 2026-05-05 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 410 days | 433 days | 0% | NA | NA | 2094,716 | 718
LUMI-76 | 718 | Final design of the data quality monitoring software | 52 days | 2026-05-06 | 2026-07-20 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | 410 days | 433 days | 0% | NA | NA | 714,716,717 | 719
R4-LUMI-76-1 | 719 | Integrate data quality monitoring software to central DAQ | 30 days | 2026-07-21 | 2026-08-31 | 2026-06-18 | 2026-07-29 | 410 days | 433 days | 0% | NA | NA | 718 | 746
LUMI-77 | 720 | HGTD controller | 650 days | 2021-10-29 | 2024-05-15 | 2021-10-29 | 2024-05-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-29 | 2024-05-15
LUMI-78 | 721 | Conceptual design of the HGTD Controller | 60 days | 2021-10-29 | 2022-01-24 | 2021-10-29 | 2022-01-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-29 | 2022-01-24 | 736 | 722
LUMI-79 | 722 | Design of the HGTD Controller software architecture | 64 days | 2022-01-25 | 2022-04-25 | 2022-01-25 | 2022-04-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-25 | 2022-04-25 | 721 | 737FS+1 day,723
LUMI-80 | 723 | HGTD controller Interface to the database | 65 days | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 722,732 | 738,710FS+44 days,724
LUMI-81 | 724 | HGTD Controller calibration Software design, proof of concept for calibrations | 62 days | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 723 | 725
LUMI-82 | 725 | Proof of concept for calibrations with the HGTD controller Software with one module | 60 days | 2022-10-21 | 2023-01-13 | 2022-10-21 | 2023-01-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-21 | 2023-01-13 | 724 | 738FS+1 day
LUMI-83 | 726 | Expand the calibration software up to one peripheral electronic board in the HGTD controller | 76 days | 2023-04-11 | 2023-07-28 | 2023-04-11 | 2023-07-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-11 | 2023-07-28 | 733 | 727FS+1 day
LUMI-M31 | 727 | Scale HGTD Controller Software to a higher number of modules | 30 days | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 733,726FS+1 day,739 | 728,734
R4-LUMI-M31 | 728 | Scale HGTD Controller Software to more than one PEB board | 90 days | 2023-09-12 | 2024-01-18 | 2023-09-12 | 2024-01-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-12 | 2024-01-18 | 727 | 729,740
LUMI-84 | 729 | Implementation of HGTD controller software for system for detector certification | 82 days | 2024-01-19 | 2024-05-15 | 2024-01-19 | 2024-05-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-19 | 2024-05-15 | 728 | 740FS+1 day
LUMI-85 | 730 | HGTD Database | 769 days | 2021-10-29 | 2024-10-31 | 2021-10-29 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-29 | 2024-10-31
LUMI-86 | 731 | Investigation of different Databases architectures | 30 days | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 736 | 732
LUMI-87 | 732 | Conceptual design of the Database | 64 days | 2021-12-10 | 2022-03-11 | 2021-12-10 | 2022-03-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-10 | 2022-03-11 | 731 | 737FS+1 day,723
LUMI-88 | 733 | Final design of the database including connectivity | 59 days | 2023-01-17 | 2023-04-07 | 2023-01-17 | 2023-04-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-17 | 2023-04-07 | 738 | 727,726,739,734
LUMI-89 | 734 | Prototyping Database software for system for detector certification | 82 days | 2023-09-12 | 2024-01-08 | 2023-09-12 | 2024-01-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-12 | 2024-01-08 | 733,727 | 735
LUMI-90 | 735 | Implementation of Database for the final installation | 209 days | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-09 | 2024-10-31 | 734 | 745
LUMI-91 | 736 | HGTD DAQ requirements document | 85 days | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-01 | 2021-10-28 |  | 721,731
LUMI-M33 | 737 | Finish conceptual design of the DAQ Software | 0 days | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 732FS+1 day,722FS+1 day | 707
LUMI-M35 | 738 | Proof of concept of the HGTD DAQ software | 0 days | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 723,710,725FS+1 day,708 | 733
LUMI-92 | 739 | Design of the data taking software | 64 days | 2023-04-11 | 2023-07-12 | 2023-04-11 | 2023-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-11 | 2023-07-12 | 733,711 | 727
LUMI-M38 | 740 | DAQ Software integrated in system for detector certification | 0 days | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 729FS+1 day,2641,728 | 713FS+1 day,741,744
LUMI-93 | 741 | Commissioning DAQ software with the detector certifications system | 61 days | 2024-08-27 | 2024-11-20 | 2024-08-27 | 2024-11-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-27 | 2024-11-20 | 740 | 742
R4-LUMI-93-1 | 742 | Integrate HGTD DAQ software (controller) with ATLAS DAQ software | 80 days | 2024-11-21 | 2025-03-19 | 2024-11-21 | 2025-03-19 | 717 days | 717 days | 20% | 2024-11-21 | NA | 741 | 745
R4-LUMI-93-2 | 743 | Integrate HGTD software (database) with ATLAS DAQ | 40 days | 2024-06-25 | 2024-08-19 | 2024-06-25 | 2024-08-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-25 | 2024-08-19 |  | 745
R4-LUMI-93-3 | 744 | Integrate HGTD DAQ software (data handler) with ATLAS DAQ | 40 days | 2024-05-17 | 2024-07-12 | 2024-05-17 | 2024-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-17 | 2024-07-12 | 740 | 745
LUMI-94 | 745 | Commissioning with TDAQ | 57 days | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 2025-04-22 | 2025-07-11 | 695 days | 695 days | 0% | NA | NA | 742,743,744,735,2738 | 746
LUMI-M39 | 746 | End of DAQ Software task | 0 days | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 410 days | 433 days | 0% | NA | NA | 745,719 | 2609
| 747 | 8.4 Modules and Detector units | 1804 days | 2020-09-01 | 2027-10-13 | 2020-09-01 | 2027-09-01 | 294 days | 323 days | 56% | 2020-09-01 | NA
| 748 | Bare module hybridisation | 1570 days | 2020-09-22 | 2026-11-27 | 2020-09-22 | 2026-09-22 | 419 days | 467 days | 70% | 2020-09-22 | NA
MOD-1 | 749 | Bumps deposition on ASIC wafer | 1570 days | 2020-09-22 | 2026-11-27 | 2020-09-22 | 2026-09-22 | 419 days | 467 days | 70% | 2020-09-22 | NA
MOD-2 | 750 | UBM on sensor wafer | 1570 days | 2020-09-22 | 2026-11-27 | 2020-09-22 | 2026-09-22 | 419 days | 467 days | 70% | 2020-09-22 | NA
MOD-3 | 751 | Dicing | 1570 days | 2020-09-22 | 2026-11-27 | 2020-09-22 | 2026-09-22 | 419 days | 467 days | 70% | 2020-09-22 | NA
MOD-4 | 752 | Flip-chip | 1570 days | 2020-09-22 | 2026-11-27 | 2020-09-22 | 2026-09-22 | 419 days | 467 days | 70% | 2020-09-22 | NA
MOD-5 | 753 | 5x5 bare module prototyping with ALTIROC1 | 70 days | 2020-09-22 | 2020-12-30 | 2020-09-22 | 2020-12-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-22 | 2020-12-30 |  | 754
MOD-6 | 754 | Testing 5x5 bare module prototyping | 70 days | 2021-01-04 | 2021-04-09 | 2021-01-04 | 2021-04-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-04 | 2021-04-09 | 753 | 756
MOD-R1-1 | 755 | Delivery of ALTIROC2 wafer from CERN to module assembly site | 14 days | 2021-09-16 | 2021-10-05 | 2021-09-16 | 2021-10-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-10-05 | 129 | 756
MOD-7 | 756 | Demonstrator prototype: full-size bare module prototyping with ALTIROC2 | 54 days | 2021-10-06 | 2021-12-20 | 2021-10-06 | 2021-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-06 | 2021-12-20 | 754,755 | 757
MOD-8 | 757 | Testing of full-size bare module | 53 days | 2021-12-06 | 2022-02-18 | 2021-12-06 | 2022-02-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-06 | 2022-02-18 | 756 | 940
MOD-9 | 758 | Specifications discussion with companies | 85 days | 2021-05-12 | 2021-09-09 | 2021-05-12 | 2021-09-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-12 | 2021-09-09 | 125 | 759
MOD-R1-2 | 759 | Preparation of specification document | 28 days | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 758,873,930,874SS,875SS,1113,1081,1646SS,1645SS | 760,909FF,941FF,1120FF,1684FF
MOD-R1-3 | 760 | Internal review of combined specification document for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 12 days | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 759,909,941,1120,1684 | 761
MOD-R1-4 | 761 | Preparation of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 4 days | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 760 | 762FS+1 day,910FF,942FF,1121FF,1685FF
MOD-R1-M1 | 762 | Combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 1 day | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 761FS+1 day,910,942,1121,1685,1062,1645,1646,874,875 | 763
MOD-R1-5 | 763 | Follow-up of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 17 days | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 762 | 764,911FF,943FF,1122FF,1686FF
MOD-M1 | 764 | combined SPR for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails passed | 0 days | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 763,911,943,1122,1686 | 765,914,912,947,1687,1063
MOD-10 | 765 | Preparation 2nd round full-size bare module prototyping | 61 days | 2021-12-16 | 2022-03-14 | 2021-12-16 | 2022-03-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-03-14 | 764,129 | 766
MOD-11 | 766 | 2nd round full-size bare module prototyping in all sites | 58 days | 2022-03-15 | 2022-06-06 | 2022-03-15 | 2022-06-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-15 | 2022-06-06 | 765 | 768,769,777SS+9 days,767FS+94 days
R3-MOD-11-1 | 767 | 3rd round of hybridization | 166 days | 2022-10-17 | 2023-06-12 | 2022-10-17 | 2023-06-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-17 | 2023-06-12 | 766FS+94 days | 773
MOD-12 | 768 | Testing of full-size bare module prototypes | 41 days | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 766 | 770FS+1 day,945
MOD-R1-6 | 769 | Preparation of combined PDR meeting for hybrids, module flex, module assembly, Detector unit, Flex tail | 133 days | 2022-05-13 | 2022-11-16 | 2022-05-13 | 2022-11-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-13 | 2022-11-16 | 766,1064 | 770FS+1 day
MOD-R1-M2 | 770 | Combined PDR meeting for hybrids, module flex and module assembly | 0 days | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 769FS+1 day,768FS+1 day,1042FS+1 day,948FS+1 day,914FS+1 day,912FS+1 day | 771,1690,1133,1126
MOD-R1-7 | 771 | Follow-up on Combined PDR meeting for hybrids, module flex and module assembly | 21 days | 2022-12-19 | 2023-01-17 | 2022-12-19 | 2023-01-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-19 | 2023-01-17 | 770 | 772
MOD-M2 | 772 | Combined PDR for hybrids, module flex and module assembly passed | 0 days | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 771 | 949,1065,915
MOD-13 | 773 | full-size bare module prototyping with ALTROC3 | 153 days | 2023-03-23 | 2023-10-27 | 2023-03-23 | 2023-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-23 | 2023-10-27 | 158,767 | 774,949
MOD-R1-8 | 774 | Testing of ALTROC3 bare module prototype (including irradiation test) | 112 days | 2023-10-30 | 2024-04-05 | 2023-10-30 | 2024-04-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-30 | 2024-04-05 | 773,164 | 787
R2-MOD-R1-8-1 | 775 | Irradiations tests for bare modules prototype | 126 days | 2024-01-11 | 2024-07-09 | 2024-01-11 | 2024-07-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-11 | 2024-07-09 | 167 | 787
MOD-14 | 776 | Market survey | 204 days | 2022-02-28 | 2022-12-12 | 2022-02-28 | 2022-12-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-28 | 2022-12-12
R2-MOD-14-1 | 777 | Determination of MS strategy (need MS?) | 65 days | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 766SS+9 days | 778
MOD-15 | 778 | Preparation of MS documentation (if MS needed) | 1 day | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 777 | 779
MOD-16 | 779 | MS Announcement and replies | 89 days | 2022-06-02 | 2022-10-04 | 2022-06-02 | 2022-10-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-02 | 2022-10-04 | 778 | 780,785FS+1 day
MOD-17 | 780 | MS Evaluation and close up | 49 days | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 779 | 785FS+1 day
R4-MOD-17-1 | 781 | 1st batch of hybrid for ALTIROC3 | 10 days | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 166 | 782,31,949
R4-MOD-17-2 | 782 | 2nd batch of ALTIROC3 hybrids | 175 days | 2023-10-30 | 2024-07-08 | 2023-10-30 | 2024-07-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-30 | 2024-07-08 | 781 | 784FF,783
R5-R4-MOD-17-2 | 783 | hybrid HV sparking study | 39 days | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 782 | 785
MOD-R1-9 | 784 | Preparation of hybridization FDR meeting | 198 days | 2024-01-24 | 2024-10-31 | 2024-01-24 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-24 | 2024-10-31 | 782FF | 785
R4-MOD-M3-1 | 785 | Combined FDR meeting for Module Hybridization, Module Flex, Module assembly, Detector Unit, Flex tails | 0 days | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 779FS+1 day,780FS+1 day,879,1043,949,1137,1650,1693FS+1 day,784,917,918,952,2692,783,1067,1069,1070,1071,1072,1073,1068 | 787,919FS+1 day,953FS+1 day,1138FS+1 day,1694FS+1 day,786
MOD-18 | 786 | Finalize the design after FDR review | 15 days | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 785 | 798
MOD-R1-10 | 787 | Hybridization FDR Follow-up | 15 days | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 785,774,775 | 788
R4-MOD-M3-2 | 788 | Combined FDR for Module Hybridization, Module Flex, Module assembly, Detector Unit, Flex tails passed | 0 days | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 787,919,953,1138,1694 | 1696FS+1 day,1164,887,1094FS+1 day,798,795,796,935,789,790
R5-MOD-M3-1 | 789 | Procurement - China | 5 days | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 788 | 795
R5-MOD-M3-2 | 790 | Procurement - Europe | 108 days | 2024-11-22 | 2025-04-30 | 2024-11-22 | 2025-01-31 | 244 days | 295 days | 13% | 2024-11-22 | NA | 788 | 796
MOD-19 | 791 | PRE Production | 500 days | 2023-10-27 | 2025-10-17 | 2023-10-27 | 2025-09-16 | 287 days | 310 days | 51% | 2023-10-27 | NA
R4-MOD-19-1 | 792 | UBM for sensor pre-production - IHEP | 122 days | 2023-10-27 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2024-04-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-27 | 2024-04-19 | 40SS | 798
R4-MOD-19-2 | 793 | UBM for sensor pre-production - USTC | 122 days | 2023-10-27 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2024-04-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-27 | 2024-04-19 | 41SS | 798,794
R5-R4-MOD-19-2 | 794 | UBM for sensor pre-production - USTC - continue | 21 days | 2025-02-24 | 2025-03-24 | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 317 days | 318 days | 0% | 2025-02-24 | NA | 793,60 | 798
R4-MOD-19-3 | 795 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 44 days | 2025-05-20 | 2025-07-21 | 2025-03-31 | 2025-06-23 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 184,788,789,255 | 798
R4-MOD-19-4 | 796 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 47 days | 2025-05-20 | 2025-07-24 | 2025-03-31 | 2025-06-23 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 184,788,790,255 | 799
R5-R4-MOD-19-4 | 797 | Flip-chip for hybrid with sensor pre-production (0-50%) | 33 days | 2025-07-22 | 2025-09-04 | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
R4-MOD-19-5 | 798 | Flip-chip in China for hybrid with sensor pre-production | 30 days | 2025-07-22 | 2025-09-01 | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 792,793,795,788,786,794,59FF,60FF | 803SS,956,957,801
R4-MOD-19-6 | 799 | flip-chip in Europe for hybrid with sensor pre-production | 30 days | 2025-07-25 | 2025-09-04 | 2025-06-24 | 2025-08-04 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 43,796 | 803SS,960,802,958,959,961
R5-R4-MOD-19-6-1 | 800 | Flip-chip for hybrid with sensor pre-production (50-100%) | 33 days | 2025-09-02 | 2025-10-17 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA
R5-R4-MOD-19-6-2 | 801 | Flip-chip in China for hybrid with sensor pre-production | 30 days | 2025-09-02 | 2025-10-14 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 290 days | 310 days | 0% | NA | NA | 73,798 | 805FF
R5-R4-MOD-19-6-3 | 802 | flip-chip in Europe for hybrid with sensor pre-production | 30 days | 2025-09-05 | 2025-10-17 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA | 73,799 | 805FF
MOD-20 | 803 | Vendor qualification of pre production with bump shear tests | 20 days | 2025-07-25 | 2025-08-21 | 2025-06-24 | 2025-07-21 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 798SS,799SS | 804
MOD-M4 | 804 | End of quick tests of pre production sample | 0 days | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 803 | 805,806,1052,1053,1054,1055,1056,1057
MOD-21 | 805 | Follow-up tests for pre production sample | 20 days | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA | 804,801FF,802FF | 806FF
MOD-22 | 806 | Preparation of hybridization PRR meeting | 32 days | 2025-09-03 | 2025-10-17 | 2025-08-01 | 2025-09-16 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA | 804,805FF | 807
MOD-R1-M4 | 807 | Hybridization PRR meeting | 0 days | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA | 806 | 808
MOD-R1-11 | 808 | Hybridization PRR Follow-up | 14 days | 2025-10-20 | 2025-11-06 | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA | 807 | 809
MOD-M5 | 809 | Hybridization PRR passed | 0 days | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 287 days | 310 days | 0% | NA | NA | 808 | 812
R5-MOD-26-1 | 810 | Hybridization in Europe (new) | 228 days | 2026-01-06 | 2026-11-27 | 2025-10-07 | 2026-08-27 | 250 days | 310 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-2 | 811 | Production (0 - 12.5%) | 40 days | 2026-01-06 | 2026-03-02 | 2025-10-07 | 2025-12-01 | 250 days | 310 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-3 | 812 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 30 days | 2026-01-06 | 2026-02-16 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 250 days | 310 days | 0% | NA | NA | 224,809 | 813
R5-MOD-26-4 | 813 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 10 days | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 250 days | 310 days | 0% | NA | NA | 812,74 | 977,979,980,981,974,815
R5-MOD-26-5 | 814 | Production (12.5 - 25%) | 27 days | 2026-03-03 | 2026-04-08 | 2025-12-02 | 2026-01-14 | 288 days | 348 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-6 | 815 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 20 days | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 288 days | 348 days | 0% | NA | NA | 225,813 | 816
R5-MOD-26-7 | 816 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 7 days | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 288 days | 348 days | 0% | NA | NA | 815 | 818,985,987,988,989
R5-MOD-26-8 | 817 | Production (25 - 37.5%) | 27 days | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 2026-01-27 | 2026-03-04 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-9 | 818 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 20 days | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 2026-01-27 | 2026-02-23 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 226,816 | 819
R5-MOD-26-10 | 819 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 7 days | 2026-06-02 | 2026-06-10 | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 301 days | 366 days | 0% | NA | NA | 818,75 | 821,993,995,996,997
R5-MOD-26-11 | 820 | Production (37.5 - 50%) | 27 days | 2026-06-18 | 2026-07-24 | 2026-03-12 | 2026-04-21 | 318 days | 383 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-12 | 821 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 20 days | 2026-06-18 | 2026-07-15 | 2026-03-12 | 2026-04-08 | 318 days | 383 days | 0% | NA | NA | 227,819 | 822
R5-MOD-26-13 | 822 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 7 days | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 318 days | 383 days | 0% | NA | NA | 821 | 824,1001,1003,1004,1005
R5-MOD-26-14 | 823 | Production (50 - 62.5%) | 21 days | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-15 | 824 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 15 days | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 228,822 | 825
R5-MOD-26-16 | 825 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 6 days | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 824,76 | 827,1009,1011,1012,1013
R5-MOD-26-17 | 826 | Production (62.5 - 75%) | 21 days | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 373 days | 438 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-18 | 827 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 15 days | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 373 days | 438 days | 0% | NA | NA | 229,825 | 828
R5-MOD-26-19 | 828 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 6 days | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 373 days | 438 days | 0% | NA | NA | 827 | 830,1017,1019,1020,1021
R5-MOD-26-20 | 829 | Production (75 - 87.5%) | 21 days | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 396 days | 461 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-21 | 830 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 15 days | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 396 days | 461 days | 0% | NA | NA | 230,828 | 831
R5-MOD-26-22 | 831 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 6 days | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 396 days | 461 days | 0% | NA | NA | 830,77 | 833,1025,1027,1028,1029
R5-MOD-26-23 | 832 | Production (87.5-100%) | 21 days | 2026-10-30 | 2026-11-27 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 419 days | 484 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-24 | 833 | UBM and thinning for ASIC wafer in Europe | 15 days | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 419 days | 484 days | 0% | NA | NA | 231,831 | 834
R5-MOD-26-26 | 834 | Flip-chip for hybrid with sensor CERN | 6 days | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 419 days | 484 days | 0% | NA | NA | 833,78 | 1033,1035,1036,1037
R5-MOD-26-27 | 835 | Hybridization in China | 308 days | 2025-09-08 | 2026-11-27 | 2025-07-17 | 2026-09-22 | 343 days | 380 days | 0% | NA | NA
MOD-24 | 836 | Production (0 - 12.5%) | 91 days | 2025-09-08 | 2026-01-20 | 2025-07-17 | 2025-10-14 | 279 days | 344 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-24-1 | 837 | UBM for sensor USTC-IME China | 20 days | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 2025-07-17 | 2025-08-13 | 343 days | 380 days | 0% | NA | NA | 65SS+100 days | 841,839
R5-MOD-24-2 | 838 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 20 days | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 2025-09-05 | 2025-10-03 | 279 days | 344 days | 0% | NA | NA | 233 | 839
R5-MOD-24-3 | 839 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 7 days | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 279 days | 344 days | 0% | NA | NA | 838,64SS+100 days,837 | 842,978,980,982,974
R5-MOD-24-4 | 840 | Production (12.5 - 25%) | 98 days | 2025-10-07 | 2026-02-26 | 2025-08-14 | 2025-11-20 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-24-5 | 841 | UBM for sensor USTC-IME China | 20 days | 2025-10-07 | 2025-11-03 | 2025-08-14 | 2025-09-11 | 388 days | 425 days | 0% | NA | NA | 837,65SS+120 days | 845,843
R5-MOD-24-6 | 842 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 20 days | 2026-01-21 | 2026-02-17 | 2025-10-15 | 2025-11-11 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA | 234,839 | 843
R5-MOD-24-7 | 843 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 7 days | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA | 842,841,64SS+120 days | 846,986,988,990
MOD-25 | 844 | Production (25 - 37.5%) | 131 days | 2025-11-04 | 2026-05-15 | 2025-09-12 | 2026-02-10 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-25-1 | 845 | UBM for sensor USTC-IME China | 20 days | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 2025-09-12 | 2025-10-09 | 421 days | 458 days | 0% | NA | NA | 841 | 849,847
R5-MOD-25-2 | 846 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 20 days | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA | 235,843 | 847
R5-MOD-25-3 | 847 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 7 days | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 317 days | 382 days | 0% | NA | NA | 846,845 | 850,994,996,998
R5-MOD-25-4 | 848 | Production (37.5 - 50%) | 138 days | 2025-12-02 | 2026-06-25 | 2025-10-10 | 2026-03-19 | 339 days | 404 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-25-5 | 849 | UBM for sensor USTC-IME China | 20 days | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 450 days | 487 days | 0% | NA | NA | 845 | 853,851
R5-MOD-25-6 | 850 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 20 days | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 2026-02-11 | 2026-03-10 | 339 days | 404 days | 0% | NA | NA | 236,847 | 851
R5-MOD-25-7 | 851 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 7 days | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 339 days | 404 days | 0% | NA | NA | 850,849 | 854,1002,1004,1006
R5-MOD-25-8 | 852 | Production (50 - 62.5%) | 56 days | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 2026-04-29 | 2026-07-02 | 385 days | 415 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-25-9 | 853 | UBM for sensor USTC-IME China | 15 days | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 472 days | 473 days | 0% | NA | NA | 69,849 | 857
R5-MOD-25-10 | 854 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 15 days | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 237,851 | 855
R5-MOD-25-11 | 855 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 6 days | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 350 days | 415 days | 0% | NA | NA | 854 | 858,1010,1012,1014
R5-MOD-25-12 | 856 | Production (62.5 - 75%) | 62 days | 2026-07-06 | 2026-09-30 | 2026-06-02 | 2026-07-23 | 414 days | 438 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-25-13 | 857 | UBM for sensor USTC-IME China | 15 days | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 472 days | 473 days | 0% | NA | NA | 853 | 861
R5-MOD-25-14 | 858 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 15 days | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 373 days | 438 days | 0% | NA | NA | 238,855 | 859
R5-MOD-25-15 | 859 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 6 days | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 373 days | 438 days | 0% | NA | NA | 858 | 862,1018,1020,1022
R5-MOD-25-16 | 860 | Production (75 - 87.5%) | 68 days | 2026-07-27 | 2026-10-29 | 2026-07-01 | 2026-09-22 | 440 days | 461 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-25-17 | 861 | UBM for sensor USTC-IME China | 15 days | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 472 days | 473 days | 0% | NA | NA | 857 | 866,863
R5-MOD-25-18 | 862 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 15 days | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 396 days | 461 days | 0% | NA | NA | 239,859 | 867,864,863
R5-MOD-26-25 | 863 | Flip-chip for hybrid with sensor IHEP-IME Spain | 6 days | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 440 days | 467 days | 0% | NA | NA | 70,861,862 | 1033,1035,1036,1037
R5-MOD-25-19 | 864 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 6 days | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 396 days | 461 days | 0% | NA | NA | 862,68 | 867,1026,1028,1030
MOD-26 | 865 | Production (87.5-100%) | 74 days | 2026-08-17 | 2026-11-27 | 2026-07-30 | 2026-09-14 | 419 days | 473 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-26-1 | 866 | UBM for sensor USTC-IME China | 15 days | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 472 days | 473 days | 0% | NA | NA | 861 | 868
R5-MOD-26-2 | 867 | UBM and thinning for ASIC wafer in China | 15 days | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 419 days | 484 days | 0% | NA | NA | 240,862,864,260FF | 868
R5-MOD-26-3 | 868 | Flip-chip for hybrid with sensor China | 6 days | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 419 days | 473 days | 0% | NA | NA | 867,866 | 1034,1036,1038,869
MOD-M6 | 869 | End of Bare module hybridisation task | 0 days | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 419 days | 473 days | 0% | NA | NA | 868 | 1033,1034,1035,1036,1037,1038
| 870 | Module Flex | 1313 days | 2021-05-11 | 2026-07-14 | 2021-05-11 | 2026-05-26 | 516 days | 550 days | 75% | 2021-05-11 | NA
MOD-27 | 871 | Assembled module flexes | 1313 days | 2021-05-11 | 2026-07-14 | 2021-05-11 | 2026-05-26 | 516 days | 550 days | 64% | 2021-05-11 | NA
MOD-28 | 872 | Demonstrator prototype: design | 22 days | 2021-05-11 | 2021-06-30 | 2021-05-11 | 2021-06-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-11 | 2021-06-30 |  | 873,1644
MOD-R1-12 | 873 | Demonstrator prototype: new grounding design | 55 days | 2021-07-01 | 2021-09-16 | 2021-07-01 | 2021-09-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-01 | 2021-09-16 | 872 | 876,875,874,759
MOD-29 | 874 | Electrical simulations | 21 days | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-15 | 873 | 759SS,762
MOD-30 | 875 | Thermo-mechanical simulations | 42 days | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 873 | 759SS,762
MOD-31 | 876 | Demonstrator prototype: manufacturing | 64 days | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 873 | 908
MOD-32 | 877 | Module flex Simulation update | 35 days | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-09 | 2022-07-27
MOD-33 | 878 | Module flex Full chain tests | 21 days | 2023-03-31 | 2023-05-03 | 2023-03-31 | 2023-05-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-31 | 2023-05-03 | 915 | 880,916,881
MOD-34 | 879 | Module flex Stress and long burn-in tests | 95 days | 2023-03-31 | 2023-08-16 | 2023-03-31 | 2023-08-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-31 | 2023-08-16 | 915 | 880SS,918,785
MOD-35 | 880 | Module flex Simulation 2nd update | 31 days | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 878,879SS | 917
R4-MOD-35-1 | 881 | Low CTE flex functional tests with ALTIROC2 module | 30 days | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 878 | 949
R4-MOD-35-2 | 882 | Design of hard PCB module flex for ALTIROC3 | 23 days | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-16 | 2023-09-15 |  | 883,884
R4-MOD-35-3 | 883 | manufacture of rigid PCB module flex for ALTIROC3 | 25 days | 2023-09-16 | 2023-10-20 | 2023-09-16 | 2023-10-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-16 | 2023-10-20 | 882 | 949,950
R4-MOD-35-4 | 884 | manufacture of flexible PCB module flex for ALTIROC3 | 84 days | 2023-09-18 | 2024-01-16 | 2023-09-18 | 2024-01-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-18 | 2024-01-16 | 882 | 951,885
R5-R4-MOD-35-4 | 885 | Module flex prototype for ALTIROC-A | 45 days | 2024-08-13 | 2024-10-15 | 2024-08-13 | 2024-10-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-13 | 2024-10-15 | 884 | 1045FF,1046FF,1047FF,1048FF,1049FF,1050FF
MOD-36 | 886 | Module flex pre-production | 131 days | 2024-11-22 | 2025-06-04 | 2024-11-22 | 2025-04-15 | 298 days | 332 days | 14% | 2024-11-22 | NA
MOD-37 | 887 | Module flex pre-production: manufacturing and shipping | 124 days | 2024-11-22 | 2025-05-26 | 2024-11-22 | 2025-04-03 | 298 days | 332 days | 15% | 2024-11-22 | NA | 788 | 888
MOD-38 | 888 | Module flex pre-production: QA/QC (site qualification) | 7 days | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 298 days | 332 days | 0% | NA | NA | 887 | 889,956,957,958,959,960,961
MOD-M7 | 889 | End of Module flex pre-production | 0 days | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 888 | 920,923,1052,1053,1054,1055,1056,1057
MOD-39 | 890 | Module flex production | 233 days | 2025-08-07 | 2026-07-14 | 2025-06-20 | 2026-05-26 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA
MOD-40 | 891 | Module flex production: manufacturing and shipping | 21 days | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 925 | 892
MOD-41 | 892 | Module flex production: QA/QC (0-12.5%) | 30 days | 2025-09-05 | 2025-10-17 | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 891 | 893
MOD-M8 | 893 | 12.5% module flex production done | 0 days | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 892 | 894,974,977,978,979,980,981,982
MOD-42 | 894 | Module flex production: QA/QC (12.5-25%) | 27 days | 2025-10-20 | 2025-11-25 | 2025-09-01 | 2025-10-08 | 379 days | 413 days | 0% | NA | NA | 893 | 895
MOD-M9 | 895 | 25% module flex production done | 0 days | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 379 days | 413 days | 0% | NA | NA | 894 | 896,985,986,987,988,989,990
MOD-43 | 896 | Module flex production: QA/QC (25-37.5%) | 26 days | 2025-11-26 | 2026-01-07 | 2025-10-09 | 2025-11-13 | 406 days | 440 days | 0% | NA | NA | 895 | 897
MOD-M10 | 897 | 37.5% module flex production done | 0 days | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 406 days | 440 days | 0% | NA | NA | 896 | 898,993,994,995,996,997,998
MOD-44 | 898 | Module flex production: QA/QC (37.5-50%) | 26 days | 2026-01-08 | 2026-02-12 | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 429 days | 463 days | 0% | NA | NA | 897 | 899
MOD-M11 | 899 | 50% module flex production done | 0 days | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 429 days | 463 days | 0% | NA | NA | 898 | 900,1001,1002,1003,1004,1005,1006
MOD-45 | 900 | Module flex production: QA/QC (50-62.5%) | 26 days | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2025-12-22 | 2026-02-02 | 461 days | 495 days | 0% | NA | NA | 899 | 901
MOD-M12 | 901 | 62.5% module flex production done | 0 days | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 461 days | 495 days | 0% | NA | NA | 900 | 902,1009,1010,1011,1012,1013,1014
MOD-46 | 902 | Module flex production: QA/QC (62.5-75%) | 26 days | 2026-03-23 | 2026-04-29 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | 479 days | 513 days | 0% | NA | NA | 901 | 903
MOD-M13 | 903 | 75% module flex production done | 0 days | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 479 days | 513 days | 0% | NA | NA | 902 | 904,1017,1018,1019,1020,1021,1022
MOD-47 | 904 | Module flex production: QA/QC (75-87.5%) | 26 days | 2026-04-30 | 2026-06-09 | 2026-03-11 | 2026-04-17 | 497 days | 531 days | 0% | NA | NA | 903 | 905
MOD-M14 | 905 | 87.5% module flex production done | 0 days | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 497 days | 531 days | 0% | NA | NA | 904 | 906,1025,1026,1027,1028,1029,1030
MOD-48 | 906 | Module flex production: QA/QC (87.5-100%) | 25 days | 2026-06-10 | 2026-07-14 | 2026-04-20 | 2026-05-26 | 516 days | 550 days | 0% | NA | NA | 905 | 907
MOD-M15 | 907 | 100% module flex production done | 0 days | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 516 days | 550 days | 0% | NA | NA | 906 | 926,1033,1034,1035,1036,1037,1038
MOD-49 | 908 | Demonstrator prototype: qualification | 6 days | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 876 | 940
MOD-51 | 909 | Preparation of specification document | 28 days | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 759FF | 760
MOD-R1-13 | 910 | Preparation of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 4 days | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 761FF | 762
MOD-R1-14 | 911 | Follow-up of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 17 days | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 763FF | 764
MOD-R1-15 | 912 | Definition of QA/QC procedure | 55 days | 2021-12-16 | 2022-03-04 | 2021-12-16 | 2022-03-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-03-04 | 764 | 913,770FS+1 day
MOD-R1-16 | 913 | Test of QA/QC procedure | 62 days | 2022-03-07 | 2022-06-02 | 2022-03-07 | 2022-06-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-07 | 2022-06-02 | 912 | 916
MOD-52 | 914 | Prototype design update | 13 days | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 154,764 | 932,770FS+1 day
MOD-53 | 915 | Prototype manufacturing, shipping and qualification | 52 days | 2023-01-18 | 2023-03-30 | 2023-01-18 | 2023-03-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-18 | 2023-03-30 | 772 | 878,879,949
MOD-54 | 916 | Module flex Automation of QA/QC procedure | 66 days | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 878,913 | 920
MOD-55 | 917 | Module flex Design update | 34 days | 2023-06-19 | 2023-08-03 | 2023-06-19 | 2023-08-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-19 | 2023-08-03 | 880 | 785
MOD-R1-19 | 918 | Preparation of Module Flex FDR meeting | 364 days | 2023-05-12 | 2024-10-14 | 2023-05-12 | 2024-10-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-12 | 2024-10-14 | 879 | 785
MOD-R1-20 | 919 | Module Flex FDR follow-up | 8 days | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 785FS+1 day | 788
MOD-59 | 920 | Update of automatic QA/QC procedure | 20 days | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 2025-04-16 | 2025-05-14 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 916,889 | 921
MOD-60 | 921 | Design adjustment | 10 days | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 920 | 923FS+1 day
MOD-R1-21 | 922 | Preparation of Module Flex PRR meeting | 40 days | 2025-05-23 | 2025-07-17 | 2025-04-02 | 2025-05-30 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 923SF | 924
MOD-R1-M7 | 923 | Module Flex PRR meeting | 0 days | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 921FS+1 day,889 | 924,922SF
MOD-R1-22 | 924 | Module Flex PRR follow-up | 14 days | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 923,922 | 925
MOD-M19 | 925 | Module Flex PRR passed | 0 days | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 341 days | 375 days | 0% | NA | NA | 924 | 891
MOD-M20 | 926 | End of Module flex task | 0 days | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 516 days | 550 days | 0% | NA | NA | 907 | 1033,1034,1035,1036,1037,1038
| 927 | Modules Assemblies | 1772 days | 2020-09-22 | 2027-09-17 | 2020-09-22 | 2027-08-06 | 279 days | 308 days | 62% | 2020-09-22 | NA
MOD-61 | 928 | Tooling for assembly | 1366 days | 2020-09-22 | 2026-02-06 | 2020-09-22 | 2026-01-06 | 266 days | 289 days | 85% | 2020-09-22 | NA
MOD-62 | 929 | Specification Preparation | 50 days | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 2020-09-22 | 2020-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-22 | 2020-11-30 |  | 930
MOD-63 | 930 | Tooling design for module with ALTIROC2 | 60 days | 2020-12-01 | 2021-02-26 | 2020-12-01 | 2021-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-12-01 | 2021-02-26 | 929 | 931,759
MOD-64 | 931 | Assembly Tool manufacture for module with ALTIROC2 | 44 days | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 930 | 940
MOD-65 | 932 | Design assemble tooling for modules with ALTIROC3 | 165 days | 2023-04-14 | 2023-12-04 | 2023-04-14 | 2023-12-04 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-14 | 2023-12-04 | 914,944,945 | 933
MOD-66 | 933 | Manufacture assemble tooling for modules with ALTIROC3 | 67 days | 2023-10-16 | 2024-01-19 | 2023-10-16 | 2024-01-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-16 | 2024-01-19 | 932 | 1045,1046,1047,1048,1049,1050
MOD-67 | 934 | Design assemble tooling for pre-production | 220 days | 2023-12-18 | 2024-10-29 | 2023-12-18 | 2024-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-18 | 2024-10-29 | 175FF | 935FS+1 day
MOD-68 | 935 | Manufacture assemble tooling for pre-production | 97 days | 2024-11-22 | 2025-04-15 | 2024-11-22 | 2025-01-31 | 332 days | 383 days | 14% | 2024-11-22 | NA | 934FS+1 day,788 | 956,957,958,959,960,961
MOD-69 | 936 | Final assembly Tool manufacture | 25 days | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2025-11-26 | 2026-01-06 | 266 days | 289 days | 0% | NA | NA | 970FF | 974
MOD-70 | 937 | Glue | 33 days | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-07-16
MOD-71 | 938 | Glue purchase | 33 days | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-07-16 | 1114SS | 949
MOD-72 | 939 | Wire bonding | 1519 days | 2021-09-22 | 2027-09-17 | 2021-09-22 | 2027-08-06 | 279 days | 308 days | 34% | 2021-09-22 | NA
MOD-73 | 940 | Demonstrator prototype: full-size module prototyping with ALTIROC2 | 20 days | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 931,757,908 | 1041,21,945
MOD-R1-23 | 941 | Preparation of specification document | 28 days | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 759FF | 760
MOD-R1-24 | 942 | Preparation of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 4 days | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 761FF | 762
MOD-R1-25 | 943 | Follow-up of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 17 days | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 763FF | 764
MOD-75 | 944 | full-size module assembly with ALTIROC2 in all sites | 336 days | 2022-03-21 | 2023-07-12 | 2022-03-21 | 2023-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-21 | 2023-07-12 |  | 1042SS+40 days,932,945
R2-MOD-75-1 | 945 | 2nd batch of full-size module assembly with ALTIROC2 for demonstrator | 327 days | 2022-07-15 | 2023-10-23 | 2022-07-15 | 2023-10-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-15 | 2023-10-23 | 940,768,944 | 932,2699,946
R4-R2-MOD-75-1-1 | 946 | 3nd batch of full-size module assembly with ALTIROC2 for demonstrator | 86 days | 2023-10-24 | 2024-02-23 | 2023-10-24 | 2024-02-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-24 | 2024-02-23 | 945 | 2700
MOD-R1-26 | 947 | Definition of module QA/QC procedure | 80 days | 2021-12-16 | 2022-04-08 | 2021-12-16 | 2022-04-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-04-08 | 764 | 948
MOD-R1-27 | 948 | Test of module QA/QC procedure | 78 days | 2022-04-11 | 2022-07-29 | 2022-04-11 | 2022-07-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-11 | 2022-07-29 | 947 | 770FS+1 day
MOD-76 | 949 | full-size module prototyping with ALTIROC3 | 175 days | 2023-11-13 | 2024-07-22 | 2023-11-13 | 2024-07-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-13 | 2024-07-22 | 938,915,773,164,772,883,781,881 | 785
R4-MOD-76-1 | 950 | 2nd batch of ALTIROC3 module assembly with rigid module flex | 20 days | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 883 | 2640
R4-MOD-76-2 | 951 | ALTIROC3 module assembly with flexible module flex | 39 days | 2024-02-19 | 2024-04-12 | 2024-02-19 | 2024-04-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-19 | 2024-04-12 | 884 | 2701
MOD-R1-30 | 952 | Preparation of module assembly FDR meeting | 239 days | 2023-11-06 | 2024-10-14 | 2023-11-06 | 2024-10-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-06 | 2024-10-14 |  | 785
MOD-R1-31 | 953 | module assembly FDR follow-up | 8 days | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-04 | 2024-11-13 | 785FS+1 day | 788
MOD-77 | 954 | preparation for module pre-production | 38 days | 2024-06-04 | 2024-07-25 | 2024-06-04 | 2024-07-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-04 | 2024-07-25 |  | 956,957,958,959,960,961
MOD-78 | 955 | PRE Production | 108 days | 2025-09-02 | 2026-02-06 | 2025-08-05 | 2026-01-06 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA
MOD-79 | 956 | PRE Production at IHEP (0-50%) | 55 days | 2025-09-02 | 2025-11-18 | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 954,1059,1065,888,798,935,1045 | 962,1141SS+10 days
R4-MOD-79-1 | 957 | PRE Production at USTC (0-50%) | 55 days | 2025-09-02 | 2025-11-18 | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 954,1059,1065,888,798,935,1046 | 963,1142SS+10 days
R4-MOD-79-2 | 958 | PRE Production at IFAE (0-50%) | 55 days | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 954,1059,1065,888,935,1047,799 | 964,1143SS+10 days
R4-MOD-79-3 | 959 | PRE Production at France (0-50%) | 55 days | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 954,1059,1065,888,935,1048,799 | 965,1144SS+10 days
R4-MOD-79-4 | 960 | PRE Production at Mainz (0-50%) | 55 days | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 954,1059,1065,888,799,935,1049 | 966,1145SS+10 days
R4-MOD-79-5 | 961 | PRE Production at MAScIR (0-50%) | 55 days | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 2025-08-05 | 2025-10-21 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 954,1059,1065,888,935,1050,799 | 967,1146SS+10 days
R4-MOD-79-6 | 962 | PRE Production at IHEP (50%-100%) | 50 days | 2025-11-19 | 2026-02-03 | 2025-10-22 | 2026-01-06 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 956,1052FF | 968,1148SS+10 days
R4-MOD-79-7 | 963 | PRE Production at USTC (50%-100%) | 50 days | 2025-11-19 | 2026-02-03 | 2025-10-22 | 2026-01-06 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 957,1053FF | 968,1149SS+10 days
R4-MOD-79-8 | 964 | PRE Production at IFAE (50%-100%) | 50 days | 2025-11-24 | 2026-02-06 | 2025-10-22 | 2026-01-06 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 958,1054FF | 968,1150SS+10 days
R4-MOD-79-9 | 965 | PRE Production at France (50%-100%) | 50 days | 2025-11-24 | 2026-02-06 | 2025-10-22 | 2026-01-06 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 959,1055FF | 968,1151SS+10 days
R4-MOD-79-10 | 966 | PRE Production at Mainz (50%-100%) | 50 days | 2025-11-24 | 2026-02-06 | 2025-10-22 | 2026-01-06 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 960,1056FF | 968,1152SS+10 days
MOD-80 | 967 | PRE Production at MAScIR (50%-100%) | 50 days | 2025-11-24 | 2026-02-06 | 2025-10-22 | 2026-01-06 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 961,1057FF | 968,1153SS+10 days
MOD-M24 | 968 | End of PRE Production | 0 days | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 256 days | 279 days | 0% | NA | NA | 967,962,963,964,965,966 | 969FF,1075FF
MOD-R1-32 | 969 | Preparation of module PRR meeting | 10 days | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2025-12-17 | 2026-01-06 | 256 days | 279 days | 0% | NA | NA | 968FF | 970
MOD-R1-33-1 | 970 | Module PRR meeting | 0 days | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 256 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1060,969 | 971,936FF
MOD-R1-33 | 971 | Module PRR follow-up | 10 days | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-01-07 | 2026-01-20 | 256 days | 279 days | 0% | NA | NA | 970 | 972
MOD-M25 | 972 | Module PRR passed | 0 days | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 256 days | 279 days | 0% | NA | NA | 971,1075 | 974
MOD-81 | 973 | Production | 390 days | 2026-03-03 | 2027-09-17 | 2026-01-21 | 2027-08-06 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
MOD-R1-34 | 974 | Production (0- 1.5%) | 9 days | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-01-21 | 2026-02-02 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 936,1060,893,1076,972,813,839 | 975,1164SS+4 days
MOD-R1-M11 | 975 | 1.5% wire bonding done | 0 days | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 974 | 977,978,979,980,981,982
MOD-R1-35 | 976 | Production (1.5- 12.5%) | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-35-1 | 977 | IFAE Module assembly production for 1A | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 813,975,893 | 1168SS+10 days,983,985,1189FF+7 days
R5-MOD-R1-35-2 | 978 | IHEP Module assembly production for 1A | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 839,975,893 | 1169SS+10 days,983,986,1190FF+7 days
R5-MOD-R1-35-3 | 979 | France Module assembly production for 1A | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 813,975,893 | 1170SS+10 days,983,987
R5-MOD-R1-35-4 | 980 | Mainz Module assembly production for 1A | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 813,839,975,893 | 1171SS+10 days,983,988
R5-MOD-R1-35-5 | 981 | MAScIR Module assembly production for 1A | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 813,975,893 | 1172SS+10 days,983,989
R5-MOD-R1-35-6 | 982 | USTC Module assembly production for 1A | 56 days | 2026-03-16 | 2026-06-08 | 2026-02-03 | 2026-04-23 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 839,975,893 | 1173SS+10 days,983,990
MOD-M26 | 983 | 12.5% wire bonding done | 0 days | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 604 days | 633 days | 0% | NA | NA | 977,978,979,980,981,982 | 1077
MOD-83 | 984 | Production (12.5- 25%) | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-83-1 | 985 | IFAE Module assembly production for 2A | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 816,895,977 | 1198SS+10 days,993,991,1219FF+7 days
R5-MOD-83-2 | 986 | IHEP Module assembly production for 2A | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 843,895,978 | 1199SS+10 days,994,991,1220FF+7 days
R5-MOD-83-3 | 987 | France Module assembly production for 2A | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 816,895,979 | 1200SS+10 days,995,991,1221FF+7 days
R5-MOD-83-4 | 988 | Mainz Module assembly production for 2A | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 816,843,895,980 | 1201SS+10 days,996,991,1222FF+7 days
R5-MOD-83-5 | 989 | MAScIR Module assembly production for 2A | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 816,895,981 | 1202SS+10 days,997,991,1223FF+7 days
R5-MOD-83-6 | 990 | USTC Module assembly production for 2A | 53 days | 2026-06-09 | 2026-08-20 | 2026-04-24 | 2026-07-10 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 843,895,982 | 1203SS+10 days,998,991,1224FF+7 days
MOD-M27 | 991 | 25% wire bonding done | 0 days | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 551 days | 580 days | 0% | NA | NA | 985,986,987,988,989,990 | 1077
MOD-84 | 992 | Production (25- 37.5%) | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-84-1 | 993 | IFAE Module assembly production for 3A | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 819,897,985 | 1228SS+10 days,1001,999,1249FF+7 days
R5-MOD-84-2 | 994 | IHEP Module assembly production for 3A | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 847,897,986 | 1229SS+10 days,1002,999,1250FF+7 days
R5-MOD-84-3 | 995 | France Module assembly production for 3A | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 819,897,987 | 1230SS+10 days,1003,999,1251FF+7 days
R5-MOD-84-4 | 996 | Mainz Module assembly production for 3A | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 819,847,897,988 | 1231SS+10 days,1004,999,1252FF+7 days
R5-MOD-84-5 | 997 | MAScIR Module assembly production for 3A | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 819,897,989 | 1232SS+10 days,1005,999,1253FF+7 days
R5-MOD-84-6 | 998 | USTC Module assembly production for 3A | 49 days | 2026-08-21 | 2026-10-29 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 847,897,990 | 1233SS+10 days,1006,999,1254FF+7 days
MOD-M28 | 999 | 37.5% wire bonding done | 0 days | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 502 days | 531 days | 0% | NA | NA | 993,994,995,996,997,998 | 1077
MOD-85 | 1000 | Production (37.5- 50%) | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-85-1 | 1001 | IFAE Module assembly production for 4A | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 822,899,993 | 1258SS+10 days,1009,1007,1279FF+7 days
R5-MOD-85-2 | 1002 | IHEP Module assembly production for 4A | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 851,899,994 | 1259SS+10 days,1010,1007,1280FF+7 days
R5-MOD-85-3 | 1003 | France Module assembly production for 4A | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 822,899,995 | 1260SS+10 days,1011,1007,1281FF+7 days
R5-MOD-85-4 | 1004 | Mainz Module assembly production for 4A | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 822,851,899,996 | 1261SS+10 days,1012,1007,1282FF+7 days
R5-MOD-85-5 | 1005 | MAScIR Module assembly production for 4A | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 822,899,997 | 1262SS+10 days,1013,1007,1283FF+7 days
R5-MOD-85-6 | 1006 | USTC Module assembly production for 4A | 47 days | 2026-10-30 | 2027-01-08 | 2026-09-21 | 2026-11-24 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 851,899,998 | 1263SS+10 days,1014,1007,1284FF+7 days
MOD-M29 | 1007 | 50% wire bonding done | 0 days | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 455 days | 484 days | 0% | NA | NA | 1001,1002,1003,1004,1005,1006 | 1077
MOD-86 | 1008 | Production (50- 62.5%) | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-86-1 | 1009 | IFAE Module assembly production for 1C | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 825,901,1001 | 1288SS+10 days,1017,1015,1309FF+7 days
R5-MOD-86-2 | 1010 | IHEP Module assembly production for 1C | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 855,901,1002 | 1289SS+10 days,1018,1015,1310FF+7 days
R5-MOD-86-3 | 1011 | France Module assembly production for 1C | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 825,901,1003 | 1290SS+10 days,1019,1015,1311FF+7 days
R5-MOD-86-4 | 1012 | Mainz Module assembly production for 1C | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 825,855,901,1004 | 1291SS+10 days,1020,1015,1312FF+7 days
R5-MOD-86-5 | 1013 | MAScIR Module assembly production for 1C | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 825,901,1005 | 1292SS+10 days,1021,1015,1313FF+7 days
R5-MOD-86-6 | 1014 | USTC Module assembly production for 1C | 44 days | 2027-01-11 | 2027-03-11 | 2026-11-25 | 2027-01-29 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 855,901,1006 | 1293SS+10 days,1022,1015,1314FF+7 days
MOD-M30 | 1015 | 62.5% wire bonding done | 0 days | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 411 days | 440 days | 0% | NA | NA | 1009,1010,1011,1012,1013,1014 | 1077
MOD-87 | 1016 | Production (62.5- 75%) | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-87-1 | 1017 | IFAE Module assembly production for 2C | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 828,903,1009 | 1025,1023,1318SS+10 days
R5-MOD-87-2 | 1018 | IHEP Module assembly production for 2C | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 859,903,1010 | 1026,1023,1339FF+7 days,1319SS+10 days
R5-MOD-87-3 | 1019 | France Module assembly production for 2C | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 828,903,1011 | 1027,1023,1340FF+7 days,1320SS+10 days
R5-MOD-87-4 | 1020 | Mainz Module assembly production for 2C | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 828,859,903,1012 | 1028,1023,1341FF+7 days,1321SS+10 days
R5-MOD-87-5 | 1021 | MAScIR Module assembly production for 2C | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 828,903,1013 | 1029,1023,1342FF+7 days,1322SS+10 days
R5-MOD-87-6 | 1022 | USTC Module assembly production for 2C | 44 days | 2027-03-12 | 2027-05-13 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 859,903,1014 | 1030,1023,1343FF+7 days
MOD-M31 | 1023 | 75% wire bonding done | 0 days | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 367 days | 396 days | 0% | NA | NA | 1017,1018,1019,1020,1021,1022 | 1077
MOD-88 | 1024 | Production (75- 87.5%) | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-88-1 | 1025 | IFAE Module assembly production for 3C | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 831,905,1017 | 1348SS+10 days,1033,1031,1369FF+7 days
R5-MOD-88-2 | 1026 | IHEP Module assembly production for 3C | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 864,905,1018 | 1349SS+10 days,1034,1031,1370FF+7 days
R5-MOD-88-3 | 1027 | France Module assembly production for 3C | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 831,905,1019 | 1350SS+10 days,1035,1031,1371FF+7 days
R5-MOD-88-4 | 1028 | Mainz Module assembly production for 3C | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 831,864,905,1020 | 1351SS+10 days,1036,1031,1372FF+7 days
R5-MOD-88-5 | 1029 | MAScIR Module assembly production for 3C | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 831,905,1021 | 1352SS+10 days,1037,1031,1373FF+7 days
R5-MOD-88-6 | 1030 | USTC Module assembly production for 3C | 44 days | 2027-05-14 | 2027-07-16 | 2027-04-02 | 2027-06-07 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 864,905,1022 | 1353SS+10 days,1038,1031,1374FF+7 days
MOD-M32 | 1031 | 87.5% wire bonding done | 0 days | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 323 days | 352 days | 0% | NA | NA | 1025,1026,1027,1028,1029,1030 | 1077
MOD-89 | 1032 | Production (87.5- 100%) | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-89-1 | 1033 | IFAE Module assembly production for 4C | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 834,907,926,869,1025,863 | 1378SS+10 days,1039,1399FF+7 days
R5-MOD-89-2 | 1034 | IHEP Module assembly production for 4C | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 868,907,926,869,1026 | 1379SS+10 days,1039,1400FF+7 days
R5-MOD-89-3 | 1035 | France Module assembly production for 4C | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 834,907,926,869,1027,863 | 1380SS+10 days,1039,1401FF+7 days
R5-MOD-89-4 | 1036 | Mainz Module assembly production for 4C | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 834,868,907,926,869,1028,863 | 1381SS+10 days,1039,1402FF+7 days
R5-MOD-89-5 | 1037 | MAScIR Module assembly production for 4C | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 834,907,926,869,1029,863 | 1382SS+10 days,1039,1403FF+7 days
R5-MOD-89-6 | 1038 | USTC Module assembly production for 4C | 44 days | 2027-07-19 | 2027-09-17 | 2027-06-08 | 2027-08-06 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 868,907,926,869,1030 | 1383SS+10 days,1039,1404FF+7 days
MOD-M33 | 1039 | 100% wire bonding done | 0 days | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 2027-08-06 | 2027-08-06 | 279 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1033,1034,1035,1036,1037,1038 | 1077
MOD-90 | 1040 | Module assembly tests | 960 days | 2022-01-28 | 2025-11-04 | 2022-01-28 | 2025-10-02 | 305 days | 328 days | 55% | 2022-01-28 | NA
MOD-91 | 1041 | Demonstrator prototype: functional test of full-size module prototype | 114 days | 2022-01-28 | 2022-07-08 | 2022-01-28 | 2022-07-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-28 | 2022-07-08 | 940 | 2675FS+96 days,2638
MOD-92 | 1042 | Test of ALTIROC2 modules in some assembly sites | 47 days | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 944SS+40 days | 770FS+1 day
MOD-93 | 1043 | QA/QC of full-size module with ALTIROC3 (including thermal cycle) | 200 days | 2024-01-11 | 2024-10-22 | 2024-01-11 | 2024-10-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-11 | 2024-10-22 | 164 | 785
R2-MOD-95-1 | 1044 | pre-qualification of production sites | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 321 days | 405 days | 55% | 2023-12-11 | NA
R5-R2-MOD-95-1 | 1045 | PRE qualification of sites at IHEP | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 311 days | 395 days | 55% | 2023-12-11 | NA | 933,885FF | 956
R5-R2-MOD-95-2 | 1046 | PRE qualification of sites at USTC | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 311 days | 395 days | 55% | 2023-12-11 | NA | 933,885FF | 957
R5-R2-MOD-95-3 | 1047 | PRE qualification of sites at IFAE | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 321 days | 405 days | 55% | 2023-12-11 | NA | 933,885FF | 958
R5-R2-MOD-95-4 | 1048 | PRE qualification of sites at France | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 321 days | 405 days | 55% | 2023-12-11 | NA | 933,885FF | 959
R5-R2-MOD-95-5 | 1049 | PRE qualification of sites at Mainz | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 311 days | 395 days | 55% | 2023-12-11 | NA | 933,885FF | 960
R5-R2-MOD-95-6 | 1050 | PRE qualification of sites at MAScIR | 360 days | 2023-12-11 | 2025-05-15 | 2023-12-11 | 2025-01-15 | 321 days | 405 days | 55% | 2023-12-11 | NA | 933,885FF | 961
MOD-96 | 1051 | Qualification of module assembly sites | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-96-1 | 1052 | PRE qualification of sites at IHEP | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 889,804 | 962FF
R5-MOD-96-2 | 1053 | PRE qualification of sites at USTC | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 889,804 | 963FF
R5-MOD-96-3 | 1054 | PRE qualification of sites at IFAE | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 305 days | 328 days | 0% | NA | NA | 889,804 | 964FF
R5-MOD-96-4 | 1055 | PRE qualification of sites at France | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 305 days | 328 days | 0% | NA | NA | 889,804 | 965FF
R5-MOD-96-5 | 1056 | PRE qualification of sites at Mainz | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 889,804 | 966FF
R5-MOD-96-6 | 1057 | PRE qualification of sites at MAScIR | 52 days | 2025-08-22 | 2025-11-04 | 2025-07-22 | 2025-10-02 | 305 days | 328 days | 0% | NA | NA | 889,804 | 967FF
MOD-97 | 1058 | Storage protection enclosure | 573 days | 2023-01-17 | 2025-04-21 | 2023-01-17 | 2025-02-20 | 457 days | 498 days | 58% | 2023-01-17 | NA
MOD-98 | 1059 | Storage protection enclosure for pre-production | 92 days | 2023-01-17 | 2023-05-29 | 2023-01-17 | 2023-05-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-17 | 2023-05-29 |  | 1060,956,957,958,959,960,961
MOD-99 | 1060 | Storage protection enclosure for production | 481 days | 2023-05-30 | 2025-04-21 | 2023-05-30 | 2025-02-20 | 457 days | 498 days | 50% | 2023-05-30 | NA | 1059 | 974,970
MOD-R1-36 | 1061 | Production database | 1106 days | 2021-10-01 | 2026-02-06 | 2021-10-01 | 2026-01-06 | 266 days | 289 days | 91% | 2021-10-01 | NA
MOD-R1-37 | 1062 | Conceptual design of the Database | 30 days | 2021-10-01 | 2021-11-11 | 2021-10-01 | 2021-11-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-11 |  | 1063,762
MOD-R1-38 | 1063 | Development first beta version of the Database | 60 days | 2021-12-16 | 2022-03-11 | 2021-12-16 | 2022-03-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-03-11 | 1062,764 | 1064
MOD-R1-39 | 1064 | Testing and improving the beta version of the Database | 76 days | 2022-03-14 | 2022-06-29 | 2022-03-14 | 2022-06-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-14 | 2022-06-29 | 1063 | 1065,769
MOD-R1-40 | 1065 | Development database for pre-production | 212 days | 2023-01-18 | 2023-11-15 | 2023-01-18 | 2023-11-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-01-18 | 2023-11-15 | 1064,772 | 956,957,958,959,960,961,1067SS,1069SS,1070SS,1071SS,1072SS,1073SS,1068SS
MOD-R1-41 | 1066 | Testing and improving database for pre-production | 517 days | 2023-04-14 | 2025-04-28 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 422 days | 462 days | 94% | 2023-04-14 | NA
R5-MOD-R1-41-0 | 1067 | Database for ASIC | 515 days | 2023-04-14 | 2025-04-24 | 2023-04-14 | 2025-01-24 | 424 days | 487 days | 86% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
R5-MOD-R1-41-1 | 1068 | Database for PEB | 515 days | 2023-04-14 | 2025-04-24 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 424 days | 462 days | 91% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
R5-MOD-R1-41-2 | 1069 | Database for Hybridization | 517 days | 2023-04-14 | 2025-04-28 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 422 days | 462 days | 90% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
R5-MOD-R1-41-3 | 1070 | Database for module flex | 477 days | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 462 days | 462 days | 98% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
R5-MOD-R1-41-4 | 1071 | Database for module assembly | 477 days | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 462 days | 462 days | 98% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
R5-MOD-R1-41-5 | 1072 | Database for detector unit | 477 days | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 462 days | 462 days | 98% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
R5-MOD-R1-41-6 | 1073 | Database for flex tails | 477 days | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 2023-04-14 | 2025-02-28 | 462 days | 462 days | 98% | 2023-04-14 | NA | 1065SS | 785,1074FF
MOD-R1-42 | 1074 | Qualification of DB usage at all sites | 417 days | 2023-07-11 | 2025-02-28 | 2023-07-11 | 2025-02-28 | -40 days | 462 days | 70% | 2023-07-11 | NA | 1067FF,1069FF,1070FF,1071FF,1072FF,1073FF,1068FF | 1075
MOD-R1-43 | 1075 | Improving the database toward production | 40 days | 2025-12-08 | 2026-02-06 | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 266 days | 289 days | 0% | NA | NA | 1074,968FF | 1076,972
MOD-R1-M12 | 1076 | Qualification of DB usage for production at all sites | 0 days | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 266 days | 289 days | 0% | NA | NA | 1075 | 974
MOD-M34 | 1077 | End of Modules Assemblies | 0 days | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 2027-08-06 | 2027-08-06 | 279 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1039,983,991,999,1007,1015,1023,1031 | 1640
| 1078 | Detector units | 1804 days | 2020-09-01 | 2027-10-13 | 2020-09-01 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 40% | 2020-09-01 | NA
MOD-100 | 1079 | Support units | 1497 days | 2020-10-01 | 2026-08-26 | 2020-10-01 | 2026-07-24 | 496 days | 519 days | 78% | 2020-10-01 | NA
MOD-101 | 1080 | Design of demonstrator support units | 32 days | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-01 | 2020-11-13 |  | 1081
MOD-102 | 1081 | Manufacturing of demonstrator support units | 31 days | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1080 | 1082,759
MOD-103 | 1082 | Metrology and tests of demonstrator support units | 41 days | 2021-01-04 | 2021-03-01 | 2021-01-04 | 2021-03-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-04 | 2021-03-01 | 1081 | 1128
MOD-104 | 1083 | Design of a prototype of each type of support unit | 27 days | 2021-11-16 | 2021-12-22 | 2021-11-16 | 2021-12-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-16 | 2021-12-22 | 2663 | 1084,1131SS
MOD-105 | 1084 | Contact of some companies and discussions for support prototypes | 37 days | 2021-12-23 | 2022-02-15 | 2021-12-23 | 2022-02-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-23 | 2022-02-15 | 1083 | 1085
R2-MOD-105-1 | 1085 | Quote request at chosen companies | 25 days | 2022-02-16 | 2022-03-22 | 2022-02-16 | 2022-03-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-16 | 2022-03-22 | 1084 | 1086
R2-MOD-105-2 | 1086 | Manufacturing of few types of support units at different companies | 62 days | 2022-03-23 | 2022-06-20 | 2022-03-23 | 2022-06-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-23 | 2022-06-20 | 1085 | 1087,1088FS+100 days
R2-MOD-105-3 | 1087 | Test of few types of support units for company qualification | 40 days | 2022-06-21 | 2022-08-15 | 2022-06-21 | 2022-08-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-21 | 2022-08-15 | 1086 | 1091
R3-R2-MOD-105-3-1 | 1088 | Manufacture of SU frames for loading tests | 122 days | 2022-11-08 | 2023-05-02 | 2022-11-08 | 2023-05-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-08 | 2023-05-02 | 1086FS+100 days | 1089
MOD-106 | 1089 | SU will be needed at sites for leading tests | 138 days | 2023-05-03 | 2023-11-13 | 2023-05-03 | 2023-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-03 | 2023-11-13 | 1088 | 1090
MOD-107 | 1090 | Metrology and tests of prototype of each type of support unit | 210 days | 2023-11-14 | 2024-09-11 | 2023-11-14 | 2024-09-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-14 | 2024-09-11 | 1089 | 1094
MOD-108 | 1091 | Definition of acceptance criteria of support units | 87 days | 2022-08-16 | 2022-12-14 | 2022-08-16 | 2022-12-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-08-16 | 2022-12-14 | 1087 | 1092
MOD-109 | 1092 | Controls of specification on support unit prototypes | 20 days | 2022-11-14 | 2022-12-09 | 2022-11-14 | 2022-12-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-14 | 2022-12-09 | 1091 | 1137
MOD-110 | 1093 | Support unit pre-production | 56 days | 2025-04-11 | 2025-07-01 | 2025-01-28 | 2025-04-28 | 277 days | 321 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-110-1 | 1094 | Support unit pre-production for back side (0-50%) | 26 days | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 2025-01-28 | 2025-03-14 | 277 days | 321 days | 0% | NA | NA | 1090,788FS+1 day | 1095,1097
R5-MOD-110-2 | 1095 | Support unit pre-production for front side (50-100%) | 30 days | 2025-05-20 | 2025-07-01 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 277 days | 321 days | 0% | NA | NA | 1094 | 1098
MOD-111 | 1096 | Control of specification of support unit pre-production | 47 days | 2025-05-20 | 2025-07-24 | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 307 days | 351 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-111-1 | 1097 | Control of specification of support unit pre-production for back side (0-50%) | 24 days | 2025-05-20 | 2025-06-23 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 350 days | 401 days | 0% | NA | NA | 1094 | 1148,1149,1150,1151,1152
R5-MOD-111-2 | 1098 | Control of specification of support unit pre-production for front side (50-100%) | 17 days | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 277 days | 321 days | 0% | NA | NA | 1095 | 1141,1142,1143,1144,1145,1146,2087
MOD-112 | 1099 | Support unit production and qualification | 117 days | 2026-03-10 | 2026-08-26 | 2026-02-05 | 2026-07-24 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
MOD-113 | 1100 | Support unit production | 58 days | 2026-03-10 | 2026-06-04 | 2026-02-05 | 2026-04-29 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1160 | 1101SS+30 days
MOD-114 | 1101 | Support unit qualification (0-12.5%) | 15 days | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-03-19 | 2026-04-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1100SS+30 days | 1102,1164SS+5 days
MOD-115 | 1102 | Support unit qualification (12.5-25%) | 12 days | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 2026-04-09 | 2026-04-28 | 289 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1101 | 1103,1198,1199,1200,1201,1202,1203
MOD-116 | 1103 | Support unit qualification (25-37.5%) | 10 days | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 319 days | 342 days | 0% | NA | NA | 1102 | 1104,1228,1229,1230,1231,1232,1233
MOD-117 | 1104 | Support unit qualification (37.5-50%) | 10 days | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 349 days | 372 days | 0% | NA | NA | 1103 | 1105,1258,1259,1260,1261,1262,1263
MOD-118 | 1105 | Support unit qualification (50-62.5%) | 10 days | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 406 days | 429 days | 0% | NA | NA | 1104 | 1106,1288,1289,1290,1291,1292,1293
MOD-119 | 1106 | Support unit qualification (62.5-75%) | 10 days | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 436 days | 459 days | 0% | NA | NA | 1105 | 1107,1318,1319,1320,1321,1322
MOD-120 | 1107 | Support unit qualification (75-87.5%) | 10 days | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 466 days | 489 days | 0% | NA | NA | 1106 | 1108,1348,1349,1350,1351,1352,1353
MOD-121 | 1108 | Support unit qualification (87.5-100%) | 10 days | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 496 days | 519 days | 0% | NA | NA | 1107 | 1378,1379,1380,1381,1382,1383
MOD-122 | 1109 | Loading of Dus | 985 days | 2020-09-01 | 2024-07-12 | 2020-09-01 | 2024-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-01 | 2024-07-12
MOD-123 | 1110 | Choice of glue - preliminary laboratory tests | 43 days | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-30 |  | 1111
MOD-124 | 1111 | Tests with the selected glue on samples | 51 days | 2020-11-02 | 2021-01-15 | 2020-11-02 | 2021-01-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-02 | 2021-01-15 | 1110 | 1112,1114
MOD-125 | 1112 | Gluing test of dummy modules on prototype support | 40 days | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 1111 | 1113,1114
MOD-126 | 1113 | Glue radiation hardness test | 54 days | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 1112 | 1114,759
MOD-127 | 1114 | Glue purchase | 0 days | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1111,1112,1113 | 1119,938SS
R2-MOD-127-1 | 1115 | Glue purchase at all loading sites | 82 days | 2024-03-18 | 2024-07-12 | 2024-03-18 | 2024-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-18 | 2024-07-12 |  | 1141,1142,1143,1144,1145,1146
MOD-128 | 1116 | Loading of modules onto demonstrator support | 685 days | 2022-03-21 | 2024-11-21 | 2022-03-21 | 2024-11-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-21 | 2024-11-21 |  | 1134FF
MOD-129 | 1117 | Metrology and tests of modules on demonstrator support | 308 days | 2022-05-03 | 2023-07-14 | 2022-05-03 | 2023-07-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-03 | 2023-07-14 |  | 1133
MOD-130 | 1118 | Definition of the procedure of loading | 78 days | 2022-03-21 | 2022-07-08 | 2022-03-21 | 2022-07-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-21 | 2022-07-08 |  | 1119SS+60 days,1124SS+60 days
MOD-131 | 1119 | Definition of the acceptance criteria of detector units | 64 days | 2022-06-16 | 2022-09-13 | 2022-06-16 | 2022-09-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-16 | 2022-09-13 | 1118SS+60 days,1114 | 1130
MOD-132 | 1120 | Preparation of specification document | 28 days | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 759FF | 760
MOD-R1-44 | 1121 | Preparation of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 4 days | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 761FF | 762
MOD-R1-45 | 1122 | Follow-up of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 17 days | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 763FF | 764
MOD-133 | 1123 | Electrical test benches and Tooling for loading | 585 days | 2021-03-02 | 2023-06-15 | 2021-03-02 | 2023-06-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-02 | 2023-06-15
MOD-134 | 1124 | Definition of requirements for loading tooling | 64 days | 2022-06-16 | 2022-09-13 | 2022-06-16 | 2022-09-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-16 | 2022-09-13 | 1118SS+60 days | 1125
MOD-135 | 1125 | Drawing of specific tooling parts (module support plates) | 192 days | 2022-09-14 | 2023-06-15 | 2022-09-14 | 2023-06-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-14 | 2023-06-15 | 1124 | 1133
MOD-136 | 1126 | Tooling prototypes fabrication for loading | 53 days | 2022-12-19 | 2023-03-02 | 2022-12-19 | 2023-03-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-12-19 | 2023-03-02 | 770 | 1127
MOD-137 | 1127 | Loading tests with support prototypes | 45 days | 2023-03-03 | 2023-05-09 | 2023-03-03 | 2023-05-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-03 | 2023-05-09 | 1126 | 1131FF,1130FF,1137
MOD-138 | 1128 | Definition of the requirements of loading and testing | 53 days | 2021-03-02 | 2021-05-14 | 2021-03-02 | 2021-05-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-02 | 2021-05-14 | 1082 | 1129
MOD-139 | 1129 | Tests of loading and testing on prototypes (vendor pre-qualification) | 64 days | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 1128 | 1130
MOD-140 | 1130 | Final detailed procedure of loading and testing | 34 days | 2023-03-20 | 2023-05-09 | 2023-03-20 | 2023-05-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-20 | 2023-05-09 | 1127FF,1129,1119
MOD-141 | 1131 | Definition of the needs for the packaging, drawings and prototyping | 66 days | 2023-02-02 | 2023-05-09 | 2023-02-02 | 2023-05-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-02 | 2023-05-09 | 1083SS,1127FF | 1137
MOD-R1-46 | 1132 | Combined PDR meeting for Detector unit and Flex tail follow-up | 14 days | 2023-12-28 | 2024-01-18 | 2023-12-28 | 2024-01-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-28 | 2024-01-18
MOD-143 | 1133 | Full implementation of the loading procedure | 60 days | 2023-11-27 | 2024-02-21 | 2023-11-27 | 2024-02-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-27 | 2024-02-21 | 770,1117,1125 | 1135,1134,1136
MOD-144 | 1134 | installation and commissioning of test bench and tooling for loading in the sites | 258 days | 2024-02-22 | 2025-02-28 | 2024-02-22 | 2025-02-28 | 508 days | 508 days | 50% | 2024-02-22 | NA | 1133,1116FF | 1155FF
MOD-145 | 1135 | Staff training for module loading | 258 days | 2024-02-22 | 2025-02-28 | 2024-02-22 | 2025-02-28 | 508 days | 508 days | 55% | 2024-02-22 | NA | 1133 | 1155FF
R5-MOD-145 | 1136 | Thermal cycle of 3-module detector unit | 99 days | 2024-08-21 | 2025-01-14 | 2024-08-21 | 2025-01-14 | 431 days | 431 days | 80% | 2024-08-21 | NA | 1133 | 1144
MOD-146 | 1137 | Detector unit FDR documentation preparation | 192 days | 2024-01-15 | 2024-10-14 | 2024-01-15 | 2024-10-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-15 | 2024-10-14 | 2746,1092,1127,1131,2693 | 785
MOD-R1-47 | 1138 | Detector unit FDR follow-up | 14 days | 2024-11-04 | 2024-11-21 | 2024-11-04 | 2024-11-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-04 | 2024-11-21 | 785FS+1 day | 788
MOD-147 | 1139 | Detector units pre-production | 108 days | 2025-09-17 | 2026-02-20 | 2025-08-19 | 2026-01-20 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
R4-MOD-147-0 | 1140 | Detector units pre-production (0-50%) | 53 days | 2025-09-17 | 2025-11-28 | 2025-08-19 | 2025-10-28 | 240 days | 260 days | 0% | NA | NA
R4-MOD-147-1 | 1141 | Detector units pre-production at IHEP | 50 days | 2025-09-17 | 2025-11-25 | 2025-08-19 | 2025-10-28 | 240 days | 260 days | 0% | NA | NA | 956SS+10 days,1115,1098 | 1148
R4-MOD-147-2 | 1142 | Detector units pre-production at USTC | 50 days | 2025-09-17 | 2025-11-25 | 2025-08-19 | 2025-10-28 | 240 days | 260 days | 0% | NA | NA | 957SS+10 days,1115,1098 | 1149
R4-MOD-147-3 | 1143 | Detector units pre-production at IFAE | 40 days | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 2025-08-19 | 2025-10-14 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 958SS+10 days,1115,1098 | 1150
R4-MOD-147-4 | 1144 | Detector units pre-production at France | 40 days | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 2025-08-19 | 2025-10-14 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 959SS+10 days,1115,1136,1098 | 1151
R4-MOD-147-5 | 1145 | Detector units pre-production at Mainz | 50 days | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2025-08-19 | 2025-10-28 | 237 days | 260 days | 0% | NA | NA | 960SS+10 days,1115,1098 | 1152
R4-MOD-147-6 | 1146 | Detector units pre-production at MAScIR | 40 days | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 2025-08-19 | 2025-10-14 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 961SS+10 days,1115,1098 | 1153
R4-MOD-147-0 | 1147 | Detector units pre-production (50-100%) | 53 days | 2025-12-03 | 2026-02-20 | 2025-11-05 | 2026-01-20 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA
R4-MOD-147-1 | 1148 | Detector units pre-production at IHEP | 50 days | 2025-12-03 | 2026-02-17 | 2025-11-05 | 2026-01-20 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1141,1097,962SS+10 days | 1154
R4-MOD-147-2 | 1149 | Detector units pre-production at USTC | 50 days | 2025-12-03 | 2026-02-17 | 2025-11-05 | 2026-01-20 | 235 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1142,1097,963SS+10 days | 1154
R4-MOD-147-3 | 1150 | Detector units pre-production at IFAE | 40 days | 2025-12-08 | 2026-02-06 | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 1143,1097,964SS+10 days | 1154
R4-MOD-147-4 | 1151 | Detector units pre-production at France | 40 days | 2025-12-08 | 2026-02-06 | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 1144,1097,965SS+10 days | 1154
R4-MOD-147-5 | 1152 | Detector units pre-production at Mainz | 50 days | 2025-12-08 | 2026-02-20 | 2025-11-05 | 2026-01-20 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1145,1097,966SS+10 days | 1154
R4-MOD-147-6 | 1153 | Detector units pre-production at MAScIR | 40 days | 2025-12-08 | 2026-02-06 | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 242 days | 265 days | 0% | NA | NA | 1146,967SS+10 days | 1154
MOD-M38 | 1154 | End of Detector units pre-production | 0 days | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1148,1149,1150,1151,1152,1153 | 1156
MOD-148 | 1155 | Qualification of loading sites | 58 days | 2024-12-04 | 2025-02-28 | 2024-12-04 | 2025-02-28 | 508 days | 508 days | 5% | 2024-12-04 | NA | 1135FF,1134FF | 1159
MOD-149 | 1156 | Measurement of detector unit pre-production | 5 days | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1154 | 1157
MOD-150 | 1157 | Data analysis of detector unit tests – comparison with specifications | 5 days | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1156 | 1159FF,1158
R4-MOD-150 | 1158 | Packaging and shipping of DU to CERN for Module-0 | 10 days | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 1157 | 2085
MOD-151 | 1159 | Detector unit PRR documentation preparation | 10 days | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1157FF,1155 | 1162FS+1 day,1160FS+1 day
MOD-R1-M15 | 1160 | Detector unit PRR meeting | 0 days | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1159FS+1 day | 1161,1100
MOD-R1-48 | 1161 | Detector unit PRR follow-up | 14 days | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 2026-02-05 | 2026-02-24 | 283 days | 306 days | 0% | NA | NA | 1160 | 1162
MOD-M39 | 1162 | Detector unit PRR passed | 0 days | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 283 days | 306 days | 0% | NA | NA | 1159FS+1 day,1161 | 1164
MOD-152 | 1163 | Production of detector units | 357 days | 2026-04-30 | 2027-09-28 | 2026-03-26 | 2027-08-17 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
MOD-R1-49 | 1164 | Detector Unit Production (0- 1.5%) (FO01DU, FM02DU, FM01DU, FI01DU detector units for PEB 1F boards) | 9 days | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1101SS+5 days,974SS+4 days,788,1162 | 1165
MOD-R1-M16 | 1165 | 1.5% detector units done | 0 days | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1164 | 1407,1169,1168,1170,1171,1172,1173
MOD-R1-50 | 1166 | Detector Unit Production (1.5- 12.5%) | 40 days | 2026-05-14 | 2026-07-10 | 2026-04-08 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-1 | 1167 | 1A-1st front quadrant | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-2 | 1168 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 977SS+10 days,1165 | 1175,1410
R5-MOD-R1-50-3 | 1169 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DU FO10DU FI12DU) | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 978SS+10 days,1165 | 1176,1411
R5-MOD-R1-50-4 | 1170 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 979SS+10 days,1165 | 1177,1412
R5-MOD-R1-50-5 | 1171 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 980SS+10 days,1165 | 1178,1413
R5-MOD-R1-50-6 | 1172 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 981SS+10 days,1165 | 1179,1414
R5-MOD-R1-50-7 | 1173 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 982SS+10 days,1165 | 1180,1415
R5-MOD-R1-50-8 | 1174 | 1A-2nd front quadrant | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-9 | 1175 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1168 | 1182,1417
R5-MOD-R1-50-10 | 1176 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1169 | 1183,1418
R5-MOD-R1-50-11 | 1177 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1170 | 1184,1419
R5-MOD-R1-50-12 | 1178 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1171 | 1185,1420
R5-MOD-R1-50-13 | 1179 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1172 | 1186,1421
R5-MOD-R1-50-14 | 1180 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1173 | 1187,1422
R5-MOD-R1-50-15 | 1181 | 1A-1st back quadrant | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-16 | 1182 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1175 | 1189,1424
R5-MOD-R1-50-17 | 1183 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1176 | 1190,1425
R5-MOD-R1-50-18 | 1184 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1177 | 1191,1426
R5-MOD-R1-50-19 | 1185 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1178 | 1192,1427
R5-MOD-R1-50-20 | 1186 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1179 | 1193,1428
R5-MOD-R1-50-21 | 1187 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1180 | 1194,1429
R5-MOD-R1-50-22 | 1188 | 1A-2nd back quadrant | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-23 | 1189 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1182,977FF+7 days | 1198,1431,1195
R5-MOD-R1-50-24 | 1190 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1183,978FF+7 days | 1199,1432,1195
R5-MOD-R1-50-25 | 1191 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1184 | 1200,1433,1195
R5-MOD-R1-50-26 | 1192 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1185 | 1201,1434,1195
R5-MOD-R1-50-27 | 1193 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1186 | 1202,1435,1195
R5-MOD-R1-50-28 | 1194 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1187 | 1203,1436,1195
R5-MOD-R1-50-29 | 1195 | 12.5% detector units done | 0 days | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 580 days | 603 days | 0% | NA | NA | 1189,1190,1191,1192,1193,1194 | 1640
R5-MOD-R1-50-30 | 1196 | Detector Unit Production (12.5- 25%) | 40 days | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 2026-06-10 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-31 | 1197 | 2A-1st front quadrant | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-32 | 1198 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1189,985SS+10 days,1102 | 1205,1439
R5-MOD-R1-50-33 | 1199 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1190,986SS+10 days,1102 | 1206,1440
R5-MOD-R1-50-34 | 1200 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1191,987SS+10 days,1102 | 1207,1441
R5-MOD-R1-50-35 | 1201 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1192,988SS+10 days,1102 | 1208,1442
R5-MOD-R1-50-36 | 1202 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1193,989SS+10 days,1102 | 1209,1443
R5-MOD-R1-50-37 | 1203 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1194,990SS+10 days,1102 | 1210,1444
R5-MOD-R1-50-38 | 1204 | 2A-2nd front quadrant | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-39 | 1205 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1198 | 1212,1446
R5-MOD-R1-50-40 | 1206 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1199 | 1213,1447
R5-MOD-R1-50-41 | 1207 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1200 | 1214,1448
R5-MOD-R1-50-42 | 1208 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1201 | 1215,1449
R5-MOD-R1-50-43 | 1209 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1202 | 1216,1450
R5-MOD-R1-50-44 | 1210 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1203 | 1217,1451
R5-MOD-R1-50-45 | 1211 | 2A-1st back quadrant | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-46 | 1212 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1205 | 1219,1453
R5-MOD-R1-50-47 | 1213 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1206 | 1220,1454
R5-MOD-R1-50-48 | 1214 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1207 | 1221,1455
R5-MOD-R1-50-49 | 1215 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1208 | 1222,1456
R5-MOD-R1-50-50 | 1216 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1209 | 1223,1457
R5-MOD-R1-50-51 | 1217 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1210 | 1224,1458
R5-MOD-R1-50-52 | 1218 | 2A-2nd back quadrant | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-50-53 | 1219 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1212,985FF+7 days | 1228,1460,1225
R5-MOD-R1-50-54 | 1220 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1213,986FF+7 days | 1229,1461,1225
R5-MOD-R1-50-55 | 1221 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1214,987FF+7 days | 1230,1462,1225
R5-MOD-R1-50-56 | 1222 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1215,988FF+7 days | 1231,1463,1225
R5-MOD-R1-50-57 | 1223 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1216,989FF+7 days | 1232,1464,1225
R5-MOD-R1-50-58 | 1224 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1217,990FF+7 days | 1233,1465,1225
MOD-M41 | 1225 | 25% detector units done | 0 days | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 540 days | 563 days | 0% | NA | NA | 1219,1220,1221,1222,1223,1224 | 1640
MOD-155 | 1226 | Detector Unit Production (25- 37.5%) | 45 days | 2026-09-07 | 2026-11-09 | 2026-08-05 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-155-1 | 1227 | 3A-1st front quadrant | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-155-2 | 1228 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1219,993SS+10 days,1103 | 1235,1468
R5-MOD-155-3 | 1229 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1220,994SS+10 days,1103 | 1236,1469
R5-MOD-155-4 | 1230 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1221,995SS+10 days,1103 | 1237,1470
R5-MOD-155-5 | 1231 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1222,996SS+10 days,1103 | 1238,1471
R5-MOD-155-6 | 1232 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1223,997SS+10 days,1103 | 1239,1472
R5-MOD-155-7 | 1233 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1224,998SS+10 days,1103 | 1240,1473
R5-MOD-155-8 | 1234 | 3A-2nd front quadrant | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA |  | 1474
R5-MOD-155-9 | 1235 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1228 | 1242,1475
R5-MOD-155-10 | 1236 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1229 | 1243,1476
R5-MOD-155-11 | 1237 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1230 | 1244,1477
R5-MOD-155-12 | 1238 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1231 | 1245,1478
R5-MOD-155-13 | 1239 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1232 | 1246,1479
R5-MOD-155-14 | 1240 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1233 | 1247,1480
R5-MOD-155-15 | 1241 | 3A-1st back quadrant | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA |  | 1481
R5-MOD-155-16 | 1242 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1235 | 1249,1482
R5-MOD-155-17 | 1243 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1236 | 1250,1483
R5-MOD-155-18 | 1244 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1237 | 1251,1484
R5-MOD-155-19 | 1245 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1238 | 1252,1485
R5-MOD-155-20 | 1246 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1239 | 1253,1486
R5-MOD-155-21 | 1247 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 262 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1240 | 1254,1487
R5-MOD-155-22 | 1248 | 3A-2nd back quadrant | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA |  | 1488
R5-MOD-155-23 | 1249 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1242,993FF+7 days | 1258,1489,1255
R5-MOD-155-24 | 1250 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1243,994FF+7 days | 1259,1490,1255
R5-MOD-155-25 | 1251 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1244,995FF+7 days | 1260,1491,1255
R5-MOD-155-26 | 1252 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1245,996FF+7 days | 1261,1492,1255
R5-MOD-155-27 | 1253 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1246,997FF+7 days | 1262,1493,1255
R5-MOD-155-28 | 1254 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1247,998FF+7 days | 1263,1494,1255
MOD-M42 | 1255 | 37.5% detector units done | 0 days | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 495 days | 523 days | 0% | NA | NA | 1249,1250,1251,1252,1253,1254 | 1640
MOD-156 | 1256 | Detector Unit Production (37.5- 50%) | 44 days | 2026-11-13 | 2027-01-19 | 2026-10-05 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-156-1 | 1257 | 4A-1st front quadrant | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-156-2 | 1258 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1249,1001SS+10 days,1104 | 1265,1497
R5-MOD-156-3 | 1259 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1250,1002SS+10 days,1104 | 1266,1498
R5-MOD-156-4 | 1260 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1251,1003SS+10 days,1104 | 1267,1499
R5-MOD-156-5 | 1261 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1252,1004SS+10 days,1104 | 1268,1500
R5-MOD-156-6 | 1262 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1253,1005SS+10 days,1104 | 1269,1501
R5-MOD-156-7 | 1263 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1254,1006SS+10 days,1104 | 1270,1502
R5-MOD-156-8 | 1264 | 4A-2nd front quadrant | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-156-9 | 1265 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1258 | 1272,1504
R5-MOD-156-10 | 1266 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1259 | 1273,1505
R5-MOD-156-11 | 1267 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1260 | 1274,1506
R5-MOD-156-12 | 1268 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1261 | 1275,1507
R5-MOD-156-13 | 1269 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1262 | 1276,1508
R5-MOD-156-14 | 1270 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1263 | 1277,1509
R5-MOD-156-15 | 1271 | 4A-1st back quadrant | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-156-16 | 1272 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1265 | 1279,1511
R5-MOD-156-17 | 1273 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1266 | 1280,1512
R5-MOD-156-18 | 1274 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1267 | 1281,1513
R5-MOD-156-19 | 1275 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1268 | 1282,1514
R5-MOD-156-20 | 1276 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1269 | 1283,1515
R5-MOD-156-21 | 1277 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 254 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1270 | 1284,1516
R5-MOD-156-22 | 1278 | 4A-2nd back quadrant | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-156-23 | 1279 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1272,1001FF+7 days | 1288,1518,1285
R5-MOD-156-24 | 1280 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1273,1002FF+7 days | 1289,1519,1285
R5-MOD-156-25 | 1281 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1274,1003FF+7 days | 1290,1520,1285
R5-MOD-156-26 | 1282 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1275,1004FF+7 days | 1291,1521,1285
R5-MOD-156-27 | 1283 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1276,1005FF+7 days | 1292,1522,1285
R5-MOD-156-28 | 1284 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1277,1006FF+7 days | 1293,1523,1285
MOD-M43 | 1285 | 50% detector units done | 0 days | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 448 days | 477 days | 0% | NA | NA | 1279,1280,1281,1282,1283,1284 | 1640
MOD-157 | 1286 | Detector Unit Production (50-62.5%) | 41 days | 2027-01-25 | 2027-03-22 | 2026-12-09 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-157-1 | 1287 | 1C-1st front quadrant | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-157-2 | 1288 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1279,1009SS+10 days,1105 | 1295,1526
R5-MOD-157-3 | 1289 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1280,1010SS+10 days,1105 | 1296,1527
R5-MOD-157-4 | 1290 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1281,1011SS+10 days,1105 | 1297,1528
R5-MOD-157-5 | 1291 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1282,1012SS+10 days,1105 | 1298,1529
R5-MOD-157-6 | 1292 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1283,1013SS+10 days,1105 | 1299,1530
R5-MOD-157-7 | 1293 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1284,1014SS+10 days,1105 | 1300,1531
R5-MOD-157-8 | 1294 | 1C-2nd front quadrant | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA |  | 1532
R5-MOD-157-9 | 1295 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1288 | 1302,1533
R5-MOD-157-10 | 1296 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1289 | 1303,1534
R5-MOD-157-11 | 1297 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1290 | 1304,1535
R5-MOD-157-12 | 1298 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1291 | 1305,1536
R5-MOD-157-13 | 1299 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1292 | 1306,1537
R5-MOD-157-14 | 1300 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2026-12-23 | 2027-01-11 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1293 | 1307,1538
R5-MOD-157-15 | 1301 | 1C-1st back quadrant | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA |  | 1539
R5-MOD-157-16 | 1302 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1295 | 1309,1540
R5-MOD-157-17 | 1303 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1296 | 1310,1541
R5-MOD-157-18 | 1304 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1297 | 1311,1542
R5-MOD-157-19 | 1305 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1298 | 1312,1543
R5-MOD-157-20 | 1306 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1299 | 1313,1544
R5-MOD-157-21 | 1307 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1300 | 1314,1545
R5-MOD-157-22 | 1308 | 1C-2nd back quadrant | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA |  | 1546
R5-MOD-157-23 | 1309 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1302,1009FF+7 days | 1318,1547,1315
R5-MOD-157-24 | 1310 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1303,1010FF+7 days | 1319,1548,1315
R5-MOD-157-25 | 1311 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1304,1011FF+7 days | 1320,1549,1315
R5-MOD-157-26 | 1312 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1305,1012FF+7 days | 1321,1550,1315
R5-MOD-157-27 | 1313 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1306,1013FF+7 days | 1322,1551,1315
R5-MOD-157-28 | 1314 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1307,1014FF+7 days | 1323,1552,1315
MOD-M44 | 1315 | 62.5% detector units done | 0 days | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 404 days | 433 days | 0% | NA | NA | 1309,1310,1311,1312,1313,1314 | 1640
MOD-158 | 1316 | Detector Unit Production (62.5-75%) | 44 days | 2027-03-23 | 2027-05-25 | 2027-02-10 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-158-1 | 1317 | 2C-1st front quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-158-2 | 1318 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1309,1106,1017SS+10 days | 1325,1555
R5-MOD-158-3 | 1319 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1310,1106,1018SS+10 days | 1326,1556
R5-MOD-158-4 | 1320 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1311,1106,1019SS+10 days | 1327,1557
R5-MOD-158-5 | 1321 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1312,1106,1020SS+10 days | 1328,1558
R5-MOD-158-6 | 1322 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1313,1106,1021SS+10 days | 1329,1559
R5-MOD-158-7 | 1323 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-03-23 | 2027-04-05 | 2027-02-10 | 2027-02-23 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1314 | 1330,1560
R5-MOD-158-8 | 1324 | 2C-2nd front quadrant | 13 days | 2027-04-06 | 2027-04-23 | 2027-02-24 | 2027-03-12 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA |  | 1561
R5-MOD-158-9 | 1325 | IFAE (FO01DU FMO5DU) | 10 days | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1318 | 1332,1562
R5-MOD-158-10 | 1326 | IHEP (FI01DU FM04DU FO03DU FO05DU FM11DU FO08DUFO10DU FI12DU) | 10 days | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1319 | 1333,1563
R5-MOD-158-11 | 1327 | LPNHE (FM02DU FM03DU FI1ODU FMO6DU FMO8DU FM12DU) | 10 days | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1320 | 1334,1564
R5-MOD-158-12 | 1328 | Mainz (FMOIDU FO04DU) | 10 days | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1321 | 1335,1565
R5-MOD-158-13 | 1329 | MAScIR (FO02DU FO07DU FMO9DU FM11DU) | 10 days | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1322 | 1336,1566
R5-MOD-158-14 | 1330 | USTC (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-04-06 | 2027-04-20 | 2027-02-24 | 2027-03-09 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1323 | 1337,1567
R5-MOD-158-15 | 1331 | 2C-1st back quadrant | 13 days | 2027-04-21 | 2027-05-07 | 2027-03-10 | 2027-03-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA |  | 1568
R5-MOD-158-16 | 1332 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1325 | 1339,1569
R5-MOD-158-17 | 1333 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1326 | 1340,1570
R5-MOD-158-18 | 1334 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1327 | 1341,1571
R5-MOD-158-19 | 1335 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1328 | 1342,1572
R5-MOD-158-20 | 1336 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 270 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1329 | 1343,1573
R5-MOD-158-21 | 1337 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2027-04-21 | 2027-05-04 | 2027-03-10 | 2027-03-23 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1330 | 1344,1574
R5-MOD-158-22 | 1338 | 2C-2nd back quadrant | 14 days | 2027-05-05 | 2027-05-25 | 2027-03-24 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA |  | 1575
R5-MOD-158-23 | 1339 | IFAE (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-05-11 | 2027-05-25 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1332,1018FF+7 days | 1348,1576,1345
R5-MOD-158-24 | 1340 | IHEP (BI12DU BMI0DU BI0DU BO06DU BO04DU BO03DUBO02DU BI01DU) | 10 days | 2027-05-11 | 2027-05-25 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1333,1019FF+7 days | 1349,1577,1345
R5-MOD-158-25 | 1341 | LPNHE (BM12DU BMO9DU BO07DU BO0SDUBMOSDU BMO2DU) | 10 days | 2027-05-11 | 2027-05-25 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1334,1020FF+7 days | 1350,1578,1345
R5-MOD-158-26 | 1342 | Mainz (BM11DU BO08DU) | 10 days | 2027-05-11 | 2027-05-25 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1335,1021FF+7 days | 1351,1579,1345
R5-MOD-158-27 | 1343 | MAScIR (BO10DU BMO6DU BMO3DU BMO1DU) | 10 days | 2027-05-11 | 2027-05-25 | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1336,1022FF+7 days | 1352,1580,1345
R5-MOD-158-28 | 1344 | USTC (BO07DU BO0IDU BM04DU) | 10 days | 2027-05-05 | 2027-05-18 | 2027-03-24 | 2027-04-06 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1337 | 1353,1581,1345
MOD-M45 | 1345 | 75% detector units done | 0 days | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 360 days | 389 days | 0% | NA | NA | 1339,1340,1341,1342,1343,1344 | 1640
MOD-159 | 1346 | Detector Unit Production (75-87.5%) | 41 days | 2027-05-31 | 2027-07-27 | 2027-04-19 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-159-1 | 1347 | 3C-1st front quadrant | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-159-2 | 1348 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1339,1025SS+10 days,1107 | 1355,1584
R5-MOD-159-3 | 1349 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1340,1026SS+10 days,1107 | 1356,1585
R5-MOD-159-4 | 1350 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1341,1027SS+10 days,1107 | 1357,1586
R5-MOD-159-5 | 1351 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1342,1028SS+10 days,1107 | 1358,1587
R5-MOD-159-6 | 1352 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1343,1029SS+10 days,1107 | 1359,1588
R5-MOD-159-7 | 1353 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1344,1030SS+10 days,1107 | 1360,1589
R5-MOD-159-8 | 1354 | 3C-2nd front quadrant | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA |  | 1590
R5-MOD-159-9 | 1355 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1348 | 1362,1591
R5-MOD-159-10 | 1356 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1349 | 1363,1592
R5-MOD-159-11 | 1357 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1350 | 1364,1593
R5-MOD-159-12 | 1358 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1351 | 1365,1594
R5-MOD-159-13 | 1359 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1352 | 1366,1595
R5-MOD-159-14 | 1360 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2027-06-15 | 2027-06-28 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1353 | 1367,1596
R5-MOD-159-15 | 1361 | 3C-1st back quadrant | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA |  | 1597
R5-MOD-159-16 | 1362 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1355 | 1369,1598
R5-MOD-159-17 | 1363 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1356 | 1370,1599
R5-MOD-159-18 | 1364 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1357 | 1371,1600
R5-MOD-159-19 | 1365 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1358 | 1372,1601
R5-MOD-159-20 | 1366 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1359 | 1373,1602
R5-MOD-159-21 | 1367 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 266 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1360 | 1374,1603
R5-MOD-159-22 | 1368 | 3C-2nd back quadrant | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-159-23 | 1369 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1362,1025FF+7 days | 1378,1605,1375
R5-MOD-159-24 | 1370 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1363,1026FF+7 days | 1379,1606,1375
R5-MOD-159-25 | 1371 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1364,1027FF+7 days | 1380,1607,1375
R5-MOD-159-26 | 1372 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1365,1028FF+7 days | 1381,1608,1375
R5-MOD-159-27 | 1373 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1366,1029FF+7 days | 1382,1609,1375
R5-MOD-159-28 | 1374 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-07-14 | 2027-07-27 | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1367,1030FF+7 days | 1383,1610,1375
MOD-M46 | 1375 | 87.5% detector units done | 0 days | 2027-07-27 | 2027-07-27 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 316 days | 345 days | 0% | NA | NA | 1369,1370,1371,1372,1373,1374 | 1640
MOD-160 | 1376 | Detector Unit Production (87.5-100%) | 41 days | 2027-08-02 | 2027-09-28 | 2027-06-22 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-160-1 | 1377 | 4C-1st front quadrant | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-160-2 | 1378 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1369,1033SS+10 days,1108 | 1385,1613
R5-MOD-160-3 | 1379 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1370,1034SS+10 days,1108 | 1386,1614
R5-MOD-160-4 | 1380 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1371,1035SS+10 days,1108 | 1387,1615
R5-MOD-160-5 | 1381 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1372,1036SS+10 days,1108 | 1388,1616
R5-MOD-160-6 | 1382 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1373,1037SS+10 days,1108 | 1389,1617
R5-MOD-160-7 | 1383 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1374,1038SS+10 days,1108 | 1390,1618
R5-MOD-160-8 | 1384 | 4C-2nd front quadrant | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA |  | 1619
R5-MOD-160-9 | 1385 | IFAE (FM10DU FO12DU) | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1378 | 1392,1620
R5-MOD-160-10 | 1386 | IHEP (FMO2DU FMO3DU FIODU FMO6DU FMO8DU FM12DUFO02DU FO07DU FMO9DU FMIIDU) | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1379 | 1393,1621
R5-MOD-160-11 | 1387 | LPNHE (FMO1DU FO04DU FO08DU FI12DU FO10DU) | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1380 | 1394,1622
R5-MOD-160-12 | 1388 | Mainz (FI01DU FO03DU) | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1381 | 1395,1623
R5-MOD-160-13 | 1389 | MAScIR (FM04DU FO0SDU FM11DU) | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1382 | 1396,1624
R5-MOD-160-14 | 1390 | USTC (FO01DU FMOSDU) | 10 days | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 2027-07-06 | 2027-07-19 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1383 | 1397,1625
R5-MOD-160-15 | 1391 | 4C-1st back quadrant | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA |  | 1626
R5-MOD-160-16 | 1392 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1385 | 1399,1627
R5-MOD-160-17 | 1393 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1386 | 1400,1628
R5-MOD-160-18 | 1394 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1387 | 1401,1629
R5-MOD-160-19 | 1395 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1388 | 1402,1630
R5-MOD-160-20 | 1396 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1389 | 1403,1631
R5-MOD-160-21 | 1397 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-08-30 | 2027-09-13 | 2027-07-20 | 2027-08-02 | 262 days | 291 days | 0% | NA | NA | 1390 | 1404,1632
R5-MOD-160-22 | 1398 | 4C-2nd back quadrant | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA |  | 1633
R5-MOD-160-23 | 1399 | IFAE (BO07DU BO01DU BM04DU) | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1392,1033FF+7 days | 1405,1634
R5-MOD-160-24 | 1400 | IHEP (BM12DU BMO9DU BIOIDU BOOSDU BMOSDU BMO2DUBO10DU BMOIDU) | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1393,1034FF+7 days | 1405,1635
R5-MOD-160-25 | 1401 | LPNHE (BI10DU BM03DU BMO6DU BO06DU BO04DU BO02DU) | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1394,1035FF+7 days | 1405,1636
R5-MOD-160-26 | 1402 | Mainz (BM10DU BO03DU) | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1395,1036FF+7 days | 1405,1637
R5-MOD-160-27 | 1403 | MAScIR (BM11DU BO08DU BI12DU) | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1396,1037FF+7 days | 1405,1638
R5-MOD-160-28 | 1404 | USTC (BO12DU BM08DU) | 10 days | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1397,1038FF+7 days | 1405,1639
MOD-M47 | 1405 | 100% detector units done | 0 days | 2027-09-28 | 2027-09-28 | 2027-08-17 | 2027-08-17 | 272 days | 301 days | 0% | NA | NA | 1399,1400,1401,1402,1403,1404 | 1640
MOD-161 | 1406 | Packaging and shipping | 359 days | 2026-05-14 | 2027-10-13 | 2026-04-08 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
MOD-R1-51 | 1407 | Packaging and shipping of detector units to CERN (0-1.5%) (FODU1,FMDU1 FIDUV detector units for PEB 1F boards) | 11 days | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 314 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1165 | 2198FS+2 days
MOD-R1-52 | 1408 | Packaging and shipping of detector units to CERN (1.5-12.5%) - For 1A | 41 days | 2026-05-29 | 2026-07-27 | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-1 | 1409 | Packaging and shipping for-1A-1st front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-2 | 1410 | IFAE Packaging and shipping for 1A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 1168 | 2200
R5-MOD-R1-52-3 | 1411 | IHEP Packaging and shipping for 1A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 1169 | 2200
R5-MOD-R1-52-4 | 1412 | LPNHE Packaging and shipping for 1A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 1170 | 2200
R5-MOD-R1-52-5 | 1413 | Mainz Packaging and shipping for 1A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 1171 | 2200
R5-MOD-R1-52-6 | 1414 | MAScIR Packaging and shipping for 1A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 1172 | 2200
R5-MOD-R1-52-7 | 1415 | USTC Packaging and shipping for 1A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 1173 | 2200
R5-MOD-R1-52-8 | 1416 | Packaging and shipping for-1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-9 | 1417 | IFAE Packaging and shipping for 1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 1175 | 2201
R5-MOD-R1-52-10 | 1418 | IHEP Packaging and shipping for 1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 1176 | 2201
R5-MOD-R1-52-11 | 1419 | LPNHE Packaging and shipping for 1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 1177 | 2201
R5-MOD-R1-52-12 | 1420 | Mainz Packaging and shipping for 1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 1178 | 2201
R5-MOD-R1-52-13 | 1421 | MAScIR Packaging and shipping for 1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 1179 | 2201
R5-MOD-R1-52-14 | 1422 | USTC Packaging and shipping for 1A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | 295 days | 318 days | 0% | NA | NA | 1180 | 2201
R5-MOD-R1-52-15 | 1423 | Packaging and shipping for-1A-1st back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-16 | 1424 | IFAE Packaging and shipping for 1A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 1182 | 2202
R5-MOD-R1-52-17 | 1425 | IHEP Packaging and shipping for 1A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 1183 | 2202
R5-MOD-R1-52-18 | 1426 | LPNHE Packaging and shipping for 1A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 1184 | 2202
R5-MOD-R1-52-19 | 1427 | Mainz Packaging and shipping for 1A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 1185 | 2202
R5-MOD-R1-52-20 | 1428 | MAScIR Packaging and shipping for 1A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 1186 | 2202
R5-MOD-R1-52-21 | 1429 | USTC Packaging and shipping for 1A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 1187 | 2202
R5-MOD-R1-52-22 | 1430 | Packaging and shipping for-1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-23 | 1431 | IFAE Packaging and shipping for 1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1189 | 2203
R5-MOD-R1-52-24 | 1432 | IHEP Packaging and shipping for 1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1190 | 2203
R5-MOD-R1-52-25 | 1433 | LPNHE Packaging and shipping for 1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1191 | 2203
R5-MOD-R1-52-26 | 1434 | Mainz Packaging and shipping for 1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1192 | 2203
R5-MOD-R1-52-27 | 1435 | MAScIR Packaging and shipping for 1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1193 | 2203
R5-MOD-R1-52-28 | 1436 | USTC Packaging and shipping for 1A-2nd back quadrant | 11 days | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1194 | 2203
R5-MOD-R1-52-29 | 1437 | Packaging and shipping of detector units to CERN (12.5-25%) - For 2A- | 46 days | 2026-07-27 | 2026-09-29 | 2026-06-24 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-30 | 1438 | Packaging and shipping for-2A-1st front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-31 | 1439 | IFAE Packaging and shipping for 2A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 1198 | 2205
R5-MOD-R1-52-32 | 1440 | IHEP Packaging and shipping for 2A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 1199 | 2205
R5-MOD-R1-52-33 | 1441 | LPNHE Packaging and shipping for 2A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 1200 | 2205
R5-MOD-R1-52-34 | 1442 | Mainz Packaging and shipping for 2A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 1201 | 2205
R5-MOD-R1-52-35 | 1443 | MAScIR Packaging and shipping for 2A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 1202 | 2205
R5-MOD-R1-52-36 | 1444 | USTC Packaging and shipping for 2A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 1203 | 2205
R5-MOD-R1-52-37 | 1445 | Packaging and shipping for-2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-38 | 1446 | IFAE Packaging and shipping for 2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA | 1205 | 2206
R5-MOD-R1-52-39 | 1447 | IHEP Packaging and shipping for 2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA | 1206 | 2206
R5-MOD-R1-52-40 | 1448 | LPNHE Packaging and shipping for 2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA | 1207 | 2206
R5-MOD-R1-52-41 | 1449 | Mainz Packaging and shipping for 2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA | 1208 | 2206
R5-MOD-R1-52-42 | 1450 | MAScIR Packaging and shipping for 2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA | 1209 | 2206
R5-MOD-R1-52-43 | 1451 | USTC Packaging and shipping for 2A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 286 days | 309 days | 0% | NA | NA | 1210 | 2206
R5-MOD-R1-52-44 | 1452 | Packaging and shipping for-2A-1st back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-45 | 1453 | IFAE Packaging and shipping for 2A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1212 | 2207
R5-MOD-R1-52-46 | 1454 | IHEP Packaging and shipping for 2A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1213 | 2207
R5-MOD-R1-52-47 | 1455 | LPNHE Packaging and shipping for 2A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1214 | 2207
R5-MOD-R1-52-48 | 1456 | Mainz Packaging and shipping for 2A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1215 | 2207
R5-MOD-R1-52-49 | 1457 | MAScIR Packaging and shipping for 2A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1216 | 2207
R5-MOD-R1-52-50 | 1458 | USTC Packaging and shipping for 2A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 281 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1217 | 2207
R5-MOD-R1-52-51 | 1459 | Packaging and shipping for-2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-R1-52-52 | 1460 | IFAE Packaging and shipping for 2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1219 | 2208
R5-MOD-R1-52-53 | 1461 | IHEP Packaging and shipping for 2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1220 | 2208
R5-MOD-R1-52-54 | 1462 | LPNHE Packaging and shipping for 2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1221 | 2208
R5-MOD-R1-52-55 | 1463 | Mainz Packaging and shipping for 2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1222 | 2208
R5-MOD-R1-52-56 | 1464 | MAScIR Packaging and shipping for 2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1223 | 2208
R5-MOD-R1-52-57 | 1465 | USTC Packaging and shipping for 2A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-09-07 | 2026-09-29 | 2026-08-05 | 2026-08-26 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1224 | 2208
MOD-164 | 1466 | Packaging and shipping of detector units to CERN (25-37.5%) - For 3A- | 51 days | 2026-09-22 | 2026-12-01 | 2026-08-19 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-164-1 | 1467 | Packaging and shipping for-3A-1st front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-164-2 | 1468 | IFAE Packaging and shipping for 3A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1228 | 2210
R5-MOD-164-3 | 1469 | IHEP Packaging and shipping for 3A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1229 | 2210
R5-MOD-164-4 | 1470 | LPNHE Packaging and shipping for 3A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1230 | 2210
R5-MOD-164-5 | 1471 | Mainz Packaging and shipping for 3A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1231 | 2210
R5-MOD-164-6 | 1472 | MAScIR Packaging and shipping for 3A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1232 | 2210
R5-MOD-164-7 | 1473 | USTC Packaging and shipping for 3A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1233 | 2210
R5-MOD-164-8 | 1474 | Packaging and shipping for-3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1234
R5-MOD-164-9 | 1475 | IFAE Packaging and shipping for 3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1235 | 2211
R5-MOD-164-10 | 1476 | IHEP Packaging and shipping for 3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1236 | 2211
R5-MOD-164-11 | 1477 | LPNHE Packaging and shipping for 3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1237 | 2211
R5-MOD-164-12 | 1478 | Mainz Packaging and shipping for 3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1238 | 2211
R5-MOD-164-13 | 1479 | MAScIR Packaging and shipping for 3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1239 | 2211
R5-MOD-164-14 | 1480 | USTC Packaging and shipping for 3A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 277 days | 300 days | 0% | NA | NA | 1240 | 2211
R5-MOD-164-15 | 1481 | Packaging and shipping for-3A-1st back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1241
R5-MOD-164-16 | 1482 | IFAE Packaging and shipping for 3A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1242 | 2212
R5-MOD-164-17 | 1483 | IHEP Packaging and shipping for 3A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1243 | 2212
R5-MOD-164-18 | 1484 | LPNHE Packaging and shipping for 3A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1244 | 2212
R5-MOD-164-19 | 1485 | Mainz Packaging and shipping for 3A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1245 | 2212
R5-MOD-164-20 | 1486 | MAScIR Packaging and shipping for 3A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1246 | 2212
R5-MOD-164-21 | 1487 | USTC Packaging and shipping for 3A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 272 days | 295 days | 0% | NA | NA | 1247 | 2212
R5-MOD-164-22 | 1488 | Packaging and shipping for-3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1248
R5-MOD-164-23 | 1489 | IFAE Packaging and shipping for 3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1249 | 2213
R5-MOD-164-24 | 1490 | IHEP Packaging and shipping for 3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1250 | 2213
R5-MOD-164-25 | 1491 | LPNHE Packaging and shipping for 3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1251 | 2213
R5-MOD-164-26 | 1492 | Mainz Packaging and shipping for 3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1252 | 2213
R5-MOD-164-27 | 1493 | MAScIR Packaging and shipping for 3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1253 | 2213
R5-MOD-164-28 | 1494 | USTC Packaging and shipping for 3A-2nd back quadrant | 16 days | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-10-22 | 257 days | 285 days | 0% | NA | NA | 1254 | 2213
MOD-165 | 1495 | Packaging and shipping of detector units to CERN (37.5-50%) - For 4A- | 49 days | 2026-11-27 | 2027-02-09 | 2026-10-19 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-165-1 | 1496 | Packaging and shipping for-4A-1st front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-165-2 | 1497 | IFAE Packaging and shipping for 4A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1258 | 2215
R5-MOD-165-3 | 1498 | IHEP Packaging and shipping for 4A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1259 | 2215
R5-MOD-165-4 | 1499 | LPNHE Packaging and shipping for 4A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1260 | 2215
R5-MOD-165-5 | 1500 | Mainz Packaging and shipping for 4A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1261 | 2215
R5-MOD-165-6 | 1501 | MAScIR Packaging and shipping for 4A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1262 | 2215
R5-MOD-165-7 | 1502 | USTC Packaging and shipping for 4A-1st-front quadrant | 11 days | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 273 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1263 | 2215
R5-MOD-165-8 | 1503 | Packaging and shipping for-4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-165-9 | 1504 | IFAE Packaging and shipping for 4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 1265 | 2216
R5-MOD-165-10 | 1505 | IHEP Packaging and shipping for 4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 1266 | 2216
R5-MOD-165-11 | 1506 | LPNHE Packaging and shipping for 4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 1267 | 2216
R5-MOD-165-12 | 1507 | Mainz Packaging and shipping for 4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 1268 | 2216
R5-MOD-165-13 | 1508 | MAScIR Packaging and shipping for 4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 1269 | 2216
R5-MOD-165-14 | 1509 | USTC Packaging and shipping for 4A-2nd front quadrant | 11 days | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 1270 | 2216
R5-MOD-165-15 | 1510 | Packaging and shipping for-4A-1st back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-165-16 | 1511 | IFAE Packaging and shipping for 4A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA | 1272 | 2217
R5-MOD-165-17 | 1512 | IHEP Packaging and shipping for 4A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA | 1273 | 2217
R5-MOD-165-18 | 1513 | LPNHE Packaging and shipping for 4A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA | 1274 | 2217
R5-MOD-165-19 | 1514 | Mainz Packaging and shipping for 4A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA | 1275 | 2217
R5-MOD-165-20 | 1515 | MAScIR Packaging and shipping for 4A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA | 1276 | 2217
R5-MOD-165-21 | 1516 | USTC Packaging and shipping for 4A-1st-back quadrant | 11 days | 2026-12-29 | 2027-01-14 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 263 days | 292 days | 0% | NA | NA | 1277 | 2217
R5-MOD-165-22 | 1517 | Packaging and shipping for-4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-165-23 | 1518 | IFAE Packaging and shipping for 4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1279 | 2218
R5-MOD-165-24 | 1519 | IHEP Packaging and shipping for 4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1280 | 2218
R5-MOD-165-25 | 1520 | LPNHE Packaging and shipping for 4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1281 | 2218
R5-MOD-165-26 | 1521 | Mainz Packaging and shipping for 4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1282 | 2218
R5-MOD-165-27 | 1522 | MAScIR Packaging and shipping for 4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1283 | 2218
R5-MOD-165-28 | 1523 | USTC Packaging and shipping for 4A-2nd back quadrant | 15 days | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 250 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1284 | 2218
MOD-166 | 1524 | Packaging and shipping of detector units to CERN (50-62.5%) - For 1C- | 44 days | 2027-02-08 | 2027-04-08 | 2026-12-23 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-166-1 | 1525 | Packaging and shipping for-1C-1st front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-166-2 | 1526 | IFAE Packaging and shipping for 1C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA | 1288 | 2366
R5-MOD-166-3 | 1527 | IHEP Packaging and shipping for 1C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA | 1289 | 2366
R5-MOD-166-4 | 1528 | LPNHE Packaging and shipping for 1C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA | 1290 | 2366
R5-MOD-166-5 | 1529 | Mainz Packaging and shipping for 1C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA | 1291 | 2366
R5-MOD-166-6 | 1530 | MAScIR Packaging and shipping for 1C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA | 1292 | 2366
R5-MOD-166-7 | 1531 | USTC Packaging and shipping for 1C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 335 days | 364 days | 0% | NA | NA | 1293 | 2366
R5-MOD-166-8 | 1532 | Packaging and shipping for-1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1294
R5-MOD-166-9 | 1533 | IFAE Packaging and shipping for 1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1295 | 2367
R5-MOD-166-10 | 1534 | IHEP Packaging and shipping for 1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1296 | 2367
R5-MOD-166-11 | 1535 | LPNHE Packaging and shipping for 1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1297 | 2367
R5-MOD-166-12 | 1536 | Mainz Packaging and shipping for 1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1298 | 2367
R5-MOD-166-13 | 1537 | MAScIR Packaging and shipping for 1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1299 | 2367
R5-MOD-166-14 | 1538 | USTC Packaging and shipping for 1C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-02-22 | 2027-03-08 | 2027-01-12 | 2027-01-26 | 328 days | 357 days | 0% | NA | NA | 1300 | 2367
R5-MOD-166-15 | 1539 | Packaging and shipping for-1C-1st back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1301
R5-MOD-166-16 | 1540 | IFAE Packaging and shipping for 1C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1302 | 2368
R5-MOD-166-17 | 1541 | IHEP Packaging and shipping for 1C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1303 | 2368
R5-MOD-166-18 | 1542 | LPNHE Packaging and shipping for 1C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1304 | 2368
R5-MOD-166-19 | 1543 | Mainz Packaging and shipping for 1C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1305 | 2368
R5-MOD-166-20 | 1544 | MAScIR Packaging and shipping for 1C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1306 | 2368
R5-MOD-166-21 | 1545 | USTC Packaging and shipping for 1C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-01-26 | 2027-02-09 | 321 days | 350 days | 0% | NA | NA | 1307 | 2368
R5-MOD-166-22 | 1546 | Packaging and shipping for-1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1308
R5-MOD-166-23 | 1547 | IFAE Packaging and shipping for 1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1309 | 2369
R5-MOD-166-24 | 1548 | IHEP Packaging and shipping for 1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1310 | 2369
R5-MOD-166-25 | 1549 | LPNHE Packaging and shipping for 1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1311 | 2369
R5-MOD-166-26 | 1550 | Mainz Packaging and shipping for 1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1312 | 2369
R5-MOD-166-27 | 1551 | MAScIR Packaging and shipping for 1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1313 | 2369
R5-MOD-166-28 | 1552 | USTC Packaging and shipping for 1C-2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-23 | 2027-04-08 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 311 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1314 | 2369
MOD-167 | 1553 | Packaging and shipping of detector units to CERN (62.5-75%) - For 2C- | 50 days | 2027-04-06 | 2027-06-17 | 2027-02-24 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-167-1 | 1554 | Packaging and shipping for-2C-1st front quadrant | 14 days | 2027-04-06 | 2027-04-26 | 2027-02-24 | 2027-03-15 | 322 days | 351 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-167-2 | 1555 | IFAE Packaging and shipping for 2C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 322 days | 351 days | 0% | NA | NA | 1318 | 2371
R5-MOD-167-3 | 1556 | IHEP Packaging and shipping for 2C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 322 days | 351 days | 0% | NA | NA | 1319 | 2371
R5-MOD-167-4 | 1557 | LPNHE Packaging and shipping for 2C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 322 days | 351 days | 0% | NA | NA | 1320 | 2371
R5-MOD-167-5 | 1558 | Mainz Packaging and shipping for 2C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 322 days | 351 days | 0% | NA | NA | 1321 | 2371
R5-MOD-167-6 | 1559 | MAScIR Packaging and shipping for 2C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 322 days | 351 days | 0% | NA | NA | 1322 | 2371
R5-MOD-167-7 | 1560 | USTC Packaging and shipping for 2C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-04-06 | 2027-04-21 | 2027-02-24 | 2027-03-10 | 325 days | 354 days | 0% | NA | NA | 1323 | 2371
R5-MOD-167-8 | 1561 | Packaging and shipping for-2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1324
R5-MOD-167-9 | 1562 | IFAE Packaging and shipping for 2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1325 | 2372
R5-MOD-167-10 | 1563 | IHEP Packaging and shipping for 2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1326 | 2372
R5-MOD-167-11 | 1564 | LPNHE Packaging and shipping for 2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1327 | 2372
R5-MOD-167-12 | 1565 | Mainz Packaging and shipping for 2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1328 | 2372
R5-MOD-167-13 | 1566 | MAScIR Packaging and shipping for 2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1329 | 2372
R5-MOD-167-14 | 1567 | USTC Packaging and shipping for 2C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-04-26 | 2027-05-10 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 315 days | 344 days | 0% | NA | NA | 1330 | 2372
R5-MOD-167-15 | 1568 | Packaging and shipping for-2C-1st back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1331
R5-MOD-167-16 | 1569 | IFAE Packaging and shipping for 2C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1332 | 2373
R5-MOD-167-17 | 1570 | IHEP Packaging and shipping for 2C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1333 | 2373
R5-MOD-167-18 | 1571 | LPNHE Packaging and shipping for 2C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1334 | 2373
R5-MOD-167-19 | 1572 | Mainz Packaging and shipping for 2C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1335 | 2373
R5-MOD-167-20 | 1573 | MAScIR Packaging and shipping for 2C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1336 | 2373
R5-MOD-167-21 | 1574 | USTC Packaging and shipping for 2C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-03-29 | 2027-04-12 | 308 days | 337 days | 0% | NA | NA | 1337 | 2373
R5-MOD-167-22 | 1575 | Packaging and shipping for-2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1338
R5-MOD-167-23 | 1576 | IFAE Packaging and shipping for 2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1339 | 2374
R5-MOD-167-24 | 1577 | IHEP Packaging and shipping for 2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1340 | 2374
R5-MOD-167-25 | 1578 | LPNHE Packaging and shipping for 2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1341 | 2374
R5-MOD-167-26 | 1579 | Mainz Packaging and shipping for 2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1342 | 2374
R5-MOD-167-27 | 1580 | MAScIR Packaging and shipping for 2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1343 | 2374
R5-MOD-167-28 | 1581 | USTC Packaging and shipping for 2C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-05-26 | 2027-06-17 | 2027-04-14 | 2027-05-05 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1344 | 2374
MOD-168 | 1582 | Packaging and shipping of detector units to CERN (75-87.5%) - For 3C- | 47 days | 2027-06-15 | 2027-08-18 | 2027-05-03 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-168-1 | 1583 | Packaging and shipping for-3C-1st front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-168-2 | 1584 | IFAE Packaging and shipping for 3C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1348 | 2376
R5-MOD-168-3 | 1585 | IHEP Packaging and shipping for 3C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1349 | 2376
R5-MOD-168-4 | 1586 | LPNHE Packaging and shipping for 3C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1350 | 2376
R5-MOD-168-5 | 1587 | Mainz Packaging and shipping for 3C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1351 | 2376
R5-MOD-168-6 | 1588 | MAScIR Packaging and shipping for 3C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1352 | 2376
R5-MOD-168-7 | 1589 | USTC Packaging and shipping for 3C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-06-15 | 2027-06-29 | 2027-05-03 | 2027-05-17 | 309 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1353 | 2376
R5-MOD-168-8 | 1590 | Packaging and shipping for-3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1354
R5-MOD-168-9 | 1591 | IFAE Packaging and shipping for 3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1355 | 2377
R5-MOD-168-10 | 1592 | IHEP Packaging and shipping for 3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1356 | 2377
R5-MOD-168-11 | 1593 | LPNHE Packaging and shipping for 3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1357 | 2377
R5-MOD-168-12 | 1594 | Mainz Packaging and shipping for 3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1358 | 2377
R5-MOD-168-13 | 1595 | MAScIR Packaging and shipping for 3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1359 | 2377
R5-MOD-168-14 | 1596 | USTC Packaging and shipping for 3C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-06-29 | 2027-07-13 | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 302 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1360 | 2377
R5-MOD-168-15 | 1597 | Packaging and shipping for-3C-1st back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1361
R5-MOD-168-16 | 1598 | IFAE Packaging and shipping for 3C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1362 | 2378
R5-MOD-168-17 | 1599 | IHEP Packaging and shipping for 3C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1363 | 2378
R5-MOD-168-18 | 1600 | LPNHE Packaging and shipping for 3C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1364 | 2378
R5-MOD-168-19 | 1601 | Mainz Packaging and shipping for 3C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1365 | 2378
R5-MOD-168-20 | 1602 | MAScIR Packaging and shipping for 3C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1366 | 2378
R5-MOD-168-21 | 1603 | USTC Packaging and shipping for 3C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 295 days | 324 days | 0% | NA | NA | 1367 | 2378
R5-MOD-168-22 | 1604 | Packaging and shipping for-3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-168-23 | 1605 | IFAE Packaging and shipping for 3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA | 1369 | 2379
R5-MOD-168-24 | 1606 | IHEP Packaging and shipping for 3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA | 1370 | 2379
R5-MOD-168-25 | 1607 | LPNHE Packaging and shipping for 3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA | 1371 | 2379
R5-MOD-168-26 | 1608 | Mainz Packaging and shipping for 3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA | 1372 | 2379
R5-MOD-168-27 | 1609 | MAScIR Packaging and shipping for 3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA | 1373 | 2379
R5-MOD-168-28 | 1610 | USTC Packaging and shipping for 3C-2nd back quadrant | 16 days | 2027-07-28 | 2027-08-18 | 2027-06-17 | 2027-07-08 | 282 days | 311 days | 0% | NA | NA | 1374 | 2379
MOD-169 | 1611 | Packaging and shipping of detector units to CERN (87.5-100%) - For 4C- | 42 days | 2027-08-16 | 2027-10-13 | 2027-07-06 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-169-1 | 1612 | Packaging and shipping for-4C-1st front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-169-2 | 1613 | IFAE Packaging and shipping for 4C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1378 | 2381
R5-MOD-169-3 | 1614 | IHEP Packaging and shipping for 4C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1379 | 2381
R5-MOD-169-4 | 1615 | LPNHE Packaging and shipping for 4C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1380 | 2381
R5-MOD-169-5 | 1616 | Mainz Packaging and shipping for 4C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1381 | 2381
R5-MOD-169-6 | 1617 | MAScIR Packaging and shipping for 4C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1382 | 2381
R5-MOD-169-7 | 1618 | USTC Packaging and shipping for 4C-1st-front quadrant | 11 days | 2027-08-16 | 2027-08-30 | 2027-07-06 | 2027-07-20 | 283 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1383 | 2381
R5-MOD-169-8 | 1619 | Packaging and shipping for-4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1384
R5-MOD-169-9 | 1620 | IFAE Packaging and shipping for 4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1385 | 2382
R5-MOD-169-10 | 1621 | IHEP Packaging and shipping for 4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1386 | 2382
R5-MOD-169-11 | 1622 | LPNHE Packaging and shipping for 4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1387 | 2382
R5-MOD-169-12 | 1623 | Mainz Packaging and shipping for 4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1388 | 2382
R5-MOD-169-13 | 1624 | MAScIR Packaging and shipping for 4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1389 | 2382
R5-MOD-169-14 | 1625 | USTC Packaging and shipping for 4C-2nd front quadrant | 11 days | 2027-08-30 | 2027-09-14 | 2027-07-20 | 2027-08-03 | 276 days | 305 days | 0% | NA | NA | 1390 | 2382
R5-MOD-169-15 | 1626 | Packaging and shipping for-4C-1st back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1391
R5-MOD-169-16 | 1627 | IFAE Packaging and shipping for 4C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1392 | 2383
R5-MOD-169-17 | 1628 | IHEP Packaging and shipping for 4C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1393 | 2383
R5-MOD-169-18 | 1629 | LPNHE Packaging and shipping for 4C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1394 | 2383
R5-MOD-169-19 | 1630 | Mainz Packaging and shipping for 4C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1395 | 2383
R5-MOD-169-20 | 1631 | MAScIR Packaging and shipping for 4C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1396 | 2383
R5-MOD-169-21 | 1632 | USTC Packaging and shipping for 4C-1st-back quadrant | 11 days | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 2027-08-03 | 2027-08-17 | 269 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1397 | 2383
R5-MOD-169-22 | 1633 | Packaging and shipping for-4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1398
R5-MOD-169-23 | 1634 | IFAE Packaging and shipping for 4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1399 | 2384,1640
R5-MOD-169-24 | 1635 | IHEP Packaging and shipping for 4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1400 | 2384,1640
R5-MOD-169-25 | 1636 | LPNHE Packaging and shipping for 4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1401 | 2384,1640
R5-MOD-169-26 | 1637 | Mainz Packaging and shipping for 4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1402 | 2384,1640
R5-MOD-169-27 | 1638 | MAScIR Packaging and shipping for 4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1403 | 2384,1640
R5-MOD-169-28 | 1639 | USTC Packaging and shipping for 4C-2nd back quadrant | 11 days | 2027-09-29 | 2027-10-13 | 2027-08-18 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1404 | 2384,1640
MOD-M48 | 1640 | End of detector units task | 0 days | 2027-10-13 | 2027-10-13 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 1375,1405,1345,1285,1315,1255,1225,1195,1077,1634,1635,1636,1637,1638,1639 | 2384
| 1641 | Flex cable tails | 1276 days | 2021-04-23 | 2026-05-04 | 2021-04-23 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 50% | 2021-04-23 | NA
MOD-171 | 1642 | Flex PCB | 1276 days | 2021-04-23 | 2026-05-04 | 2021-04-23 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 35% | 2021-04-23 | NA
MOD-172 | 1643 | Demonstrator prototype: design | 20 days | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 301,125 | 1647
MOD-R1-53 | 1644 | Demonstrator prototype: adaption to module flex design | 66 days | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 872,301 | 1647,1645SS+5 days,1646SS+5 days
MOD-173 | 1645 | Electrical simulations | 59 days | 2021-07-26 | 2021-10-15 | 2021-07-26 | 2021-10-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-26 | 2021-10-15 | 1644SS+5 days | 759SS,762
MOD-174 | 1646 | Thermo-mechanical simulations | 31 days | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 1644SS+5 days | 759SS,762
MOD-175 | 1647 | Demonstrator prototype: manufacturing of flex cable tails | 91 days | 2021-10-20 | 2022-02-25 | 2021-10-20 | 2022-02-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-20 | 2022-02-25 | 1643,1644 | 1683,2638
MOD-176 | 1648 | Simulation update for flex cable tails based on demonstrator results | 26 days | 2023-08-14 | 2023-09-18 | 2023-08-14 | 2023-09-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-18 | 2682 | 1689
MOD-178 | 1649 | Stress and long burn-in tests of flex cable tails | 84 days | 2022-03-18 | 2022-07-15 | 2022-03-18 | 2022-07-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-18 | 2022-07-15 | 1683 | 1650
MOD-179 | 1650 | Simulation update for flex cable tails after PDR | 43 days | 2023-02-08 | 2023-04-07 | 2023-02-08 | 2023-04-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-08 | 2023-04-07 | 1649 | 1692,785
R5-MOD-179 | 1651 | Validation of flex tail length before pre-prodction submission | 90 days | 2024-09-20 | 2025-01-30 | 2024-09-20 | 2025-01-30 | 395 days | 395 days | 80% | 2024-09-20 | NA | 1693SS | 1654FF
MOD-180 | 1652 | Flex cable tail pre-production | 153 days | 2024-11-25 | 2025-07-07 | 2024-11-25 | 2025-07-07 | 380 days | 380 days | 9% | 2024-11-25 | NA
R5-MOD-180-1 | 1653 | Flex cable tail pre-production: Order preparation | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 380 days | 380 days | 20% | 2024-11-25 | NA
R5-MOD-180-2 | 1654 | Order preparation (China) | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 380 days | 380 days | 20% | 2024-11-25 | NA | 1694,1651FF | 1659
R5-MOD-180-3 | 1655 | Order preparation (Germany) | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 380 days | 380 days | 20% | 2024-11-25 | NA | 1694 | 1660
R5-MOD-180-4 | 1656 | Order preparation (Morocco) | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 380 days | 380 days | 20% | 2024-11-25 | NA | 1694 | 1661
R5-MOD-180-5 | 1657 | Order preparation (Slovenia) | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 380 days | 380 days | 20% | 2024-11-25 | NA | 1694 | 1662
MOD-181 | 1658 | Flex cable tail pre-production: manufacturing and shipping | 34 days | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-181-1 | 1659 | manufacturing and shipping(China) | 34 days | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1654 | 1664,1665,1666,2086
R5-MOD-181-2 | 1660 | manufacturing and shipping (Germany) | 34 days | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1655 | 1664,1665,1666,2086
R5-MOD-181-3 | 1661 | manufacturing and shipping (Morocco) | 34 days | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1656 | 1664,1665,1666,2086
R5-MOD-181-4 | 1662 | manufacturing and shipping (Slovenia) | 34 days | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1657 | 1664,1665,1666,2086
MOD-182 | 1663 | Flex cable tail pre-production: qualification of vendors | 60 days | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-182-1 | 1664 | qualification of vendors (Mainz) | 60 days | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1659,1660,1661,1662,1696 | 1667
R5-MOD-182-2 | 1665 | qualification of vendors (JSI) | 60 days | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1659,1660,1661,1662,1696 | 1667
R5-MOD-182-3 | 1666 | qualification of vendors (SDU) | 60 days | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 2025-04-11 | 2025-07-07 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1659,1660,1661,1662,1696 | 1667
MOD-M49 | 1667 | End of Flex cable tail pre-production | 0 days | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1664,1665,1666 | 1691,1697,1700FS+1 day
MOD-183 | 1668 | Flex cable tail production | 140 days | 2025-10-09 | 2026-05-04 | 2025-10-09 | 2026-05-04 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-183-1 | 1669 | Flex cable tail production: Order preparation | 20 days | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-183-2 | 1670 | Order preparation (China) | 20 days | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1700 | 1675
R5-MOD-183-3 | 1671 | Order preparation (Germany) | 20 days | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1700 | 1676
R5-MOD-183-4 | 1672 | Order preparation (Morocco) | 20 days | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1700 | 1677
R5-MOD-183-5 | 1673 | Order preparation (Slovenia) | 20 days | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1700 | 1678
MOD-184 | 1674 | Flex cable tail production: manufacturing and shipping | 60 days | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-184-1 | 1675 | manufacturing and shipping(China) | 60 days | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1670 | 2186,1682
R5-MOD-184-2 | 1676 | manufacturing and shipping (Germany) | 60 days | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1671 | 2186,1680
R5-MOD-184-3 | 1677 | manufacturing and shipping (Morocco) | 60 days | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1672 | 2186,1680,1681,1682
R5-MOD-184-4 | 1678 | manufacturing and shipping (Slovenia) | 60 days | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1673 | 2186,1681
R5-MOD-185-0 | 1679 | Flex cable tail production: characterization | 60 days | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 0% | NA | NA
R5-MOD-185-1 | 1680 | Flex cable tail production: characterization - Mainz | 60 days | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 0% | NA | NA | 1676,1677 | 1701
R5-MOD-185-2 | 1681 | Flex cable tail production: characterization - JSI | 60 days | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 0% | NA | NA | 1678,1677 | 1701
R5-MOD-185-3 | 1682 | Flex cable tail production: characterization - SDU | 60 days | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 0% | NA | NA | 1675,1677 | 1701
MOD-202 | 1683 | Demonstrator prototype: qualification of flex cable tails | 14 days | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 1647 | 2677,1649
MOD-204 | 1684 | Preparation of specification document | 28 days | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 759FF | 760
MOD-R1-54 | 1685 | Preparation of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 4 days | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 761FF | 762
MOD-R1-55 | 1686 | Follow-up of combined SPR meeting for module hybridsation, module flex, module assembly, detector unit and flex cable tails | 17 days | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-24 | 2021-12-16 | 763FF | 764
MOD-R1-56 | 1687 | Definition of QA/QC procedure for flex cable tails | 86 days | 2021-12-16 | 2022-04-19 | 2021-12-16 | 2022-04-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-16 | 2022-04-19 | 764 | 1688
MOD-R1-57 | 1688 | Test of QA/QC procedure for flex cable tails | 75 days | 2022-04-20 | 2022-08-03 | 2022-04-20 | 2022-08-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-20 | 2022-08-03 | 1687 | 1689
MOD-205 | 1689 | Prototype design update based on demonstrator results | 40 days | 2023-09-19 | 2023-11-13 | 2023-09-19 | 2023-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-19 | 2023-11-13 | 1648,1688 | 1693
MOD-206 | 1690 | Flex tail prototype manufacturing, shipping and qualification | 38 days | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 770 | 1692
MOD-208 | 1691 | Update of automatic QA/QC procedure for flex cable tails | 51 days | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 381 days | 381 days | 0% | NA | NA | 1667 | 1698
MOD-209 | 1692 | Design update of flex cable tails after prototyping | 25 days | 2023-05-02 | 2023-06-06 | 2023-05-02 | 2023-06-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-02 | 2023-06-06 | 1650,1690 | 1693
MOD-R1-60 | 1693 | Preparation of FDR meeting for flex cable tails | 242 days | 2023-11-14 | 2024-10-25 | 2023-11-14 | 2024-10-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-14 | 2024-10-25 | 1692,1689 | 785FS+1 day,1651SS
MOD-R1-61 | 1694 | Flex tails FDR follow-up | 15 days | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 785FS+1 day | 788,1654,1655,1656,1657
MOD-210 | 1695 | Production of tail flex testing parts | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 414 days | 414 days | 50% | 2024-11-25 | NA
MOD-211 | 1696 | Adapter board pre-production, shipping and qualification of flex cable tails | 59 days | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 2024-11-25 | 2025-02-20 | 414 days | 414 days | 50% | 2024-11-25 | NA | 788FS+1 day | 1664,1665,1666
MOD-213 | 1697 | Design adjustment of flex cable tails after pre-production | 51 days | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1667 | 1700,1698FS+1 day
MOD-R1-M19 | 1698 | Flex tails PRR meeting | 0 days | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1697FS+1 day,1691 | 1699
MOD-R1-63 | 1699 | Flex tails PRR follow-up | 14 days | 2025-09-19 | 2025-10-08 | 2025-09-19 | 2025-10-08 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1698 | 1700
MOD-M61 | 1700 | Flex tails PRR passed | 0 days | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 380 days | 380 days | 0% | NA | NA | 1697,1667FS+1 day,1699 | 1670,1671,1672,1673
MOD-M62 | 1701 | End of Flex cable tails task | 0 days | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 660 days | 660 days | 0% | NA | NA | 1680,1681,1682 | 2621
| 1702 | 8.5 Mechanics, Services and Infrastructure | 1573 days | 2020-09-15 | 2026-11-25 | 2020-09-15 | 2026-11-25 | 457 days | 457 days | 75% | 2020-09-15 | NA
| 1703 | HGTD hermetic vessel | 1461 days | 2020-09-15 | 2026-06-19 | 2020-09-15 | 2026-06-19 | 515 days | 515 days | 75% | 2020-09-15 | NA
MECH-1 | 1704 | TDR compilation of sub-assemblies design & specifications | 20 days | 2020-09-15 | 2020-10-12 | 2020-09-15 | 2020-10-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-15 | 2020-10-12 |  | 1705,1706,1707,1709
MECH-2 | 1705 | Final envelope evaluation wrt ITK & TC environment study | 25 days | 2020-10-13 | 2020-11-16 | 2020-10-13 | 2020-11-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2020-11-16 | 1704 | 1710
MECH-3 | 1706 | Gaskets rad-hard qualification (reinforced polymers) | 45 days | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 1704 | 1710
MECH-4 | 1707 | CFRP & Honycombs detailed design consolidation (ITK like) | 266 days | 2020-10-13 | 2021-10-29 | 2020-10-13 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2021-10-29 | 1704 | 1710,1711,1708
MECH-5 | 1708 | Manufacturing evaluation of outer ring sectors (3D printing, ...) | 127 days | 2021-12-10 | 2022-06-10 | 2021-12-10 | 2022-06-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-10 | 2022-06-10 | 1707 | 1724
MECH-6 | 1709 | Low thermal conductivity target of the inner ring (aerogel, …) | 60 days | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 1704 | 1710
MECH-7 | 1710 | Conceptual drawings validation of hermetic vessel parts | 20 days | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 1707,1705,1706,1709 | 1712SS,1713FS+18 days
MECH-8 | 1711 | Conceptual drawings validation of internal & external moderator | 20 days | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 1707 | 1713FS+18 days
MECH-R1-1 | 1712 | Specification dossier preparation for SPR | 30 days | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 1710SS | 1713,1800FF
MECH-R1-M1 | 1713 | Combined SPR meeting for HGTD hermetic vessel and on detector cooling system | 0 days | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1711FS+18 days,1799FS+1 day,1710FS+18 days,1712,1800 | 1718FS+19 days,1714,2124
MECH-9 | 1714 | Specifications update wrt the SPR feedback recommendations | 126 days | 2021-03-18 | 2021-09-15 | 2021-03-18 | 2021-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-18 | 2021-09-15 | 1713 | 1719,1720,1721,1723,1716FS+22 days,1802,1803,1804,1801FF
MECH-10 | 1715 | Thin panel first protos (in-house manufacturing & sub-contractors) | 60 days | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 2021-03-18 | 2021-06-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-18 | 2021-06-14
MECH-M1 | 1716 | Combined SPR for HGTD hermetic vessel and on detector cooling system passed | 0 days | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1714FS+22 days,1801 | 1723
MECH-12 | 1717 | Detailed description of Anti-condensation device | 161 days | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-15 | 2021-11-30
MECH-13 | 1718 | Hardeware (heaters, PT100, cabling, installation technics) | 161 days | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 1713FS+19 days | 1723FF
MECH-15 | 1719 | Assembly procedure of hermetic vessel parts | 30 days | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 1714 | 1723FF
MECH-16 | 1720 | Selection of rad-hard final materials (gaskets, inserts) | 30 days | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 1714 | 1723FF
MECH-19 | 1721 | Acceptance tests criteria of the hermetic vessel parts | 30 days | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 1714 | 1723FF
MECH-20 | 1722 | Description of packing & transport to CERN assembly site | 158 days | 2021-10-05 | 2022-05-17 | 2021-10-05 | 2022-05-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-05 | 2022-05-17 |  | 1723FF
MECH-21 | 1723 | Preparation of the PDR dossier (feasibility study) | 169 days | 2022-03-09 | 2022-11-02 | 2022-03-09 | 2022-11-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-09 | 2022-11-02 | 1719FF,1721FF,1722FF,1720FF,1716,1718FF,1714,1799SS,1805,1806FF | 1724FS+1 day,1807FF
MECH-R1-M2 | 1724 | Combined PDR meeting for HGTD hermetic vessel and on detector cooling system | 0 days | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1723FS+1 day,1708,1795,1807 | 1725
MECH-22 | 1725 | Engineering update with the PDR feedback recommendations | 160 days | 2022-11-04 | 2023-06-22 | 2022-11-04 | 2023-06-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-04 | 2023-06-22 | 1724 | 1726
MECH-M2 | 1726 | Combined PDR for HGTD hermetic vessel and on detector cooling system is passed | 0 days | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 1725,1808 | 1742FF,1810,1814,1736,1743,1750,1734,1749,1744
R5-MECH-M2-1 | 1727 | 2nd Generation Demonstrator vessel | 194 days | 2024-06-03 | 2025-03-07 | 2024-06-03 | 2025-03-07 | 417 days | 417 days | 90% | 2024-06-03 | NA
R5-MECH-M2-2 | 1728 | Material procurement including Faraday cage | 43 days | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-03 | 2024-07-31 |  | 1729,1753
R5-MECH-M2-3 | 1729 | Assembly of vessel box with dummy outer ring | 136 days | 2024-08-01 | 2025-02-14 | 2024-08-01 | 2025-02-14 | 210 days | 210 days | 90% | 2024-08-01 | NA | 1728 | 1731
R5-MECH-M2-4 | 1730 | Production of outer ring | 104 days | 2024-09-02 | 2025-01-31 | 2024-09-02 | 2025-01-31 | 442 days | 442 days | 98% | 2024-09-02 | NA |  | 1738FF
R5-MECH-M2-5 | 1731 | Testing of Faraday cage | 10 days | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 1729 | 1732
R5-MECH-M2-6 | 1732 | Testing of tightness and thermal shielding | 5 days | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 210 days | 210 days | 0% | NA | NA | 1731 | 2729FS+1 day
MECH-23 | 1733 | Module-zero of front & back covers (PEEK-CF50 & inserts) | 472 days | 2023-06-20 | 2025-04-28 | 2023-06-20 | 2025-04-28 | 382 days | 382 days | 80% | 2023-06-20 | NA
R5-MECH-23-1 | 1734 | Material for front and back covers received at CERN | 315 days | 2023-06-22 | 2024-09-13 | 2023-06-22 | 2024-09-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-22 | 2024-09-13 | 1726 | 1735,1739
R5-MECH-23-2 | 1735 | Manufacturing of front and back cover | 115 days | 2024-09-16 | 2025-02-28 | 2024-09-16 | 2025-02-28 | 396 days | 396 days | 90% | 2024-09-16 | NA | 1734 | 1736FF
MECH-26 | 1736 | Manufacturing of inserts & edges | 432 days | 2023-06-20 | 2025-02-28 | 2023-06-20 | 2025-02-28 | 396 days | 396 days | 90% | 2023-06-20 | NA | 1726,1735FF | 1737FS-1 day
MECH-27 | 1737 | Assembly, edges tight bonding & testing | 16 days | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 396 days | 396 days | 0% | NA | NA | 1736FS-1 day | 1754,2043
R5-MECH-27-1 | 1738 | Manufacture of dummy moderator for module-0 | 55 days | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 402 days | 402 days | 0% | NA | NA | 1730FF | 1755,2047
R5-MECH-27-2 | 1739 | Procurement of Faraday cage | 110 days | 2024-09-16 | 2025-02-21 | 2024-09-16 | 2025-02-21 | 371 days | 371 days | 60% | 2024-09-16 | NA | 1734 | 1740
R5-MECH-27-3 | 1740 | Assembly and test of faraday cage | 45 days | 2025-02-24 | 2025-04-28 | 2025-02-24 | 2025-04-28 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 1739 | 1754
MECH-28 | 1741 | Module-zero of outer ring sectors | 495 days | 2023-05-02 | 2025-04-11 | 2023-05-02 | 2025-04-11 | 481 days | 481 days | 80% | 2023-05-02 | NA
MECH-29 | 1742 | Manufacturing of one full outer ring (PEEK) | 476 days | 2023-05-02 | 2025-03-14 | 2023-05-02 | 2025-03-14 | 464 days | 464 days | 80% | 2023-05-02 | NA | 1726FF | 1745
MECH-30 | 1743 | Manufacturing of feed-through plugs | 459 days | 2023-05-25 | 2025-03-14 | 2023-05-25 | 2025-03-14 | 464 days | 464 days | 80% | 2023-05-25 | NA | 1726 | 1746
R5-MECH-30-1 | 1744 | Manufacturing of CO2 interconnection box assembly (green-box) | 420 days | 2023-06-22 | 2025-02-14 | 2023-06-22 | 2025-02-14 | 500 days | 500 days | 90% | 2023-06-22 | NA | 1726 | 1747
R5-MECH-30-2 | 1745 | Metallization of one full outer ring (PEEK) | 19 days | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 464 days | 464 days | 0% | NA | NA | 1742 | 2045
R5-MECH-30-3 | 1746 | Metallization of feed-through plugs | 19 days | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 464 days | 464 days | 0% | NA | NA | 1743 | 2045
R5-MECH-30-4 | 1747 | Metallization of CO2 interconnection box assembly (green-box) | 20 days | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 500 days | 500 days | 0% | NA | NA | 1744 | 2053FS+1 day
MECH-33 | 1748 | Module-zero of inner ring (inserts) | 453 days | 2023-06-20 | 2025-03-31 | 2023-06-20 | 2025-03-31 | 390 days | 390 days | 84% | 2023-06-20 | NA
R5-MECH-33 | 1749 | Manufacturing of inner ring body | 179 days | 2024-07-01 | 2025-03-14 | 2024-07-01 | 2025-03-14 | 390 days | 390 days | 85% | 2024-07-01 | NA | 1726 | 1750FF
MECH-36 | 1750 | Manufacturing of inserts & edges | 442 days | 2023-06-20 | 2025-03-14 | 2023-06-20 | 2025-03-14 | 390 days | 390 days | 85% | 2023-06-20 | NA | 1726,1749FF | 1751
MECH-37 | 1751 | Assembly and testing (thermal low conductivity) | 11 days | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 390 days | 390 days | 0% | NA | NA | 1750 | 1754,2044FS+1 day
R5-MECH-37-1 | 1752 | Integration and testing of hermetic vessel components | 214 days | 2024-09-02 | 2025-07-09 | 2024-09-02 | 2025-07-09 | 379 days | 379 days | 47% | 2024-09-02 | NA
R5-MECH-37-2 | 1753 | Anticondensation device procurement (vessel and outer ring) | 145 days | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 390 days | 390 days | 70% | 2024-09-02 | NA | 1728 | 1754,2058,2059
MECH-38 | 1754 | Integration of hermetic vessel components including anticondensation device | 11 days | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 1737,1751,1753,1740 | 1755
R5-MECH-38 | 1755 | Integration of moderator internal part | 5 days | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 1754,1738 | 1756
MECH-39 | 1756 | Module-zero hermetic vessel testing (tightness, themalcycling) | 14 days | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 2025-05-23 | 2025-06-11 | 371 days | 371 days | 0% | NA | NA | 1755 | 1757,1758,2139,2046
MECH-40 | 1757 | Definition of the assembly procedure & operating parameters | 20 days | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1756 | 1759SS
MECH-41 | 1758 | Manufacturing process specification of main sub-assemblies | 20 days | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 2025-06-12 | 2025-07-09 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1756 | 1759SS
MECH-42 | 1759 | Preparation of the FDR+PRR dossier | 30 days | 2025-06-12 | 2025-07-23 | 2025-06-12 | 2025-07-23 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1757SS,1758SS | 1760FS+1 day
MECH-R1-M3 | 1760 | FDR+PRR meeting | 0 days | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 367 days | 367 days | 0% | NA | NA | 1759FS+1 day | 1761
MECH-43 | 1761 | Engineering update wrt the FDR+PRR feedback recommendations | 30 days | 2025-07-25 | 2025-09-04 | 2025-07-25 | 2025-09-04 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1760 | 1762
MECH-M3 | 1762 | FDR+PRR passed (Hermetic Vessel) | 0 days | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1761 | 1778,1764,1767,1770,1776,1773,1780
MECH-44 | 1763 | Front cover manufacturing | 80 days | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA
MECH-45 | 1764 | Manufacturing of PEEK-CF50 panels, aramide HC cells, inserts & edges (including grounding and shielding) | 50 days | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1765
MECH-46 | 1765 | Assembly, edges tight bonding & testing (low thermal conductivity) | 30 days | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1764 | 1783,1787
MECH-48 | 1766 | Back cover manufacturing (full size disk) | 80 days | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA
MECH-49 | 1767 | Manufacturing of PEEK-CF50 panels, aramide HC cells, inserts & edges (including grounding and shielding) | 50 days | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1768
MECH-50 | 1768 | Assembly, edges tight bonding & testing (low thermal conductivity) | 30 days | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1767 | 1783,1787
MECH-51 | 1769 | Moderator full size production (internal & external parts) | 80 days | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA
MECH-52 | 1770 | Manufacturing of all parts with specified polyboron material | 50 days | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 367 days | 367 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1771
MECH-53 | 1771 | Assembly & testing (inserts, hermetic qualification of internal parts) | 30 days | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1770 | 1783,1787
MECH-54 | 1772 | Outer ring manufacturing | 80 days | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 414 days | 414 days | 0% | NA | NA
MECH-55 | 1773 | Manufacturing of all sectors (including grounding and shielding) | 50 days | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 2025-09-05 | 2025-11-14 | 414 days | 414 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1774
MECH-56 | 1774 | Assembly with tight local gaskets/connectors & testing (hermetic qualification) | 30 days | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 414 days | 414 days | 0% | NA | NA | 1773 | 2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195
MECH-57 | 1775 | Inner ring manufacturing | 60 days | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA
MECH-58 | 1776 | Manufacturing of cylinders, inserts & edges (including grounding and shielding) | 40 days | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1777
MECH-59 | 1777 | Assembly with qualified foam & testing (low thermal conductivity) | 20 days | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA | 1776 | 1783,1787
MECH-60 | 1778 | Gaskets, fasteners and anticondensation devices procurement | 80 days | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 2025-09-05 | 2025-12-30 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1783,1787
R5-MECH-60-1 | 1779 | Anticondensation Devices | 95 days | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 394 days | 394 days | 0% | NA | NA
R5-MECH-60-2 | 1780 | Procurement anticondensation devices | 90 days | 2025-09-05 | 2026-01-16 | 2025-09-05 | 2026-01-16 | 394 days | 394 days | 0% | NA | NA | 1762 | 1781,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195
R5-MECH-60-3 | 1781 | Integration anticondesation devices on the front-cover/back cover and outer ring | 5 days | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 394 days | 394 days | 0% | NA | NA | 1780 | 1784,1788
MECH-62 | 1782 | Final assembly of side-A Hermetic Vessel parts (0-50%) | 50 days | 2026-01-05 | 2026-03-13 | 2026-01-05 | 2026-03-13 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA
MECH-64 | 1783 | Assembly of side-A hermetic vessel & QC at production site | 30 days | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 379 days | 379 days | 0% | NA | NA | 1778,1765,1768,1771,1777 | 1784
MECH-65 | 1784 | Acceptance testing at CERN, over-pressure & thermal cycles QC | 20 days | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 373 days | 373 days | 0% | NA | NA | 1783,1781 | 1785,2548
MECH-M4 | 1785 | 50% Hermetic vessel produced (for side A) | 0 days | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 515 days | 515 days | 0% | NA | NA | 1784 | 1787FS+15 days
MECH-66 | 1786 | Final assembly of side-C hermetic vessel parts (50-100%) | 50 days | 2026-04-06 | 2026-06-19 | 2026-04-06 | 2026-06-19 | 515 days | 515 days | 0% | NA | NA
MECH-68 | 1787 | Assembly of side-C hermetic vessel & QC at production site | 30 days | 2026-04-06 | 2026-05-20 | 2026-04-06 | 2026-05-20 | 515 days | 515 days | 0% | NA | NA | 1778,1765,1768,1771,1777,1785FS+15 days | 1788
MECH-69 | 1788 | Acceptance testing at CERN, over-pressure & thermal cycles QC | 20 days | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 501 days | 501 days | 0% | NA | NA | 1787,1781 | 1789
MECH-M5 | 1789 | 100% Hermetic vessel produced (for side C) | 0 days | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 515 days | 515 days | 0% | NA | NA | 1788 | 1790,2568
MECH-M6 | 1790 | End of HGTD hermetic vessel task | 0 days | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 515 days | 515 days | 0% | NA | NA | 1789 | 2568
| 1791 | On detector cooling system | 1573 days | 2020-09-15 | 2026-11-25 | 2020-09-15 | 2026-11-25 | 457 days | 457 days | 82% | 2020-09-15 | NA
MECH-70 | 1792 | Preliminary design consolidation with one cooling plate demonstrator | 50 days | 2020-09-15 | 2020-11-23 | 2020-09-15 | 2020-11-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-15 | 2020-11-23 |  | 1798
MECH-71 | 1793 | TDR compilation of sub-assemblies design & specifications | 20 days | 2020-09-15 | 2020-10-12 | 2020-09-15 | 2020-10-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-15 | 2020-10-12 |  | 1794,1795,1796,1797,1798
MECH-72 | 1794 | Final stack up evaluation of the on detector instruments | 35 days | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 1793 | 1799
MECH-73 | 1795 | Thermal grease rad-hard qualification (conductivity & viscosity values) | 245 days | 2020-10-13 | 2021-09-30 | 2020-10-13 | 2021-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2021-09-30 | 1793 | 1724
MECH-74 | 1796 | cooling plates & manifolds detailed design consolidation | 60 days | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 1793 | 1799
MECH-75 | 1797 | Manufacturing evaluation of serpentines (bending & welding) | 60 days | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-13 | 2021-01-08 | 1793 | 1799
MECH-76 | 1798 | FEM analysis of thermal performance & mechanical stability | 40 days | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 1793,1792 | 1799
MECH-77 | 1799 | Conceptual drawings validation of cooling plates assembly | 25 days | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 1796,1797,1798,1794 | 1713FS+1 day,1723SS
MECH-R1-2 | 1800 | Specification dossier preparation for SPR | 30 days | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 1712FF | 1713
MECH-78 | 1801 | Specifications update wrt the SPR feedback recommendations | 125 days | 2021-03-19 | 2021-09-15 | 2021-03-19 | 2021-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-19 | 2021-09-15 | 1714FF | 1716
MECH-79 | 1802 | Evaluation of serpentines geometry & improvement (Ti, Al) | 60 days | 2021-09-16 | 2021-12-08 | 2021-09-16 | 2021-12-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2021-12-08 | 1714 | 1805,1806
MECH-80 | 1803 | Assembly procedure of cooling plate parts & manifolds | 96 days | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 1714 | 1805,1806
MECH-81 | 1804 | Selection of rad-hard final materials (thermal grease, inserts) | 268 days | 2021-09-16 | 2022-09-30 | 2021-09-16 | 2022-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-16 | 2022-09-30 | 1714 | 1805,1806
MECH-83 | 1805 | Acceptance criteria of the cooling plate assembly (demonstrator) | 11 days | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 1802,1803,1804,2657 | 1723
MECH-84 | 1806 | Description of packing & transport to CERN integration site | 109 days | 2021-12-13 | 2022-05-17 | 2021-12-13 | 2022-05-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-13 | 2022-05-17 | 1802,1803,1804,2657 | 1723FF
MECH-85 | 1807 | Preparation of the PDR dossier (feasibility study) | 169 days | 2022-03-09 | 2022-11-02 | 2022-03-09 | 2022-11-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-09 | 2022-11-02 | 1723FF | 1724
MECH-86 | 1808 | Engineering update wrt the PDR feedback recommendations | 64 days | 2023-03-21 | 2023-06-22 | 2023-03-21 | 2023-06-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-03-21 | 2023-06-22 |  | 1726
MECH-87 | 1809 | Module-zero half-disk serpentine | 466 days | 2023-05-02 | 2025-02-28 | 2023-05-02 | 2025-02-28 | 413 days | 413 days | 94% | 2023-05-02 | NA
MECH-88 | 1810 | Serpentine manufacturing (8 titanium serpentines) | 308 days | 2023-05-02 | 2024-07-15 | 2023-05-02 | 2024-07-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-02 | 2024-07-15 | 1726 | 1811
MECH-89 | 1811 | Dimensional control of the bendings, correction | 12 days | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 1810 | 1812
R5-MECH-89 | 1812 | Testing and capillary calibration | 146 days | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 413 days | 413 days | 80% | 2024-08-01 | NA | 1811 | 1817
MECH-90 | 1813 | Module-zero of cooling plate manufacturing | 505 days | 2023-05-02 | 2025-04-25 | 2023-05-02 | 2025-04-25 | 374 days | 374 days | 96% | 2023-05-02 | NA
MECH-91 | 1814 | Aluminum plates machining wrt the baseline design | 320 days | 2023-05-02 | 2024-07-31 | 2023-05-02 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-02 | 2024-07-31 | 1726 | 1815FF
MECH-92 | 1815 | Dimensional control of the grooves with serpentine shape & assembly | 290 days | 2023-06-14 | 2024-07-31 | 2023-06-14 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-14 | 2024-07-31 | 1814FF | 1816FS+21 days,1827
R5-MECH-92 | 1816 | Front aluminum plate (re-)machining with all inserts for Quadrant DU | 164 days | 2024-08-30 | 2025-04-25 | 2024-08-30 | 2025-04-25 | 374 days | 374 days | 80% | 2024-08-30 | NA | 1815FS+21 days | 1817
MECH-94 | 1817 | Assembly of module-zero half-disk parts | 23 days | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1816,1812 | 1818
MECH-95 | 1818 | Instrumentation of the module-zero half-disk, Baby Demo connection/test | 15 days | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1817 | 1819,2051
MECH-96 | 1819 | Thermal performance measurement of module-zero half-disk | 20 days | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1818,2667,2671 | 1820,1821
MECH-97 | 1820 | Definition of the assembly procedure & operating parameters | 25 days | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1819 | 1822SS
MECH-98 | 1821 | Manufacturing process specification of main sub-assemblies | 25 days | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1819 | 1822SS
MECH-99 | 1822 | Preparation of the FDR+PRR dossier (prototyping-demonstrator) | 40 days | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1820SS,1821SS | 1823FS+1 day
MECH-R1-M4 | 1823 | FDR+PRR meeting | 0 days | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1822FS+1 day | 1824
MECH-100 | 1824 | Engineering update wrt the FDR+PRR feedback recommendations | 30 days | 2025-09-17 | 2025-10-28 | 2025-09-17 | 2025-10-28 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1823 | 1825
MECH-M9 | 1825 | FDR+PRR passed (On-detector Cooling System) | 0 days | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1824 | 1830,1835,1841,1846
| 1826 | Dummy cooling plate for assembly and mechanical tests | 65 days | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-01 | 2024-10-31
R5-MECH-M9 | 1827 | Dummy cooling plate assembly with pipes | 65 days | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 1815 | 2137
MECH-110 | 1828 | Production of side-A On detector cooling system | 150 days | 2025-10-29 | 2026-06-09 | 2025-10-29 | 2026-06-09 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA
MECH-111 | 1829 | Production of side-A On detector cooling system (0-25%) | 90 days | 2025-10-29 | 2026-03-10 | 2025-10-29 | 2026-03-10 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA
MECH-112 | 1830 | Manufacturing (serpentines, support plates) & fitting procurement | 60 days | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1825 | 1831,1835
MECH-113 | 1831 | Assembly of 2 half-disks & QC at production site | 15 days | 2026-01-28 | 2026-02-17 | 2026-01-28 | 2026-02-17 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1830 | 1832
MECH-114 | 1832 | Acceptance testing at CERN & thermal cycles QC | 15 days | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 368 days | 368 days | 0% | NA | NA | 1831 | 1833
MECH-M10 | 1833 | 25% on detector cooling system produced | 0 days | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1832 | 2220,2256
MECH-115 | 1834 | Production of side-A On detector cooling system (25-50%) | 90 days | 2026-01-28 | 2026-06-09 | 2026-01-28 | 2026-06-09 | 376 days | 376 days | 0% | NA | NA
MECH-116 | 1835 | Manufacturing (serpentines, support plates) & fitting procurement | 60 days | 2026-01-28 | 2026-04-23 | 2026-01-28 | 2026-04-23 | 376 days | 376 days | 0% | NA | NA | 1825,1830 | 1836,1841
MECH-117 | 1836 | Assembly of 2 half-disks & QC at production site | 15 days | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 376 days | 376 days | 0% | NA | NA | 1835 | 1837
MECH-118 | 1837 | Acceptance testing at CERN & thermal cycles QC | 15 days | 2026-05-18 | 2026-06-09 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | 370 days | 370 days | 0% | NA | NA | 1836 | 1838
MECH-M11 | 1838 | 50% on detector cooling system produced | 0 days | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 376 days | 376 days | 0% | NA | NA | 1837 | 2292,2328
MECH-119 | 1839 | Production of side-C On detector cooling system | 150 days | 2026-04-24 | 2026-11-25 | 2026-04-24 | 2026-11-25 | 455 days | 455 days | 0% | NA | NA
MECH-120 | 1840 | Production of side-C On detector cooling system (50-75%) | 90 days | 2026-04-24 | 2026-09-01 | 2026-04-24 | 2026-09-01 | 455 days | 455 days | 0% | NA | NA
MECH-121 | 1841 | Manufacturing (serpentines, support plates) & fitting procurement | 60 days | 2026-04-24 | 2026-07-21 | 2026-04-24 | 2026-07-21 | 455 days | 455 days | 0% | NA | NA | 1825,1835 | 1842,1846
MECH-122 | 1842 | Assembly of 2 half-disks & QC at production site | 15 days | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 455 days | 455 days | 0% | NA | NA | 1841 | 1843
MECH-123 | 1843 | Acceptance testing at CERN & thermal cycles QC | 15 days | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 2026-08-12 | 2026-09-01 | 441 days | 441 days | 0% | NA | NA | 1842 | 1844
MECH-M12 | 1844 | 75% on detector cooling system produced | 0 days | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 455 days | 455 days | 0% | NA | NA | 1843 | 2390,2430
MECH-124 | 1845 | Production of side-C On detector cooling system (75-100%) | 90 days | 2026-07-22 | 2026-11-25 | 2026-07-22 | 2026-11-25 | 457 days | 457 days | 0% | NA | NA
MECH-125 | 1846 | Manufacturing (serpentines, support plates) & fitting procurement | 60 days | 2026-07-22 | 2026-10-14 | 2026-07-22 | 2026-10-14 | 457 days | 457 days | 0% | NA | NA | 1825,1841 | 1847
MECH-126 | 1847 | Assembly of 2 half-disks & QC at production site | 15 days | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 457 days | 457 days | 0% | NA | NA | 1846 | 1848
MECH-127 | 1848 | Acceptance testing at CERN & thermal cycles QC | 15 days | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 1847 | 1849
MECH-M13 | 1849 | 100% on detector cooling system produced | 0 days | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 457 days | 457 days | 0% | NA | NA | 1848 | 1850,2470,2506
MECH-M14 | 1850 | End of On detector cooling system task | 0 days | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 457 days | 457 days | 0% | NA | NA | 1849 | 2470,2506
| 1851 | CO2 cooling system | 1355 days | 2020-10-20 | 2026-02-19 | 2020-10-20 | 2026-02-19 | 356 days | 356 days | 81% | 2020-10-20 | NA
MECH-129 | 1852 | Manifold boxes (PP2) | 1355 days | 2020-10-20 | 2026-02-19 | 2020-10-20 | 2026-02-19 | 356 days | 356 days | 83% | 2020-10-20 | NA
MECH-130 | 1853 | Hardware conceptual design, 3D model | 429 days | 2020-10-20 | 2022-06-28 | 2020-10-20 | 2022-06-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-20 | 2022-06-28 |  | 1855,1860
MECH-135 | 1854 | Dossier preparation for the SPR | 56 days | 2021-12-14 | 2022-03-03 | 2021-12-14 | 2022-03-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-14 | 2022-03-03 | 1874,1875 | 1856,1855FS+1 day
MECH-R1-M5 | 1855 | Combined SPR meeting for Manifold boxes and PP2 to PP1 pipe material | 0 days | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 1853,1854FS+1 day,1872,1873 | 1856
MECH-R1-3 | 1856 | Feedback to SPR comments | 2 days | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 1855,1854 | 1857
MECH-M16 | 1857 | Combined SPR for Manifold boxes and PP2 to PP1 pipe material passed | 0 days | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 1856 | 1858,1876
MECH-136 | 1858 | Hardware detailed design, 3D model, nomenclature | 160 days | 2022-03-15 | 2022-10-26 | 2022-03-15 | 2022-10-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-15 | 2022-10-26 | 1857 | 1859
MECH-140 | 1859 | Dossier preparation for the PRR | 412 days | 2022-10-27 | 2024-06-10 | 2022-10-27 | 2024-06-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-27 | 2024-06-10 | 1879,1858 | 1861,1860
MECH-R1-M6 | 1860 | Combined PRR meeting for Manifold boxes and PP2 to PP1 pipe material | 0 days | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1853,1873,1859 | 1861
MECH-R1-4 | 1861 | Feedback from PRR comments | 30 days | 2024-06-20 | 2024-07-31 | 2024-06-20 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-20 | 2024-07-31 | 1860,1859 | 1862
R5-MECH-R1-4 | 1862 | Configuration of Manifold box of CO2 flex lines (side A and side C) | 146 days | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 347 days | 347 days | 80% | 2024-08-01 | NA | 1861 | 1863
MECH-M17 | 1863 | Combined PRR for Manifold boxes and PP2 to PP1 pipe material passed | 0 days | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 347 days | 347 days | 0% | NA | NA | 1862 | 1865
MECH-147 | 1864 | Production of side-A Manifold Box (0-50%) | 190 days | 2025-03-03 | 2025-11-27 | 2025-03-03 | 2025-11-27 | 347 days | 347 days | 0% | NA | NA
MECH-148 | 1865 | Manufacturing of one complete manifold box | 70 days | 2025-03-03 | 2025-06-11 | 2025-03-03 | 2025-06-11 | 347 days | 347 days | 0% | NA | NA | 1863 | 1868SS+55 days,1866FS+85 days
MECH-151 | 1866 | Acceptance tests of side-A Manifold Box assembly | 35 days | 2025-10-10 | 2025-11-27 | 2025-10-10 | 2025-11-27 | 347 days | 347 days | 0% | NA | NA | 1865FS+85 days | 2603
MECH-154 | 1867 | Production of side-C Manifold Box (50-100%) | 190 days | 2025-05-22 | 2026-02-19 | 2025-05-22 | 2026-02-19 | 356 days | 356 days | 0% | NA | NA
MECH-155 | 1868 | Manufacturing of one complete manifold box | 70 days | 2025-05-22 | 2025-08-27 | 2025-05-22 | 2025-08-27 | 356 days | 356 days | 0% | NA | NA | 1865SS+55 days | 1869FS+85 days
MECH-158 | 1869 | Acceptance tests of side-C Manifold Box assembly | 35 days | 2025-12-30 | 2026-02-19 | 2025-12-30 | 2026-02-19 | 356 days | 356 days | 0% | NA | NA | 1868FS+85 days | 2615
MECH-161 | 1870 | Cooling lines | 1312 days | 2020-10-20 | 2025-12-15 | 2020-10-20 | 2025-12-15 | 399 days | 399 days | 79% | 2020-10-20 | NA
MECH-164 | 1871 | PP2 to PP1 pipe material (HGTD Manifold Box to Detector PP1 pipe material) | 1312 days | 2020-10-20 | 2025-12-15 | 2020-10-20 | 2025-12-15 | 399 days | 399 days | 79% | 2020-10-20 | NA
MECH-165 | 1872 | Hardware conceptual design based on cryogenic transfer line standards | 348 days | 2020-10-20 | 2022-03-03 | 2020-10-20 | 2022-03-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-20 | 2022-03-03 |  | 1855
MECH-166 | 1873 | Support & handling structure design | 372 days | 2021-02-01 | 2022-07-15 | 2021-02-01 | 2022-07-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-02-01 | 2022-07-15 |  | 1855,1860
MECH-167 | 1874 | Interfaces with manifold box preliminary study | 228 days | 2021-04-12 | 2022-03-03 | 2021-04-12 | 2022-03-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-12 | 2022-03-03 |  | 1854
MECH-168 | 1875 | Interfaces with hermetic vessel preliminary study (Faraday cage) | 228 days | 2021-04-12 | 2022-03-03 | 2021-04-12 | 2022-03-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-12 | 2022-03-03 |  | 1854
MECH-170 | 1876 | Hardware detailed design, 3D model, nomenclature | 2 days | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1857 | 1877
MECH-171 | 1877 | Support & handling structure full specifications | 45 days | 2022-03-17 | 2022-05-19 | 2022-03-17 | 2022-05-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-17 | 2022-05-19 | 1876 | 1878
MECH-172 | 1878 | Detailed design of the interfaces with manifold box | 45 days | 2022-05-20 | 2022-07-22 | 2022-05-20 | 2022-07-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-20 | 2022-07-22 | 1877 | 1879
MECH-173 | 1879 | Detailed design of the interfaces with hermetic vessel (Faraday cage) | 68 days | 2022-07-25 | 2022-10-26 | 2022-07-25 | 2022-10-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-25 | 2022-10-26 | 1878 | 1859
MECH-181 | 1880 | Production of side-A Proximity Cooling Lines (0-50%) | 180 days | 2025-01-15 | 2025-09-29 | 2025-01-15 | 2025-09-29 | 390 days | 390 days | 0% | NA | NA
MECH-182 | 1881 | Manufacturing of the side-A complete cooling lines | 75 days | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 390 days | 390 days | 0% | NA | NA |  | 1882,1885SS+55 days
MECH-183 | 1882 | Manufacturing of the interfaces with manifold box & hermetic vessel (side A) | 60 days | 2025-05-02 | 2025-07-25 | 2025-05-02 | 2025-07-25 | 390 days | 390 days | 0% | NA | NA | 1881 | 1883
MECH-184 | 1883 | Acceptance tests of proximity cooling lines assembly (side A) | 45 days | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 390 days | 390 days | 0% | NA | NA | 1882 | 2603
MECH-187 | 1884 | Production of side-C Proximity Cooling Lines (50-100%) | 180 days | 2025-04-02 | 2025-12-15 | 2025-04-02 | 2025-12-15 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA
MECH-188 | 1885 | Manufacturing of the side-C complete cooling lines | 75 days | 2025-04-02 | 2025-07-18 | 2025-04-02 | 2025-07-18 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA | 1881SS+55 days | 1886
MECH-189 | 1886 | Manufacturing of the interfaces with manifold box & hermetic vessel (side C) | 60 days | 2025-07-21 | 2025-10-13 | 2025-07-21 | 2025-10-13 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA | 1885 | 1887
MECH-190 | 1887 | Acceptance tests of proximity cooling lines assembly (side C) | 45 days | 2025-10-14 | 2025-12-15 | 2025-10-14 | 2025-12-15 | 399 days | 399 days | 0% | NA | NA | 1886 | 2615
| 1888 | Water cooling system | 888 days | 2021-09-21 | 2025-03-14 | 2021-09-21 | 2025-03-14 | 527 days | 527 days | 93% | 2021-09-21 | NA
MECH-193 | 1889 | Definitions of requirements | 80 days | 2021-09-21 | 2022-01-12 | 2021-09-21 | 2022-01-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-21 | 2022-01-12 |  | 1890
MECH-R1-7 | 1890 | Preparation for SPR | 146 days | 2022-03-01 | 2022-09-22 | 2022-03-01 | 2022-09-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-01 | 2022-09-22 | 1889 | 1891FS+90 days
R4-MECH-R1-M9 | 1891 | SPR meeting for water cooling | 0 days | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 527 days | 527 days | 0% | NA | NA | 1890FS+90 days | 1892
MECH-R1-8 | 1892 | Feedback for SPR comments | 18 days | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 2025-02-18 | 2025-03-13 | 527 days | 527 days | 0% | NA | NA | 1891 | 1893FS+1 day
MECH-M29 | 1893 | SPR for water cooling passed | 0 days | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 527 days | 527 days | 0% | NA | NA | 1892FS+1 day | 2603,2615
| 1894 | Nitrogen system | 233 days | 2021-12-01 | 2022-10-27 | 2021-12-01 | 2022-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-01 | 2022-10-27
MECH-198 | 1895 | Specifications definition | 62 days | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-01 | 2022-02-28 |  | 1896
MECH-R1-9 | 1896 | Preparation for SPR | 145 days | 2022-03-01 | 2022-09-21 | 2022-03-01 | 2022-09-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-01 | 2022-09-21 | 1895 | 1897FS+1 day
MECH-R1-M11 | 1897 | SPR meeting for Nitrogen gas system done | 0 days | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1896FS+1 day | 1898
MECH-R1-10 | 1898 | Feedback for SPR comments | 20 days | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 1897 | 1899
MECH-M40 | 1899 | SPR for Nitrogen gas system passed | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1898 | 2603,2615
| 1900 | Cables and connectors | 1334 days | 2021-01-15 | 2026-04-16 | 2021-01-15 | 2026-04-16 | 538 days | 538 days | 62% | 2021-01-15 | NA
MECH-200 | 1901 | Services layout | 60 days | 2021-01-15 | 2021-04-08 | 2021-01-15 | 2021-04-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-15 | 2021-04-08 |  | 1902
MECH-201 | 1902 | Positioning of patch panel boxes on calorimeter | 291 days | 2021-04-09 | 2022-05-31 | 2021-04-09 | 2022-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-09 | 2022-05-31 | 1901 | 1903,1906,1910,1916
MECH-202 | 1903 | Selecting the cables and connectors candidates | 56 days | 2021-06-28 | 2021-09-14 | 2021-06-28 | 2021-09-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-28 | 2021-09-14 | 1902 | 1904
MECH-203 | 1904 | Preliminary 3D design of cable routing on calorimeter end cap | 40 days | 2021-09-15 | 2021-11-09 | 2021-09-15 | 2021-11-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-15 | 2021-11-09 | 1903 | 1905
MECH-204 | 1905 | Preparation of cable and connectors specification | 56 days | 2021-11-10 | 2022-01-28 | 2021-11-10 | 2022-01-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-10 | 2022-01-28 | 1904 | 1906FS+1 day
MECH-R1-M12 | 1906 | SPR meeting | 0 days | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1905FS+1 day,665,526,1902 | 1907
MECH-R1-11 | 1907 | Feedback for SPR comments | 30 days | 2022-02-01 | 2022-03-14 | 2022-02-01 | 2022-03-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-01 | 2022-03-14 | 1906 | 1908
MECH-M55 | 1908 | SPR passed (Cables and Connectors) | 0 days | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 1907 | 1909
MECH-205 | 1909 | Preparation of services inventory and layout, cable routing | 60 days | 2022-03-15 | 2022-06-08 | 2022-03-15 | 2022-06-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-15 | 2022-06-08 | 1908 | 1910,1922
MECH-206 | 1910 | Selecting the final cables, connectors and sensors | 272 days | 2022-06-09 | 2023-06-30 | 2022-06-09 | 2023-06-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-09 | 2023-06-30 | 1909,1902 | 1911SS
R2-MECH-206-1 | 1911 | Purchasing of cable samples | 212 days | 2022-09-29 | 2023-07-28 | 2022-09-29 | 2023-07-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-29 | 2023-07-28 | 1910SS | 1912
MECH-207 | 1912 | 3D design of services inside and outside vessel | 10 days | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 1911 | 1913,1922,1914,1915,1916,1917,1918
MECH-208 | 1913 | Mockups of services in critical areas | 10 days | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 1912
R4-MECH-208-1 | 1914 | Update 3D design of services on calorimeter front wall | 90 days | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 1912
R4-MECH-208-2 | 1915 | Design of cable supports and integration with TileCal scintillators on calorimeter | 90 days | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 1912
R4-MECH-208-3 | 1916 | Production and testing HV candidate cable | 393 days | 2023-08-14 | 2025-02-28 | 2023-08-14 | 2025-02-28 | 367 days | 367 days | 90% | 2023-08-14 | NA | 1902,1912 | 1932FF
R4-MECH-208-4 | 1917 | Allocation of space in flex chains for HGTD cables by TC | 279 days | 2023-08-14 | 2024-09-16 | 2023-08-14 | 2024-09-16 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2024-09-16 | 1912 | 1932FF
R4-MECH-208-5 | 1918 | Finalising patch panels allocation and cable routing on calorimeter by TC | 30 days | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 1912 | 1919,1920
R4-MECH-208-6 | 1919 | Estimation of cable lengths by TC | 310 days | 2023-11-20 | 2025-02-11 | 2023-11-20 | 2025-02-11 | 380 days | 380 days | 50% | 2023-11-20 | NA | 1918 | 1932FF
R4-MECH-208-7 | 1920 | Cable diameters definition for cables to be installed in flex chains | 250 days | 2023-11-20 | 2024-11-12 | 2023-11-20 | 2024-11-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-20 | 2024-11-12 | 1918 | 1926
MECH-R1-15 | 1921 | Preparation for combined PDR of cables and fibers | 150 days | 2024-02-16 | 2024-09-18 | 2024-02-16 | 2024-09-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-02-16 | 2024-09-18 |  | 1922FS+1 day
MECH-R1-M14 | 1922 | Combined PDR meeting of cables and fibers | 0 days | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1921FS+1 day,1912,1909 | 1923,2730
MECH-R1-16 | 1923 | Feedback for combined PDR comments | 20 days | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-09-20 | 2024-10-17 | 1922 | 1924
MECH-M57 | 1924 | Combined PDR of cables and fibers passed | 0 days | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1923 | 1926,1978,1989,1997,1943
MECH-209 | 1925 | Preparing the installation scenario and technical documentation for final cables | 172 days | 2024-03-14 | 2024-11-14 | 2024-03-14 | 2024-11-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-14 | 2024-11-14 |  | 1926
MECH-210 | 1926 | Production of final prototypes of cables | 23 days | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 1925,1924,1920 | 1927FS+14 days,2114,1928
MECH-211 | 1927 | QA of final cablle prototypes | 10 days | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 2025-01-14 | 2025-01-27 | 341 days | 341 days | 0% | NA | NA | 1926FS+14 days | 1929,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2062,2063,2064,2065
MECH-R1-17 | 1928 | Preparation for FDR+PRR combined meeting for cables and fibers | 30 days | 2024-12-18 | 2025-02-04 | 2024-12-18 | 2025-02-04 | 334 days | 334 days | 60% | 2024-12-18 | NA | 1926 | 1929FS+1 day
MECH-R1-M15 | 1929 | Combined FDR+PRR meeting for cables and fibers | 0 days | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1928FS+1 day,1927,1979 | 1930,1950
MECH-R1-18 | 1930 | Feedback for FDR+PRR comments | 10 days | 2025-02-06 | 2025-02-19 | 2025-02-06 | 2025-02-19 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1929 | 1931
MECH-M58 | 1931 | Combined FDR+PRR of cables and fibers passed | 0 days | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1930 | 1932,1980,1991,1999
MECH-212 | 1932 | Purchasing procedures for cables and connectors | 40 days | 2025-02-20 | 2025-04-17 | 2025-02-20 | 2025-04-17 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1931,1919FF,1916FF,1917FF | 1966,1940,1934,1935,1936,1937
MECH-213 | 1933 | Raw cables | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA
MECH-214 | 1934 | Production of raw HV cables (0-100%) | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1932 | 1938,1955
R4-MECH-214-1 | 1935 | Production of raw LV cables (0-100%) | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1932 | 1938,1956
R4-MECH-214-2 | 1936 | Production of raw sensor and interlock cables (0-100%) | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1932 | 1938,1957
R4-MECH-214-3 | 1937 | Production of raw Heater cables (0-100%) | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1932 | 1938,1958
MECH-M59 | 1938 | 100% raw cable produced | 0 days | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1934,1935,1936,1937 | 1958
MECH-216 | 1939 | Connectors on cables and outer ring | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA
MECH-217 | 1940 | Production of connectors | 90 days | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 2025-04-18 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1932 | 1941
MECH-M60 | 1941 | 100% connectors produced | 0 days | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1940 | 1954,1955,1956,1957,1958,1950
MECH-218 | 1942 | Pigtails | 334 days | 2024-10-18 | 2026-02-17 | 2024-10-18 | 2026-02-17 | 578 days | 578 days | 21% | 2024-10-18 | NA
R5-MECH-218-1 | 1943 | Production of final prototypes of pigtails | 70 days | 2024-10-18 | 2025-01-30 | 2024-10-18 | 2025-01-30 | 516 days | 516 days | 80% | 2024-10-18 | NA | 1924 | 1944,1945
R5-MECH-218-2 | 1944 | QA of final prototypes of pigtails | 15 days | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1943 | 1946
R5-MECH-218-3 | 1945 | Preparation for FDR+PRR combined meeting of pigtails and and fiber fanouts | 15 days | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1943 | 1946
R5-MECH-218-4 | 1946 | Combined FDR+PRR meeting of pigtails and and fiber services | 0 days | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1944,1945 | 1947
R5-MECH-218-5 | 1947 | Feedback for FDR+PRR comments | 10 days | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1946 | 1948
R5-MECH-218-6 | 1948 | Combined FDR+PRR of pigtails and fiber services passed | 0 days | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1947 | 1949
R5-MECH-218-7 | 1949 | Purchasing procedures for cables and connectors | 40 days | 2025-03-07 | 2025-05-05 | 2025-03-07 | 2025-05-05 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1948 | 1950
MECH-219 | 1950 | Production of pigtails (0-50)% | 60 days | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 437 days | 437 days | 0% | NA | NA | 1929,1941,1949 | 1951,2178,2179
MECH-220 | 1951 | Production of pigtails (50-100)% | 60 days | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 2025-11-19 | 2026-02-17 | 578 days | 578 days | 0% | NA | NA | 1950 | 1952,2180,2181
MECH-M61 | 1952 | 100% pigtails produced | 0 days | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 578 days | 578 days | 0% | NA | NA | 1951 | 2180,2181
MECH-221 | 1953 | Cables fabrication | 160 days | 2025-08-26 | 2026-04-16 | 2025-08-26 | 2026-04-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA
MECH-222 | 1954 | Production of proximity HV cables and QA for side A (0-50)% | 80 days | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1941 | 1959
R4-MECH-222-1 | 1955 | Production of long HV cables and QA for side A (0-50)% | 80 days | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1941,1934 | 1960,1959
R4-MECH-222-2 | 1956 | Production of LV cables and QA for side A (0-50)% | 80 days | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1941,1935 | 1961,1959
R4-MECH-222-3 | 1957 | Production of sensor and interlock cables and QA for side A (0-50)% | 80 days | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1941,1936 | 1962,1959
R4-MECH-222-4 | 1958 | Production of heater cables and QA for side A (0-50)% | 80 days | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 2025-08-26 | 2025-12-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1941,1937,1938 | 1963,1959
MECH-M62 | 1959 | 50% final cables produced and QA (for side A) | 0 days | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 334 days | 334 days | 0% | NA | NA | 1954,1955,1956,1957,1958 | 2600,2603
R4-MECH-223-1 | 1960 | Production of long HV cables and QA for side C (50-100)% | 80 days | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1955 | 1964
R4-MECH-223-2 | 1961 | Production of LV cables and QA for side C (50-100)% | 80 days | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1956 | 1964
R4-MECH-223-3 | 1962 | Production of sensor and interlock cables and QA for side C (50-100)% | 80 days | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1957 | 1964
R4-MECH-223-4 | 1963 | Production of heater cables and QA for side C (50-100)% | 80 days | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1958 | 1964
MECH-M63 | 1964 | 100% final cables produced and QA (for side C) | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1960,1961,1962,1963 | 1968,2612
MECH-224 | 1965 | Sensors | 52 days | 2025-04-18 | 2025-07-02 | 2025-04-18 | 2025-07-02 | 559 days | 559 days | 0% | NA | NA
MECH-225 | 1966 | Delivery of temperature sensors | 52 days | 2025-04-18 | 2025-07-02 | 2025-04-18 | 2025-07-02 | 559 days | 559 days | 0% | NA | NA | 1932 | 1967
MECH-M64 | 1967 | End of Sensor delivery | 0 days | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 559 days | 559 days | 0% | NA | NA | 1966 | 1968,2253,2289,2325,2361,2423,2463,2503,2539
MECH-M65 | 1968 | End of Cables and connectors task | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1964,1967 | 2612
| 1969 | Fibers and optical connectors | 1193 days | 2021-03-01 | 2025-11-04 | 2021-03-01 | 2025-11-04 | 468 days | 468 days | 76% | 2021-03-01 | NA
MECH-226 | 1970 | Optical trunk cables | 1093 days | 2021-03-01 | 2025-06-16 | 2021-03-01 | 2025-06-16 | 464 days | 464 days | 86% | 2021-03-01 | NA
MECH-227 | 1971 | Define position of connections at vessel | 64 days | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-01 | 2021-05-31 |  | 1973
MECH-228 | 1972 | Explore hard rad fiber options | 30 days | 2021-06-02 | 2021-07-13 | 2021-06-02 | 2021-07-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-07-13
MECH-R1-19 | 1973 | Explore hard rad fiber options | 30 days | 2021-06-02 | 2021-07-13 | 2021-06-02 | 2021-07-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-07-13 | 1971 | 1974
MECH-229 | 1974 | Estimate required length of Trunk Cables | 25 days | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-14 | 2021-08-17 | 1973 | 1975
MECH-230 | 1975 | Prepare trunk cable specifications | 51 days | 2021-08-18 | 2021-10-28 | 2021-08-18 | 2021-10-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-08-18 | 2021-10-28 | 1974,1985
MECH-R1-21 | 1976 | Radiation test of optical fibers | 194 days | 2021-11-29 | 2022-08-31 | 2021-11-29 | 2022-08-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-29 | 2022-08-31 |  | 1977
MECH-234 | 1977 | Estimate trunk cable lengths, together with TC | 90 days | 2022-09-01 | 2023-01-05 | 2022-09-01 | 2023-01-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-01 | 2023-01-05 | 1976
MECH-240 | 1978 | Production and tests of final prototype of Trunk cable | 66 days | 2024-10-18 | 2025-01-24 | 2024-10-18 | 2025-01-24 | 340 days | 340 days | 90% | 2024-10-18 | NA | 1924 | 1979
R2-MECH-241-1 | 1979 | Test of full chain of optical fibers | 2 days | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 338 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1978,1990,1998 | 1980,1929
MECH-242 | 1980 | Production and tests of Trunk cables | 80 days | 2025-02-20 | 2025-06-16 | 2025-02-20 | 2025-06-16 | 464 days | 464 days | 0% | NA | NA | 1931,1979 | 1981
MECH-M72 | 1981 | 100% Trunk cables produced and tested | 0 days | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 464 days | 464 days | 0% | NA | NA | 1980 | 2001,2600,2612,2603,2615
MECH-244 | 1982 | Fan-outs | 1188 days | 2021-03-08 | 2025-11-04 | 2021-03-08 | 2025-11-04 | 468 days | 468 days | 78% | 2021-03-08 | NA
MECH-245 | 1983 | Define usage of fibers from VTRX+ for fan-outs | 28 days | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-03-08 | 2021-04-15 |  | 1984,1985
MECH-246 | 1984 | Survey of optical feedthroughs options | 60 days | 2021-04-16 | 2021-07-12 | 2021-04-16 | 2021-07-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-16 | 2021-07-12 | 1983 | 1987
MECH-R1-27 | 1985 | Explore options/layout for connecting fan-outs to VTRx+ pigtails | 55 days | 2021-04-16 | 2021-07-05 | 2021-04-16 | 2021-07-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-16 | 2021-07-05 | 1983 | 1975,1987
MECH-248 | 1986 | Define layout of fibers inside vessel for fan-outs | 40 days | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-16 | 2021-06-14
MECH-250 | 1987 | Order and produce prototype fan-out | 212 days | 2021-11-29 | 2022-09-26 | 2021-11-29 | 2022-09-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-29 | 2022-09-26 | 1984,1985 | 1988
MECH-251 | 1988 | Test fan-out with vessel feed-through | 314 days | 2022-09-27 | 2023-12-15 | 2022-09-27 | 2023-12-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-27 | 2023-12-15 | 1987 | 1989
MECH-256 | 1989 | Final prototype of fan-outs | 66 days | 2024-10-18 | 2025-01-24 | 2024-10-18 | 2025-01-24 | 338 days | 338 days | 50% | 2024-10-18 | NA | 1988,1924 | 1990,2066
MECH-257 | 1990 | Test of final prototypes of fan-outs | 2 days | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 338 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1989 | 1979,1991
R2-MECH-257-1 | 1991 | Production and test, 0-50% | 90 days | 2025-02-20 | 2025-06-30 | 2025-02-20 | 2025-06-30 | 468 days | 468 days | 0% | NA | NA | 1990,1931 | 1992,1993,2183
MECH-258 | 1992 | Production and test, 50-100% | 90 days | 2025-07-01 | 2025-11-04 | 2025-07-01 | 2025-11-04 | 468 days | 468 days | 0% | NA | NA | 1991 | 1993,2184
MECH-M78 | 1993 | 100% Fan-outs produced and tested | 0 days | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 468 days | 468 days | 0% | NA | NA | 1992,1991 | 2001
MECH-259 | 1994 | Shuffle cords | 1079 days | 2021-06-02 | 2025-08-25 | 2021-06-02 | 2025-08-25 | 518 days | 518 days | 49% | 2021-06-02 | NA
MECH-260 | 1995 | Specify cabling scheme for DAQ and luminosity back end | 108 days | 2021-06-02 | 2021-11-01 | 2021-06-02 | 2021-11-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-11-01 |  | 1996
MECH-261 | 1996 | Prepare specification document | 19 days | 2021-11-02 | 2021-11-26 | 2021-11-02 | 2021-11-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-02 | 2021-11-26 | 1995
MECH-268 | 1997 | Final prototypes of shuffle cords | 66 days | 2024-10-18 | 2025-01-24 | 2024-10-18 | 2025-01-24 | 338 days | 338 days | 50% | 2024-10-18 | NA | 1924 | 1998
MECH-270 | 1998 | Test of final prototypes of shuffle cords | 2 days | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 338 days | 338 days | 0% | NA | NA | 1997 | 1979,1999
MECH-271 | 1999 | Production and tests of shuffle cords, 0-100% | 130 days | 2025-02-20 | 2025-08-25 | 2025-02-20 | 2025-08-25 | 518 days | 518 days | 0% | NA | NA | 1998,1931 | 2000
MECH-M84 | 2000 | 100% shuffle cords produced and tested | 0 days | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 518 days | 518 days | 0% | NA | NA | 1999 | 2001
MECH-M91 | 2001 | End of Optical Cables task | 0 days | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 468 days | 468 days | 0% | NA | NA | 1981,1993,2000 | 2600,2612
| 2002 | 8.6 Detector Assembly and QA on surface | 1646 days | 2021-04-01 | 2027-11-29 | 2021-04-01 | 2027-10-19 | 253 days | 282 days | 69% | 2021-04-01 | NA
| 2003 | Module-zero for assembly (Instrument 1/4 Half-Disk) | 357 days | 2024-12-02 | 2026-05-26 | 2024-12-02 | 2026-04-21 | 631 days | 654 days | 9% | 2024-12-02 | NA
R4-ASB-TOP-2 | 2004 | Assembly stand for Module-0: final modification of FDR protype | 10 days | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 365 days | 365 days | 0% | NA | NA | 2143 | 2092
R5-R4-ASB-TOP-2-1 | 2005 | Vessel stand for Module-0: final modification of FDR prototype | 10 days | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 382 days | 382 days | 0% | NA | NA | 2143 | 2096
R5-ASB-1 | 2006 | HV for Module-0 | 126 days | 2025-07-08 | 2026-01-16 | 2025-05-05 | 2026-01-16 | 277 days | 277 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-2 | 2007 | 2 HV crates for Module-0 | 0 days | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 393 days | 438 days | 0% | NA | NA | 474 | 2010
R5-ASB-3 | 2008 | 19 HV_modules for Module-0 | 0 days | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 393 days | 438 days | 0% | NA | NA | 474 | 2010
R5-ASB-4 | 2009 | 10 HV Filter boxes for Module-0 | 0 days | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 277 days | 277 days | 0% | NA | NA | 514 | 2010
R5-ASB-5 | 2010 | Commissioning of HV system for Module-0 | 10 days | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 277 days | 277 days | 0% | NA | NA | 2007,2008,2009,475 | 2011
R5-ASB-6 | 2011 | HV system for Module-0 ready | 0 days | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 277 days | 277 days | 0% | NA | NA | 2010 | 2094
R5-ASB-7 | 2012 | LV for Module-0 | 30.94 days | 2024-12-20 | 2025-02-14 | 2024-12-20 | 2025-02-14 | 492 days | 492 days | 5% | 2024-12-20 | NA
R5-ASB-8 | 2013 | 1 BRIC LV_crate for Module-0 | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2019
R5-ASB-9 | 2014 | 2 BRIC LV modules for Module-0 | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2019
R5-ASB-10 | 2015 | 1 water cooling for BRIC crate for Module-0 | 0.94 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2019
R5-ASB-11 | 2016 | 1 Stage1 Power Supply for LV system for Module-0 | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2019
R5-ASB-12 | 2017 | 1 SY4527 Crate for LV System for Module-0 | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2019
R5-ASB-13 | 2018 | 1 Branch Controller for LV system for Module-0 | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2019
R5-ASB-14 | 2019 | Commissioning of LV system for Module-0 | 19 days | 2025-01-20 | 2025-02-13 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | 492 days | 492 days | 0% | NA | NA | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 | 2020FS+1 day
R5-ASB-15 | 2020 | LV for Module-0 ready | 0 days | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 492 days | 492 days | 0% | NA | NA | 2019FS+1 day | 2040,2094
R5-ASB-16 | 2021 | DAQ for Module-0 | 10 days | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 462 days | 462 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-17 | 2022 | 3 Felix for Module-0 | 0 days | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 462 days | 462 days | 0% | NA | NA | 613 | 2024
R5-ASB-18 | 2023 | 3 Servers for Module-0 | 0 days | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 462 days | 462 days | 0% | NA | NA | 613 | 2024
R5-ASB-19 | 2024 | Commissioning of DAQ for Module-0 | 10 days | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 462 days | 462 days | 0% | NA | NA | 2022,2023 | 2025
R5-ASB-20 | 2025 | DAQ for Module-0 ready | 0 days | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 462 days | 462 days | 0% | NA | NA | 2024 | 2094,2103
R5-ASB-21 | 2026 | DCS for Module-0 | 10 days | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-22 | 2027 | 5 ELMB2 (4 for PT10K and 1 for N2) modules for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2032,2033,2034
R5-ASB-23 | 2028 | 1 Crate for ELMB2 modules for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2032,2033,2034
R5-ASB-24 | 2029 | 4 CANbus branches for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2032,2033,2034
R5-ASB-25 | 2030 | 1 CANbus Interface for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2032,2033,2034
R5-ASB-26 | 2031 | 2 CANbus Power Supplies for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2032,2033,2034
R5-ASB-27 | 2032 | Commission DCS (NTC part) for Module-0 | 10 days | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 2027,2028,2029,2030,2031,2056 | 2035
R5-ASB-28 | 2033 | Readout for dry air (Ni): dew point, gas flow, pressure for Module-0 | 10 days | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 2027,2028,2029,2030,2031,2057,2059 | 2035
R5-ASB-29 | 2034 | Redoaut for Heaters (front face and outering) for Module-0 | 10 days | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 2027,2028,2029,2030,2031,2058,2059 | 2035
R5-ASB-30 | 2035 | DCS for Module-0 ready | 0 days | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 2032,2033,2034 | 2094,2105
R5-ASB-31 | 2036 | Interlock for Module-0 | 10 days | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-32 | 2037 | 1 Wincc for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2040
R5-ASB-33 | 2038 | 1 PYNQ-Z2 card + OPC server for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2040
R5-ASB-34 | 2039 | 1 LISSY with 1 llock FPGA, 2 T2I, 2 OUT, 1 Mon-FPGA for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2040
R5-ASB-35 | 2040 | Commission Interlock for Module-0 | 10 days | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 2020,2037,2038,2039 | 2041
R5-ASB-36 | 2041 | Interlock for Module-0 ready | 0 days | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 2040 | 2094,2107
R5-ASB-37 | 2042 | Vessel for Module-0 | 71 days | 2025-03-21 | 2025-07-03 | 2025-03-21 | 2025-07-03 | 411 days | 411 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-38 | 2043 | 1 back cover and front cover for Module-0 | 0 days | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 466 days | 466 days | 0% | NA | NA | 1737 | 2048
R5-ASB-39 | 2044 | 1 inner ring for Module-0 | 0 days | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 459 days | 459 days | 0% | NA | NA | 1751FS+1 day | 2048
R5-ASB-40 | 2045 | 1 outering for Module-0 | 0 days | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 452 days | 452 days | 0% | NA | NA | 1746,1745 | 2090,2048
R5-ASB-41 | 2046 | Mechanical components for the fixation of the cooling plate | 0 days | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 411 days | 411 days | 0% | NA | NA | 1756 | 2048
R5-ASB-42 | 2047 | Internal Moderator and fire-retardant skin | 0 days | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 461 days | 461 days | 0% | NA | NA | 1738 | 2048
R5-ASB-43 | 2048 | Assemble vessel for Module-0 | 15 days | 2025-06-12 | 2025-07-02 | 2025-06-12 | 2025-07-02 | 411 days | 411 days | 0% | NA | NA | 2043,2044,2045,2046,2047 | 2049
R5-ASB-44 | 2049 | Vessel ready for Module-0 | 1 day | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 411 days | 411 days | 0% | NA | NA | 2048 | 2096
R5-ASB-45 | 2050 | Cooling system for Module-0 | 66 days | 2025-03-17 | 2025-06-20 | 2025-03-17 | 2025-06-20 | 422 days | 422 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-46 | 2051 | 1 cooling plate for Module-0 including capillaries, local manifolds and fittings | 0 days | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 403 days | 403 days | 0% | NA | NA | 1818 | 2054,2092
R5-ASB-47 | 2052 | Baby demo and manifold box | 0 days | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 466 days | 466 days | 0% | NA | NA | 2153 | 2054
R5-ASB-48 | 2053 | Interconnection box on the vessel | 0 days | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 488 days | 488 days | 0% | NA | NA | 1747FS+1 day | 2054
R5-ASB-49 | 2054 | Cooling system ready for Module-0 | 0 days | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 422 days | 422 days | 0% | NA | NA | 2051,2052,2053 | 2097
R5-ASB-50 | 2055 | Environment control for Module-0 | 14 days | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 460 days | 460 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-51 | 2056 | CO2 T monitors for Module-0: 24 PT10K | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2032,2060
R5-ASB-52 | 2057 | Dry air control: dew point, pressure, gas flow for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 447 days | 447 days | 0% | NA | NA | 686 | 2033,2060
R5-ASB-53 | 2058 | Heaters for Module-0: front cover, outering | 0 days | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 461 days | 461 days | 0% | NA | NA | 1753 | 2034,2060
R5-ASB-54 | 2059 | Power supplies for the environment detectors for Module-0 | 0 days | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 461 days | 461 days | 0% | NA | NA | 1753 | 2033,2034,2060
R5-ASB-55 | 2060 | Environmental control HW available for Module-0 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 460 days | 460 days | 0% | NA | NA | 2056,2057,2058,2059 | 2095
R5-ASB-56 | 2061 | Cables and Fibers Pigtails for Module-0 | 1 day | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 958 days | 958 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-57 | 2062 | 10 HV pigtails for module-0 | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 958 days | 958 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2067
R5-ASB-58 | 2063 | 6 LV pigtails for module-0 | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 958 days | 958 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2067
R5-ASB-59 | 2064 | 2 NTC pigtails | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 958 days | 958 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2067
R5-ASB-60 | 2065 | 2 PT10k pigtails | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 958 days | 958 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2067
R5-ASB-61 | 2066 | 6 Optical pigtails (fanout) | 0 days | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 959 days | 959 days | 0% | NA | NA | 1989 | 2067
R5-ASB-62 | 2067 | All pigtails for Module-0 at CERN | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 958 days | 958 days | 0% | NA | NA | 2062,2063,2064,2065,2066 | 2090
R5-ASB-63 | 2068 | Cables and fibers for Module-0 | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-64 | 2069 | 10 HV proximity cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-65 | 2070 | 10 HV long cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-66 | 2071 | 6 12V power cables | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-67 | 2072 | 1 12V power control | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-68 | 2073 | 2 12V power interlock | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-69 | 2074 | 2 300V power cables | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-70 | 2075 | 2 optical trunk cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-71 | 2076 | 1 Optical shaffling cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-72 | 2077 | 2 NTC Sensors cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-73 | 2078 | 3 PT10k sensors cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-74 | 2079 | 1 Humidity sensor cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-75 | 2080 | Heater cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-76 | 2081 | 1 CANBUS cable | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 1927 | 2082
R5-ASB-77 | 2082 | All cables for Module-0 at CERN | 0 days | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 516 days | 516 days | 0% | NA | NA | 2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081 | 2094
R5-ASB-78 | 2083 | Active components for Module-0 | 314 days | 2024-12-02 | 2026-03-20 | 2024-12-02 | 2026-02-17 | 332 days | 355 days | 0% | 2024-12-02 | NA
R4-ASB-TOP-6 | 2084 | Reception at CERN PEBs (6) for Module-0 | 0 days | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 323 days | 349 days | 0% | NA | NA | 379 | 2091
R4-ASB-TOP-7 | 2085 | Reception at CERN DU (24) for Module-0 | 0 days | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 1158 | 2093SS,2095
R4-ASB-TOP-8 | 2086 | Reception at CERN Flex tails (251) for Module-0 | 0 days | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 458 days | 458 days | 0% | NA | NA | 1659,1660,1661,1662 | 2093
R5-ASB-79 | 2087 | Reception at CERN of 24 pre-prod SU front side for Module-0 | 0 days | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 491 days | 535 days | 0% | NA | NA | 1098 | 2098
R5-ASB-80 | 2088 | Reception at CERN 35 VTRx for pre-prod PEB for Module-0 | 0 days | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 264 | 2091
R5-ASB-81 | 2089 | Module-0 assembly and test | 283 days | 2025-03-31 | 2026-05-26 | 2025-03-31 | 2026-04-21 | 226 days | 249 days | 22% | 2025-03-31 | NA
R5-ASB-82 | 2090 | Prepare Outering and pigtails for Module-0 | 15 days | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2045,2067 | 2092
R5-ASB-83 | 2091 | Assemble VTRX on PEB for Module-0 | 3 days | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 323 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2084,2088 | 2092
R5-ASB-84 | 2092 | Start Assembly Module-0 (stand, PEB, pigtails, outering, cooling plate and connectivity test) | 6 days | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 323 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2004,2051,2090,2091 | 2093
R5-ASB-85 | 2093 | Install thermal media, DU, Flex tails on Module-0 | 6 days | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2085SS,2086,2092 | 2094
R5-ASB-86 | 2094 | Test at Room Temperature of Module-0 | 3 days | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2011,2020,2025,2035,2041,2082,2093,380 | 2095,717
R5-ASB-87 | 2095 | Install last DU and environmental sensors on Module-0 | 2 days | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2060,2085,2094 | 2096
R5-ASB-88 | 2096 | Insert Module-0 in the vessel | 2 days | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2005,2049,2095 | 2097
R5-ASB-89 | 2097 | Test at cold Module-0 | 30 days | 2026-04-09 | 2026-05-26 | 2026-03-09 | 2026-04-21 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2054,2096,716 | 2098,383SS+10 days
R5-ASB-90 | 2098 | End of Module-zero for assembly task. Assembly procedures validated | 0 days | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 289 days | 312 days | 0% | NA | NA | 2087,2097 | 2292,2328,2256,2220,2118
| 2099 | System for detector certification | 1023 days | 2022-05-12 | 2026-07-08 | 2022-05-12 | 2026-07-02 | 289 days | 293 days | 80% | 2022-05-12 | NA
ASB-R1-1 | 2100 | Preparation for SPR | 48 days | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2123SS | 2124
ASB-R1-2 | 2101 | Feedback for SPR review comments | 135 days | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2125FF | 2126
ASB-1 | 2102 | DAQ for certification test bench | 0 days | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 562 days | 562 days | 0% | NA | NA
ASB-2 | 2103 | Delivery of remaining DAQ equipment (5 FELIX + 3 servers) | 0 days | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 562 days | 562 days | 0% | NA | NA | 2025 | 2117
ASB-4 | 2104 | DCS for certification test bench | 0 days | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 547 days | 547 days | 0% | NA | NA
ASB-5 | 2105 | Delivery of eventual missing HW | 0 days | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 547 days | 547 days | 0% | NA | NA | 2035 | 2117
R3-ASB-M6-1 | 2106 | Interlock for certification test bench | 1 day | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 546 days | 546 days | 0% | NA | NA
R3-ASB-M6-2 | 2107 | Delivery remaining interlock equipment (+4 T2I modules and EMP emulator or PYNQ-Z2 card) | 1 day | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 546 days | 546 days | 0% | NA | NA | 2041 | 2117
R5-R3-ASB-M6-2-1 | 2108 | HV System certification test bench | 94 days | 2025-12-22 | 2026-05-19 | 2025-12-22 | 2026-05-19 | 293 days | 293 days | 0% | NA | NA
R5-R3-ASB-M6-2-2 | 2109 | Deliver remaining HV_modules (35) and hv_crates (2) | 0 days | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 293 days | 293 days | 0% | NA | NA | 487 | 2117
R5-R3-ASB-M6-2-3 | 2110 | Deliver remaining HV_filter boxes (18) | 0 days | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 387 days | 387 days | 0% | NA | NA | 514 | 2117
R5-R3-ASB-M6-2-4 | 2111 | LV system for certification bench | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20
R5-R3-ASB-M6-2-5 | 2112 | Deliver remaining BRIC1 lv_modules (2) | 0 days | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 551,553 | 2117
ASB-7 | 2113 | Services for certification test bench | 16 days | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 609 days | 609 days | 0% | NA | NA
ASB-8 | 2114 | Delivery of services (network switches and fibres, patch panel, optical fibres and cables and racks) | 0 days | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 609 days | 609 days | 0% | NA | NA | 1926 | 2115
ASB-9 | 2115 | Build services set-up | 15 days | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 609 days | 609 days | 0% | NA | NA | 2114 | 2116FS+1 day
ASB-M7 | 2116 | Services infrastructure ready | 0 days | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 609 days | 609 days | 0% | NA | NA | 2115FS+1 day | 2117
ASB-M9 | 2117 | 100% of system for detector certification available for commissioning | 0 days | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 293 days | 293 days | 0% | NA | NA | 2116,2103,2105,2107,2109,2110,2112 | 2118
ASB-15 | 2118 | Commissioning | 30 days | 2026-05-27 | 2026-07-08 | 2026-05-20 | 2026-07-02 | 289 days | 293 days | 0% | NA | NA | 2117,2098 | 2119
ASB-M10 | 2119 | End of System for detector certification task | 0 days | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 289 days | 293 days | 0% | NA | NA | 2118 | 2550,2228,2236,2244,2252,2264,2272,2280,2288,2324,2300,2308,2316,2336,2344,2352,2360
| 2120 | Tools for surface assembly | 1190 days | 2021-04-01 | 2026-01-30 | 2021-04-01 | 2026-01-30 | 403 days | 403 days | 79% | 2021-04-01 | NA
ASB-16 | 2121 | Definition of requirements for tools | 283 days | 2021-04-01 | 2022-05-11 | 2021-04-01 | 2022-05-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-01 | 2022-05-11 |  | 2122FF
ASB-17 | 2122 | Conceptual layout of tools | 220 days | 2021-07-02 | 2022-05-11 | 2021-07-02 | 2022-05-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-07-02 | 2022-05-11 | 2121FF | 2123,2124FS+1 day
ASB-R1-3 | 2123 | Preparation for SPR | 48 days | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2122 | 2127,2124FS+1 day,2100SS,2162SS,2545SS,2590FF,2589SS,2128
ASB-R1-M1 | 2124 | Combined SPR meeting for System for detector certification, System for tools for surface assembly, detector assembly, final integration | 0 days | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2123FS+1 day,2100,2162,2122FS+1 day,2159FS+1 day,1713 | 2125,2591,2592
ASB-R1-4 | 2125 | Feedback for SPR review comments | 135 days | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2124 | 2126,2101FF,2163FF,2546FF
ASB-M11 | 2126 | Combined SPR for System for detector certification, tools for surface assembly, detector assembly and final integration passed | 0 days | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2125,2101,2163 | 2129
ASB-18 | 2127 | Conceptual design | 191 days | 2022-08-18 | 2023-05-31 | 2022-08-18 | 2023-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-08-18 | 2023-05-31 | 2123 | 2132FS+1 day
ASB-19 | 2128 | Choice of materials and additional equipment for tooling | 191 days | 2022-08-18 | 2023-05-31 | 2022-08-18 | 2023-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-08-18 | 2023-05-31 | 2123 | 2132FS+1 day,2129
ASB-R1-5 | 2129 | Preparation for PDR | 2 days | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2128,2126 | 2133,2130FS+1 day
ASB-R1-M2 | 2130 | Combined PDR meeting for System for tools for surface assembly, detector assembly, final integration | 0 days | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2129FS+1 day | 2131
ASB-R1-6 | 2131 | Feedback for PDR comments | 20 days | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-25 | 2023-06-22 | 2130 | 2132
ASB-M12 | 2132 | Combined PDR for System for tools for surface assembly, detector assembly, final integration passed | 0 days | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2128FS+1 day,2161FS+1 day,2160FS+1 day,2127FS+1 day,2131 | 2133
ASB-20 | 2133 | Complete design dossier of instrumented disks stand | 127 days | 2023-06-23 | 2023-12-18 | 2023-06-23 | 2023-12-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-23 | 2023-12-18 | 2132,2129 | 2135,2134SS
ASB-21 | 2134 | Complete design for hermetic vessel stand | 90 days | 2023-06-23 | 2023-10-26 | 2023-06-23 | 2023-10-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-23 | 2023-10-26 | 2133SS | 2136
ASB-25 | 2135 | Manufacturing of prototype for instrumented disks stand | 266 days | 2024-03-04 | 2025-03-31 | 2024-03-04 | 2025-03-31 | 404 days | 404 days | 70% | 2024-03-04 | NA | 2133 | 2137
ASB-R1-7 | 2136 | Manufacturing of prototype for hermetic vessel stand | 294 days | 2023-11-13 | 2025-01-31 | 2023-11-13 | 2025-01-31 | 450 days | 450 days | 90% | 2023-11-13 | NA | 2134 | 2138
R3-ASB-R1-7-1 | 2137 | Test integration instrumented disk in the hemetic vessel | 5 days | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 396 days | 396 days | 0% | NA | NA | 2135,1827 | 2140,2138,2139
R4-ASB-R1-7-2 | 2138 | Test integration prototype hemetic vessel stand and module-zero vessel | 5 days | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 396 days | 396 days | 0% | NA | NA | 2137,2136 | 2140,2139
R4-ASB-R1-7-1 | 2139 | Test integration prototype for instrumented disk stand and module-zero cooling plate | 5 days | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 365 days | 365 days | 0% | NA | NA | 1756,2137,2138 | 2140
ASB-R1-8 | 2140 | Preparation for FDR+PRR | 10 days | 2025-06-19 | 2025-07-02 | 2025-06-19 | 2025-07-02 | 365 days | 365 days | 0% | NA | NA | 2137,2139,2138 | 2141
ASB-R1-M3 | 2141 | Combined FDR+PRR meeting for System for tools for surface assembly | 0 days | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 365 days | 365 days | 0% | NA | NA | 2140 | 2142
ASB-R1-9 | 2142 | Feedback for FDR+PRR comments | 20 days | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 2025-07-03 | 2025-07-30 | 365 days | 365 days | 0% | NA | NA | 2141 | 2143
ASB-M13 | 2143 | Combined FDR+PRR for System for tools for surface assembly passed | 0 days | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 365 days | 365 days | 0% | NA | NA | 2142 | 2145,2148,2146,2004,2005
ASB-28 | 2144 | Half-disk assembly stand production (4x units) | 90 days | 2025-07-31 | 2025-12-04 | 2025-07-31 | 2025-12-04 | 425 days | 425 days | 0% | NA | NA
ASB-29 | 2145 | First batch production and shipment to CERN 0-50% | 90 days | 2025-07-31 | 2025-12-04 | 2025-07-31 | 2025-12-04 | 425 days | 425 days | 0% | NA | NA | 2143 | 2149,2220,2256
ASB-30 | 2146 | Second batch production and shipment to CERN 50-100% | 90 days | 2025-07-31 | 2025-12-04 | 2025-07-31 | 2025-12-04 | 433 days | 433 days | 0% | NA | NA | 2143 | 2149,2292,2328
ASB-36 | 2147 | Vessel assembly stand production (1 unit) | 120 days | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 403 days | 403 days | 0% | NA | NA
ASB-37 | 2148 | Vessel assembly stand production and shipment to CERN | 120 days | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 403 days | 403 days | 0% | NA | NA | 2143 | 2149,2548,2568
ASB-M16 | 2149 | End of Tools for surface assembly task | 0 days | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 403 days | 403 days | 0% | NA | NA | 2148,2146,2145 | 2548
| 2150 | Assembly of components on cooling plates | 1569 days | 2021-06-14 | 2027-10-20 | 2021-06-14 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 66% | 2021-06-14 | NA
R3-ASB-41-0 | 2151 | Cleanroom preparation | 643 days | 2022-11-11 | 2025-06-30 | 2022-11-11 | 2025-06-30 | 537 days | 537 days | 78% | 2022-11-11 | NA
R3-ASB-41-1 | 2152 | Drill holes for services and cables trays, install CO2 transfer lines and clean | 133 days | 2022-11-11 | 2023-06-06 | 2022-11-11 | 2023-06-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-11 | 2023-06-06 |  | 2157,2154
R3-ASB-41-2 | 2153 | Install CO2 manifold box | 202 days | 2024-06-21 | 2025-04-17 | 2024-06-21 | 2025-04-17 | 466 days | 466 days | 80% | 2024-06-21 | NA |  | 2157,2052
R3-ASB-41-3 | 2154 | Purchase dry cabinets, working tools, instrumentation, ESD material | 96 days | 2023-10-16 | 2024-03-12 | 2023-10-16 | 2024-03-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-10-16 | 2024-03-12 | 2152 | 2155
R3-ASB-41-4 | 2155 | Install dry cabinets, cabinets, desks, working tables, instrumentation | 321 days | 2024-03-13 | 2025-06-30 | 2024-03-13 | 2025-06-30 | 525 days | 525 days | 90% | 2024-03-13 | NA | 2154 | 2156FF,2176,2178,2179,2180,2181,2165,2171,2166,2172,2167,2173,2168,2174,2170,2169,2175
R3-ASB-41-5 | 2156 | Install missing cable trays and additional infrastructure for QA | 127 days | 2024-12-16 | 2025-06-30 | 2024-12-16 | 2025-06-30 | 537 days | 537 days | 5% | 2024-12-16 | NA | 2155FF | 2157
R3-ASB-41-6 | 2157 | End cleanroom preparation | 0 days | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 537 days | 537 days | 0% | NA | NA | 2156,2152,2153 | 2220,2292,2328,2256
ASB-41 | 2158 | Validation of assembly procedures | 260 days | 2021-06-14 | 2022-06-29 | 2021-06-14 | 2022-06-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-14 | 2022-06-29 |  | 2159FF,2160,2161
ASB-42 | 2159 | QA specifications | 170 days | 2021-10-19 | 2022-06-29 | 2021-10-19 | 2022-06-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-19 | 2022-06-29 | 2158FF | 2124FS+1 day
ASB-43 | 2160 | Definition of instrumentation for tests | 40 days | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 2158 | 2132FS+1 day
ASB-44 | 2161 | Definition of specifications for infrastructure of the assembly cleanroom | 40 days | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-06-13 | 2022-08-05 | 2158 | 2132FS+1 day
ASB-R1-10 | 2162 | Preparation for SPR | 48 days | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2123SS | 2124
ASB-R1-11 | 2163 | Feedback for SPR review comments | 135 days | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2125FF | 2126
ASB-60 | 2164 | PEB reception at CERN, unpacking and testing | 24 days | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 2026-08-19 | 2026-09-22 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
ASB-R1-14 | 2165 | PEB 1F reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with Felix (0-50%) | 2 days | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 428FS+2 days,2155 | 2166,2222,2230,2238,2246,2258,2266,2274,2282,2294,2318,2302,2310,2330,2338,2346,2354
ASB-R1-16 | 2166 | PEB 2F reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (0-50%) | 2 days | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2155,430FS+2 days,2165 | 2167,2223,2231,2239,2247,2259,2267,2275,2283,2295,2319,2303,2311,2331,2339,2347,2355
ASB-R1-18 | 2167 | PEB 3F reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (0-50%) | 2 days | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2155,432FS+2 days,2166 | 2168,2224,2232,2260,2268,2296,2304,2332,2340
ASB-R1-20 | 2168 | PEB 2B reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (0-50%) | 2 days | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2155,434FS+2 days,2167 | 2169,2225,2233,2241,2249,2261,2269,2277,2285,2297,2321,2305,2313,2333,2341,2349,2357
R4-ASB-R1-23-2 | 2169 | PEB 1B reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (0-50%) | 2 days | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2155,436FS+2 days,2168 | 2170,2226,2234,2242,2250,2262,2270,2278,2286,2298,2322,2306,2314,2334,2342,2350,2358
ASB-R1-22 | 2170 | PEB 3B reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (0-50%) | 2 days | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 230 days | 253 days | 0% | NA | NA | 2155,438FS+2 days,2169 | 2171,2240,2248,2276,2284,2320,2312,2348,2356
ASB-R1-15 | 2171 | PEB 1F reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (50-100%) | 2 days | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 407 days | 430 days | 0% | NA | NA | 2155,429FS+2 days,2170 | 2172,2392,2400,2408,2416,2432,2440,2448,2456,2472,2480,2488,2496,2508,2516,2524,2532
ASB-R1-17 | 2172 | PEB 2F reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (50-100%) | 2 days | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 407 days | 430 days | 0% | NA | NA | 2155,431FS+2 days,2171 | 2173,2393,2401,2409,2417,2433,2441,2449,2457,2473,2481,2489,2497,2509,2517,2525,2533
ASB-R1-19 | 2173 | PEB 3F reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (50-100%) | 2 days | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 407 days | 430 days | 0% | NA | NA | 2155,433FS+2 days,2172 | 2174,2394,2402,2434,2442,2474,2482,2510,2518
ASB-R1-21 | 2174 | PEB 2B reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (50-100%) | 2 days | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 407 days | 430 days | 0% | NA | NA | 2155,435FS+2 days,2173 | 2175,2395,2403,2411,2419,2435,2443,2451,2459,2475,2483,2491,2499,2511,2519,2527,2535
ASB-R1-25 | 2175 | PEB 1B reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (50-100%) | 2 days | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 407 days | 430 days | 0% | NA | NA | 437FS+2 days,2155,2174 | 2176,2396,2404,2412,2420,2436,2444,2452,2460,2476,2484,2492,2500,2512,2520,2528,2536
ASB-R1-24 | 2176 | PEB 3B reception at CERN, unpacking, dummy VTRx assembly and test with FELIX (50-100%) | 2 days | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 411 days | 434 days | 0% | NA | NA | 439FS+2 days,2155,2175 | 2410,2418,2450,2458,2490,2498,2526,2534
ASB-64 | 2177 | Pigtails reception at CERN, unpacking and testing | 59 days | 2025-11-19 | 2026-02-24 | 2025-11-19 | 2026-02-24 | 425 days | 425 days | 0% | NA | NA
ASB-65 | 2178 | Pigtails reception at CERN, unpacking and testing (0-25)% | 5 days | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 425 days | 425 days | 0% | NA | NA | 1950,2155 | 2188,2189
ASB-66 | 2179 | Pigtails reception at CERN, unpacking and testing (25-50)% | 5 days | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 487 days | 487 days | 0% | NA | NA | 1950,2155 | 2190,2191
ASB-67 | 2180 | Pigtails reception at CERN, unpacking and testing (50-75)% | 5 days | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 564 days | 564 days | 0% | NA | NA | 1951,2155,1952 | 2192,2193
ASB-68 | 2181 | Pigtails reception at CERN, unpacking and testing (75-100)% | 5 days | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 626 days | 626 days | 0% | NA | NA | 1951,2155,1952 | 2194,2195
R4-ASB-68-1 | 2182 | Fan-outs reception at CERN | 92 days | 2025-07-01 | 2025-11-06 | 2025-07-01 | 2025-11-06 | 528 days | 528 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-68-2 | 2183 | Fan-outs reception at CERN (0-50%) | 2 days | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 528 days | 528 days | 0% | NA | NA | 1991 | 2188,2189,2190,2191
R4-ASB-68-3 | 2184 | Fan-outs reception at CERN (50-100%) | 2 days | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 631 days | 631 days | 0% | NA | NA | 1992 | 2192,2193,2194,2195
ASB-69 | 2185 | Flex tails reception at CERN, unpacking and inspection | 20 days | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-R1-33-1 | 2186 | Flex tail reception at CERN, visual inspection and prepare for assembly | 20 days | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 2026-02-05 | 2026-03-04 | 374 days | 374 days | 0% | NA | NA | 1675,1676,1677,1678 | 2228,2236,2244,2252,2264,2272,2280,2288,2324,2300,2308,2316,2336,2344,2352,2360,2398,2406,2414,2422,2438,2446,2454,2462,2478,2486,2494,2502,2514,2522,2530,2538
R5-ASB-R1-33-2 | 2187 | Equip outering with pigtails and fanout and anticondensation devices | 64 days | 2026-01-19 | 2026-04-20 | 2026-01-19 | 2026-04-20 | 398 days | 398 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-R1-33-3 | 2188 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 1A | 8 days | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 398 days | 398 days | 0% | NA | NA | 2178,2183,1774,1780 | 2189,2222,2223,2224,2225,2226,2230,2231,2232,2233,2234,2238,2239,2240,2241,2242,2246,2247,2248,2249,2250
R5-ASB-R1-33-4 | 2189 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 2A | 8 days | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 421 days | 421 days | 0% | NA | NA | 2188,2178,2183,1774,1780 | 2190,2258,2259,2260,2261,2262,2266,2267,2268,2269,2270,2274,2275,2276,2277,2278,2282,2283,2284,2285,2286
R5-ASB-R1-33-5 | 2190 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 3A | 8 days | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 444 days | 444 days | 0% | NA | NA | 2189,2179,2183,1774,1780 | 2191,2294,2295,2296,2297,2298,2318,2319,2320,2321,2322,2302,2303,2304,2305,2306,2310,2311,2312,2313,2314
R5-ASB-R1-33-6 | 2191 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 4A | 8 days | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 467 days | 467 days | 0% | NA | NA | 2190,2179,2183,1774,1780 | 2192,2330,2331,2332,2333,2334,2338,2339,2340,2341,2342,2346,2347,2348,2349,2350,2354,2355,2356,2357,2358
R5-ASB-R1-33-7 | 2192 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 1C | 8 days | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 559 days | 559 days | 0% | NA | NA | 2191,2180,2184,1774,1780 | 2193,2392,2393,2394,2395,2396,2400,2401,2402,2403,2404,2408,2409,2410,2411,2412,2416,2417,2418,2419,2420
R5-ASB-R1-33-8 | 2193 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 2C | 8 days | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 582 days | 582 days | 0% | NA | NA | 2192,2180,2184,1774,1780 | 2194,2432,2433,2434,2435,2436,2440,2441,2442,2443,2444,2448,2449,2450,2451,2452,2456,2457,2458,2459,2460
R5-ASB-R1-33-9 | 2194 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 3C | 8 days | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 605 days | 605 days | 0% | NA | NA | 2193,2181,2184,1774,1780 | 2195,2472,2473,2474,2475,2476,2480,2481,2482,2483,2484,2488,2489,2490,2491,2492,2496,2497,2498,2499,2500
R5-ASB-R1-33-10 | 2195 | Seal and test pigtails and fanouts and install anticondensation devices on outering sectors for 4C | 8 days | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 615 days | 615 days | 0% | NA | NA | 2194,2181,2184,1774,1780 | 2508,2509,2510,2511,2512,2516,2517,2518,2519,2520,2524,2525,2526,2527,2528,2532,2533,2534,2535,2536
ASB-107 | 2196 | HGTD-A Assembly | 181 days | 2026-05-27 | 2027-02-19 | 2026-04-22 | 2027-01-13 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA
ASB-108 | 2197 | Reception of detector units, unpacking and inspection | 173 days | 2026-06-04 | 2027-02-16 | 2026-04-29 | 2027-01-08 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA
ASB-R1-45 | 2198 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (0-1.5)% | 5 days | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 308 days | 331 days | 0% | NA | NA | 1407FS+2 days | 2227
ASB-R1-46 | 2199 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (1.5-12.5)% - For 1A | 35 days | 2026-06-16 | 2026-08-03 | 2026-05-12 | 2026-07-01 | 279 days | 302 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-R1-46 | 2200 | 1A-1st front quadrant | 5 days | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 294 days | 317 days | 0% | NA | NA | 1410,1411,1412,1413,1414,1415 | 2201,2227
R5-ASB-R1-47 | 2201 | 1A-2nd front quadrant | 5 days | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 289 days | 312 days | 0% | NA | NA | 1417,1418,1419,1420,1421,1422,2200 | 2202,2235
R5-ASB-R1-48 | 2202 | 1A-1st back quadrant | 5 days | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 284 days | 307 days | 0% | NA | NA | 1424,1425,1426,1427,1428,1429,2201 | 2203,2243
R5-ASB-R1-49 | 2203 | 1A-2nd back quadrant | 5 days | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 279 days | 302 days | 0% | NA | NA | 1431,1432,1433,1434,1435,1436,2202 | 2205,2251
ASB-110 | 2204 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (12.5-25%) - For 2A | 40 days | 2026-08-11 | 2026-10-06 | 2026-07-09 | 2026-09-02 | 265 days | 288 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-110-1 | 2205 | 2A-1st front quadrant | 5 days | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 1439,1440,1441,1442,1443,1444,2203 | 2206,2263
R5-ASB-110-2 | 2206 | 2A-2nd front quadrant | 5 days | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 280 days | 303 days | 0% | NA | NA | 1446,1447,1448,1449,1450,1451,2205 | 2207,2271
R5-ASB-110-3 | 2207 | 2A-1st back quadrant | 5 days | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 1453,1454,1455,1456,1457,1458,2206 | 2208,2279
R5-ASB-110-4 | 2208 | 2A-2nd back quadrant | 5 days | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 265 days | 288 days | 0% | NA | NA | 1460,1461,1462,1463,1464,1465,2207 | 2210,2287
ASB-111 | 2209 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (25-37.5%) - For 3A- | 45 days | 2026-10-07 | 2026-12-08 | 2026-09-03 | 2026-10-29 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-111-1 | 2210 | 3A-1st front quadrant | 5 days | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 276 days | 299 days | 0% | NA | NA | 1468,1469,1470,1471,1472,1473,2208 | 2211,2299
R5-ASB-111-2 | 2211 | 3A-2nd front quadrant | 5 days | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 271 days | 294 days | 0% | NA | NA | 1475,1476,1477,1478,1479,1480,2210 | 2212,2307
R5-ASB-111-3 | 2212 | 3A-1st back quadrant | 5 days | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 266 days | 289 days | 0% | NA | NA | 1482,1483,1484,1485,1486,1487,2211 | 2213,2315
R5-ASB-111-4 | 2213 | 3A-2nd back quadrant | 5 days | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA | 1489,1490,1491,1492,1493,1494,2212 | 2215,2323
ASB-112 | 2214 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (37.5-50%) - For 4A- | 37 days | 2026-12-14 | 2027-02-16 | 2026-11-03 | 2027-01-08 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-112-1 | 2215 | 4A-1st front quadrant | 5 days | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 259 days | 288 days | 0% | NA | NA | 1497,1498,1499,1500,1501,1502,2213 | 2216,2335
R5-ASB-112-2 | 2216 | 4A-2nd front quadrant | 5 days | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 259 days | 283 days | 0% | NA | NA | 1504,1505,1506,1507,1508,1509,2215 | 2217,2343
R5-ASB-112-3 | 2217 | 4A-1st back quadrant | 5 days | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 255 days | 278 days | 0% | NA | NA | 1511,1512,1513,1514,1515,1516,2216 | 2218,2351
R5-ASB-112-4 | 2218 | 4A-2nd back quadrant | 5 days | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA | 1518,1519,1520,1521,1522,1523,2217 | 2359,2366
ASB-113 | 2219 | Assembly HGTD-A Half Disk 1A | 104 days | 2026-05-27 | 2026-10-21 | 2026-04-22 | 2026-09-18 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-113-1 | 2220 | 1A:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 317 days | 340 days | 0% | NA | NA | 1833,2145,2157,2098 | 2222,2223,2224,2225,2226,2227,2253
R5-ASB-113-1 | 2221 | 1A - 1st front quadrant | 77 days | 2026-06-23 | 2026-10-08 | 2026-05-19 | 2026-09-04 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-113-2 | 2222 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 234 days | 257 days | 0% | NA | NA | 2165,267,2220,2188 | 2228
R5-ASB-113-3 | 2223 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 232 days | 255 days | 0% | NA | NA | 267,2220,2166,2188 | 2228
R5-ASB-113-4 | 2224 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 230 days | 253 days | 0% | NA | NA | 267,2220,2167,2188 | 2228
R5-ASB-113-5 | 2225 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 228 days | 251 days | 0% | NA | NA | 267,2220,2168,2188 | 2228
R5-ASB-113-6 | 2226 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 267,2220,2169,2188 | 2228
R5-ASB-113-7 | 2227 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 300 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2200,2220,2198 | 2228
R5-ASB-113-8 | 2228 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2222,2223,2224,2225,2226,2227,2119,2186 | 2230,2231,2232,2233,2234,2235
R5-ASB-113-9 | 2229 | 1A - 2nd front quadrant | 3 days | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-113-10 | 2230 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2228,2165,267,2188 | 2236
R5-ASB-113-11 | 2231 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2228,267,2166,2188 | 2236
R5-ASB-113-12 | 2232 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2228,267,2167,2188 | 2236
R5-ASB-113-13 | 2233 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2228,267,2168,2188 | 2236
R5-ASB-113-14 | 2234 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2228,267,2169,2188 | 2236
R5-ASB-113-15 | 2235 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2228,2201 | 2236
R5-ASB-113-16 | 2236 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2230,2231,2232,2233,2234,2235,2119,2186 | 2238,2239,2240,2241,2242,2243
R5-ASB-113-17 | 2237 | 1A - 1st back quadrant | 3 days | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-113-18 | 2238 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2236,2165,268,2188 | 2244
R5-ASB-113-19 | 2239 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2236,268,2166,2188 | 2244
R5-ASB-113-20 | 2240 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2236,268,2170,2188 | 2244
R5-ASB-113-21 | 2241 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2236,268,2168,2188 | 2244
R5-ASB-113-22 | 2242 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2236,268,2169,2188 | 2244
R5-ASB-113-23 | 2243 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2236,2202 | 2244
R5-ASB-113-24 | 2244 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2238,2239,2240,2241,2242,2243,2119,2186 | 2246,2247,2248,2249,2250,2251
R5-ASB-113-25 | 2245 | 1A - 2nd back quadrant | 3 days | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-113-26 | 2246 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2244,2165,268,2188 | 2252
R5-ASB-113-27 | 2247 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2244,268,2166,2188 | 2252
R5-ASB-113-28 | 2248 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2244,268,2170,2188 | 2252
R5-ASB-113-29 | 2249 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2244,268,2168,2188 | 2252
R5-ASB-113-30 | 2250 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2244,268,2169,2188 | 2252
R5-ASB-113-31 | 2251 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2244,2203 | 2252
R5-ASB-113-32 | 2252 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2246,2247,2248,2249,2250,2251,2119,2186 | 2254
R3-ASB-113-4 | 2253 | 1A: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 328 days | 351 days | 0% | NA | NA | 1967,2220 | 2254
ASB-R1-M10 | 2254 | HGTD-A Half Disk 1A ready for integration in the vessel | 0 days | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2253,2252 | 2549
ASB-129 | 2255 | Assembly HGTD-A Half Disk 2A | 104 days | 2026-05-27 | 2026-10-21 | 2026-04-22 | 2026-09-18 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-129-1 | 2256 | 2A:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 348 days | 371 days | 0% | NA | NA | 1833,2145,2157,2098 | 2258,2259,2260,2261,2262,2263,2289
R5-ASB-129-2 | 2257 | 2A - 1st front quadrant | 37 days | 2026-08-18 | 2026-10-08 | 2026-07-16 | 2026-09-04 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-129-3 | 2258 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 265 days | 288 days | 0% | NA | NA | 2165,2189,268,2256 | 2264
R5-ASB-129-4 | 2259 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 263 days | 286 days | 0% | NA | NA | 2189,268,2256,2166 | 2264
R5-ASB-129-5 | 2260 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 261 days | 284 days | 0% | NA | NA | 2189,268,2256,2167 | 2264
R5-ASB-129-6 | 2261 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 259 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2189,268,2256,2168 | 2264
R5-ASB-129-7 | 2262 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2189,268,2256,2169 | 2264
R5-ASB-129-8 | 2263 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 291 days | 314 days | 0% | NA | NA | 2256,2205 | 2264
R5-ASB-129-9 | 2264 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2258,2259,2260,2261,2262,2263,2119,2186 | 2266,2267,2268,2269,2270,2271
R5-ASB-129-10 | 2265 | 2A - 2nd front quadrant | 3 days | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-129-11 | 2266 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2264,2165,2189,269 | 2272
R5-ASB-129-12 | 2267 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2264,2189,269,2166 | 2272
R5-ASB-129-13 | 2268 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2264,2189,269,2167 | 2272
R5-ASB-129-14 | 2269 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2264,2189,269,2168 | 2272
R5-ASB-129-15 | 2270 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2264,2189,269,2169 | 2272
R5-ASB-129-16 | 2271 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2264,2206 | 2272
R5-ASB-129-17 | 2272 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2266,2267,2268,2269,2270,2271,2119,2186 | 2274,2275,2276,2277,2278,2279
R5-ASB-129-18 | 2273 | 2A - 1st back quadrant | 3 days | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-129-19 | 2274 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2272,2165,2189,269 | 2280
R5-ASB-129-20 | 2275 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2272,2189,269,2166 | 2280
R5-ASB-129-21 | 2276 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2272,2189,269,2170 | 2280
R5-ASB-129-22 | 2277 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2272,2189,269,2168 | 2280
R5-ASB-129-23 | 2278 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2272,2189,269,2169 | 2280
R5-ASB-129-24 | 2279 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2272,2207 | 2280
R5-ASB-129-25 | 2280 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2274,2275,2276,2277,2278,2279,2119,2186 | 2282,2283,2284,2285,2286,2287
R5-ASB-129-26 | 2281 | 2A - 2nd back quadrant | 3 days | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-129-27 | 2282 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2280,2165,2189,269 | 2288
R5-ASB-129-28 | 2283 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2280,2189,269,2166 | 2288
R5-ASB-129-29 | 2284 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2280,2189,269,2170 | 2288
R5-ASB-129-30 | 2285 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2280,2189,269,2168 | 2288
R5-ASB-129-31 | 2286 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2280,2189,269,2169 | 2288
R5-ASB-129-32 | 2287 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2280,2208 | 2288
R5-ASB-129-33 | 2288 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2282,2283,2284,2285,2286,2287,2119,2186 | 2290
R3-ASB-129-4 | 2289 | 2A: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 359 days | 382 days | 0% | NA | NA | 1967,2256 | 2290
ASB-R1-M11 | 2290 | HGTD-A Half Disk 2A ready for integration in the vessel | 0 days | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2289,2288 | 2553
ASB-145 | 2291 | Assembly HGTD-A Half Disk 3A | 132 days | 2026-06-10 | 2026-12-11 | 2026-06-10 | 2026-11-03 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-145-1 | 2292 | 3A:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 370 days | 370 days | 0% | NA | NA | 2146,1838,2157,2098 | 2294,2295,2296,2297,2298,2299,2325
R5-ASB-145-1 | 2293 | 3A - 1st front quadrant | 17 days | 2026-09-24 | 2026-10-16 | 2026-08-21 | 2026-09-15 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-145-2 | 2294 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 296 days | 319 days | 0% | NA | NA | 2165,2292,270,2190 | 2300
R5-ASB-145-3 | 2295 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 294 days | 317 days | 0% | NA | NA | 2292,270,2190,2166 | 2300
R5-ASB-145-4 | 2296 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 292 days | 315 days | 0% | NA | NA | 2292,270,2190,2167 | 2300
R5-ASB-145-5 | 2297 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 290 days | 313 days | 0% | NA | NA | 2292,270,2190,2168 | 2300
R5-ASB-145-6 | 2298 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 288 days | 311 days | 0% | NA | NA | 2292,270,2190,2169 | 2300
R5-ASB-145-7 | 2299 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2292,2210 | 2300
R5-ASB-145-8 | 2300 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2294,2295,2296,2297,2298,2299,2119,2186 | 2302,2303,2304,2305,2306,2307
R5-ASB-145-9 | 2301 | 3A - 2nd front quadrant | 10 days | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-145-10 | 2302 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2300,2165,270,2190 | 2308
R5-ASB-145-11 | 2303 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2300,270,2190,2166 | 2308
R5-ASB-145-12 | 2304 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2300,270,2190,2167 | 2308
R5-ASB-145-13 | 2305 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2300,270,2190,2168 | 2308
R5-ASB-145-14 | 2306 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 282 days | 305 days | 0% | NA | NA | 2300,270,2190,2169 | 2308
R5-ASB-145-15 | 2307 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2300,2211 | 2308
R5-ASB-145-16 | 2308 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2302,2303,2304,2305,2306,2307,2119,2186 | 2310,2311,2312,2313,2314,2315
R5-ASB-145-17 | 2309 | 3A - 1st back quadrant | 10 days | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-145-18 | 2310 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2308,2165,271,2190 | 2316
R5-ASB-145-19 | 2311 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2308,271,2190,2166 | 2316
R5-ASB-145-20 | 2312 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2308,271,2190,2170 | 2316
R5-ASB-145-21 | 2313 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2308,271,2190,2168 | 2316
R5-ASB-145-22 | 2314 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 275 days | 298 days | 0% | NA | NA | 2308,271,2190,2169 | 2316
R5-ASB-145-23 | 2315 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 2308,2212 | 2316
R5-ASB-145-24 | 2316 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 2310,2311,2312,2313,2314,2315,2119,2186 | 2318,2319,2320,2321,2322,2323
R5-ASB-145-25 | 2317 | 3A - 2nd back quadrant | 20 days | 2026-11-16 | 2026-12-11 | 2026-10-14 | 2026-11-03 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-145-26 | 2318 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 2165,271,2190,2316 | 2324
R5-ASB-145-27 | 2319 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 271,2190,2166,2316 | 2324
R5-ASB-145-28 | 2320 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 271,2190,2170,2316 | 2324
R5-ASB-145-29 | 2321 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 271,2190,2168,2316 | 2324
R5-ASB-145-30 | 2322 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 268 days | 291 days | 0% | NA | NA | 271,2190,2169,2316 | 2324
R5-ASB-145-31 | 2323 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA | 2213,2316 | 2324
R5-ASB-145-32 | 2324 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA | 2119,2186,2318,2319,2320,2321,2322,2323 | 2326
R3-ASB-145-4 | 2325 | 3A: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 381 days | 381 days | 0% | NA | NA | 1967,2292 | 2326
ASB-R1-M4 | 2326 | HGTD-A Half Disk 3A ready for integration in the vessel | 0 days | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 251 days | 279 days | 0% | NA | NA | 2325,2324 | 2557
ASB-153 | 2327 | Assembly HGTD-A Half Disk 4A | 172 days | 2026-06-10 | 2027-02-19 | 2026-06-10 | 2027-01-13 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-153-1 | 2328 | 4A:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 401 days | 401 days | 0% | NA | NA | 2146,1838,2157,2098 | 2330,2331,2332,2333,2334,2335,2361
R5-ASB-153-1 | 2329 | 4A - 1st front quadrant | 65 days | 2026-09-24 | 2027-01-06 | 2026-08-21 | 2026-11-12 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-153-2 | 2330 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 327 days | 350 days | 0% | NA | NA | 2165,271,2191,2328 | 2336
R5-ASB-153-3 | 2331 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 325 days | 348 days | 0% | NA | NA | 271,2191,2328,2166 | 2336
R5-ASB-153-4 | 2332 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 323 days | 346 days | 0% | NA | NA | 271,2191,2328,2167 | 2336
R5-ASB-153-5 | 2333 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 321 days | 344 days | 0% | NA | NA | 271,2191,2328,2168 | 2336
R5-ASB-153-6 | 2334 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 319 days | 342 days | 0% | NA | NA | 271,2191,2328,2169 | 2336
R5-ASB-153-7 | 2335 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2328,2215 | 2336
R5-ASB-153-8 | 2336 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2330,2331,2332,2333,2334,2335,2119,2186 | 2338,2339,2340,2341,2342,2343
R5-ASB-153-9 | 2337 | 4A - 2nd front quadrant | 5 days | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-153-10 | 2338 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2336,2165,272,2191 | 2344
R5-ASB-153-11 | 2339 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2336,272,2191,2166 | 2344
R5-ASB-153-12 | 2340 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2336,272,2191,2167 | 2344
R5-ASB-153-13 | 2341 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2336,272,2191,2168 | 2344
R5-ASB-153-14 | 2342 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 265 days | 294 days | 0% | NA | NA | 2336,272,2191,2169 | 2344
R5-ASB-153-15 | 2343 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2336,2216 | 2344
R5-ASB-153-16 | 2344 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2338,2339,2340,2341,2342,2343,2119,2186 | 2346,2347,2348,2349,2350,2351
R5-ASB-153-17 | 2345 | 4A - 1st back quadrant | 9 days | 2027-01-14 | 2027-01-26 | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-153-18 | 2346 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2344,2165,272,2191 | 2352
R5-ASB-153-19 | 2347 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2344,272,2191,2166 | 2352
R5-ASB-153-20 | 2348 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2344,272,2191,2170 | 2352
R5-ASB-153-21 | 2349 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2344,272,2191,2168 | 2352
R5-ASB-153-22 | 2350 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 263 days | 287 days | 0% | NA | NA | 2344,272,2191,2169 | 2352
R5-ASB-153-23 | 2351 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2344,2217 | 2352
R5-ASB-153-24 | 2352 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2346,2347,2348,2349,2350,2351,2119,2186 | 2354,2355,2356,2357,2358,2359
R5-ASB-153-25 | 2353 | 4A - 2nd back quadrant | 18 days | 2027-01-27 | 2027-02-19 | 2026-12-11 | 2027-01-13 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-153-26 | 2354 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2352,2165,272,2191 | 2360
R5-ASB-153-27 | 2355 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2352,272,2191,2166 | 2360
R5-ASB-153-28 | 2356 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2352,272,2191,2170 | 2360
R5-ASB-153-29 | 2357 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2352,272,2191,2168 | 2360
R5-ASB-153-30 | 2358 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 257 days | 280 days | 0% | NA | NA | 2352,272,2191,2169 | 2360
R5-ASB-153-31 | 2359 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA | 2352,2218 | 2360
R5-ASB-153-32 | 2360 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA | 2354,2355,2356,2357,2358,2359,2119,2186 | 2362
R3-ASB-153-4 | 2361 | 4A: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 412 days | 412 days | 0% | NA | NA | 2328,1967 | 2362
ASB-R1-M5 | 2362 | HGTD-A Half Disk 4A ready for integration in the vessel | 0 days | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 242 days | 269 days | 0% | NA | NA | 2361,2360 | 2561,2541
ASB-161 | 2363 | HGTD-C Assembly | 281 days | 2026-09-02 | 2027-10-20 | 2026-09-02 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA
ASB-162 | 2364 | Reception of detector units, unpacking and inspection | 165 days | 2027-02-23 | 2027-10-15 | 2027-01-13 | 2027-09-03 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA
ASB-163 | 2365 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (50-62.5%) - For 1C- | 35 days | 2027-02-23 | 2027-04-12 | 2027-01-13 | 2027-03-02 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-163-1 | 2366 | 1C-1st front quadrant | 2 days | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 1526,1527,1528,1529,1530,1531,2218 | 2367,2397
R5-ASB-163-2 | 2367 | 1C-2nd front quadrant | 2 days | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2366,1533,1534,1535,1536,1537,1538 | 2368,2405
R5-ASB-163-3 | 2368 | 1C-1st back quadrant | 2 days | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2367,1540,1541,1542,1543,1544,1545 | 2369,2413
R5-ASB-163-4 | 2369 | 1C-2nd back quadrant | 2 days | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA | 2368,1547,1548,1549,1550,1551,1552 | 2371,2421
ASB-164 | 2370 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (62.5-75%) - For 2C- | 38 days | 2027-04-27 | 2027-06-21 | 2027-03-16 | 2027-05-07 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-164-1 | 2371 | 2C-1st front quadrant | 2 days | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 1555,1556,1557,1558,1559,1560,2369 | 2372,2437
R5-ASB-164-2 | 2372 | 2C-2nd front quadrant | 2 days | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2371,1562,1563,1564,1565,1566,1567 | 2373,2445
R5-ASB-164-3 | 2373 | 2C-1st back quadrant | 2 days | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2372,1569,1570,1571,1572,1573,1574 | 2374,2453
R5-ASB-164-4 | 2374 | 2C-2nd back quadrant | 2 days | 2027-06-18 | 2027-06-21 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2373,1576,1577,1578,1579,1580,1581 | 2376,2461
ASB-165 | 2375 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (75-87.5%) - For 3C- | 38 days | 2027-06-30 | 2027-08-20 | 2027-05-18 | 2027-07-12 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-165-1 | 2376 | 3C-1st front quadrant | 2 days | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 1584,1585,1586,1587,1588,1589,2374 | 2377,2477
R5-ASB-165-2 | 2377 | 3C-2nd front quadrant | 2 days | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2376,1591,1592,1593,1594,1595,1596 | 2378,2485
R5-ASB-165-3 | 2378 | 3C-1st back quadrant | 2 days | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2377,1598,1599,1600,1601,1602,1603 | 2379,2493
R5-ASB-165-4 | 2379 | 3C-2nd back quadrant | 2 days | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2378,1605,1606,1607,1608,1609,1610 | 2381,2501
ASB-166 | 2380 | Reception of detector units, unpacking, inspection and test (87.5-100%) - For 4C- | 33 days | 2027-08-31 | 2027-10-15 | 2027-07-21 | 2027-09-03 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-166-1 | 2381 | 4C-1st front quadrant | 2 days | 2027-08-31 | 2027-09-01 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 1613,1614,1615,1616,1617,1618,2379 | 2382,2513
R5-ASB-166-2 | 2382 | 4C-2nd front quadrant | 2 days | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2381,1620,1621,1622,1623,1624,1625 | 2383,2521
R5-ASB-166-3 | 2383 | 4C-1st back quadrant | 2 days | 2027-09-29 | 2027-09-30 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2382,1627,1628,1629,1630,1631,1632 | 2384,2529
R5-ASB-166-4 | 2384 | 4C-2nd back quadrant | 2 days | 2027-10-14 | 2027-10-15 | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2383,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640 | 2537
ASB-168 | 2385 | Assembly HGTD-C Half Disk 1C | 85 days | 2026-12-04 | 2027-04-16 | 2026-11-03 | 2027-03-05 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA
ASB-90 | 2386 | (inactive task) 1C: Installation of cooling support and outer ring on the assembly tools | 2 days | 2025-06-30 | 2025-07-01 | NA | NA | 850 days | 850 days | 0% | NA | NA
ASB-91 | 2387 | (inactive task) 1C: Installation of PEBs (20) on cooling support | 2 days | 2018-12-03 | 2018-12-04 | NA | NA | 2475 days | 2475 days | 0% | NA | NA
ASB-92 | 2388 | (inactive task) 1C: Installation of pigtails (90) and connectivity tests | 6 days | 2018-12-03 | 2018-12-10 | NA | NA | 2471 days | 2471 days | 0% | NA | NA
ASB-93 | 2389 | (inactive task) 1C: Sealing connectors on outer ring | 5 days | 2018-12-03 | 2018-12-07 | NA | NA | 2472 days | 2472 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-93-1 | 2390 | 1C:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 375 days | 398 days | 0% | NA | NA | 1844,2552 | 2392,2393,2394,2395,2396,2397,2423
R5-ASB-93-1 | 2391 | 1C - 1st front quadrant | 51 days | 2026-12-07 | 2027-03-01 | 2026-11-04 | 2027-01-19 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-93-2 | 2392 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 375 days | 398 days | 0% | NA | NA | 2171,273,2192,2390 | 2398
R5-ASB-93-3 | 2393 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 375 days | 398 days | 0% | NA | NA | 2172,273,2192,2390 | 2398
R5-ASB-93-4 | 2394 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 375 days | 398 days | 0% | NA | NA | 2173,273,2192,2390 | 2398
R5-ASB-93-5 | 2395 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 375 days | 398 days | 0% | NA | NA | 2174,273,2192,2390 | 2398
R5-ASB-93-6 | 2396 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 375 days | 398 days | 0% | NA | NA | 273,2192,2390,2175 | 2398
R5-ASB-93-7 | 2397 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2366,2390 | 2398
R5-ASB-93-8 | 2398 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2392,2393,2394,2395,2396,2397,2186 | 2400,2401,2402,2403,2404,2405
R5-ASB-93-9 | 2399 | 1C - 2nd front quadrant | 10 days | 2027-03-02 | 2027-03-15 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-93-10 | 2400 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2398,2171,273,2192 | 2406
R5-ASB-93-11 | 2401 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2398,2172,273,2192 | 2406
R5-ASB-93-12 | 2402 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2398,2173,273,2192 | 2406
R5-ASB-93-13 | 2403 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2398,2174,273,2192 | 2406
R5-ASB-93-14 | 2404 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 327 days | 356 days | 0% | NA | NA | 2398,273,2192,2175 | 2406
R5-ASB-93-15 | 2405 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2398,2367 | 2406
R5-ASB-93-16 | 2406 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2400,2401,2402,2403,2404,2405,2186 | 2408,2409,2410,2411,2412,2413
R5-ASB-93-17 | 2407 | 1C - 1st back quadrant | 10 days | 2027-03-16 | 2027-03-29 | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-93-18 | 2408 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2406,2171,2192,274 | 2414
R5-ASB-93-19 | 2409 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2406,2172,2192,274 | 2414
R5-ASB-93-20 | 2410 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2406,2192,274,2176 | 2414
R5-ASB-93-21 | 2411 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2406,2174,2192,274 | 2414
R5-ASB-93-22 | 2412 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 320 days | 349 days | 0% | NA | NA | 2406,2192,274,2175 | 2414
R5-ASB-93-23 | 2413 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2406,2368 | 2414
R5-ASB-93-24 | 2414 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2408,2409,2410,2411,2412,2413,2186 | 2421,2420,2419,2418,2417,2416
R5-ASB-93-25 | 2415 | 1C - 2nd back quadrant | 13 days | 2027-03-30 | 2027-04-16 | 2027-02-17 | 2027-03-05 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-93-26 | 2416 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2414,2171,2192,274 | 2422
R5-ASB-93-27 | 2417 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2414,2172,2192,274 | 2422
R5-ASB-93-28 | 2418 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2414,2192,274,2176 | 2422
R5-ASB-93-29 | 2419 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2414,2174,2192,274 | 2422
R5-ASB-93-30 | 2420 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 313 days | 342 days | 0% | NA | NA | 2414,2192,274,2175 | 2422
R5-ASB-93-31 | 2421 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA | 2414,2369 | 2422
R5-ASB-93-32 | 2422 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA | 2416,2417,2418,2419,2420,2421,2186 | 2424
R3-ASB-93-4 | 2423 | 1C: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 386 days | 409 days | 0% | NA | NA | 1967,2390 | 2424
ASB-R1-M6 | 2424 | HGTD-C Half Disk 1C ready for integration in the vessel | 0 days | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 303 days | 332 days | 0% | NA | NA | 2423,2422 | 2569
ASB-176 | 2425 | Assembly HGTD-C Half Disk 2C | 198 days | 2026-09-02 | 2027-06-24 | 2026-09-02 | 2027-05-12 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA
ASB-94 | 2426 | (inactive task) 2C: Installation of cooling support and outer ring on the assembly tools | 2 days | 2025-04-02 | 2025-04-03 | NA | NA | 910 days | 910 days | 0% | NA | NA
ASB-95 | 2427 | (inactive task) 2C: Installation of PEBs (20) on cooling support | 2 days | 2018-12-03 | 2018-12-04 | NA | NA | 2475 days | 2475 days | 0% | NA | NA
ASB-96 | 2428 | (inactive task) 2C: Installation of pigtails (90) and connectivity tests | 6 days | 2018-12-03 | 2018-12-10 | NA | NA | 2471 days | 2471 days | 0% | NA | NA
ASB-97 | 2429 | (inactive task) 2C: Sealing connectors on outer ring | 5 days | 2018-12-03 | 2018-12-07 | NA | NA | 2472 days | 2472 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-97-1 | 2430 | 2C:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 472 days | 472 days | 0% | NA | NA | 1844,2626 | 2432,2433,2434,2435,2436,2437,2463
R5-ASB-97-1 | 2431 | 2C - 1st front quadrant | 135 days | 2026-10-12 | 2027-05-03 | 2026-09-08 | 2027-03-22 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-97-2 | 2432 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 446 days | 469 days | 0% | NA | NA | 2171,274,2193,2430 | 2438
R5-ASB-97-3 | 2433 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 444 days | 467 days | 0% | NA | NA | 2172,274,2193,2430 | 2438
R5-ASB-97-4 | 2434 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 442 days | 465 days | 0% | NA | NA | 2173,274,2193,2430 | 2438
R5-ASB-97-5 | 2435 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 440 days | 463 days | 0% | NA | NA | 2174,274,2193,2430 | 2438
R5-ASB-97-6 | 2436 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 438 days | 461 days | 0% | NA | NA | 274,2193,2430,2175 | 2438
R5-ASB-97-7 | 2437 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2430,2371 | 2438
R5-ASB-97-8 | 2438 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2432,2433,2434,2435,2436,2437,2186 | 2440,2441,2442,2443,2444,2445
R5-ASB-97-9 | 2439 | 2C - 2nd front quadrant | 10 days | 2027-05-04 | 2027-05-17 | 2027-03-23 | 2027-04-05 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-97-10 | 2440 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2438,2171,2193,275 | 2446
R5-ASB-97-11 | 2441 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2438,2172,2193,275 | 2446
R5-ASB-97-12 | 2442 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2438,2173,2193,275 | 2446
R5-ASB-97-13 | 2443 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2438,2174,2193,275 | 2446
R5-ASB-97-14 | 2444 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 314 days | 343 days | 0% | NA | NA | 2438,2193,275,2175 | 2446
R5-ASB-97-15 | 2445 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2438,2372 | 2446
R5-ASB-97-16 | 2446 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-05-14 | 2027-05-17 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2440,2441,2442,2443,2444,2445,2186 | 2448,2449,2450,2451,2452,2453,2462
R5-ASB-97-17 | 2447 | 2C - 1st back quadrant | 10 days | 2027-05-18 | 2027-06-02 | 2027-04-06 | 2027-04-20 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-97-18 | 2448 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2446,2171,2193,275 | 2454
R5-ASB-97-19 | 2449 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2446,2172,2193,275 | 2454
R5-ASB-97-20 | 2450 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2446,2193,275,2176 | 2454
R5-ASB-97-21 | 2451 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2446,2174,2193,275 | 2454
R5-ASB-97-22 | 2452 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 307 days | 336 days | 0% | NA | NA | 2446,2193,275,2175 | 2454
R5-ASB-97-23 | 2453 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2446,2373 | 2454
R5-ASB-97-24 | 2454 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-05-31 | 2027-06-02 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2448,2449,2450,2451,2452,2453,2186 | 2461,2460,2459,2458,2457,2456
R5-ASB-97-25 | 2455 | 2C - 2nd back quadrant | 16 days | 2027-06-03 | 2027-06-24 | 2027-04-21 | 2027-05-12 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-97-26 | 2456 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2454,2171,2193,275 | 2462
R5-ASB-97-27 | 2457 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2454,2172,2193,275 | 2462
R5-ASB-97-28 | 2458 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2454,2193,275,2176 | 2462
R5-ASB-97-29 | 2459 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2454,2174,2193,275 | 2462
R5-ASB-97-30 | 2460 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 300 days | 329 days | 0% | NA | NA | 2454,2193,275,2175 | 2462
R5-ASB-97-31 | 2461 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2454,2374 | 2462
R5-ASB-97-32 | 2462 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2446,2457,2458,2459,2460,2461,2186,2456 | 2464
R3-ASB-97-4 | 2463 | 2C: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 483 days | 483 days | 0% | NA | NA | 2430,1967 | 2464
ASB-R1-M7 | 2464 | HGTD-C Half Disk 2C ready for integration in the vessel | 0 days | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2463,2462 | 2573
ASB-184 | 2465 | Assembly HGTD-C Half Disk 3C | 182 days | 2026-11-26 | 2027-08-25 | 2026-11-26 | 2027-07-15 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA
ASB-99 | 2466 | (inactive task) 3C: Installation of cooling support and outer ring on the assembly tools | 2 days | 2025-06-30 | 2025-07-01 | NA | NA | 850 days | 850 days | 0% | NA | NA
ASB-100 | 2467 | (inactive task) 3C: Installation of PEBs (20) on cooling support | 2 days | 2018-12-03 | 2018-12-04 | NA | NA | 2475 days | 2475 days | 0% | NA | NA
ASB-101 | 2468 | (inactive task) 3C: Installation of pigtails (90) and connectivity tests | 6 days | 2018-12-03 | 2018-12-10 | NA | NA | 2471 days | 2471 days | 0% | NA | NA
ASB-102 | 2469 | (inactive task) 3C: Sealing connectors on outer ring | 5 days | 2018-12-03 | 2018-12-07 | NA | NA | 2472 days | 2472 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-102-1 | 2470 | 3C:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 1849,2592,1850 | 2472,2473,2474,2475,2476,2477,2503
R5-ASB-102-1 | 2471 | 3C - 1st front quadrant | 145 days | 2026-11-27 | 2027-07-06 | 2026-11-27 | 2027-05-25 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-102-2 | 2472 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 2171,2470,276,2194 | 2478
R5-ASB-102-3 | 2473 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 2172,2470,276,2194 | 2478
R5-ASB-102-4 | 2474 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 2173,2470,276,2194 | 2478
R5-ASB-102-5 | 2475 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 2174,2470,276,2194 | 2478
R5-ASB-102-6 | 2476 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 443 days | 443 days | 0% | NA | NA | 2470,276,2194,2175 | 2478
R5-ASB-102-7 | 2477 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2470,2376 | 2478
R5-ASB-102-8 | 2478 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2472,2473,2474,2475,2476,2477,2186 | 2480,2481,2482,2483,2484,2485
R5-ASB-102-9 | 2479 | 3C - 2nd front quadrant | 10 days | 2027-07-07 | 2027-07-20 | 2027-05-26 | 2027-06-09 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-102-10 | 2480 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2478,2171,2194,276 | 2486
R5-ASB-102-11 | 2481 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2478,2172,2194,276 | 2486
R5-ASB-102-12 | 2482 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2478,2173,2194,276 | 2486
R5-ASB-102-13 | 2483 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2478,2174,2194,276 | 2486
R5-ASB-102-14 | 2484 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 301 days | 330 days | 0% | NA | NA | 2478,2194,276,2175 | 2486
R5-ASB-102-15 | 2485 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2478,2377 | 2486
R5-ASB-102-16 | 2486 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2480,2481,2482,2483,2484,2485,2186 | 2488,2489,2490,2491,2492,2493
R5-ASB-102-17 | 2487 | 3C - 1st back quadrant | 10 days | 2027-07-21 | 2027-08-03 | 2027-06-10 | 2027-06-23 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-102-18 | 2488 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2486,2171,2194,277 | 2494
R5-ASB-102-19 | 2489 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2486,2172,2194,277 | 2494
R5-ASB-102-20 | 2490 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2486,2194,277,2176 | 2494
R5-ASB-102-21 | 2491 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2486,2174,2194,277 | 2494
R5-ASB-102-22 | 2492 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 294 days | 323 days | 0% | NA | NA | 2486,2194,277,2175 | 2494
R5-ASB-102-23 | 2493 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-07-30 | 2027-07-30 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2486,2378 | 2494
R5-ASB-102-24 | 2494 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2488,2489,2490,2491,2492,2493,2186 | 2501,2500,2499,2498,2497,2496
R5-ASB-102-25 | 2495 | 3C - 2nd back quadrant | 16 days | 2027-08-04 | 2027-08-25 | 2027-06-24 | 2027-07-15 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-102-26 | 2496 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2494,2171,2194,277 | 2502
R5-ASB-102-27 | 2497 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2494,2172,2194,277 | 2502
R5-ASB-102-28 | 2498 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2494,2194,277,2176 | 2502
R5-ASB-102-29 | 2499 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2494,2174,2194,277 | 2502
R5-ASB-102-30 | 2500 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 287 days | 316 days | 0% | NA | NA | 2494,2194,277,2175 | 2502
R5-ASB-102-31 | 2501 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-08-23 | 2027-08-23 | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2494,2379 | 2502
R5-ASB-102-32 | 2502 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2496,2497,2498,2499,2500,2501,2186 | 2504
R3-ASB-102-4 | 2503 | 3C: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 454 days | 454 days | 0% | NA | NA | 1967,2470 | 2504
ASB-R1-M8 | 2504 | HGTD-C Half Disk 3C ready for integration in the vessel | 0 days | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 2027-07-15 | 2027-07-15 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2503,2502 | 2577
ASB-192 | 2505 | Assembly HGTD-C Half Disk 4C | 122 days | 2027-04-29 | 2027-10-20 | 2027-03-26 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA
R4-ASB-106-1 | 2506 | 4C:Mount cooling plate on assembly tool | 1 day | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 362 days | 385 days | 0% | NA | NA | 1849,2564,1850 | 2508,2509,2510,2511,2512,2513,2539
R5-ASB-106-1 | 2507 | 4C - 1st front quadrant | 90 days | 2027-04-30 | 2027-09-06 | 2027-03-29 | 2027-07-27 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-106-2 | 2508 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 362 days | 385 days | 0% | NA | NA | 2171,2506,277,2195 | 2514
R5-ASB-106-3 | 2509 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 362 days | 385 days | 0% | NA | NA | 2172,2506,277,2195 | 2514
R5-ASB-106-4 | 2510 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 362 days | 385 days | 0% | NA | NA | 2173,2506,277,2195 | 2514
R5-ASB-106-5 | 2511 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 362 days | 385 days | 0% | NA | NA | 2174,2506,277,2195 | 2514
R5-ASB-106-6 | 2512 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 362 days | 385 days | 0% | NA | NA | 2506,277,2195,2175 | 2514
R5-ASB-106-7 | 2513 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2506,2381 | 2514
R5-ASB-106-8 | 2514 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-09-03 | 2027-09-06 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2508,2509,2510,2511,2512,2513,2186 | 2516,2517,2518,2519,2520,2521
R5-ASB-106-9 | 2515 | 4C - 2nd front quadrant | 10 days | 2027-09-07 | 2027-09-21 | 2027-07-28 | 2027-08-10 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-106-10 | 2516 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2514,2171,278,2195 | 2522
R5-ASB-106-11 | 2517 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2514,2172,278,2195 | 2522
R5-ASB-106-12 | 2518 | Mount 3F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2514,2173,278,2195 | 2522
R5-ASB-106-13 | 2519 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2514,2174,278,2195 | 2522
R5-ASB-106-14 | 2520 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 275 days | 304 days | 0% | NA | NA | 2514,278,2195,2175 | 2522
R5-ASB-106-15 | 2521 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 2027-08-06 | 2027-08-06 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2514,2382 | 2522
R5-ASB-106-16 | 2522 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2516,2517,2518,2519,2520,2521,2186 | 2524,2525,2526,2527,2528,2529
R5-ASB-106-17 | 2523 | 4C - 1st back quadrant | 10 days | 2027-09-22 | 2027-10-05 | 2027-08-11 | 2027-08-24 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-106-18 | 2524 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2522,2171,278,2195 | 2530
R5-ASB-106-19 | 2525 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2522,2172,278,2195 | 2530
R5-ASB-106-20 | 2526 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2522,278,2195,2176 | 2530
R5-ASB-106-21 | 2527 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2522,2174,278,2195 | 2530
R5-ASB-106-22 | 2528 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 268 days | 297 days | 0% | NA | NA | 2522,278,2195,2175 | 2530
R5-ASB-106-23 | 2529 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2522,2383 | 2530
R5-ASB-106-24 | 2530 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2524,2525,2526,2527,2528,2529,2186 | 2537,2536,2535,2534,2533,2532
R5-ASB-106-25 | 2531 | 4C - 2nd back quadrant | 11 days | 2027-10-06 | 2027-10-20 | 2027-08-25 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA
R5-ASB-106-26 | 2532 | Mount 1F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2530,2171,278,2195 | 2538
R5-ASB-106-27 | 2533 | Mount 2F, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2530,2172,278,2195 | 2538
R5-ASB-106-28 | 2534 | Mount 3B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2530,278,2195,2176 | 2538
R5-ASB-106-29 | 2535 | Mount 2B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2530,2174,278,2195 | 2538
R5-ASB-106-30 | 2536 | Mount 1B, VTRx, outering sector with pigtail and fanout and do connectivity test | 1 day | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 261 days | 290 days | 0% | NA | NA | 2530,278,2195,2175 | 2538
R5-ASB-106-31 | 2537 | Mount thermal media and DU | 1 day | 2027-10-18 | 2027-10-18 | 2027-09-06 | 2027-09-06 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2530,2384 | 2538
R5-ASB-106-32 | 2538 | Install flex tails and QA at Troom | 2 days | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2532,2533,2534,2535,2536,2537,2186 | 2540
R3-ASB-106-4 | 2539 | 4C: install T_sensors on cooling pipes | 1 day | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 373 days | 396 days | 0% | NA | NA | 2506,1967 | 2540
ASB-R1-M9 | 2540 | HGTD-C Half Disk 4C ready for integration in the vessel | 0 days | 2027-10-20 | 2027-10-20 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2539,2538 | 2581,2541
ASB-M31 | 2541 | End of Assembly of components on cooling plates task | 0 days | 2027-10-20 | 2027-10-20 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2540,2362 | 2581
| 2542 | Final integration inside vessels | 1395 days | 2022-04-07 | 2027-11-29 | 2022-04-07 | 2027-10-19 | 253 days | 282 days | 54% | 2022-04-07 | NA
ASB-200 | 2543 | Definition of integration procedures | 46 days | 2022-05-16 | 2022-07-19 | 2022-05-16 | 2022-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-16 | 2022-07-19 | 2545FF
ASB-201 | 2544 | QA specifications | 72 days | 2022-04-07 | 2022-07-19 | 2022-04-07 | 2022-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-07 | 2022-07-19 | 2545FF
ASB-R1-61 | 2545 | Preparation for SPR | 48 days | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 2123SS | 2543FF,2544FF
ASB-R1-62 | 2546 | Feedback for SPR review comments | 135 days | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-07-21 | 2023-02-09 | 2125FF
ASB-217 | 2547 | HGTD-A vessel integration | 286 days | 2026-03-16 | 2027-05-12 | 2026-03-16 | 2027-04-08 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA
ASB-218 | 2548 | Installation of HGTD-A vessel on the tool | 5 days | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 373 days | 373 days | 0% | NA | NA | 2148,1784,2149 | 2549
ASB-126 | 2549 | Open HGTD-A vessel, Installation Half-disk 1A in the vessel, close HGTD-A vessel and cool down | 4 days | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2548,2254 | 2550
ASB-127 | 2550 | Tests of Half-disk 1A | 25 days | 2026-10-28 | 2026-12-01 | 2026-09-25 | 2026-10-29 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2549,2119 | 2551
ASB-128 | 2551 | Final operations with Half-disk 1A | 2 days | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2550 | 2552
ASB-M23 | 2552 | HGTD-A Half-disk 1A fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2551 | 2565,2553,2390
ASB-142 | 2553 | Open HGTD-A vessel, Installation Half-disk 2A in the vessel, close HGTD-A vessel and cool down | 4 days | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2290,2552 | 2554
ASB-143 | 2554 | Tests of Half-disk 2A | 25 days | 2026-12-10 | 2027-01-27 | 2026-11-09 | 2026-12-11 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2553 | 2555
ASB-144 | 2555 | Final operations with Half-disk 2A | 2 days | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2554 | 2556
ASB-M24 | 2556 | HGTD-A Half-disk 2A fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2555 | 2565,2557
ASB-150 | 2557 | Open HGTD-A vessel, Installation Half-disk 3A in the vessel, close HGTD-A vessel and cool down | 4 days | 2027-02-01 | 2027-02-04 | 2026-12-16 | 2027-01-04 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2326,2556 | 2558
ASB-151 | 2558 | Tests of Half-disk 3A | 25 days | 2027-02-05 | 2027-03-11 | 2027-01-05 | 2027-02-08 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2557 | 2559
ASB-152 | 2559 | Final operations with Half-disk 3A | 2 days | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2558 | 2560
ASB-M25 | 2560 | HGTD-A Half-disk 3A fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2559 | 2565,2561
ASB-158 | 2561 | Open HGTD-A vessel, Installation Half-disk 4A in the vessel, close HGTD-A vessel and cool down | 4 days | 2027-03-16 | 2027-03-19 | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2362,2560 | 2562
ASB-159 | 2562 | Tests of Half-disk 4A | 25 days | 2027-03-22 | 2027-04-26 | 2027-02-17 | 2027-03-23 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2561 | 2563
ASB-160 | 2563 | Final operations with Half-disk 4A | 2 days | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2562 | 2564
ASB-M26 | 2564 | HGTD-A Half-disk 4A fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2563 | 2565,2506
ASB-219 | 2565 | Closing the vessel and final tests HGTD-A | 10 days | 2027-04-29 | 2027-05-12 | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2564,2560,2556,2552 | 2566,2569
ASB-M37 | 2566 | HGTD-A is ready for installation | 0 days | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2565 | 2609
ASB-220 | 2567 | HGTD-C vessel integration | 361 days | 2026-06-22 | 2027-11-29 | 2026-06-22 | 2027-10-19 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA
ASB-221 | 2568 | Installation of HGTD-C vessel on the tool | 5 days | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 501 days | 501 days | 0% | NA | NA | 2148,1789,1790 | 2569
ASB-173 | 2569 | Open HGTD-C vessel, Installation Half-disk 1C in the vessel, close HGTD-C vessel and cool down | 4 days | 2027-05-13 | 2027-05-18 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2568,2424,2565 | 2570
ASB-174 | 2570 | Tests of Half-disk 1C | 25 days | 2027-05-19 | 2027-06-24 | 2027-04-16 | 2027-05-20 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2569 | 2571
ASB-175 | 2571 | Final operations with Half-disk 1C | 2 days | 2027-06-25 | 2027-06-28 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2570 | 2572
ASB-M27 | 2572 | HGTD-C Half-disk 1C fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2571 | 2585,2573
ASB-181 | 2573 | Open HGTD-C vessel, Installation Half-disk 2C in the vessel, close HGTD-C vessel and cool down | 4 days | 2027-06-29 | 2027-07-02 | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2464,2572 | 2574
ASB-182 | 2574 | Tests of Half-disk 2C | 25 days | 2027-07-05 | 2027-08-06 | 2027-06-02 | 2027-07-06 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2573 | 2575
ASB-183 | 2575 | Final operations with Half-disk 2C | 2 days | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2574 | 2576
ASB-M28 | 2576 | HGTD-C Half-disk 2C fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 285 days | 308 days | 0% | NA | NA | 2575 | 2585,2577
ASB-189 | 2577 | Open HGTD-C vessel, Installation Half-disk 3C in the vessel, close HGTD-C vessel and cool down | 4 days | 2027-08-26 | 2027-08-31 | 2027-07-16 | 2027-07-21 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2504,2576 | 2578
ASB-190 | 2578 | Tests of Half-disk 3C | 12 days | 2027-09-01 | 2027-09-17 | 2027-07-22 | 2027-08-06 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2577 | 2579
ASB-191 | 2579 | Final operations with Half-disk 3C | 2 days | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2578 | 2580
ASB-M29 | 2580 | HGTD-C Half-disk 3C fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-09-21 | 2027-09-21 | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 274 days | 303 days | 0% | NA | NA | 2579 | 2585,2581
ASB-197 | 2581 | Open HGTD-C vessel, Installation Half-disk 4C in the vessel, close HGTD-C vessel and cool down | 4 days | 2027-10-21 | 2027-10-26 | 2027-09-09 | 2027-09-15 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2540,2580,2541 | 2582
ASB-198 | 2582 | Tests of Half-disk 4C | 12 days | 2027-10-27 | 2027-11-11 | 2027-09-16 | 2027-10-01 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2581 | 2583
ASB-199 | 2583 | Final operations with Half-disk 4C | 2 days | 2027-11-12 | 2027-11-15 | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2582 | 2584
ASB-M30 | 2584 | HGTD-C Half-disk 4C fully assembled, tested and calibrated | 0 days | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2583 | 2585
ASB-222 | 2585 | Closing the vessel and final tests HGTD-C | 10 days | 2027-11-16 | 2027-11-29 | 2027-10-06 | 2027-10-19 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2584,2572,2576,2580 | 2586
ASB-M38 | 2586 | HGTD-C is ready for installation | 0 days | 2027-11-29 | 2027-11-29 | 2027-10-19 | 2027-10-19 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2585 | 2621
| 2587 | 8.7 Detector Installation and commissioning | 1640 days | 2022-04-20 | 2028-12-07 | 2022-04-20 | 2028-12-07 | 0 days | 0 days | 62% | 2022-04-20 | NA
| 2588 | Tool for transport and cavern installation | 972 days | 2022-04-20 | 2026-02-16 | 2022-04-20 | 2026-02-16 | 545 days | 545 days | 62% | 2022-04-20 | NA
INS-3 | 2589 | Conceptual layout of lifting beam for cavern installation | 56 days | 2022-04-20 | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-07-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-20 | 2022-07-07 | 2123SS
INS-R1-1 | 2590 | Preparation for SPR | 27 days | 2022-05-12 | 2022-06-20 | 2022-05-12 | 2022-06-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-12 | 2022-06-20 | 2123FF
INS-5 | 2591 | Choice of materials and additional equipment for tooling | 204 days | 2022-08-18 | 2023-06-06 | 2022-08-18 | 2023-06-06 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-08-18 | 2023-06-06 | 2124
INS-6 | 2592 | Conceptual design of lifting beam | 666 days | 2022-08-18 | 2025-03-31 | 2022-08-18 | 2025-03-31 | 586 days | 586 days | 70% | 2022-08-18 | NA | 2124 | 2470,2593FF
INS-7 | 2593 | Lifting beam complete design for cavern installation scenario | 107 days | 2024-12-23 | 2025-05-30 | 2024-12-23 | 2025-05-30 | 545 days | 545 days | 10% | 2024-12-23 | NA | 2592FF | 2594
INS-10 | 2594 | Lifting beam manufacturing plans | 55 days | 2025-06-02 | 2025-08-15 | 2025-06-02 | 2025-08-15 | 545 days | 545 days | 0% | NA | NA | 2593 | 2596
INS-13 | 2595 | Production of lifting beam for cavern installation scenario (one device) | 125 days | 2025-08-18 | 2026-02-16 | 2025-08-18 | 2026-02-16 | 545 days | 545 days | 0% | NA | NA
INS-R1-7 | 2596 | Procurement dossier and production of lifting beam | 75 days | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 545 days | 545 days | 0% | NA | NA | 2594 | 2597
INS-R1-8 | 2597 | Lifting beam shipment to CERN and safety acceptance tests | 50 days | 2025-12-02 | 2026-02-16 | 2025-12-02 | 2026-02-16 | 545 days | 545 days | 0% | NA | NA | 2596 | 2598
INS-M6 | 2598 | End of Tool for transport and cavern installation task | 0 days | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 545 days | 545 days | 0% | NA | NA | 2597 | 2609
| 2599 | Detector installation and connectivity (LS3.v.9.6 Dates implemented in December 2024) | 731 days | 2025-12-16 | 2028-12-07 | 2025-12-16 | 2028-12-07 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA
R3-INS-M20-1 | 2600 | Cables and fibers for HGTD-1 are ready for installation | 0 days | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 438 days | 438 days | 0% | NA | NA | 1959,1981,2001 | 2602,<>\0_Configuration_File_v4-0\621
| 2601 | Cables and fibers for HGTD-A are ready for installation | 0 days | 2025-12-16 | 2025-12-16 | NA | NA | 438 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2600
R3-INS-M20-1 | 2602 | Cables and fibers for HGTD-A required for installation | 0 days | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 2027-09-17 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2600
R3-INS-M20-1 | 2603 | Proximity services for HGTD-1 are ready for installation | 0 days | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 143 days | 143 days | 0% | NA | NA | 519,648,1981,1959,1883,1866,1893,1899 | 2605,<>\0_Configuration_File_v4-0\623
| 2604 | Proximity services for HGTD-A are ready for installation | 0 days | 2026-09-16 | 2026-09-16 | NA | NA | 149 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2603
R3-INS-M20-1 | 2605 | Proximity services for HGTD-A are required for installation | 0 days | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2603
R3-INS-M20-1 | 2606 | Back-end electronics for HGTD-1 ready for installation | 0 days | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 661,491,700,623 | 2608,<>\0_Configuration_File_v4-0\625
| 2607 | Back-end electronics for HGTD-A ready for installation | 0 days | 2026-07-02 | 2026-07-02 | NA | NA | 210 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2606
R3-INS-M20-1 | 2608 | Back-end electronics for HGTD-A required for installation | 0 days | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2606
INS-M20 | 2609 | HGTD-1 detector ready for installation | 0 days | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 226 days | 249 days | 0% | NA | NA | 2598,2566,487,519,623,661,700,746,565,119 | 2611,<>\0_Configuration_File_v4-0\617
| 2610 | HGTD-1 detector required for installation (old name: HGTD-A detector required for installation) | 0 days | 2027-05-12 | 2027-05-12 | NA | NA | 234 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2609
INS-M21 | 2611 | HGTD-C detector required for installation | 0 days | 2028-04-13 | 2028-04-13 | 2028-04-13 | 2028-04-13 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2609
R3-INS-M22-1 | 2612 | Cables and fibers for HGTD-2 are ready for installation | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 393 days | 393 days | 0% | NA | NA | 1981,1964,2001,1968 | 2614,<>\0_Configuration_File_v4-0\627
| 2613 | Cables and fibers for HGTD-C are ready for installation | 0 days | 2026-04-16 | 2026-04-16 | NA | NA | 393 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2612
R3-INS-M22-1 | 2614 | Cables and fibers for HGTD-C required for installation | 0 days | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2612
R3-INS-M22-1 | 2615 | Proximity services for HGTD-2 are ready for installation | 0 days | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 140 days | 140 days | 0% | NA | NA | 521,648,1981,1887,1869,1893,1899 | 2617,<>\0_Configuration_File_v4-0\629
| 2616 | Proximity services for HGTD-C are ready for installation | 0 days | 2026-12-29 | 2026-12-29 | NA | NA | 144 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2615
R3-INS-M22-1 | 2617 | Proximity services for HGTD-C are required for installation | 0 days | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2615
R3-INS-M22-1 | 2618 | Back-end electronics for HGTD-2 ready for installation | 0 days | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 144 days | 144 days | 0% | NA | NA | 661,492,703,623,704 | 2620,<>\0_Configuration_File_v4-0\631
| 2619 | Back-end electronics for HGTD-C ready for installation | 0 days | 2026-09-25 | 2026-09-25 | NA | NA | 150 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2618
R3-INS-M22-1 | 2620 | Back-end electronics for HGTD-C required for installation | 0 days | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2618
INS-M23 | 2621 | HGTD-2 detector ready for installation | 0 days | 2027-11-29 | 2027-11-29 | 2027-10-19 | 2027-10-19 | 253 days | 282 days | 0% | NA | NA | 2586,489,492,522,572,704,440,1701 | 2623,<>\0_Configuration_File_v4-0\619
| 2622 | HGTD-2 detector required for installation (old name: HGTD-C detector required for installation) | 0 days | 2027-11-29 | 2027-11-29 | NA | NA | 261 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2621
INS-M24 | 2623 | HGTD-A detector required for installation | 0 days | 2028-12-07 | 2028-12-07 | 2028-12-07 | 2028-12-07 | 0 days | 0 days | 0% | NA | NA | 2621
| 2624 | 8.8 Demonstrator activities | 1566 days | 2019-07-01 | 2025-08-29 | 2019-07-01 | 2025-08-29 | 327 days | 327 days | 91% | 2019-07-01 | NA
| 2625 | DAQ Demonstrator | 1398 days | 2019-07-01 | 2024-12-30 | 2019-07-01 | 2024-12-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2019-07-01 | 2024-12-30
DEM-M1 | 2626 | Milestone:FELIX phase-I board and server delivery | 0 days | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 2627,2430
DEM-1 | 2627 | Installation and verification of the set-up | 149 days | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2626 | 2628
DEM-2 | 2628 | Stand alone test using FELIX emulator | 146 days | 2020-02-03 | 2020-08-31 | 2020-02-03 | 2020-08-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-02-03 | 2020-08-31 | 2627 | 2629
DEM-3 | 2629 | ALTIROC emulator manufacturing | 64 days | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2628 | 2630
DEM-4 | 2630 | Verification of ALTIROC emulator | 51 days | 2020-12-01 | 2021-02-15 | 2020-12-01 | 2021-02-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-12-01 | 2021-02-15 | 2629 | 2631
DEM-5 | 2631 | ALTIROC emulator manufacturing v2 (using ALTIROC2 pinout) | 134 days | 2021-04-23 | 2021-11-01 | 2021-04-23 | 2021-11-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-23 | 2021-11-01 | 2630,125 | 2633
DEM-M3 | 2632 | Milestone: PEB demonstrator delivery to CERN | 0 days | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 304FS+1 day | 2635,2633
DEM-6 | 2633 | Communication test with FELIX phase I and ALTIROC emulator | 97 days | 2021-11-15 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | 2022-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-15 | 2022-03-31 | 2631,2632 | 2634
DEM-M2 | 2634 | Milestone: Verification of readout of FELIX and emulator | 0 days | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2633 | 2635
DEM-7 | 2635 | Integration of the PEB in the DAQ demonstrator | 21 days | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 2634,2632 | 2636
DEM-8 | 2636 | Readout test in the DAQ demonstrator | 108 days | 2022-05-03 | 2022-09-30 | 2022-05-03 | 2022-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-03 | 2022-09-30 | 2635 | 2637
DEM-M4 | 2637 | Milestone: Verification of readout of PEB demonstrator with emulator | 0 days | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2636 | 2682,2638
DEM-9 | 2638 | Readout test between FELIX phase I and ALTIROC2 | 19 days | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 2637,1647,1041 | 2639
DEM-M5 | 2639 | Milestone: Verification of readout of FELIX and ASIC (ALTIROC2) | 0 days | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2638 | 2681,334
DEM-34 | 2640 | Arrival of ALTIROC3 with rigid flex | 2 days | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 950 | 2641FS-1 day
DEM-35 | 2641 | Communication tests and software development with FELIX, modular PEB and ALTIROC3 | 11 days | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 2640FS-1 day | 740,2744,2642,2643
R4-DEM-35-1 | 2642 | Timing measurements with ALTIROC3 module | 66 days | 2024-04-29 | 2024-07-31 | 2024-04-29 | 2024-07-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-29 | 2024-07-31 | 2641 | 2718
R4-DEM-35-2 | 2643 | Development of Luminosity tests with second FELIX | 171 days | 2024-04-29 | 2024-12-30 | 2024-04-29 | 2024-12-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-29 | 2024-12-30 | 2641 | 2718,2747,2644SS
R5-R4-DEM-35-2-1 | 2644 | Test of lumi readout path with demonstrator setup | 22 days | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 2643SS | 2645
R5-R4-DEM-35-2-2 | 2645 | DAQ and lumi path working on ALTIROC3 modules | 12 days | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2644 | 2718
| 2646 | Heater Demonstrator | 505 days | 2020-04-01 | 2022-03-30 | 2020-04-01 | 2022-03-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-04-01 | 2022-03-30
DEM-10 | 2647 | CO2 Baby demo transfer line installation | 61 days | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  | 2648,2653
DEM-11 | 2648 | CO2 Baby demo Flowmeter installation | 50 days | 2020-07-02 | 2020-09-09 | 2020-07-02 | 2020-09-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-07-02 | 2020-09-09 | 2647 | 2652
DEM-12 | 2649 | CO2 Baby demo Alarm system in b180 | 31 days | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-08-03 | 2020-09-15 |  | 2653,2650
DEM-13 | 2650 | CO2 Baby demo system tests (leak and pressure) | 12 days | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 2649 | 2653
DEM-14 | 2651 | DCS for temp / humidity / flowmeters | 87 days | 2020-06-02 | 2020-10-01 | 2020-06-02 | 2020-10-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-06-02 | 2020-10-01 |  | 2652
DEM-15 | 2652 | Sensor connection to the DAQ and testing | 21 days | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 2648,2651 | 2656
DEM-16 | 2653 | CO2 Baby demo Insulation | 14 days | 2020-10-02 | 2020-10-21 | 2020-10-02 | 2020-10-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-10-02 | 2020-10-21 | 2647,2649,2650 | 2656
DEM-17 | 2654 | Manufacturing of cooling plate and serpentine | 45 days | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-07-01 | 2020-09-01 |  | 2656,301
DEM-18 | 2655 | Manufacturing of demonstrator box | 74 days | 2020-08-03 | 2020-11-13 | 2020-08-03 | 2020-11-13 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-13 |  | 2656
DEM-19 | 2656 | Testing of cooling plate | 35 days | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 2652,2653,2654,2655 | 2657
DEM-M6 | 2657 | Milestone: Validation of cooling plate with CO2 | 0 days | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2656 | 2661,1805,1806
DEM-20 | 2658 | Production of Heaters | 191 days | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-07-01 | 2021-03-31 |  | 2659
DEM-21 | 2659 | Heater calibration | 107 days | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2658 | 2661
DEM-22 | 2660 | Manufacturing of support plate for heaters | 48 days | 2020-11-20 | 2021-02-01 | 2020-11-20 | 2021-02-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2020-11-20 | 2021-02-01 |  | 2661
DEM-23 | 2661 | Loading of Heaters onto support unit | 27 days | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 2659,2660,2657 | 2662
DEM-24 | 2662 | Metrology and tests of heaters on demonstrator | 9 days | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2661 | 2663
DEM-M7 | 2663 | Milestone: Loading procedure of heaters validated | 0 days | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2662 | 2665,1083,2664
DEM-R1-1 | 2664 | Loading of Heaters onto cooling plate | 5 days | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 2663 | 2665
DEM-25 | 2665 | Testing of Heaters on cooling plate | 25 days | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 2663,2664 | 2666,2667
DEM-M8 | 2666 | Milestone: Thermal calculations validated | 0 days | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2665 | 2676
DEM-M9 | 2667 | Milestone: Thermal grease validated | 0 days | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2665 | 1819,2668FS+16 days
R2-DEM-M9-1 | 2668 | Test assembly thickness of modules with thermal grease | 20 days | 2022-02-10 | 2022-03-09 | 2022-02-10 | 2022-03-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-02-10 | 2022-03-09 | 2667FS+16 days | 2669,2670
R2-DEM-M9-2 | 2669 | Test of thermal performance with graphite on heater modules | 15 days | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 2668 | 2671
R2-DEM-M9-3 | 2670 | Test of thermal performance with graphite and thermal grease on heater modules | 15 days | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 2668 | 2671
R2-DEM-M9-4 | 2671 | Milestone: Full thermal validation with proper assembly procedure | 0 days | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2670,2669 | 1819
| 2672 | Demonstrator module and detector units | 1073 days | 2021-04-01 | 2025-06-19 | 2021-04-01 | 2025-06-19 | 257 days | 257 days | 88% | 2021-04-01 | NA
DEM-26 | 2673 | DCS demonstrator software installation | 41 days | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-04-01 | 2021-05-31 |  | 2674
DEM-27 | 2674 | DCS demonstrator software development | 44 days | 2021-06-02 | 2021-08-02 | 2021-06-02 | 2021-08-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2021-06-02 | 2021-08-02 | 2673 | 2680,629
DEM-M10 | 2675 | Arrival of demonstrator modules as LPNHE | 0 days | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1041FS+96 days | 2679
DEM-M11 | 2676 | Milestone: Loaded modules at CERN | 0 days | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2666 | 2679
DEM-M12 | 2677 | Arrival of demonstrator flex PCBs at CERN | 0 days | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 1683 | 2679
R2-DEM-M12-1 | 2678 | Assembly of Modular PEB on cooling plate | 86 days | 2022-03-30 | 2022-07-29 | 2022-03-30 | 2022-07-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-30 | 2022-07-29 |  | 2680
DEM-28 | 2679 | Demonstrator Assembly with FLEXes at CERN | 6 days | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2675,2677,2676 | 2680,2681
DEM-29 | 2680 | Thermal tests of modules on cooling plate | 33 days | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 2674,2679,2678 | 2682
DEM-30 | 2681 | Readout test with ALTIROC2 modules | 40 days | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 2639,2679 | 2682
DEM-M13 | 2682 | Full readout of 1 row of modules to PEB demonstrator | 0 days | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2681,2637,2680 | 1648
DEM-M14 | 2683 | Milestone: PEB 1F board delivery to CERN | 0 days | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 323 | 2684
DEM-31 | 2684 | Verification of PEB 1F board | 48 days | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 2683 | 2692FS+1 day
R4-DEM-31-1 | 2685 | Inner DU manufacturing | 15 days | 2023-04-07 | 2023-05-02 | 2023-04-07 | 2023-05-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-07 | 2023-05-02 |  | 2686,2696SS
R4-DEM-31-2 | 2686 | First set of 12 modules at LPNHE for mounting | 12 days | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 2685 | 2687
R4-DEM-31-3 | 2687 | Shipment of first DU to CERN | 3 days | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2686 | 2688
R4-DEM-31-4 | 2688 | Reception testing of first DU | 5 days | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 2687 | 2690
R4-DEM-31-5 | 2689 | Cooling plate + serpentine manufacturing | 20 days | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-08-07 | 2023-09-01 |  | 2690
R4-DEM-31-6 | 2690 | Loading onto cooling plate, without thermal media first DU | 10 days | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 2688,2689 | 2692
R4-DEM-31-7 | 2691 | Flex tail manufacturing | 45 days | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-07-03 | 2023-09-01 |  | 2692
R4-DEM-31-8 | 2692 | Assembly with flex tails of first DU | 6 days | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2690,2691,2684FS+1 day | 785
R4-DEM-31-9 | 2693 | Start of DAQ and temp readout measurements of 12 modules | 66 days | 2023-12-27 | 2024-03-29 | 2023-12-27 | 2024-03-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-12-27 | 2024-03-29 |  | 1137
R3-DEM-33-1 | 2694 | Prototype outer ring + pigtails manufacturing for demonstrator vessel | 202 days | 2023-06-20 | 2024-04-01 | 2023-06-20 | 2024-04-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-06-20 | 2024-04-01 | 320SS | 2695,2736
R4-R3-DEM-33-1 | 2695 | Outer-ring mock-up mounting with pick-tails | 62 days | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-02 | 2024-07-01 | 2694 | 2719
R4-R3-DEM-33-2 | 2696 | Second support manufacturing | 168 days | 2023-04-18 | 2023-12-11 | 2023-04-18 | 2023-12-11 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-04-18 | 2023-12-11 | 2685SS | 2699,2697SS
R4-R3-DEM-33-3 | 2697 | Third support unit manufacturing | 227 days | 2023-05-03 | 2024-03-20 | 2023-05-03 | 2024-03-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-03 | 2024-03-20 | 2696SS | 2700FS-20 days,2698SS
R4-R3-DEM-33-4 | 2698 | Fourth support unit manufacturing | 274 days | 2023-05-05 | 2024-05-31 | 2023-05-05 | 2024-05-31 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-05-05 | 2024-05-31 | 2697SS | 2701
R4-R3-DEM-33-5 | 2699 | Second 15 modules at LPNHE for mounting | 61 days | 2023-09-15 | 2023-12-08 | 2023-09-15 | 2023-12-08 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-09-15 | 2023-12-08 | 945,2696 | 2702
R4-R3-DEM-33-6 | 2700 | Third 15 modules at LPNHE for mounting | 16 days | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 946,2697FS-20 days | 2703
R4-R3-DEM-33-7 | 2701 | Fourth 12 modules at LPNHE for mounting | 53 days | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 951,2698 | 2704
R4-R3-DEM-33-8 | 2702 | Shipment of second DU to CERN | 6 days | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 2699 | 2705FS-1 day
R4-R3-DEM-33-9 | 2703 | Shipment of third DU to CERN | 2 days | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2700 | 2706
R4-R3-DEM-33-10 | 2704 | Shipment of fourth DU to CERN | 34 days | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 2701 | 2719,2707FS-1 day
R4-R3-DEM-33-11 | 2705 | Reception testing of second DU | 3 days | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2702FS-1 day | 2708
R4-R3-DEM-33-12 | 2706 | Reception testing of third DU | 2 days | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2703 | 2710FS-1 day
R4-R3-DEM-33-13 | 2707 | Reception testing of fourth DU | 25 days | 2024-11-15 | 2024-12-19 | 2024-11-15 | 2024-12-19 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-11-15 | 2024-12-19 | 2704FS-1 day | 2719,2714
R4-R3-DEM-33-14 | 2708 | Mount second DU at CERN | 10 days | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2705 | 2709FF
R4-R3-DEM-33-15 | 2709 | Tests of first and second DU of ALTIROC2, checks of noise scans on layered flex cables | 108 days | 2023-11-07 | 2024-04-09 | 2023-11-07 | 2024-04-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2023-11-07 | 2024-04-09 | 2708FF | 2710,2711FF
R4-R3-DEM-33-16 | 2710 | Mount third DU at CERN | 2 days | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2706FS-1 day,2709 | 2712FF
R4-R3-DEM-33-17 | 2711 | Tests of all ALTIROC2 DUs (two) | 18 days | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2709FF | 2713,2715
R4-R3-DEM-33-18 | 2712 | Integrate DCS into demonstrator | 64 days | 2024-03-29 | 2024-07-01 | 2024-03-29 | 2024-07-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-03-29 | 2024-07-01 | 2710FF | 2719
R4-R3-DEM-33-19 | 2713 | Mount thermal media + mount ALTIROC3 DU | 10 days | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 2711 | 2717,558
R5-DEM-33-1 | 2714 | Mount fourth DU onto cooling plate | 1 day | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2707 | 2717
R5-DEM-33-2 | 2715 | Production of new ALTIROC3 DU flex tails | 78 days | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 234 days | 234 days | 70% | 2024-10-01 | NA | 2711 | 2716
R5-DEM-33-3 | 2716 | Assembly of full 54 modules with flex tails | 5 days | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 234 days | 234 days | 0% | NA | NA | 2715 | 2736
R4-R3-DEM-33-20 | 2717 | Tests of 54 module readout and development of DAQ with full demonstrator | 20 days | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 225 days | 225 days | 0% | NA | NA | 2713,2714 | 2718
DEM-32 | 2718 | Test of luminosity chain of full demonstrator | 13 days | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 225 days | 225 days | 0% | NA | NA | 601,2642,2643,2717,2645 | 2719,607SS
DEM-33 | 2719 | Communication test with Off-the-shelf LV PS, PEB and ALTIROC2/3 | 13 days | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 321 days | 321 days | 0% | NA | NA | 2718,2695,2704,2707,2712 | 2747
R5-DEM-33-1 | 2720 | Arrival of Stage 1 LV system and single module (with NSW crate) | 0 days | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 550 | 2722
R5-DEM-33-2 | 2721 | Arrival of LISSY crate + modules at b180 for DSS system | 0 days | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 681 | 2723
R5-DEM-33-3 | 2722 | Development of DCS system for LV with Stage 1 | 64 days | 2024-09-03 | 2024-12-02 | 2024-09-03 | 2024-12-02 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-09-03 | 2024-12-02 | 2720 | 2724
R5-DEM-33-4 | 2723 | Standalone LISSY crate tests with stage-1 LV system | 43 days | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 0 days | 0 days | 100% | 2024-09-03 | 2024-11-01 | 2721 | 2725
R5-DEM-33-4 | 2724 | Development of DCS system for LV with both Stage 1 and Stage 2 | 20 days | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 219 days | 219 days | 0% | NA | NA | 2722 | 2733
R5-DEM-33-3 | 2725 | Standalone LISSY crate tests with pre-series HV crate | 15 days | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 219 days | 219 days | 0% | NA | NA | 2723 | 2734
R5-DEM-33-5 | 2726 | Arrival of Stage 2 LV system | 0 days | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 234 days | 234 days | 0% | NA | NA | 552 | 2733
R5-DEM-33-6 | 2727 | Arrival of HV prototype crate with 3 modules | 1 day | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 208 days | 208 days | 0% | NA | NA | 467 | 2728
R5-DEM-33-7 | 2728 | Development of DCS HV controls | 25 days | 2025-01-14 | 2025-02-17 | 2025-01-14 | 2025-02-17 | 208 days | 208 days | 0% | NA | NA | 2727 | 2735
R5-DEM-M1-1 | 2729 | 2nd generation mechanics box arrival at b180 | 0 days | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 1732FS+1 day | 2732FS-1 day
R5-DEM-M1-2 | 2730 | Procurement of cables and connectors for outer ring | 75 days | 2024-09-20 | 2025-01-17 | 2024-09-20 | 2025-01-17 | 233 days | 233 days | 90% | 2024-09-20 | NA | 1922 | 2731
R5-DEM-M1-3 | 2731 | Assembly of cables and connectors | 6 days | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 233 days | 233 days | 0% | NA | NA | 2730 | 2732
R5-DEM-M1-4 | 2732 | Assembly of 2nd generation box with connectors and outer ring mockup | 10 days | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2729FS-1 day,2731 | 2736
R5-DEM-M1-5 | 2733 | Inclusion and tests of readout with full LV PS prototype | 20 days | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 219 days | 219 days | 0% | NA | NA | 2724,2726 | 2736
R5-DEM-M1-6 | 2734 | Inclusion and tests of LISSY crate | 20 days | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 219 days | 219 days | 0% | NA | NA | 2725 | 2736
R5-DEM-M1-7 | 2735 | Inclusion and tests of readout with HV prototype | 20 days | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 208 days | 208 days | 0% | NA | NA | 2728 | 2736
R3-DEM-33-1 | 2736 | Inclusion and tests of full system | 20 days | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 555,2694,2733,2734,2735,2732,2716 | 2737,2748,2738,2739,2740
DEM-R1-M1 | 2737 | Milestone: Verification of LV power supplies Stage-1 and Stage-2 | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2736 | 2741,559
R5-DEM-R1-M1-1 | 2738 | Milestone: DAQ for full set of modules with link speed testing | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2736 | 2741,745
R5-DEM-R1-M1-2 | 2739 | Milestone: Verification of HV PS pre-series | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2736 | 2741,517
R5-DEM-R1-M1-3 | 2740 | Milestone: Validation of the Farady cage with 2nd generation box | 0 days | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2736 | 2741,691
R5-DEM-M1-5 | 2741 | 4 replacement DUs of ALTIROC-A modules shipped to CERN | 5 days | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2737,2738,2739,2740 | 2742
R5-DEM-M1-6 | 2742 | Reception testing of replacement DUs | 11 days | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2741 | 2743
DEM-R1-2 | 2743 | Loading of ALTIROC-A on cooling plate | 4 days | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 189,2742 | 2744
DEM-R1-4 | 2744 | Communication test with FELIX, PEB and HGTD-ALTIROC-A | 21 days | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 2025-05-22 | 2025-06-19 | 204 days | 204 days | 0% | NA | NA | 2641,2743 | 609SS
| 2745 | Testbeam activities | 854 days | 2022-03-21 | 2025-08-29 | 2022-03-21 | 2025-08-29 | 321 days | 321 days | 43% | 2022-03-21 | NA
DEM-36 | 2746 | Testbeam of full sized modules | 93 days | 2022-03-21 | 2022-07-29 | 2022-03-21 | 2022-07-29 | 0 days | 0 days | 100% | 2022-03-21 | 2022-07-29 |  | 1137
DEM-37 | 2747 | Testbeam of modules with PEB demonstrator | 60 days | 2025-03-11 | 2025-06-05 | 2025-03-11 | 2025-06-05 | 321 days | 321 days | 0% | NA | NA | 2719,2643 | 2748
DEM-38 | 2748 | Testbeam of full readout system | 61 days | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 2025-06-06 | 2025-08-29 | 321 days | 321 days | 0% | NA | NA | 2747,2736 | 716
| 2749 | External reference milestones | 898 days | 2023-08-01 | 2027-02-22 | 2023-08-01 | 2027-02-22 | 458 days | 458 days | 0% | NA | NA
MECH-128 | 2750 | CO2 plants | 0 days | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 912 days | 912 days | 0% | NA | NA
MECH-M15 | 2751 | (add link from Conf.File) CO2 plants available | 0 days | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 912 days | 912 days | 0% | NA | NA
MECH-162 | 2752 | Plant to PP2 pipe material (Plants to HGTD Manifold Box pipe material) | 0 days | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1356 days | 1356 days | 0% | NA | NA
MECH-M21 | 2753 | (add link from Conf.File) Primary cooling lines, plant to manifold box, materials ready (link to cooling group schedule) | 0 days | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1356 days | 1356 days | 0% | NA | NA
MECH-163 | 2754 | Plant to PP2 pipe installation (Plants to HGTD Manifold Box pipe installation) | 51 days | 2026-12-07 | 2027-02-22 | 2026-12-07 | 2027-02-22 | 458 days | 458 days | 0% | NA | NA
R3-MECH-163-1 | 2755 | (add link from Conf.File) Primary cooling lines, plant to manifold box, installated (link to cooling group schedule) for side A | 0 days | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 509 days | 509 days | 0% | NA | NA
MECH-M22 | 2756 | (add link from Conf.File) Primary cooling lines, plant to manifold box, installated (link to cooling group schedule) | 0 days | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 458 days | 458 days | 0% | NA | NA
| 2757 | Water cooling system | 245 days | 2026-01-12 | 2027-01-04 | 2026-01-12 | 2027-01-04 | 493 days | 493 days | 0% | NA | NA
MECH-R1-M10 | 2758 | (add link from Conf.File) Cooling system ready for integration with HGTD-A (date: 01-12-2026, TBC) | 0 days | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 738 days | 738 days | 0% | NA | NA
R3-MECH-R1-M10-1 | 2759 | (add link from Conf.File) Cooling system ready for integration with HGTD-C (water, date: 05-05-2027 TBC) | 0 days | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 493 days | 493 days | 0% | NA | NA
| 2760 | Nitrogen sytem | 0 days | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 738 days | 738 days | 0% | NA | NA
MECH-M52 | 2761 | (add link from Conf.File) 100% Nitrogen system produced and installed (date: 01-12-2026, TBC) | 0 days | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 738 days | 738 days | 0% | NA | NA