## Slide 1
中国科学院高能物理研究所， 北京大学， 清华大学， 北京航空航天大学， 华中师范大学， 中国原子能科学研究院
赵京周（课题1负责人） 班勇（课题2负责人） 殷中宝（课题3负责人）
大型强子对撞机上CMS和ALICE探测器升级
张华桥（项目负责人）
国家重点研发计划项目中期总结会
2025/06/26
2022YFA1602100；2022/12-2027/11

## Slide 2: 提纲
项目背景
项目主要研究工作
项目组织管理机制
项目进展
总结
2

## Slide 3: 项目背景：大型强子对撞机（LHC）
物质世界的基本问题：
质量起源（希格斯粒子） | 微观粒子运动规律(标准模型) | CP破坏怎么发生的？ | 超对称粒子是否存在？
暗物质的本质？ | 早期宇宙物质特性如何？ | 额外维度是否存在？ | ……
LHC上四个大型国际合作实验
建造
1990
2018
2015
2012
LHC建造：~1990启动，2009年对撞出束
→ 2012：发现希格斯粒子！
2026-2030： 高亮度升级安装
p-p对撞质心能量14TeV，隧道周长~27 公里，地下深度 ~100 米
研究手段：世界最高能量对撞机LHC：
欧洲核子中心（CERN）
CMS ATLAS
3
>3000物理成果
二期升级完成时间推迟了1年半

## Slide 4: 项目主要研究工作
ALICE实验
FoCal 和 ITS3
CMS实验
本项目：CMS/ALICE探测器二期升级研究：
课题一：CMS高粒度量能器和一级触发升级（中国科学院高能物理研究所、清华大学）预算690万
课题二：CMS 缪子谱仪 GEM 和时间探测器 MTD 升级 （北京大学、清华大学，北京航空航天大学）预算650万
课题三：ALICE探测器升级（ITS3和FoCal）（华中师范大学、中国原子能科学研究院）预算660万
→ 掌握高计数率、抗辐照、高性能探测器研发和生产能力
→ 实现中国组对国际合作实验的硬件义务
4
高辐照区域新型粒子探测器技术
Notes: 第一，CMS高粒度硅量能器与一级触发电子学；第二：CMS缪子GEM探测器及最小电离粒子时间探测器；第三：ALICE硅像素探测器与前向量能器。
我们的目标是掌握高计数率、抗辐照、高性能探测器研发和生产能力，同时实现中国组对国际合作实验的预期贡献

## Slide 5: 项目组织与管理
姓名 | 职称 | 单位
朱科军 | 研究员 | 高能物理研究所
叶沿林 | 教授 | 北京大学
孙向明 | 教授 | 华中师范大学
刘建北 | 教授 | 中国科学技术大学
吕军光 | 研究员 | 高能物理研究所
王建春 | 研究员 | 高能物理研究所
冒亚军 | 教授 | 北京大学
项目咨询专家组成员
姓名 | 职责
徐红娟 | 项目秘书/财务
王峰 | 项目科研助理
龚文煊 | 课题一联系人
孙小虎 | 课题二联系人
王钰 | 课题三联系人
项目办成员
姓名 | 职责
张华桥 | 项目负责人
赵京周 | 课题一负责人
班勇 | 课题二负责人
殷中宝 | 课题三负责人
其他骨干 | 
项目组成员

## Slide 6: 项目组织与管理
2023/04/16项目启动会
项目双月会
各课题内部周会

## Slide 7: 项目中期指标状况一览表
性能指标： 实验测试
探测器数量指标：合作组检验合格
序号 | 指标 | 中期指标 | 验收指标 | 考核方式 | 目前达到指标
1 | 指标1.1：高速数据传输速率 | 完成数据读出及压缩解压缩原理验证 | 单通道≥16Gbps | 实验测试 | 完成数据读出及压缩解压缩原理验证及优化延时效果分析。
2 | 指标1.2：高粒度量能器硅模块 | 5块硅模块原型机 | 160 | CMS合作组检验合格 | 完成55块硅模块原型机的生产
3 | 指标1.3：高粒度量能器硅模块精度控制 | X-Y方向精度好于200微米 | X-Y方向精度好于100微米 | 实验测试 | X-Y方向精度好于150微米
4 | 指标2.1 GEM探测器有效增益 | >10000（量产(>20 块)大面积（～ 40× 50cm2） GEM 探测器） | >10000（量产大面积GEM探测器） | X射线测试 | 25块GEM模块增益测试结果> 10000
5 | 指标2.2 GEM探测器模块 | 20 | 40 | CMS合作组检验合格 | 完成25块GEM探测器模块
6 | 指标2.3 MTD时间分辨 | 60 皮秒（小批量 16 条晶 体 构 成的 传 感 器模块） | 优于60皮秒(大面积传感器模块成品) | 通过放射源或束流测试其时间分辨 | 通过束流测试得到的由16条晶体构成的传感器模块时间分辨率小于60皮秒，达到中期指标要求
7 | 指标2.4桶部传感器模块 | 200 | 500 | 通过质控系统测试其信号品质（信号幅度一致性等） | 已完成超过200块由16条晶体构成的传感器模块，通过质控系统测试其信号幅度一致性高，达到中期指标要求
8 | 指标3.1：芯片面积和功耗 | 芯片面积达90 mm x 140 mm | 芯片面积达90 mm×140 mm，像素大小约15 um×15 um，功耗低至20 mW/cm2 | 合作组安排测试，提供测试结果 | 设计芯片面积达90 mm x 260 mm
9 | 指标3.2：FoCal双光子位置分辨 | 样机位置分辨率～5 mm | 优于5 mm | 合作组安排测试，提供测试结果 | 样机位置分辨率 < 5 mm
→ 均达到中期目标
7
发表文章：17
培养学生：27

## Slide 8: 亮点进展
高能量、高
亮度、强辐射对
撞机运行环境下，
创新性粒子
探测技术
HGCal 完成首批15块正式硅模块生产
提出CSP数据压缩传输机制，已被合作组采纳和应用
完成了GEM 薄型大面积电子学板的设计，研发，生产和质控
MOSS芯片测试性能达到预期
FoCal硅像素层样机达到mm级别的双光子分辨能力
MTD 获得官方生产站点认证，并开始生产

## Slide 9: 项目进度安排
CMS 高粒度量能器HGCal
CMS RPC一级触发电子学
课题一进度
CMS 缪子谱仪 GEM
CMS 时间探测器 MTD
课题二进度
ALICE 硅像素探测器
ALICE FoCal探测器
课题三进度
根据CMS/ALICE合作组升级总体安排，本项目各课题具体子探测器研发处于不同阶段
本项目执行期间，各课题子探测器研制、生产具体进度由图表所示
  由于LHC升级整体延迟了1年，项目进度稍有迟滞和改动，但大都不影响最终验收指标（除了课题三IT3设计变更外）
项目结束时，各个探测器完成设计，验证；部分建造和安装

## Slide 10: 总结
谢谢各位专家！
本项目进展顺利，达到中期指标
  掌握了多种先进探测器技术研制，发表论文，培养研究生；解决禁运、探测器税费等问题
下一步我们将按照项目任务书继续推进
存在的问题：
  LHC 升级完成时间 推迟1年半，对项目进度影响较大
  ALICE ITS3 设计指标变更（2024年初更新TDR）