## Slide 1: 大型强子对撞机上CMS和ALICE实验探测器升级年会 课题三：FoCal电子学研究进展
shoulong.lin@cern.ch
吝守龙 贾世海 孙鹏飞 王浩祯 李笑梅*
2026年6月28日
湖北武汉 华中师范大学

## Slide 2: 目录
一、FoCal读出电子学研究背景
二、FoCal读出电子学研究任务和考核指标
三、FoCal读出电子学研究进展
四、总结和计划

## Slide 3: 一、研究背景
FoCal读出电子学系统
FoCal-H，FoCal-E平板层使用前端电子学芯片HGCROC + lpGBT将数据直接传输至通用读出单元（CRU）
FoCal-E像素层采用核心读出单元（RU）采集ALPIDE数据后将数据打包后经过lpGBT传输至CRU

## Slide 4: 二、研究任务和考核指标
2024年12月-2025年5月
  任务计划：完成初版RU样机的研制，开展相关功能测试
  考核指标：完成初版RU样机的研制
  完成情况：已完成测试电子学PCB硬件和固件，并开展了模块测试工作
2025年6月-2025年11月
  任务计划：验证 FPGA 对前端芯片的快速控制与高速数据获取，验证 FPGA 与计算机的以太网通信，制订改进计划，开展第二版读出板样机研制
  考核指标：完成初版 RU 测试实验，根据验证结果，制定 RU 改进计划
  完成情况：已在卑尔根进行探测器读出测试，已完成内层外层转接板设计并改版两次，读出单元和电源板硬件设计完成，完成数据通道固件代码，新版RU原理图以及PCB设计基本完成
2025年12月-2026年6月
  任务计划：完成第二版 RU 样机的研制，开展样机测试与改进，对关键性能指标进行测量
  考核指标：完成第二版 RU 样机的研制
  完成情况：PCB设计最终确认。转接板，电源板原型已经生产并测试。新版读出单元正在等待生产

## Slide 5: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
FoCal-E像素层读出电子学系统

## Slide 6: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
电子学硬件设计、生产和测试
  硅像素模块测试转接板设计、生产、测试
  内层/外层模块两种转接板设计、生产
  集线板设计、生产、测试
  电源板设计、生产、测试
  读出单元设计、测试
固件设计和验证
  读出链路仿真模拟研究，CRU数据压缩逻辑研究
  读出单元数据通道，lpGBT数据打包器，触发模块设计和验证
  FoCal像素层探测器数据协议制定与CRU用户逻辑研发
  VLDB+板lpGBT数据传输测试
  固件TMR抗辐照研究

## Slide 7: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
硅像素模块测试转接板设计、生产、测试
硅像素模块测试转接板主要用于为硅像素探测器提供的模拟、数字电源提供稳定的工作电压，并进行单个模块的转接
于2025年完成了原理图设计，PCB设计以及在国内生产，并前往挪威完成了探测器模块和转接板的测试
转接板实物图
工程师在卑尔根大学进行转接板测试

## Slide 8: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
转接板，集线板设计
ITS2项目中，电源板到硅像素探测器线缆长度长，并且每个模块硅像素探测器数量多，距离远，因此远端的芯片偏压不稳定，工作存在问题
FoCal硅像素模块转接板在靠近探测器的位置进行二次稳压，保证硅像素探测器系统的稳定性，针对两种不同的模块完成了内层外层两种设计
根据项目组机械设计以及抗辐照要求，目前转接板已经改版了2次，已在国内完成生产原型板并于26年5月运至挪威
出于探测器插拔方便考虑，增加了集线板设计，已完成设计，生产，26年5月-6月在挪威进行了测试

## Slide 9: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
转接板，集线板实物图及测试
设计并生产了转接板，集线板，以及线缆测试板
已经进行了部分板的测试

## Slide 10: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
转接板，集线板实物图及测试
生产了线缆测试回环板，进行了探测器信号传输线缆眼图测试

## Slide 11: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
电源板设计
FoCal-E电源板为读出单元，转接板提供工作电压
工程师参与原理图以及PCB设计，目前设计完成，已完成生产，正在进行组装测试
在挪威生产了小批量原型，26年6月带回两块电源板，在国内正在进行部分功能测试

## Slide 12: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
读出单元设计
读出单元为硅像素层核心部件，读取硅像素数据，传送至通用读出单元，接收来自DCS的控制信号，配置硅像素芯片
完成了FPGA功耗估计，资源估计，package 延迟估计。参与器件选型，原理图设计，抗辐照测试计划指定等工作
目前新版PCB设计基本完成，正在等待生产

## Slide 13: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
模块代码编写和测试
读出单元的数据接收前端，数据通道和lpGBT打包器数据部分基本完成，并进行了测试，lpGBT接口也完成并进行了测试
在国内采购了一块Xilinx KCU115 FPGA开发板进行固件开发测试
触发和控制模块编写工作正在进行

## Slide 14: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
lpGBT上传数据协议制定
数据格式根据时间帧，心跳帧，CRU数据包分为三层
基本确定了最终数据协议和触发协议，与CRU专家达成一致

## Slide 15: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
数据传输模拟仿真
使用物理模拟数据，进行了两种FPGA内数据传输方式的仿真
确定了低延迟传输方案-流式传输
Method:
12 IB ALPIDE as example, get data from Physics simulation
Generate the package length of ALPIDE, Run 10000 trigger Poisson distribution around the mean speed

## Slide 16: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
数据去零压缩算法
流式传输方案在低延迟的同时，给数据包中带来了大量的零数据
在CRU的FPGA内采用去零压缩算法解决这个问题
IB Data stream Link0 and 1
IB Data Link2 and 3
IB Data Link4 and 5
IB Data Link6 and 7
IB Data Link8 and 9
IB Data Link10 and 11
OB Data Link0 and 1
OB Data Link2 and 3
protocol words and data valid
192bits
167 clock cycle @40MHz
Example:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fm0
Fm1
Fm2
Fm3
ZS
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fm0
Fm1
Fm2
Fm3
DA
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fm0
Fm1
Fm2
Fm3
FmN
can always be
8bit identifier + channel_vld words
Will tell you:
1.length of the packet
2.in packet, which position belongs to which channel
In a word, tell you how to decode it

## Slide 17: 三、FoCal读出电子学研究进展-ECAL
固件抗辐射加固
抗辐射加固选择两种方式代码级加固和综合器加固
目前已尝试TMRG进行代码级加固测试，完成综合器加固测试，确定了TMR部署方式

## Slide 18: 三、FoCal读出电子学研究进展-HCAL
基本完成了 2025 年 10 月束流测试数据分析，新的结构设计大幅提升了 FoCal-H 的能量分辨率，分辨率随机项从 142.18% 降低到了 109.65%，常数项也降低到了6.60%，满足 TDR 需求。
今年2月在 CERN 进行了电子学的激光测试，对不同 SiPM 偏压下的系统性能进行了表征。验证了包括 ADC，ToT 测量线性的电子学系统性能。

## Slide 19: 三、FoCal读出电子学研究进展-HCAL
第一批前端电子学板卡，FMC 转接板以及其母板完成了生产，FoCal-H 共收到 16 块 H2GCROC3D，共计 1024 通道。母板板载两块 lpGBT ASIC 进行数据聚合，可以直接与后端电子学通信。
电子学测试已经展开

## Slide 20: 三、FoCal读出电子学研究进展-HCAL
在 2026 年 4 月我们完成了 CERN SPS 的束流测试
优化了探测器组装流程，并对不同的前端电子学参数进行了对比测试
初步的分析结果表明优化设置下系统性能与以往的测试整体一致
优化后的设置减小了电子学的饱和效应，降低了测量的系统误差

## Slide 21: 三、FoCal读出电子学研究进展-HCAL
FoCal-H 前端读出载板完成了原型的设计和生产
单块载板有 6 个 H2GCROC 子板槽位，通过两个 lpGBT 芯片进行数据聚合
优化了前端读出供电电路，前端噪声明显降低
硬件测试已经完成，个别接口设计需要修改
CRU 的固件开发正在进行
FLP 服务器校准软件正在适配
O2 线上部分的接口和数据重建算法也在进行开发适配
计划在7月的束流测试中对新的载板进行测试

## Slide 22: 四、总结和计划
项目整体进展良好，中国组的硬件，固件和软件贡献在项目中发挥作用
HCal2025年10月，2026年4月已进行两次束流测试，测试结果分析工作基本完成。正在进行今年7月的束流测试准备工作
ECAL转接板，电源板，集线板的原型PCB都已生产，已完成部分测试。读出单元PCB已最终确定
ECAL电子学数据传输固件6月已更新一版，数据传输方案与CRU专家达成一致，目前正在进行仿真测试。

## Slide 23: 四、总结和计划
合作更加紧密，交流更加频繁！

## Slide 24: 谢谢！