## Slide 1: 8月重核束流实验 探测器装配安排
乔锐

## Slide 2: 重核束流实验的SCD待装配硅微条探测器
SCD初样Ladder
LZ/LP/TZ/TP
2个垂直入射、2个斜入射
PID×4
PID×4
Notes: https://www.kudashi.com/pub/tool/geom-modeling/design?projectid=78b7df89-04d0-4ac4-bebf-c1580f4d863a

## Slide 3: 待装配硅微条探测器模块(Ladder)
Ladder | Ladder数量 | 每个Ladder的硅微条 | 每个Ladder的硅电容 | 每个Ladder的ASIC
顶面P型(TP) | 1 | 滨松新晶圆×6 | 270pF | IDE1140级联5片×1组，对应逐条读出区域
顶面Z型(TZ) | 1 | 滨松新晶圆×6 | （拟）500pF | 
侧面P型(LP) | 1 | 滨松新晶圆×7 | 270pF | 
侧面Z型(LZ) | 1 | 滨松旧晶圆×7 | （拟）500pF | 
PID | 8 | 枣庄×1 | N/A | IDE1160×1

## Slide 4: Ladder装配相关的重要时间节点
 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
6月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
6/7月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
7月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
7月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
7/8月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
8月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
8月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
(暂定)确定LZ的电容
电联试
可部分Ladder和PID参加
(暂定)提前2周装箱运输
含Ladder和PID
重核束流实验
(预计)PID板生产完成

## Slide 5: 硅微条探测器模块(Ladder)的当前状态
Ladder | 物料准备情况 | 装配情况
顶面P型(TP) | 已齐备 | ASIC板已电装、贴ASIC+硅电容。待键合、电测
顶面Z型(TZ) | 新制作的Z型高密走线板尺寸偏大，需要返厂重做。可考虑使用旧板子 | ASIC板已电装，待容值确认后贴ASIC+硅电容
侧面P型(LP) | 缺1片270pF硅电容，但不影响使用 | ASIC板已电装、贴ASIC+硅电容。待键合、电测
侧面Z型(LZ) | 已齐备 | Ladder已键合。仅缺2个ASIC+硅电容
PID | ASIC板正在生产，预计6月18日完成 | 暂未启动
Notes: G:\keyan\HERD项目文档\2026年束流实验\20260605_Ladder装配流程.vsdx