## Slide 1: SCD 周例会-结构
鲁兵 熊佳继
2026-06-22

## Slide 2: 时间节点
时间 | 工作安排
4月10日 | 完成蜂窝板试验件的埋件细化设计，提交给3家审核迭代（已完成）
5月15日 | 完成蜂窝板试验件的迭代设计、内部评审，确定加工意向厂家（已完成）
6月10日 | 完成蜂窝板试验件的采购审批流程，正式签合同投产（已完成电子竞价、正在申请合同）
6月18日 | 完成束流试验件工装的设计，投产时间根据束流节点确定（已完成束流包装盒的设计，正在设计PID工装）
7月30日 | 完成结构热控件的招投标，结构投产（完成预招标会，正在修改招标文件）
7月26日 | 西交大完成Super-Ladder力学仿真，确定点胶及AIREX支撑架的设计
9月10日 | Super-Ladder与蜂窝板装配工装到货
9月17日 | 蜂窝板试验件产品到货
10月17日 | 完成工艺验证试验
11月15日 | 结构热控件产品到货
11月30日 | 完成结构热控件热实施，装配，应力筛选试验，交付总体

## Slide 3: 工作(1)：蜂窝板试验件
已完成合同签署；
将更新后的模型、图纸发送至529技术人员。

## Slide 4: 工作(2)：结构热控件
完成结构的预招标会，正在修改招标文件。

## Slide 5: 工作(3)：更新PSD&SCD模型
已基本完成模型更新；
待细化：
侧面蜂窝板埋件设计
辐射器支架细化设计

## Slide 6: 工作(4)：总体相关工作
与热控子系统迭代了几轮SCD冷板、盘管的接口，已基本确认所有接口；
热控子系统希望签署协调单的形式确认接口设计，我跟他们说只签到结构热控件。

## Slide 7: 工作(5)：束流试验工装
完成束流包装盒的设计，正在进行PID工装的设计

## Slide 8: 工作(6)：Super-Ladder力学仿真
西交大正在进行Super-ladder的力学仿真，目前反馈正在调试仿真模型

## Slide 9: 工作(7)：导热索迭代
迭代SCD导热索的设计。
免焊接导热索设计图
已收到两家关于免焊接铜导热索、焊接铜导热索、焊接石墨导热索三种方案中重量、温差和单价的对比表。
三种导热索重量、热阻和单价的对比（北科大）
三种导热索重量、热阻和单价的对比（北化工）
请北科大试加工免焊接铜、焊接铜导热索各一件
上周未收到反馈

## Slide 10: 工作(8)：微流星挡板设计
与511完成微流星挡板初步讨论，并提供设计参数做细化设计及仿真
重点防护位置示意图
要求：
不能用金属
芳纶布等物质的累计厚度不超过2mm；
挡板安装在碳蜂窝板的外侧；
挡板外侧包覆20单元的多层隔热组件
完成一轮线上讨论

## Slide 11: 本周计划
完成蜂窝板之外其他结构的设计（已完成，还有细节需修改）；
完成结构热控件招标文档的编写（已完成预招标评审）；
完成束流试验工装的设计（正在进行）；
完成冷板、盘管的接口设计（已完成，待签协调单）；
与529厂确定蜂窝板试验件的最终版设计（已完成）；
上周计划完成情况：
本周计划：
完成结构招标文档的修改；
完成结构热控件冷板、盘管接口协调单的签署；
完成电性件IDS单的签署；