## Slide 1
一 电子学研制计划
1. 束流试验工作计划完成节点及安排（已完成用绿色底）
截止时间 | 工作安排 | 负责人
2026年7日3日 | 电装：L0板、 Ladder J70转接板、转接电缆、PID运放板、PID ASIC板、PID FPGA板、L0与L1板连接器 | 车永娥
2026年7月10日 | 调试：L0板、 Ladder J70转接板、转接电缆、PID运放板、 PID ASIC板、PID FPGA板、L0与L1板连接器 | 班渭博
2026年7日3日 | FFE 4个ladder正常工作模式的调试、FFE 8个ladder 电装及程序修改，主要与GTX数传（ GTX地检程序） | 班渭博
2026年7日12日 | FFE 8个ladder，联调GTX地检、LA等探测器、大系统联测 | 霍嘉、班渭博
注：1. PID ASIC板预计本周完成1块打线完成板的电装，准备整体联调。
2. PID FPGA板预计本周焊接完FPGA等电路部分，烧写程序，准备整体联调。

## Slide 2
一 电子学研制计划
1. 电性件工作计划完成节点及安排（已完成用绿色底）
截止时间 | 工作安排 | 负责人
2026年7日20日 | PCB布局：L3电源板、L1 ADC板、L2 FPGA、L0板。 L1板和L3板与PSD 同层布局确认。 PCB布线：L3电源板、L1 ADC板、L2 FPGA板、L0板。 L2板和SKT封装、布局、布线核对。 L0到ASIC板转接板：设计、电装。 PCB投板前确认：检查原理图、封装、PCB规则、板厚、 加工工艺等，参考PSD和STK。 | 车永娥
2026年8月1日 | 电装前准备：元器件采购和整理、电装工艺文件。 电装：L1 ADC板、L2 FPGA板、L3电源板、L0板。 | 车永娥
2026年8月31日 | 调试：L1 ADC板、L2 FPGA板、L3电源板、L0板。 | 霍嘉
2026年9日30日 | 完成电性件第二阶段(1个顶面) 交付载荷 | 霍嘉
注：完成SCD 电性件 IDS的编写和签署。（车永娥、鲁兵、陈思雨、徐蒴桐、霍嘉）

## Slide 3
二 电性件L1 ADC板PCB布局（陈思雨、车永娥）
与陈老师确认板间连接器的位置，微调了固定PCB的螺丝位置。
与PSD刘老师同层确认，尺寸不需要调整。
整理PCB设计文档（布线规则等）提交无锡同步。
完成情况
L1板初步布局

## Slide 4
三 FFE 触发频率扫频实验（班渭博）
硬件：1. FFE+ LA+激光装置+LB等（负载），
2. 信号发生器提供DAQ触发信号和
激光的触发信号，做同步处理。
3. DAQ触发信号固定4种频率，
激光的触发频率100HZ到1KHZ。
Chart: 限定DAQ频率，激光频率影响
| 100 | 200 | 500 | 1000
DAQ1kHz | 607.2 | 696.1 | 1145.2 | 806
DAQ500Hz | 609.3 | 702.1 | 1146.5 | 1059.6
DAQ200Hz | 1235.2 | 1395.9 | 1232.6 | 1365.8
DAQ100Hz | 1412.1 | 1406.2 | 1408.5 | 1413
Chart: 限定激光频率，DAQ频率影响
| 1000 | 500 | 200 | 100
激光1kHz | 704.1 | 1059.6 | 1365.8 | 1413
激光500Hz | 757.5 | 1146.5 | 1232.6 | 1406.2
激光200Hz | 571.3 | 702.1 | 1395.9 | 1408.5
激光100Hz | 553 | 609.3 | 1235.2 | 1416
硬件：1. FFE+ LA+激光装置+LB等（负载），
2. 信号发生器提供DAQ触发信号和
激光的触发信号，做同步处理。
3. 激光触发信号固定4种频率，
DAQ触发信号触发频率100HZ到1KHZ。

## Slide 5
四 工作计划（近期安排）
根据新的L1、L3板的DXF文件，布局布线ADC L1板、 电源板 L3板。（车永娥）
2. 电性件PCB设计
1. 电性件PCB的DXF设计
带板间连接器位置的L1、L3板DXF文件。（陈思雨）
3. FPGA程序修改和实验开展
烧写PID FPGA程序及USB固件，另1个L0的ladder信号程序版本。（班渭博）
4. 束流试验准备
1. 熟悉地检代码，参与PID测试。（张子良）
2. 电装完2块PID FPGA板、电装完1块的PID ASIC板，FFE L1连接器。（车永娥）
3. 联调1块PID ASIC板，调试另1个L0上4个ladder程序。（班渭博）