## Slide 1
一 电子学研制计划
截止时间 | 工作安排
2026年9日10日 | 机箱L1、L2、L3 PCB布局、布线：L1、L2已完成、L3预计10号布线完成。 PCB 投产：L1 ADC板、L2 FPGA板、L3电源板、L0板改版。 L0板：设计改版。 L2与地检电缆：设计。
2026年9日18日 | 并行：元器件采购和整理和电装工艺材料准备(L2优先)
2026年9月22日 | PCB加工完成及开始电装：L2(优先) 、L1、L3、L0。
2026年9月22日 | 并行：结构加工完成回所。
2026年9月29日 | 电装完L2（优先）并开始单机调试测接口，L2与地检电缆电装完成。
2026年10月10日 | 完成电装：L1 ADC板、L3电源板、L0板。择机电装板间连接器。
2026年10月12日 | 并行完成L3电源板一次/二次电源调试。开始L1与L2联调，加L3、L0联调。
2026年10月16日 | 串行完成软件：完成接口(LVDS数传、MLVDS触发、MLVDS指令遥测)调试。 串行完成软件：完成一片FPGA对应24个Ladder的数采。 串行完成L3板集成，完成LDO和HV使能调试、模拟量遥测和数字量监测 完成电性件第二阶段(1个顶面) 交付载荷

## Slide 2
二 连接器型号变更
L1板连接器型号 ： ma-2D1-064-325-abc00 64pin 弯针头
ma-2D1-064-335-abc00 64pin 弯针头
配套L0到L1板连接器型号 ： ma-221-064-225-alc00 64pin 直孔座
变更原因：
L1板厚设计当前为2.5mm。
0.109英寸 (2.77 mm), 只适配2mm内板厚。
所以将连接器的针长型号调整为
0.140英寸 (3.56mm), 适配2.5mm板厚。
穿过PCB针长
机箱各层板厚度

## Slide 3
三 电子学研制计划-后续
工作内容 | 具体工作内容
鉴定件的FFE板 | 设计、PCB生产、电装、测试。
FFE软件 | 应用中心的设计文档。 设计软件：FFE FPGA软件、地检FPGA软件及上位机软件、数据处理软件。
SFE的设计 | 和COB厂家、安装结构的沟通。Z型高密度走线板。
鉴定件的SFE板 | SFE板生产 -> SFE板的电装-> 高低温筛选-> 地检自动测试-> COB-> 再高低温筛选 -> 再地检自动测试。
地检开发 | Ladder级别地检、大规模宇宙线测试地检。
实验及其他 | 单粒子、力学等。元器件采购
人员需求 | SFE负责人、地检系统负责人 电子学设计 （完善电路、电路调试、跟产） 地检设计 （根据需求设计硬件和上位机用户界面） 软件设计（上位机用户界面设计和科学数据处理） 测试人员和调度