## Slide 1
一 电性件研制计划
截止时间 | 工作安排
2026年9日10日 | 机箱L1、L2、L3 PCB布局、布线：L1、L2、L3：已完成。 PCB 投产：L1 ADC板、L2 FPGA板、L3电源板：已完成。 529 电装的钢网和治具：已投产。
2026年9日18日 | 并行：元器件采购和整理和电装工艺材料准备(L2优先) L0板：设计改版。 L2与地检电缆：设计。
2026年9月22日 | PCB加工完成及开始电装：L2(优先) 、L1、L3、L0。
2026年9月22日 | 并行：结构加工完成回所。
2026年9月29日 | 电装完L2（优先）并开始单机调试测接口，L2与地检电缆电装完成。 并行：LVDS数传、MLVDS触发、MLVDS指令遥测接口调试。
2026年10月10日 | 完成电装：L1 ADC板、L3电源板、L0板。择机电装板间连接器。
2026年10月12日 | 并行完成L3电源板一次/二次电源调试。开始L1与L2联调，加L3、L0联调。
2026年10月16日 | 串行完成软件：完成接口(LVDS数传、MLVDS触发、MLVDS指令遥测)调试。 串行完成软件：完成一片FPGA对应24个Ladder的数采。 串行完成L3板集成，完成LDO和HV使能调试、模拟量遥测和数字量监测 完成电性件第二阶段(1个顶面) 交付载荷

## Slide 2
二 工作计划（近期安排）
开发板与miniKPS 联调，验证LVDS接口、MLVDS接口硬件的数传通路。
（班渭博、张浩、张子良、霍嘉 ）
1. 接口调试验证
2. 电性件电装前准备
L1、L2板的电装元器件整理完成、整理最新的焊接BOM单、提交529。
L0板设计改版和 L2与地检电缆投产。（车永娥、霍嘉）
3. Baby硅的测试板
PCB设计。（张子良、 唐远平）
已完成工作
1. SCD接地设计报告的修改版
2. HERD电磁兼容专项设计报告提纲-SCD 初稿版
3. Airborn 连接器的选型和管脚定义讨论会