## Slide 1: SCD 周例会
乔锐
2026-09-14

## Slide 2: 总体研制节点及安排
截止时间 | 工作安排 | 负责人
2026年9日30日 | 完成电性件第二阶段(1个顶面) 交付载荷（仅载荷联试、不再参加仓联试） | 霍嘉
2026年9月30日 | Ladder胶水选型（拟选用DC3145） 胶水图案确定 | 乔锐/王昊洋/唐远平 三号厅
力学摸底试验后， 包含在热控招标 | 规划热摸底试验 | 徐元迪
2026年10月15日 | 完成Super-Ladder力学摸底试验 固化探测器装配工艺、碳纤维结构 | 鲁兵 徐子骏/袁煦昊负责探测器装配 巩克云负责工装及蜂窝板
2026年12月30日 | 完成结构热控件（1套结构、可不含热控） | 鲁兵
Notes: DAMPE束流为8月7日。HERD原本是8月19日，推迟到8月24日。

## Slide 3: 重要辅线
名称 | 当前方案 | 当前方案遇到的问题 | 拟解决方案
Super-ladder粘接材料 | 使用与AMS-02相同牌号的AIREX泡沫材料 | （1）厚度偏差大5±0.5mm； （2）加工会掉渣 | （1）AIREX预处理（询问意大利） （2）目录内/高等级泡沫材料？
Super-ladder粘接胶 | 使用与AMS-02相同的Araldite-2011胶水 | （1）待确认对硅探测器性能的影响 | （1）王昊洋进行化学检测 （2）张子良制作Baby Sensor验证 （3）复测已经涂了DC3145持续2年的MICRON
硅电容 | （1）保留267 pF、耐压150V （2）舍弃500 pF、耐压80V | （1）束流实验中，虽然TP/LP(基于LA结果)/TZ可以重建Z=1~28，但LZ由于分配系数太强，导致仅能重建Z=1~26 （2）施加100V偏压，耐压80V不满足 （3）修改工艺，重新设计500pF、且耐压满足100V的硅电容需要很长的迭代时间 | （1）晨晶估算当前工艺，满足耐压100V的最大容值；然后庞鲲鹏重新计算预期电荷分配曲线。 （2）探测器回所后激光测试

## Slide 4: 辅线：重要方案选择
名称 | 当前方案 | 当前方案遇到的问题 | 拟解决方案
功耗 | 2片FPGA、每片负责一层蜂窝板24个Ladder | （1）估算功耗超过规定的390W | （1）探测器回所后实测功耗 （2）换成1片FPGA方案，牺牲冗余性来节省功耗。
Airborn连接器 | 鉴定件高旻通过单一来源采购 | Airborn号称需要30周的采购周期，鉴定件Ladder可能赶不及 | （1）

## Slide 5: 采购和招标
采购/招标 | 负责人 | 进展
碳纤维复材 | 鲁兵&韦家驹 | 已完成招标，哈玻院中标
ASIC | 乔锐 | 8月28日已发标
ASIC | 韦家驹 | 9月8日已发标
硅微条 | 乔锐/韦家驹 | 9月2日发布标书
硅电容 | 乔锐 | 上周完成试验方案评审。等待闭环和报价
热控 | 徐元迪 | 已完成第一轮询价：小卫星822、812所1150、508所303。 认为是标书不够明确，本周迭代修改标书
COB | 韦家驹/乔锐 | 本周三去724所考察
导热索 | 鲁兵/韦家驹 | 待草拟标书
Airborn连接器 | 高旻/韦家驹/乔锐 | （1）使用单一来源采购鉴定件用量 （2）等待高旻正样报价；乔锐走正样件的采购流程
Z型高密走线板 | 张子良 | （1）已完成初样设计 （2）联系的上海厂子在敲定合同时才反馈无法制作 （3）已联系东辉制作 （4）联系新生快捷？

## Slide 6: 文档和评审
截止时间 | 工作安排 | 安排人 | 负责人 | 进展/备注
已完成 | 专项审查：热第三方复核 | 总体 | 徐元迪/508/ | 
已完成 | 接地设计报告修改 | 李陆 | 霍嘉 | 
已完成 | 电磁兼容专项设计 | 张永杰 | 霍嘉 | 
2026年9月10日 | 闭环：六性、标定 | 总体 | 乔锐 | 
已完成 | 经费 | 张帆 | 乔锐 | 
2026年9月10日 | 风险分析 | 李新乔 | 乔锐 | 
Notes: C:\Users\Yuodaa\Downloads\20260605_SCD计划节点.xlsx