## Slide 1: SCD 周例会
乔锐
2026-09-21

## Slide 2: 总体研制节点及安排
截止时间 | 工作安排 | 负责人
2026年9日30日 | 完成电性件第二阶段(1个顶面) 交付载荷（仅载荷联试、不再参加仓联试） | 霍嘉
2026年9月18日 | 胶水图案确定 | 金梁程龙、王聪聪
2026年10月30日 | Ladder胶水选型 AIREX选型 | 张子良：负责测试板 王昊洋：负责胶水及检测 唐远平、庞鲲鹏：激光测试
2026年11月15日 | 完成Super-Ladder力学摸底试验 固化探测器装配工艺、碳纤维结构 | 鲁兵 徐子骏/袁煦昊负责探测器装配 巩克云负责工装及蜂窝板
2026年12月30日 | 完成结构热控件（1套结构、可不含热控） | 鲁兵
Notes: DAMPE束流为8月7日。HERD原本是8月19日，推迟到8月24日。

## Slide 3: 重要辅线
名称 | 当前方案 | 当前方案遇到的问题 | 拟解决方案
Super-ladder粘接材料 | 使用与AMS-02相同牌号的AIREX泡沫材料 | （1）厚度偏差大5±0.5mm； （2）加工会掉渣 | （1）AIREX预处理调研 （2）PMI泡沫与AIREX一起摸底
Super-ladder粘接胶 | 使用与AMS-02相同的Araldite-2011胶水 | （1）待确认对硅探测器性能的影响 | （1）王昊洋进行化学检测 （2）张子良制作Baby Sensor验证 （3）复测已经涂了DC3145持续2年的MICRON
硅电容 | （1）保留267 pF、耐压150V （2）舍弃500 pF、耐压80V | （1）束流实验中，虽然TP/LP(基于LA结果)/TZ可以重建Z=1~28，但LZ由于分配系数太强，导致仅能重建Z=1~26 （2）施加100V偏压，耐压80V不满足 （3）修改工艺，重新设计500pF、且耐压满足100V的硅电容需要很长的迭代时间 | （1）晨晶估算当前工艺，满足耐压100V的最大容值；然后庞鲲鹏重新计算预期电荷分配曲线。 （2）探测器回所后激光测试

## Slide 4: 重要辅线
名称 | 当前方案 | 当前方案遇到的问题 | 拟解决方案
功耗 | 2片FPGA、每片负责一层蜂窝板24个Ladder | （1）估算功耗超过规定的390W | （1）探测器回所后实测功耗 （2）换成1片FPGA方案，牺牲冗余性来节省功耗。
Airborn连接器 | 鉴定件高旻通过单一来源采购 | Airborn号称需要30周的采购周期，鉴定件Ladder可能赶不及 | （1）
SFE板及Z型高密走线板 | 方案阶段设计已完成束流实验验证 | 需要迭代升级到初样阶段设计 （1）需要同时把SFE板、Z型高密走线板和工装升级到初样阶段 （2）新版本Z型SFE的硅电容间距更小，需要与COB厂确认 （3）Z型高密走线板目前仅王东辉能生产 | （1）与COB厂商讨论Z型SFE板的布局，并制板验证COB工艺和新SFE的电性能 （2）考察王东辉厂子

## Slide 5: 采购和招标
采购/招标 | 负责人 | 进展
碳纤维复材 | 鲁兵&韦家驹 | 已完成招标，哈玻院中标。上周完成合同
ASIC | 乔锐 | 8月28日已发标。上周给代理提供标书需要的指标。本周核对合同
ASIC | 韦家驹 | 9月8日已发标
硅微条 | 乔锐/韦家驹 | 9月2日发布标书。本周草拟合同
硅电容 | 乔锐 | 上周完成评审意见修改，本周询价并草拟标书
热控 | 徐元迪 | 根据量能器和STK模板修改标书。量能器招标遇到仅1家应标的问题 本周完成迭代
COB | 韦家驹/乔锐 | 已去529/724考察。未来可寄板子和Dummy芯片验证工艺
导热索 | 鲁兵/韦家驹 | 待草拟标书
Airborn连接器 | 高旻/韦家驹/乔锐 | （1）已下单鉴定件 （2）等待高旻正样报价；乔锐走正样件的采购流程
Z型高密走线板 | 张子良 | （1）正在与王东辉迭代优化设计 （2）上海厂子和兴森快捷均回复无法制作 （3）本周张子良联系王东辉考察

## Slide 6: 文档和评审
截止时间 | 工作安排 | 安排人 | 负责人 | 进展/备注
2026年9月20日 | 闭环：六性、标定 | 总体 | 乔锐 | 
2026年9月18日 | 研制流程 | 总体 | 乔锐 | 
2026年9月20日 | 修改接地设计和EMC | 电总体 | 霍嘉 | 
Notes: C:\Users\Yuodaa\Downloads\20260605_SCD计划节点.xlsx