## Slide 1
一 电性件研制计划
截止时间 | 工作安排
2026年9日10日 | 机箱L1、L2、L3 PCB布局、布线：L1、L2、L3：已完成。 PCB 投产：L1 ADC板、L2 FPGA板、L3电源板：已完成。 529 电装的钢网和治具：已投产。
2026年9日18日 | 并行：元器件采购和整理和电装工艺材料准备(L2优先，L2已完成) L0板：设计改版，已完成，已投板。 L2与地检电缆：设计，已完成。
2026年9月25日 | PCB加工完成及开始电装：L2(优先，已开始) 、L1（已开始）、L3（已加工完）。
2026年9月25日 | 并行：结构加工完成回所，已完成。
2026年10月13日 | 电装完L2（优先）并开始单机调试测接口，L2与地检电缆电装完成，已完成。 并行：LVDS数传、MLVDS触发、MLVDS指令遥测接口调试。
2026年10月20日 | 完成电装：L1 ADC板、L3电源板、L0板。择机电装板间连接器。
2026年10月23日 | 并行完成L3电源板一次/二次电源调试。开始L1与L2联调，加L3、L0联调。
2026年10月26日 | 串行完成软件：完成接口(LVDS数传、MLVDS触发、MLVDS指令遥测)调试。 串行完成软件：完成一片FPGA对应24个Ladder的数采。 串行完成L3板集成，完成LDO和HV使能调试、模拟量遥测和数字量监测 完成电性件第二阶段(1个顶面) 交付载荷

## Slide 2
二 总结工作和计划
miniKPS 联调，验证LVDS接口（重点）、MLVDS接口硬件的数传通路。
（班渭博、车永娥、张子良、霍嘉 ）
1. 接口调试验证
2. 电性件电装
1. L0板加工完成，电装L0板。（车永娥）
2. L3板整理焊接BOM单、提交529。（车永娥、霍嘉）
3. L2板与MINI KPS接口电缆调试。
上周已完成工作：
L2板与MINI KPS接口电缆电装。（车永娥、霍嘉）
L3板PCB加工完成，完成电装元器件采购、库房领料。（车永娥、霍嘉）
填写高能所主管单机计划采购元器件清单。（车永娥）
调研SFE电装、沟通SFE的元器件布局。（车永娥、霍嘉）
压缩程序的编写和测试，目前满足一个L0的测试需求。（邓春茹）
投产Baby硅的测试板和ASIC板。（张子良）
工作计划：