## Slide 1: SCD 周例会-结构
鲁兵 孙炆鑫 熊佳继
2026-10-12

## Slide 2: 时间节点
现时间 | 工作安排
7月26日 | 完成Super-Ladder力学仿真，确定点胶及AIREX支撑架的设计（已完成）
8月15日 | 完成结构热控件的招投标，结构投产（已完成）
9月10日 | Super-Ladder与蜂窝板装配工装到货（已完成）
9月15日 | 结构件IDS签署（已完成）
9月24日 | 电性件产品工装到货（已完成）
10月16日 | 投产力学试验工装，完成子系统初样设计报告的结构部分
10月20日 | 完成力学摸底试验大纲评审
10月30日 | 蜂窝板试验件产品到货（延迟交付）
11月16日 | 力学试验工装到货
11月20日 | 完成力学摸底试验
12月20日 | 结构热控件产品到货
1月20日 | 完成结构热控件热实施，装配，应力筛选试验，交付总体

## Slide 3: 工作(1)：蜂窝板试验件
时间 | 工作安排
~7月17日 | 完成胶粘剂选用和铺层等工艺设计工作、复材件成型工装设计、紫铜角件等原材料订货、预浸料生产和工艺方案编制（下周内部评审后发用户）
7月22日 | 完成成型工装加工，包括复材件成型、碳框胶接装配、蜂窝板固化成型工装
7月30日 | 完成零件的加工，包括复材件铺层和机加、埋件和隔热垫机加；完成碳蜂窝芯板材试验件的加工
8月15日 | 完成预埋框架的胶接装配和机加
8月30日 | 完成PSD蜂窝板和SCD蜂窝板的胶接装配、成型固化
9月5日 | 完成隔热垫、导热垫片和紫铜角件的胶接固化
9月10日 | 完成PSD蜂窝板和SCD蜂窝板面内接口机加、蜂窝板除气
9月15日 | 完成PSD&SCD顶面蜂窝板组件侧面接口机加
9月17日 | 交付蜂窝板试验件
陆续与529技术人员完成多轮技术细节沟通，试验件加工正在稳步持续进行。
延期至10月30日交付

## Slide 4: 工作(2)：力学摸底试验
已完成试验工装的设计，正在出图；
正在对试验件进行力学仿真分析，定力学试验条件；
正在写力学试验大纲。

## Slide 5: 工作(3)：结构热控件（招标）
已完成招标，中标方为哈玻院，总价495.3万；
正在细化结构设计。
高能所SCD：235.3万
高能所PSD：140万
紫台SCD：120万
完成合同的签署

## Slide 6: 工作(4)：电性件（孙炆鑫）
电性件结构已到货，并完成试装配

## Slide 7: 工作(5)：结构件IDS机械单（孙炆鑫）
完成结构件IDS结构单填写
上周总体反馈需要部分修改:
总重量由“673.1±1”改为“含误差不超过673.1”（与技术要求保持一致）；
补充新增的两个导向架接口图；

## Slide 8: 工作(6)：SCD阶段性工作
更新SCD&PSD模型
完成蜂窝板埋件的设计变更；
完成PS支撑柱埋件的设计变更；
持续进行总体结构的细化设计；
与哈玻院驻所人员持续迭代工艺设计

## Slide 9: 工作(7)：导热索迭代
北科大导热索
北化工导热索
北科大铜导热索
北化工导热索
本周二与北化工老师开展导热索技术交流

## Slide 10: 工作(8)：Super-Ladder仿真（鲁兵、孙炆鑫）
完成另外两种不同大小AIREX的有限元建模

## Slide 11: 本周计划
本周计划：
完成子系统初样设计报告中的结构部分；
完成接地设计；
继续编写力学摸底试验大纲；
继续更新PSD&SCD模型；