## Slide 1: WCDA实验工作进展 (2017.9-2018.3)
陈明君 | mjchen@
四川-峨眉山 2018年3月23日

## Slide 2
  WCDA项目
  工作进展
总结展望
  20吋 PMT

## Slide 3: 水切伦科夫探测器阵列（WCDA）
1号水池，2018年1月15日
三个水池：
单元的面积为5m*5m，共3120个单元；
每单元中心放置朝上看8寸PMT CR365；
有效水深为4m。
    探测器工作原理：利用光电倍增管(PMT)，对进入水中的宇宙线、γ射线簇射的次级粒子产生的切伦科夫光进行收集，测量光信号的幅度以及时间信息，从而对簇射事例进行方向重建以及能量重建。
总体工程进度安排：
1，2018年6月，1号水池开始探测器安装；
2，2018年10月，1号水池开始试运行；
3，2019年10月，2号水池开始运行；
3，2020年8月，全阵列运行。

## Slide 4: WCDA性能指标：
指标 | 数值
总面积 | 78,000m2
总单元数 | 3,120
阵列指向精度 | <0.1
角分辨 | <0.4（2 TeV）
单元面积 | 25 m2
有效水深 | 4 m
水衰减长度 | > 15 m (400 nm)
电荷分辨 | 40% @ 1 PE 5% @ 4000 PEs
电荷标定精度 | <2%
时间标定精度 | <0.2 ns

## Slide 5
2017.11

## Slide 6
2018.3

## Slide 7
  WCDA项目
  工作进展
总结展望
  20吋 PMT

## Slide 8
No. | 合同条目 | 承担单位/公司
1 | 大尺寸光敏器件 （含防水封装） | 中国科大 （北京滨松）
2 | 读出电子学系统 | 中国科大
3 | 刻度系统的光纤束 | 南京春晖公司
4 | 探测器线缆 | 中山泛亚公司
5 | 动态范围扩展系统 | 四川大学等
6 | 隔光帘和支撑结构 | 中电二公司
7 | 慢控制系统 | 中科院空间中心
8 | 机械工作 | 廊坊宏胜公司等
9 | 高压电源 | 德国ISEG公司
探测器组承担的合同招标完成情况：
红色字体仅含1号水池的工作。
其它组为WCDA承担的合同任务：
基建工程
通用水电系统
WR交换机
运输任务
DAQ、数据存储等。

## Slide 9: PMT工作
2017年10月份，项目与科大签订合同。
2017年11月份，科大发布PMT采购标书。
2017年12月底，北京滨松中标8in PMT。
2018年3月中，科大收到首批64只PMT。
2018年4月初，准备进行大尺寸光敏探头的鉴定件评审。
预期7月底供货完，1号水池的使用量。
CR365，带防水封装。

## Slide 10
PMT批量测试平台

## Slide 11: 电子学系统
2017年10月，完成与科大商务条款谈判。
2018年1月，已完成工程样机鉴定件的验收，
并开始批量生产。
前端电子学样板
S.PE分辨率：<50% 4000 PE分辨率：<5%
0.5 PE处时间分辨率好于：0.5 ns RMS
电子学板+PMT，联合调试
时间分辨率
高低温测试
*详见赵雷报告

## Slide 12: 高压电源系统
高压电源系统，采用集中供电方式。具有远程控制，独立调节监控等功能。
一路高压通道给3个PMT同时供电。共600路。
2017年12月开标。3月份完成合同签订。6月份开始供货。
德国ISEG品牌的电源中标

## Slide 13: PMT线缆
PMT的信号线缆：采用LMR-240型号
  Flexible Low Loss Communications Coax。
  经过30米线缆，幅度衰减~17%，电荷损失~4%。
  PMT需要两根信号线缆和一根高压线。为减少防水封装工作和安装工作等，将三根线复合，外套一个大护套。
  由中山泛亚线缆公司中标，2018年1月份开始提供。

## Slide 14: 时间刻度系统
2018年2月初，完成招标光纤束工作。
2018年3月初，提供第一套光纤束。
详见：高博的专题报告。
刻度系统的光纤束测量装置
光纤束成品
LED驱动装置

## Slide 15: 现场工作：1号水池的绝对位置标定工作
探测器组在做位置测量
2017年12月份，在1号水池，
标记出七个绝对位置点。

## Slide 16: 其它一些工作
慢控制系统
  由中科院空间中心承担，进展顺利。
电子学防潮机箱
  由廊坊宏胜机电公司中标，第一个机箱已经制作完成，将进行鉴定验收。
池内防渗漏工程
  有高能时代公司中标，现场工作进展顺利。

## Slide 17
  WCDA项目
  工作进展
总结展望
  20吋 PMT

## Slide 18
微通道板型倍增极
打拿极型倍增极（传统）
入射光子
入射光子
工作原理
微通道板单通道电子倍增示意图
1，高探测效率：
下半球有镀铝反射膜；
MCP上有ALD处理。
2，单光子探测能力：
使用两块50mm直径的MCP叠加；
使得正常工作增益到10**7。
3，低成本：
北方夜视本身生产MCP；
有降低成本的优势。

## Slide 19: 在WCDA应用的可行性探讨
  设想在2号和3号水池里：
  采用20吋MCP-PMT替代现有的8-in PMT；
  提高低能端(30GeV-200GeV)的微分灵敏度（增加AGN与GRB的测量能力）；
  明显增加与HAWC的竞争优势。
  增加一个3in PMT，已保证探测器原有的动态范围，并扩展。
  存在的困难：
  预期拿到较低的20吋PMT的采购价格，预算会有一个适当的增加；
  PMT防水封装+批量测试工作；
  读出电子学系统会有些改变；
  探测器的安装也会增加难度。
  计划：预计在4月份，确定方案。

## Slide 20: 20in PMT针对WCDA的探测器改进
20吋MCP-PMT区别于JUNO的需求：
  高时间性能：TTS<7ns，CTTD<2ns。
  低噪声：
    要求PMT本身暗噪声低于10KHz以下。
    探测器环境温度：小于10摄氏度。
  长期稳定性：
    预期曝光量为50库伦，JUNO为5库伦。
  降低电源成本：200uA的工作电流，降低体电阻。

## Slide 21
无干涉有缝莲花座聚焦极

## Slide 22: 增益稳定性

## Slide 23: 已提供了10只样管数据
5*106增益下测量，平均性能指标：
  中心点的TTS：6.1ns
  峰谷比: >2
  量子效率：27%
  后脉冲比率： 0.21％
  上升时间: ~2ns
  暗噪声率：~11KHz@22摄氏度

## Slide 24: 预期的性能改善
探测效率对比：
γ 100GeV时：8inch eff=1.7% ；20inch eff=10.5%
8-in
20-in

## Slide 25: 预期的性能改善
微分灵敏度曲线
PMT | E(GeV) | Nbg [s-1] | Ns [s-1] | Sigma(Year) | 20''/8''
20” | 30 | 154 | 0.0159 | 3.60 | 5.71
 | 50 | 178 | 0.0588 | 12.38 | 6.07
 | 100 | 177 | 0.0628 | 13.21 | 3.56
 | 200 | 155 | 0.0526 | 11.86 | 2.21
8” | 30 | 62 | 0.0018 | 0.63 | -
 | 50 | 77 | 0.0063 | 2.04 | -
 | 100 | 65 | 0.0106 | 3.71 | -
 | 200 | 59 | 0.0147 | 5.37 | -
显著性对比表
  200GeV以下，只考虑角分辨和探测效率的影响，未考虑Q因子。

## Slide 26
  WCDA项目
  工作进展
总结展望
  20吋 PMT

## Slide 27: 1号水池的安装计划
6月1日-6月20日：水池清洁和闭水实验。
6月21日-9月初：探测器安装和联合调试
  PMT、线缆和高压电源；
  电子学系统；
  时间刻度系统；
  慢控制系统；
  探测器定位，水池清洁等。
9月中旬开始：一个月注水。

## Slide 28: 1号水池，存在的一些问题
工期：
  从17年12月底算，基建工程拖期三个月以上。
  增加一次闭水试验，会有半个月时间以上的工期。
十来个任务要盯进度，确保质量和工期：
  池内防渗工程，水质问题。
  PMT和电子学系统供货非常紧张。
团队上山安装，需要磨合，会有意外。

## Slide 29: 而今迈步从头越
积极推进各项合同工作，发现问题，解决问题，抓质量，抓进度。力争今年完成1号水池的探测器任务。
不懈怠：积极推进20吋MCP-PMT的预研工作，及早落实2号3号水池的探测器定型工作。
再来一遍：2018年4月-7月，发布2号、3号水池的PMT、防水封装、批量测试、线缆，高压电源，安装等各项工作的标书。
与各位同事共勉！