## Slide 1
国家重点研发计划2018年度项目
实施部署动员会
2018年7月26日
大科学装置前沿研究重点专项

## Slide 2
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2018年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 3
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 4
一、专项总体情况
属于战略性前瞻性重大科学问题领域，旨在加强前瞻性、战略性、基础性部署，重点支持：一是基于专用型大科学装置开展的科学前沿探索研究；二是基于平台型装置开展的多自由度多尺度复杂体系、高温高压高密度极端物理、复杂湍流机理等前沿研究；三是基于平台型大科学装置开展的支撑其他学科发展的先进关键技术、方法和平台研究；四是适度开展服务于大科学装置的技术升级和能力提升交易及新一代大科学装置的预研。
1、专项定位

## Slide 5
总
体
目
标
在粒子物理、核物理、核聚变物理、天体物理等若干国际前沿科学领域产生一批重大科学成果
大力增强对材料、能源、环境、健康等领域研究和扩展应用的支撑能力
为大科学装置科研能力的持续发展奠定基础，提升我国在相关科学领域的国际地位和国际竞争力
造就若干高水平研究队伍，培育国际一流水平的科学家队伍
2、专项目标
一、专项总体情况

## Slide 6
1.基于专用型大科学装置的重大科学前沿研究
依托正负电子对撞机、LAMOST和FAST等专用型大科学装置，重点在粒子物理、核物理和天文学领域，布局重大科学前沿研究。
2.基于平台型装置的学科前沿研究
依托先进光源、中子源、强磁场、强激光、先进风洞等平台型大科学装置，开展多自由度多尺度复杂体系、高温高压高密度极端物理、复杂湍流机理等前沿研究。
3.基于大科学装置的先进实验技术、方法研究和平台研制
依托先进光源、中子源、强磁场、强激光、先进风洞等平台型装置，以提升对相关领域的支撑能力为目标，重点对先进实验技术和方法的研究与实现进行布局。
4.大科学装置技术升级和能力提升以及新一代大科学装置预研
围绕粒子物理、核聚变物理、天文学等学科领域对大科学装置的需求，重点围绕大型强子对撞机、核聚变装置EAST的升级和能力提升以及新一代加速器装置、天文探测装置和新一代光源预研等进行布局。
一、专项总体情况
3、专项任务布局

## Slide 7
4、专项总体部署
基于专用型大科学装置的重大科学前沿研究
共部署7项任务（任务1—4和6、8、9），16项子任务
基于平台型大科学装置的学科前沿研究
共部署3项任务（任务10—12），13项子任务
基于平台型大科学装置的先进实验技术和方法研究
共部署1项任务（任务13），5项子任务
大科学装置技术升级和能力提升和新一代大科学装置预研
能力提升部署1项任务（任务7），4项子任务
预研共部署2项任务（任务5、14），8项子任务
按四个重点支持方向，共部署14项任务，46项子任务。
一、专项总体情况

## Slide 8
序号 | 任务名称 | 子任务名称
1 | 1 强相互作用性质研究及奇异粒子的寻找 | 1-1 强相互作用性质研究及奇异粒子的寻找
2 | 2 Higgs粒子的特性研究和超出标准模型新物质寻找 | 2-1 Higgs物理研究和新物理寻找
3 |  | 2-2 LHC实验探测器升级
4 | 3 中微子属性和宇宙线本质的研究 | 3-1 中微子特性研究
5 |  | 3-2 大面积宇宙线观测及宇宙线本质研究
6 |  | 3-3 空间间接探测暗物质粒子
7 | 4 暗物质直接探测 | 4-1 利用氙和氩在高质量区直接探测暗物质
8 |  | 4-2 利用高纯锗在低质量区直接探测暗物质
9 | 5 新一代粒子加速器和探测器关键技术预研 | 5-1 高能环形正负电子对撞机预先研究
10 |  | 5-2 高能环形正负电子对撞机关键技术验证
11 |  | 5-3 下一代强流重离子加速器关键核心技术和束流物理预研
12 | 6 原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究 | 6-1 高精度核物理实验研究
13 |  | 6-2 天体环境中关键核过程研究
14 |  | 6-3 高电荷态离子非平衡动力学时空演化研究
专项任务分解
一、专项总体情况

## Slide 9
序号 | 任务名称 | 子任务名称
15 | 7 受控磁约束核聚变稳态燃烧 | 7-1 高密度下加热及电流驱动效率和协同效应研究
16 |  | 7-2 长脉冲、高功率运行模式下钨偏滤器基础物理研究
17 |  | 7-3 低杂波控制边界局域模的物理机制研究
18 | 8 星系组分、结构和物质循环的光学-红外观预测研究 | 8-1 基于LAMOST海量光谱数据的银河系和恒星与太阳活动研究
19 |  | 8-2 黑洞与星系协同演化及其宇宙学效应研究
20 |  | 8-3 星系结构与宇宙学研究
21 |  | 8-4 致密天体观测研究
22 | 9 脉冲星、中性氢和恒星形成研究 | 9-1 基于FAST的脉冲星和中性氢研究
23 |  | 9-2 SKA数据处理和相关科学
24 |  | 9-3 恒星形成与星际介质射电观测与研究
25 |  | 9-4 大型先进射电望远镜（阵列）关键技术与方法研究
26 | 10 复杂体系的多自由度及多尺度综合研究 | 10-1 量子功能材料及异质结构的多自由度调控与相关特性研究
27 |  | 10-2 面向生物学和医学科学的多尺度成像方法及研究
28 |  | 10-3 清洁能源材料的研究
29 |  | 10-4 基于大科学装置联通的先进高通量材料表征技术研究
30 |  | 10-5 复杂流体中新型材料的合成与催化反应过程的实时跟踪研究
一、专项总体情况

## Slide 10
序号 | 任务名称 | 子任务名称
31 | 11 高温高压高密度极端物理研究 | 11-1 强激光驱动新型粒子源和辐射源研究
32 |  | 11-2 极强光场条件下QED效应研究
33 |  | 11-3 高温高压高密度物质的状态方程、不透明度和输运系数研究
34 |  | 11-4 高精度时间、空间和能谱分辨的等离子体诊断技术
35 | 12 复杂湍流机理研究 | 12-1 高速边界层转捩机理、模型及其控制研究
36 |  | 12-2 湍流与多物理场耦合机理研究
37 |  | 12-3 激波/湍流边界层干扰机理研究
38 |  | 12-4 高性能风洞精细化流动显示与非接触测量技术
39 | 13 多学科应用平台型装置上先进实验技术和实验方法研究 | 13-1 先进光源和中子源先进实验技术和新型实验方法研究
40 |  | 13-2 同步辐射和中子散射原位动态检测方法研究
41 |  | 13-3 样品环境的研究和发展
42 |  | 13-4 极端条件下的实验技术和方法研究
43 |  | 13-5 复杂体系微观界面研究方法
44 | 14 下一代先进光源核心关键技术预研究 | 14-1 X射线自由电子激光原理和核心关键技术研究
45 |  | 14-2 衍射极限同步辐射光源核心关键技术研究
46 |  | 14-3 能量回收型直线加速器关键技术研究
一、专项总体情况

## Slide 11
一、重点专项基本情况
国拨经费（万元） |  |  |  |  | 
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计
26,900.00 | 39,600.00 | 43,400.00 | 36,800.00 | 24,100.00 | 170,800.00
5、专项经费情况
专项五年经费预算为17.08亿元。

## Slide 12
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2018年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 13
1、申报受理、评审、立项情况
二、2018年度项目部署情况
申报情况
10项
形式审查
10项通过
预评审
采取网络评审方式
（0个项目）
直接进入答辩评审
二级指南方向申报项目数≤4项的（10个项目）
答辩评审
10项
立项
10项
立项率
100%

## Slide 14
二、2018年度项目部署情况
2、立项项目指南分布情况
一级指南 | 二级指南 | 申报数 | 立项数
1. Higgs粒子的特性研究和超出标准模型新物理寻找 | 1.1 CMS 实验Run-2 数据的物理研究 | 1 | 1
 | 1.2 Atlas 实验Run-2 数据物理分析 | 1 | 1
2. 中微子属性和宇宙线本质的研究 | 2.1 中微子实验物理研究 | 1 | 1
 | 2.2 大面积宇宙线观测及本质研究 | 1 | 1
3. 新一代粒子加速器和探测器关键技术预研 | 3.1 高能环形正负电子对撞机关键技术验证 | 1 | 1
4. 原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究 | 4.1 高精度核物理实验研究 | 1 | 1
5. 星系组分、结构和物质循环的光学-红外观测研究 | 5.1 星系结构、演化与宇宙学研究 | 1 | 1
6. 脉冲星、中性氢和恒星形成研究 | 6.1 SKA 数据处理和相关科学 | 1 | 1
 | 6.2 射电技术方法前沿研究 | 1 | 1
7.极强光场条件下QED效应研究 | 7.1 极强光场条件下QED效应研究 | 1 | 1

## Slide 15
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目 负责人 | 中央财政经费 （万元） | 实施周期（年）
1 | 2018YFA0403900 | CMS实验Run-2数据的物理研究 | 中国科学院高能物理研究所 | 陈国明 | 1857 | 5
2 | 2018YFA0404000 | ATLAS实验Run-2数据物理分析 | 南京大学 | 金 山 | 2000 | 5
3 | 2018YFA0404100 | 高精度反应堆中微子与天体中微子物理研究 | 中国科学院高能物理研究所 | 曹 俊 | 1800 | 4
4 | 2018YFA0404200 | 基于高海拔宇宙线观测站LHAASO的科学研究 | 中国科学院高能物理研究所 | 胡红波 | 2101 | 5
5 | 2018YFA0404300 | 高能环形正负电子对撞机关键技术研发和验证 | 中国科学院高能物理研究所 | Joao Guimaraes da Costa | 3145 | 5
6 | 2018YFA0404400 | 高精度核物理实验研究 | 中国科学院近代物理研究所 | 张玉虎 | 4366 | 5
二、2018年度项目部署情况
3、立项清单

## Slide 16
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目 负责人 | 中央财政经费 （万元） | 实施周期（年）
7 | 2018YFA0404500 | 星系结构、演化与宇宙学研究 | 中国科学院国家天文台 | 毛淑德 | 4754 | 5
8 | 2018YFA0404600 | SKA前期数据处理系统建设和相关科学预研 | 中国科学院上海天文台 | 洪晓瑜 | 4164 | 5
9 | 2018YFA0404700 | 射电技术方法前沿研究 | 中国科学院紫金山天文台 | 任 远 | 4793 | 5
10 | 2018YFA0404800 | 极强光场条件下 QED 效应研究 | 上海交通大学 | 何 峰 | 1425 | 5
二、2018年度项目部署情况
3、立项清单（续）

## Slide 17
二、2018年度项目部署情况
4、专项总体部署完成情况
类别 | 计划部署 | 已部署 | 部署完成率
子任务数 | 46 | 37 | 80.4%
专项经费数（万元） | 170800 | 135905 | 79.6%
（1）专项任务部署总体完成情况
通过2016-2018年三年部署，大科学装置专项围绕14项任务中的13项任务进行了部署，共立项项目47项，其中有7项任务已经完成部署，任务1尚未部署；46项子任务中有37项完成部署。任务部署率为80.4%；经费执行率79.6%。还有9项子任务和3.4895亿经费待部署。

## Slide 18
二、2018年度项目部署情况
4、专项总体部署完成情况
序号 | 任务名称 | 子任务数 | 已部署 | 未部署 | 完成率 | 立项数
1 | 强相互作用性质研究及奇异粒子的寻找 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Higgs粒子的特性研究和超出标准模型新物质寻找 | 2 | 2 | 0 | 100% | 4
3 | 中微子属性和宇宙线本质的研究 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3
4 | 暗物质直接探测 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2
5 | 新一代粒子加速器和探测器关键技术预研 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2
6 | 原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究 | 3 | 3 | 0 | 100% | 4
7 | 受控磁约束核聚变稳态燃烧 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2
（2）各任务部署完成完成情况

## Slide 19
二、2018年度项目部署情况
4、专项总体部署完成情况
序号 | 任务名称 | 子任务数 | 已部署 | 未部署 | 完成率 | 立项数
8 | 星系组分、结构和物质循环的光学-红外观预测研究 | 4 | 3 | 1 | 75% | 3
9 | 脉冲星、中性氢和恒星形成研究 | 4 | 4 | 0 | 100% | 4
10 | 复杂体系的多自由度及多尺度综合研究 | 5 | 5 | 0 | 100% | 6
11 | 高温高压高密度极端物理研究 | 4 | 4 | 0 | 100% | 4
12 | 复杂湍流机理研究 | 4 | 1 | 3 | 25% | 1
13 | 多学科应用平台型装置上先进实验技术和实验方法研究 | 5 | 4 | 1 | 80% | 10
14 | 下一代先进光源核心关键技术预研究 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2
合计 | 14项任务 | 46 | 37 | 9 | 61.5% | 47
（2）各任务部署完成情况

## Slide 20
二、2018年度项目部署情况
4、专项总体部署完成情况
序号 | 任务名称 | 经费数 | 已部署 | 未部署 | 执行率 | 立项数
1 | 强相互作用性质研究及奇异粒子的寻找 | 6700 | 0 | 6700 | 0.0% | 0
2 | Higgs粒子的特性研究和超出标准模型新物质寻找 | 8500 | 9109 | -609 | 107.2% | 4
3 | 中微子属性和宇宙线本质的研究 | 7500 | 7501 | -1 | 100.0% | 3
4 | 暗物质直接探测 | 6000 | 6220 | -220 | 103.7% | 2
5 | 新一代粒子加速器和探测器关键技术预研 | 12800 | 6745 | 6055 | 52.7% | 2
6 | 原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究 | 13900 | 13174 | 726 | 94.8% | 4
7 | 受控磁约束核聚变稳态燃烧 | 12358 | 7924 | 4434 | 64.1% | 2
（3）各任务经费执行情况

## Slide 21
二、2018年度项目部署情况
4、专项总体部署完成情况
序号 | 任务名称 | 经费数 | 已部署 | 未部署 | 执行率 | 立项数
8 | 星系组分、结构和物质循环的光学-红外观预测研究 | 18900 | 13306 | 5594 | 70.4% | 3
9 | 脉冲星、中性氢和恒星形成研究 | 17800 | 16150 | 1650 | 90.7% | 4
10 | 复杂体系的多自由度及多尺度综合研究 | 15800 | 15540 | 260 | 98.4% | 6
11 | 高温高压高密度极端物理研究 | 8000 | 7516 | 484 | 93.9% | 4
12 | 复杂湍流机理研究 | 11430 | 3000 | 8430 | 26.2% | 1
13 | 多学科应用平台型装置上先进实验技术和实验方法研究 | 21600 | 23220 | -1620 | 107.5% | 10
14 | 下一代先进光源核心关键技术预研究 | 9500 | 6500 | 3000 | 68.4% | 2
合计 | 14项任务 | 170788 | 135905 | 34895 | 79.6% | 47
（3）各任务经费执行情况

## Slide 22
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2018年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 23
*
1
2
3
三、各方管理职责
强化节点管理和分类评价
针对不同类型项目实施分类管理与评价，强化节点精准管理和全流程精细服务；
在关键节点严格控制各项研究内容的进度和研究质量，确保项目目标的实现；
强化目标管理
4
组建专项总体专家组，建立责任专家跟踪机制，在过程管理的各个环节充分发挥专家的作用，确保项目目标的实现。
发挥专家作用
加强动态调整
尊重科学发展规律，根据研发现状以及目标实现的需要，进行必要的调整，甚至终止或撤销；
1. 管理基本原则

## Slide 24
专业机构根据国家重点研发计划相关管理规定和任务委托协议，开展具体项目管理工作，对实现任务目标负责。
组织编报重点专项概算；
参与编制重点专项年度项目申报指南；
负责项目申报受理、形式审查、评审、公示、发布立项通知、与项目牵头单位签订项目任务书等立项工作；
负责项目资金拨付、年度和中期检查、验收、按程序对项目进行动态调整等管理和服务工作；
加强重点专项下设项目间的统筹协调，整体推进重点专项的组织实施；
按要求报告重点专项及其项目实施情况和重大事项，接受监督；
负责项目验收后的后续管理工作，对项目相关资料进行归档保存，促进项目成果的转化应用和信息共享；
按照公开、公平、公正和利益回避的原则，充分发挥专家作用，支撑具体项目管理工作。
项目管理专业机构（以下简称专业机构）主要职责
2.各方管理职责
三、各方管理职责

## Slide 25
专项管理办公室（以下简称专项办）主要职责
  每个重点专项成立专项管理办公室（专项办）,专项办是专项项目过程管理的责任主体。专项办由主任、副主任、专项主管和相关管理人员组成。
负责专项的组织实施、项目管理、任务目标实现以及与专项相关的支撑服务工作。
专项办实行主任负责制。
专项办对每个项目建立管理档案，对项目实施及管理情况进行客观、准确的记录。
三、各方管理职责

## Slide 26
每个重点专项设立总体专家组，总体专家组协助专项办开展过程管理工作，负责专项实施过程中的技术把关。
协助专项办负责总体任务的落实；
参与专项年度计划的编制工作；
参与项目任务书的审核工作；
参与项目的检查和验收；
跟踪了解项目的执行情况，对所负责技术方向的项目任务内容、技术指标和经费安排等调整工作提出意见和建议；
参与专项年度报告编制工作；
承担专项办委托的其他工作。
重点专项总体专家组主要职责
三、各方管理职责

## Slide 27
项目牵头承担单位负责项目的具体组织实施工作，强化法人责任。
按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，落实配套条件，完成项目研发任务和目标；
严格执行国家重点研发计划各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，落实国家激励科研人员的政策措施；
按要求及时编报项目执行情况报告、信息报表、科技报告等；
及时报告项目执行中出现的重大事项，按程序报批需要调整的事项；
接受指导、检查并配合做好监督、评估和验收等工作；
履行保密、知识产权保护等责任和义务，推动项目成果转化应用。
项目牵头承担单位主要职责
三、各方管理职责

## Slide 28
项目负责人对项目目标的完成负直接责任。
负责项目、课题研发任务的具体组织实施和协调沟通，同时确保高质量完成项目任务，
应主动承担项目负责人的相应义务，积极推动项目成果的宣传和转移转化。
项目负责人
主要职责
三、各方管理职责

## Slide 29
  编写和签订项目任务书，审核课题任务书；
  依托项目牵头承担单位，成立项目办及项目专家组；
  制定项目研究计划，把握项目的学术方向和研究重点；
  开展课题间的学术、技术交流及集成，推动数据共享；
  审核课题上报的年度总结、技术报告等资料，编报项目信息、成果等进展报告；
  编制项目宣传计划和方案，提升专项的影响力；
  编制项目（课题）实施管理制度，制定经费外拨流程审批制度；
  提出项目（课题）重大调整建议，包括研究目标、内容、人员和经费等调整或变更；
  编写项目中期检查和年度总结报告，配合完成课题中期检查和验收工作；
  配合完成专项办组织的项目检查和验收等工作；
  完成专项办委托的其他工作。
项目负责人
具体要求
三、各方管理职责

## Slide 30
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 31
四、重点专项管理流程
专项办应对专项内的不同类型项目实施精准化过程管理，加强项目实施的协调互动和整体推进；对于项目执行中取得的重大进展及成果及时向社会公布。
项目的组织实施主要包括项目启动部署、年度报告、年度预算执行、项目检查、评估评测、项目调整、项目验收和成果管理等环节。

## Slide 32
四、重点专项管理流程
召开项目启动会议
进一步明确科学目标
进一步细化、分解研究任务，明确各课题及其责任分工。
建立项目内部管理制度：项目及经费管理办法、内部学术交流机制、数据共享机制、科普宣传办法等
组建项目专家组
设立项目管理办公室
工作快讯和项目简报制度
编制项目组织实施方案
项目启动部署
项目启动部署
项目中期检查
项目调整
年度报告
项目验收
成果管理
年度预算执行

## Slide 33
四、重点专项管理流程
项目应在每个年度结束后，对照项目任务书及其年度计划，进行年度总结。
并在此基础上，按照科技报告制度要求，于每年11 月底前，通过信息系统向专业机构报送项目年度执行情况报告。项目执行不足3 个月的，可在下一年度一并上报。
年度报告需对照项目任务书报告该年度项目总体执行情况、主要进展、存在的问题以及建议等。
年度报告
项目检查
项目调整
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度预算执行

## Slide 34
四、重点专项管理流程
年度预算执行包括年度预算安排及年度拨款工作。
专项办依据项目年度预算安排及年度执行情况确定年度拨款额度。
项目牵头承担单位应当在每年的4月20日前，审核课题上年度收支情况，汇总形成项目年度财务决算报告，并报送专业机构。决算报告应当真实、完整，账表一致。
年度预算执行
项目检查
项目调整
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告

## Slide 35
四、重点专项管理流程
执行周期在3年及以上的项目，在项目实施中期，专业机构应对项目执行情况进行中期检查，对项目能否完成预定任务目标做出判断，并形成中期执行情况报告。
具有明确应用示范目标的项目，专业机构应邀请有关部门和地方共同开展中期检查工作。
年度预算执行
项目调整
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告
项目检查
两个阶段：中期总结（由项目牵头单位和负责人组织，针对课题）；中期检查（由专项办组织，针对项目）

## Slide 36
四、重点专项管理流程
项目层面的重大事项调整，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究形成意见，或由专业机构直接提出意见，报科技部审核后，由专业机构批复调整；
课题层面的重要事项调整，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究审核批复，并报科技部备案；
其他一般性调整事项，专业机构可委托项目牵头单位负责，并做好指导和管理工作。
调整
撤销或终止
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告
项目调整

## Slide 37
四、重点专项管理流程
经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，或项目无法实现任务书规定的进度且无改进办法；
项目执行中出现严重的知识产权纠纷；
完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变导致研究无法正常进行；
组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法进行；
项目实施过程中出现严重违规违纪行为，严重科研不端行为，不按规定进行整改或拒绝整改；
项目任务书规定其它可以撤销或终止的情况。
项目执行过程中，如遇下列情况之一的，应予撤销或终止
调整
撤销或终止
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告
项目调整

## Slide 38
四、重点专项管理流程
专项办组织开展项目验收工作；
项目日常管理、检查评估情况、年度报告等均纳入项目验收的考核范围；
项目验收包含业务验收和财务验收（一起进行）；
项目验收结论向社会公开。
项目牵头单位在3个月内完成课题验收及验收准备并通过信息系统提交验收材料，专业机构在此基础上于6个月内完成项目验收；
验收结论包括通过验收、不通过验收和结题三种情况；
项目验收
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告

## Slide 39
四、重点专项管理流程
项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规和政策执行。
依法取得知识产权的单位应当积极应用和有序扩散项目成果，传播和普及科学知识，促进技术交易和成果转化，并落实支持成果转化的科研人员激励政策；对于项目执行中取得的重大进展及成果及时向社会公布。
研究成果应标注“国家重点研发计划资助”字样，英文标注“National Key R&D Program of China”。第一标注的成果作为验收或评估的确认依据。
成果管理
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目调整
项目验收
年度报告

## Slide 40
四、重点专项管理流程
成果管理
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目调整
项目验收
年度报告
请大家将项目的重要进展及时告知专项办！！！
成果宣传：
科技部信息专报（重大成果，发表前）
科技部网站科技动态、锐科技
重点专项工作简报
《中国基础科学》和《科学前沿》杂志
媒体报道

## Slide 41
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 42
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
目标（问题）导向型基础研究：不同于自由探索研究和工程化项目
工程管理理念纳入项目管理而不是工程化项目
项目是一个有机整体：项目-课题-团队而不是团队-课题-项目、珍珠与项链
强化项目内和项目间的交流
强化项目牵头单位和项目负责人的主体责任
完善内控管理制度
鼓励合作不等于任务外包（向预算外单位拨款问题）
及时拨款和科学合理执行经费
重大事项应及时报告并履行相应报批程序
按时提交年度决算报告、年度执行报告、年度科技报告
强化科普宣传、扩大专项和项目影响力

## Slide 43
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 44
六、关于资助标注
国家重点研发计划的英文表示“National Key R&D Program of China”；
第一标注的成果作为验收或评估的确认依据；
标注原则：
项目执行期内完成的
项目资助完成的：项目做出第一贡献的进行第一标注
项目研究团队完成的
与项目内容和目标相关的
几点说明

## Slide 45
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 46
建立完整技术指标体系，明确核心指标
重大共性关键技术、应用示范类项目技术指标要细化到研究基本单元；基础前沿类项目需明确具体的项目科学目标，准确凝练需解决的所有关键技术问题或科学问题。
确立明确、清晰的任务（课题）接口关系
围绕总目标，合理进行任务分解，体现项目整体性和一体化组织实施的要求。
拟定项目详细的技术路线，制定合理的进度计划，设置关键节点
结合标志性成果，确定阶段考核的主要方式、方法。按照总体进度要求，各项目应对各课题研究进展提出明确要求。
七、实施方案编制要求

## Slide 47
明确项目成果形态
提出包括成果形式、技术指标、技术成熟度、成果测试等在内的完整的成果状态表述，建立相应的检查或考核办法，确保项目阶段目标和总体目标的实现。基础研究类项目可参照上述要求执行，实现项目科学目标。
结合项目特点，建立有权威、执行力高、操作性强的项目实施组织管理机制
对实施过程中的政策、管理、技术和知识产权等风险进行充分的分析和预判，制定针对性的措施与办法；加强实施过程中的交流和检查，保证经费、人员的合理调度与使用。
七、实施方案编制要求

## Slide 48
项目实施方案（提纲）
一、项目概要
（同项目任务书）
二、项目任务（课题）分解及主要研究工作
（同项目任务书）
三、项目实施关键节点与具体实施计划
以图表表述项目的总体实施技术路线和项目的各主要单元的分工借口。
以文字表述项目阶段目标、考核方式、项目实现路径或步骤，以及对应时间节点。
结合研究进度明确项目经费安排及自筹经费落实方案。
七、实施方案编制要求

## Slide 49
项目实施方案（提纲）
四、项目组织管理机制
项目内部管理机构和管理制度
项目/课题交流及检查机制
风险应对及措施。
五、项目成果呈现形式及测试方法
项目成果最终交付形式、定量指标的测试与检验方法等。
七、实施方案编制要求

## Slide 50
几个重要文件
1、中办发[2016]50号 关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见（中办、国办）
2、国发[2014]11号 关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见（国务院）
3、国发[2014]64号 关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知（国务院）
4、国科发资[2017]152号 关于印发《国家重点研发计划管理暂行办法》的通知（财政部 科技部）
5、财教科[2016]113号 关于印发《国家重点研发计划资金管理办法》的通知（财政部 科技部）

## Slide 51
几个重要文件
6、国发〔2018〕25号 国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知
7、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》
8、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》

## Slide 52
专项工作人员：
墨宏山 13716280322
张 月 18810988156
谢锦园 15805197559

## Slide 53
谢谢！