## Slide 1
国家重点研发计划2018年度项目
实施部署动员会
2018年7月26日
大科学装置前沿研究重点专项

## Slide 2
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2018年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 3
四、重点专项管理流程
召开项目启动会议
进一步明确科学目标
进一步细化、分解研究任务，明确各课题及其责任分工。
建立项目内部管理制度：项目及经费管理办法、内部学术交流机制、数据共享机制、科普宣传办法等
组建项目专家组
设立项目管理办公室
工作快讯和项目简报制度
编制项目组织实施方案
项目启动部署
项目启动部署
项目中期检查
项目调整
年度报告
项目验收
成果管理
年度预算执行

## Slide 4
四、重点专项管理流程
项目应在每个年度结束后，对照项目任务书及其年度计划，进行年度总结。
并在此基础上，按照科技报告制度要求，于每年11 月底前，通过信息系统向专业机构报送项目年度执行情况报告。项目执行不足3 个月的，可在下一年度一并上报。
年度报告需对照项目任务书报告该年度项目总体执行情况、主要进展、存在的问题以及建议等。
年度报告
项目检查
项目调整
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度预算执行

## Slide 5
四、重点专项管理流程
年度预算执行包括年度预算安排及年度拨款工作。
专项办依据项目年度预算安排及年度执行情况确定年度拨款额度。
项目牵头承担单位应当在每年的4月20日前，审核课题上年度收支情况，汇总形成项目年度财务决算报告，并报送专业机构。决算报告应当真实、完整，账表一致。
年度预算执行
项目检查
项目调整
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告

## Slide 6
四、重点专项管理流程
执行周期在3年及以上的项目，在项目实施中期，专业机构应对项目执行情况进行中期检查，对项目能否完成预定任务目标做出判断，并形成中期执行情况报告。
具有明确应用示范目标的项目，专业机构应邀请有关部门和地方共同开展中期检查工作。
年度预算执行
项目调整
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告
项目检查
两个阶段：中期总结（由项目牵头单位和负责人组织，针对课题）；中期检查（由专项办组织，针对项目）

## Slide 7
四、重点专项管理流程
项目层面的重大事项调整，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究形成意见，或由专业机构直接提出意见，报科技部审核后，由专业机构批复调整；
课题层面的重要事项调整，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究审核批复，并报科技部备案；
其他一般性调整事项，专业机构可委托项目牵头单位负责，并做好指导和管理工作。
调整
撤销或终止
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告
项目调整

## Slide 8
四、重点专项管理流程
经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，或项目无法实现任务书规定的进度且无改进办法；
项目执行中出现严重的知识产权纠纷；
完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变导致研究无法正常进行；
组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法进行；
项目实施过程中出现严重违规违纪行为，严重科研不端行为，不按规定进行整改或拒绝整改；
项目任务书规定其它可以撤销或终止的情况。
项目执行过程中，如遇下列情况之一的，应予撤销或终止
调整
撤销或终止
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告
项目调整

## Slide 9
四、重点专项管理流程
专项办组织开展项目验收工作；
项目日常管理、检查评估情况、年度报告等均纳入项目验收的考核范围；
项目验收包含业务验收和财务验收（一起进行）；
项目验收结论向社会公开。
项目牵头单位在3个月内完成课题验收及验收准备并通过信息系统提交验收材料，专业机构在此基础上于6个月内完成项目验收；
验收结论包括通过验收、不通过验收和结题三种情况；
项目验收
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目验收
成果管理
年度报告

## Slide 10
四、重点专项管理流程
项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规和政策执行。
依法取得知识产权的单位应当积极应用和有序扩散项目成果，传播和普及科学知识，促进技术交易和成果转化，并落实支持成果转化的科研人员激励政策；对于项目执行中取得的重大进展及成果及时向社会公布。
研究成果应标注“国家重点研发计划资助”字样，英文标注“National Key R&D Program of China”。第一标注的成果作为验收或评估的确认依据。
成果管理
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目调整
项目验收
年度报告

## Slide 11
四、重点专项管理流程
成果管理
年度预算执行
项目检查
项目启动部署
项目调整
项目验收
年度报告
请大家将项目的重要进展及时告知专项办！！！
成果宣传：
科技部信息专报（重大成果，发表前）
科技部网站科技动态、锐科技
重点专项工作简报
《中国基础科学》和《科学前沿》杂志
媒体报道

## Slide 12
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 13
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
目标（问题）导向型基础研究：不同于自由探索研究和工程化项目
工程管理理念纳入项目管理而不是工程化项目
项目是一个有机整体：项目-课题-团队而不是团队-课题-项目、珍珠与项链
强化项目内和项目间的交流
强化项目牵头单位和项目负责人的主体责任
完善内控管理制度
鼓励合作不等于任务外包（向预算外单位拨款问题）
及时拨款和科学合理执行经费
重大事项应及时报告并履行相应报批程序
按时提交年度决算报告、年度执行报告、年度科技报告
强化科普宣传、扩大专项和项目影响力

## Slide 14
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 15
六、关于资助标注
国家重点研发计划的英文表示“National Key R&D Program of China”；
第一标注的成果作为验收或评估的确认依据；
标注原则：
项目执行期内完成的
项目资助完成的：项目做出第一贡献的进行第一标注
项目研究团队完成的
与项目内容和目标相关的
几点说明

## Slide 16
一、重点专项基本情况
提 纲
二、2017年度项目部署情况
三、各方管理职责
四、重点专项管理流程
五、国家科技计划项目执行过程中常见的问题
六、关于资助标注
七、实施方案编制要求

## Slide 17
建立完整技术指标体系，明确核心指标
重大共性关键技术、应用示范类项目技术指标要细化到研究基本单元；基础前沿类项目需明确具体的项目科学目标，准确凝练需解决的所有关键技术问题或科学问题。
确立明确、清晰的任务（课题）接口关系
围绕总目标，合理进行任务分解，体现项目整体性和一体化组织实施的要求。
拟定项目详细的技术路线，制定合理的进度计划，设置关键节点
结合标志性成果，确定阶段考核的主要方式、方法。按照总体进度要求，各项目应对各课题研究进展提出明确要求。
七、实施方案编制要求

## Slide 18
明确项目成果形态
提出包括成果形式、技术指标、技术成熟度、成果测试等在内的完整的成果状态表述，建立相应的检查或考核办法，确保项目阶段目标和总体目标的实现。基础研究类项目可参照上述要求执行，实现项目科学目标。
结合项目特点，建立有权威、执行力高、操作性强的项目实施组织管理机制
对实施过程中的政策、管理、技术和知识产权等风险进行充分的分析和预判，制定针对性的措施与办法；加强实施过程中的交流和检查，保证经费、人员的合理调度与使用。
七、实施方案编制要求

## Slide 19
项目实施方案（提纲）
一、项目概要
（同项目任务书）
二、项目任务（课题）分解及主要研究工作
（同项目任务书）
三、项目实施关键节点与具体实施计划
以图表表述项目的总体实施技术路线和项目的各主要单元的分工借口。
以文字表述项目阶段目标、考核方式、项目实现路径或步骤，以及对应时间节点。
结合研究进度明确项目经费安排及自筹经费落实方案。
七、实施方案编制要求

## Slide 20
项目实施方案（提纲）
四、项目组织管理机制
项目内部管理机构和管理制度
项目/课题交流及检查机制
风险应对及措施。
五、项目成果呈现形式及测试方法
项目成果最终交付形式、定量指标的测试与检验方法等。
七、实施方案编制要求

## Slide 21
几个重要文件
1、中办发[2016]50号 关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见（中办、国办）
2、国发[2014]11号 关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见（国务院）
3、国发[2014]64号 关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知（国务院）
4、国科发资[2017]152号 关于印发《国家重点研发计划管理暂行办法》的通知（财政部 科技部）
5、财教科[2016]113号 关于印发《国家重点研发计划资金管理办法》的通知（财政部 科技部）

## Slide 22
几个重要文件
6、国发〔2018〕25号 国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知
7、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》
8、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》

## Slide 23
专项工作人员：
墨宏山 13716280322
张 月 18810988156
谢锦园 15805197559

## Slide 24
谢谢！