## Slide 1
翟纪元、沙鹏
2018年12月26日
CEPC超导高频系统TDR计划

## Slide 2: CEPC超导高频系统TDR阶段需要解决的关键技术
TDR阶段需要解决的关键技术（假设5年后开始建设CEPC）
CEPC超导高频系统优化设计和详细工程设计。
研制一台完整的主环650MHz超导模组样机 (6x2-cell)（第一优先）和一台完整的增强器1.3GHz超导模组样机 (8x9-cell)（第二优先，与上海硬线不同）。配备相应的功率源，进行水平测试和带束流实验（PAPS, BEPCII？），达到CEPC高频系统主要硬件指标。
产业化（240个650MHz+96个1.3GHz)、模组小批量生产及质量控制。
PAPS超导实验室维护和升级。

## Slide 3: CEPC超导高频系统TDR技术指标
Hardware | Qualification | Normal Operation | Max. Operation
650 MHz 2-cell Cavity | VT 4E10 @ 22 MV/m HT 2E10 @ 20 MV/m | 1.5E10 @ 20 MV/m | 2E10 @ 20 MV/m
1.3 GHz 9-cell Cavity | VT 3E10 @ 24 MV/m | 1E10 @ 20 MV/m | 2E10 @ 23 MV/m
650 MHz Input Coupler (variable) | HPT 300 kW sw | < 280 kW | 300 kW
1.3 GHz Input Coupler (variable) | HPT 20 kW peak, 4 kW avr. | < 20 kW peak | 20 kW peak
650 MHz HOM Coupler | High power test at RT and 2 K: 1 kW | < 1 kW | 1 kW
650 MHz HOM Absorber | High power test at RT: 5 kW | < 5 kW | 5 kW
650 MHz Cryomodule (six 2-cell cavities) | static loss 5 W @ 2 K | static loss 8 W @ 2 K | static loss 10 W @ 2 K
Tuner (Collider & Booster) | tuning range and resolution 400 kHz / 1 Hz | 300 kHz / 1 Hz | 400 kHz / 1 Hz

## Slide 4: CEPC超导高频系统TDR研究计划
时间 | 预研内容 | 经费和人员情况及需求
2019-2020 | 系统设计优化 关键部件研制 主环超导模组小样机集成运行 铌三锡和铁基超导薄膜研究 | CEPC科技部735万 (650 MHz, 2016-2021) 先进光源平台1500万 (650 MHz, 2017-2021) 上海硬线预研1300万 (1.3 GHz, 2018-2020) 高温超导先导专项1200万 (2018-2022) 已有 4 FTEs，需增加 2 FTEs
2020-2022 | 主环超导模组样机研制 增强器超导模组样机研制 铌三锡和铁基超导薄膜研究 | 需要 8000 万 (650 MHz 及 1.3 GHz) 上海硬线预研及建设 ? 万 (1.3 GHz) 高温超导先导专项5年1200万 (2018-2022) 共需 12 FTEs
2022-2023 | 主环和增强器超导模组带束运行 产业化和模组小批量样机生产 | 需要 9000 万 (主环三台+增强器两台） 上海硬线建设 ? 万 (1.3 GHz) 共需 18 FTEs

## Slide 5: CEPC超导高频系统与其他系统接口问题
功率源（低电平控制、增加若干stand-by腔供trip及速调管替换或维修等）
真空（隧道安装超导模组时附近真空洁净、低温洁净微波屏蔽波纹管和闸板阀、不锈钢束管和波纹管镀铜）
低温（阀箱、恒温器5K屏等）
控制（高频本地站，远距离的快速连锁和保护，信号延迟）
加速器物理（高频参数、Z寄生损耗、增强器ramp、在轴注入束流负载等）