## Slide 1: 芯片最终版图进展和规划
Yang ZHOU
2019-7-12

## Slide 2
版图部分主要进展：
  Bandgap模块：增加了buffer，更新了原理图和版图； 解决了DAC驱动的问题 （张亮）
  数字消零电路：更新了版图以解决 DRC错误：M5.S.1.IS的问题 （肖乐）
  像素面阵+外围选通模块：修复了已知的DRC错误，包括各层金属、有源区的密度填充等，优化了外围走线（张颖）
  整体芯片： 在卢云鹏6月22日版本的基础上 （周扬）
    整体原理图和版图，各模块间的连接校订，一些细节的修改和优化
    整体芯片的电源、地（DVDD, DVSS, AVDD, AVSS, PSUB）网络的布局布线; 各模块及PAD_ring接入芯片整体电源、地网络
    DRC清理至只剩各金属及有源区密度错误（除可忽略部分）
主要进展

## Slide 3: 后续计划
7月27日整体芯片完成
  7月20日PLL完成修改
  当前：7月12日
剩余任务：
  整体芯片的LVS
  DRC天线效应的检查修改
  版图进一步优化：宽走线的开槽等
  版图中加入芯片LOGO；
  将PLL加入芯片版图；
  各层金属层、有源区、电容的填充；
  一些特殊层对芯片整体的覆盖和检查 ：eg. WPD层等
  10个工作日