## Slide 1: Integration Status
Yunpeng Lu
2019-6-14

## Slide 2: 主要进展
DRC Results提交给IPHC
  根据返回意见，逐条制定了解决方案
Peripheral readout
  Pitch问题沟通清楚
  FIFO读写时钟统一为87.5MHz（12ns）
  FIFO深度从32增加到48
Serializer和PLL
  用Abstract替代原理图，可完成LVS
  PLL需进一步修改，与外围读出匹配
设计验证
  混合仿真：SPI+DAC+外围控制+像素

## Slide 3: 后续计划
流片时间预计9月份
  6月29日前解决目前的DRC错误
  7月20日前完成PLL修改
  7月27日前完成整体版图
其它任务
  设计验证
  外围读出