## Slide 1: Progress on LHAASO-WCDA
Chen Mingjun for WCDA Group
2019-4-13，Nanjing

## Slide 2: 报告内容
一号水池工作进展
二、三水池工作进展
小结

## Slide 3: WCDA(水切伦科夫探测器阵列)
    探测器原理：利用光电倍增管(PMT)，对进入水中的宇宙线、γ射线簇射的次级粒子产生的切伦科夫光进行测量。
科学目标：
甚高能伽马射线巡天扫描 (100GeV~30TeV)
  河外源以及耀变源；
  伽马暴甚高能辐射；
  河内源， 弥散源等。
宇宙线物理 (1TeV~10PeV)
  宇宙线各向异性；
  能谱测量；
  强相互作用模型.
其他： 暗物质伽马辐射、 太阳风暴。
探测器基本情况：
三个水池，占地：78,000平米。
有效水深为4m，总蓄水量35万吨。
单元面积为5m*5m，共3,120个。
每单元中心各放置一个大/小PMT。

## Slide 4: WCDA 探测器性能的验收指标
条目 | 指标
探测器面积 | 78,000平米
探测器单元个数 | 3,120个
阵列指向精度 | <0.1°
单元探测器 单元时间分辨 | <2 ns
角分辨 | <0.4°（2 TeV）
水衰减长度 | >15 m（400 nm）
时间标定系统的精度 | <0.2 ns
电荷标定精度 | <2%
单光子电荷测量精度 | <50%
0.013crab@2TeV

## Slide 5: 总体工作进展和安排
2018.7.27，一号水池开始做闭水试验
2018.10.13，探测器组进展开始场地清理
2018.10.22，探测安装正式开始
2019.1.10，探测器组装完成
2019.2.22，一号水池探测器安装正式完成
2019.2.25，一号水池正式注水
2019.4.7，一号水池注水完成。
一号水池
二号、三号水池
2019.5月初，开始二号水池闭水试验
2019.6月底，探测器组进场
2019.10月，完成二号水池探测器安装工作
2019.11月底，完成二号水池注水工作。
2020.5月，开始三号水池安装工作。
2020.11月，完成三号水池工作。

## Slide 6: 一号水池的安装工程

## Slide 7
陈明君：
李会财：现场工作负责人，现场场地管理，工人管理，慢控制系统协调等
刘成：小PMT工作负责人，操作间设备，干运行总协调
高博：大PMT现场负责人，刻度光纤负责人
李凯：探测器机械负责人，机箱安装封装和PMT结构，并对接中电二公司工作
游晓浩：机箱封装一队负责人
李秀荣：小PMT现场测试负责人，参与PMT的安装，小PMT现场测试和干运行数据分析
陈良：水池避光检漏，高压线路检修负责人，水池清洁，现场自由人
纪方：机箱封装二队负责人，慢控制系统，LED修复等
陈宝民：大PMT现场测试，刻度光纤布线
曾宗康：小PMT现场测试具体工作，LED触发系统
乔冰强：机箱内相关电子学板安装，后期参与高压线路检修等；
刘金艳：PMT底板安装，PMT线缆理线，地面清理等
刘海东：PMT底板安装，PMT线缆理线等
王岩瑾：PMT位置摆放，现场信息记录整理
项光漫：PMT线缆理线，负责光纤安装等
查敏：小PMT现场安装和记录等；
郭义庆、郭莹莹、李海博等：线缆加粗、理线，现场整理等
科大：董若石，宋晨博，范怡淳，田丰收，蓝松富
川大：申丰兆、陈建
空间中心：郑福，王超等
DAQ：卢晓旭、朱诗迪、顾旻皓等
现场安装团队成员：

## Slide 8: 一号水池探测器流程
现场底板组装
大PMT
现场上电检测
小PMT
现场上电检测
摆放到位
摆放到位组装
理线到区域中间
机箱线缆连接封装
电子学板等安装检查
LED板安装连接
机箱、PMT上电检查
刻度光纤布置
平稳干运行
机箱上位
PMT位置调节
等待注水
场地清理

## Slide 9: 大PMT的电子学板安装
2018年9月，一号水池FEE板生产完毕。
截至2019年1月10日：第一水池25个机箱的电子学全部安装完成，共计100块FEE以及相应的低压电源、光纤。
WCDA FEE 正面
WCDA FEE 背面

## Slide 10
8in PMT 测试工作
10
9月底已供货：1000
已测量：1000，合格953
运往稻城： 948只
合格率：95.3%
分项合格率：
Beta
Working HV
P/V
TTS
DNR
APR
RQE
A/D
Anode NL
Dynode NL
99.9%
98.3%
100%
100%
100%
100%
100%
96.7%
100%
100%

## Slide 11: 大PMT现场测试工作
解决地磁效应和一致性确认问题。
7%增益变化
池内柱对PMT增益变化趋势基本不影响；池壁个别PMT需小角度调节
安装第一个大PMT

## Slide 12: 小尺寸光敏探头的工作
在池内搭建了一套批量测试平台；每天36个以上，完成了所有PMT的测试任务；
其中防水封装，自行设计承担。
2018.5，航天材料及工艺研究所（一院703所）中标；
2018.9，交付559支产品；10月，交付剩余产品。

## Slide 13
池内工作环境温度，约-3℃
三个月的安装
第一块电子学板上电测试一次通过。 2018-11-20晚11点
探测器安装人员团队。

## Slide 14: 一号水池探测器
操作间控制机箱

## Slide 16
事例时间差的分布

## Slide 17
WCDA++

## Slide 18: 存在的部分硬件问题
池水水质尚未达标，需进一步循环
两个大管子打拿级信号不正常，需检查
个别小管子可能漏水，未能正常工作，需维修
一个机箱的低压电源不正常工作，需替换
大管子的时间刻度系统尚未达标，需进一步数据分析
DAQ取数程序和触发模式，尚未完备更新中。

## Slide 19: 一号水池安装工程的小结
例会工作：前期一年多，每周一次的安装讨论。准备出近300项小件或工具购物清单。现场工作，则有每日工作小结会。
任务细化分解，工作流水线化，责任到人。
  成立机箱封装小组，PMT布线小组，大小PMT现场测试小组，电子学板安装小组等等。
进度管理：水池分为25块区域(Cluster)，按区域盯每个小组工作进度。
现场进度表
每日工作日志
每小组工作细化进度

## Slide 20
4，态人员管理：按工作内容强度，每天调整各组人员分配，并及时调整不适合现场工作人员下山。保证现场工作人员的均处于较为饱和的工作强度。
5，安装方案及时优化：现场及时组织人员开会，比如优化布线等。发挥个人能动性。
6，团队建设：15-20人团队。照顾每个人的情绪。每周一次的聚餐，每周日休息一天。基本上工作两个月，下山休整一次。
晚上，自发集体加班整理PMT

## Slide 21: 一些经验教训
计划在5月中下旬，进行一号水池的安装工作的小结会！

## Slide 22: 二号、三号水池的工作进展

## Slide 23: 2、3号水池的探测器方案
采用20in MCP-PMT替代现有的8-in PMT；
增加一个3in PMT，以保证探测器原有的动态范围。
  方案提升的两方面主要动力：
  1，性能提高：
  有效面积：50GeV7.9X,100GeV5.4X
  积分显著性：能量谱指数为-2.62的源1.5X，-3.623X
  可将原先设计方案的阈能从百GeV降低到50GeV。
  大幅提升对于GRB等的探测能力，明显增加与HAWC的竞争优势。
2，国产化成功：
  价格相对性非常便宜，超出预算在可接收范围内。
  产品可靠，满足探测器性能需求。
1.5吋
20吋
8吋
Notes: 给出了采用不同谱指数时在积分显著性方面的提高。可以看到从-2.62变化到-4.12，显著性提高比例从1.5倍变化到4倍。

## Slide 24: 预期的性能改善
探测效率对比：
γ 100GeV时：8inch eff=1.7% ；20inch eff=10.5%
8-in
20-in

## Slide 25: 20in PMT针对WCDA的探测器改进
20吋MCP-PMT区别于JUNO的需求：
  高时间性能：TTS<7ns，CTTD<2ns。
  低噪声：
    要求PMT本身暗噪声率低于10KHz以下。
    探测器环境温度：小于10摄氏度。
  长期稳定性：
    预期曝光量为50库伦，JUNO为5库伦。
  降低电源成本：200uA的工作电流，降低体电阻。
无干涉有缝莲花座聚焦极
增益稳定性测试

## Slide 26: 2、3号水池的采购工作进展
在2018年8月中旬，组织完成可研报告，通过了项目的科技委评审。预计经费增加2000万。
目前，已经完成签订的采购合同：
  20吋PMT 北方夜视南京分公司，MCP-PMT， 2270只。
  3吋PMT 海南展创公司，XP72B22 2270只（带防水封装）
  线缆等 中山泛亚公司
已完成开标和变更合同的工作：
  20吋PMT的电子学系统 已达成一致。
  3吋PMT电子学系统 四川大学，已开标，待签订合同。
  电子学机箱，已经完成合同变更。
  PMT安装支架，已开标，待签订合同。
剩余变更合同工作：运输合同和3吋PMT测试合同。

## Slide 27: 2号、3号水池工程进展
20吋PMT：
  厂家生产已近800只裸管，已交付近50只。
  自行承担防水封装，设备和人员就位，开始防水封装（详见：游晓浩报告）
3吋PMT：
  厂家已生产出大量裸管，待筛选。
  厂家负责防水封装，月底设备和材料到齐，5月初，启动防水封装工作。
  批量性能测试有中科大承担，已建立好设备。
20吋PMT的电子学系统：
  已有工程样板，已进行过系统联调。
3吋PMT的电子学系统：
  模拟板和数字板，已生产，正在调试，
  等待验收，等待批量生产。

## Slide 28: 2号水池的电子学研制
20英寸PMT 2000 P.E.信号波形
20英寸PMT S.P.E.信号波形
设计需求 | 电子学指标
电荷测量动态范围 | S.P.E.~1800 P.E.
电荷测量精度 | <30%@S.P.E.，<3%@1800 P.E.
时间分辨率 | <1 ns
时间测量精度 | <500 ps
采用其阳极信号作为电子学单通道输入；
采用高压和信号采用双线缆传输的模式。
2019年2月于北方夜视最终确认了波形特征：
  信号极性为负向，PMT增益~ 5×106
  S.P.E.信号前沿~4 ns，后沿~21 ns，幅度~4 mV
  10~2000 P.E.信号特征基本一致，前沿~8 ns，后沿~24 ns，2000 P.E.下幅度~4.8 V
电子学性能指标

## Slide 29: 二号水池的电子学研制
二号水池的读出电子学总体结构：
  FEE前端子板
    将输入信号分为增益不同的2路，分别为HG和LG通道
  FEE母板
    母板设计基于第一水池FEE电子学，实现信号成形、电荷测量、时间测量、时钟同步、数据打包、传输、监控等功能
    每块FEE母板与3个前端子板对应，通过接插件相连接，子板供电由母板提供

## Slide 30
目前已完成FEE与北方夜视20” PMT 联调测试，完成了工程化前的准备工作。
第二水池FEE工程化已展开，正在工程制作中，预计9月份完成制作。

## Slide 31
3in PMT批量测试系统
31
批量测试系统搭建完成，包含DAQ，分析程序，固定支架等。
测量了20只海南展创XP72B22样管，测试结果与海南展创测试结果一致性较好。
分压器设计和线缆，已经定型。
管号 | 70332 | 78117 | 70744 | 79331
A/D (HZC) | 47.1 | 26.9 | 28.3 | 49.4
A/D (USTC) | 45.8 | 28.3 | 29.6 | 49.9
HV (HZC) | 1546V | 1320V | 1638V | 1528V
HV (USTC) | 1542V | 1319V | 1630V | 1525V

## Slide 32: 二号水池的现场工作安排
5月初，进行PMT在现场单元的试装；
6月初，开始20吋PMT的防水封装检查；
6月底，开始3吋PMT的防水封装检查和现场性能质量检查；
7月初，在稻城基地，机箱封装物料准备；
7月初，在池内，展开20吋PMT性能质量检查
8月初，在水池内，开始探测器组装；
10月初，完成组装工作；
10月中，开始池内注水。

## Slide 33: 小结
经过一号水池探测器安装工作，WCDA工作将逐步更加踏实，条理。
WCDA探测器，面临新的挑战：
  一号水池的注水完毕，数据及时分析处理；
  工程中期，更改的探测器方案，缺乏预研时间。面临20in PMT安装，团队建设等新困难。
及时总结号1号水池的探测器工作，吸取好经验教训。
感谢科大、川大、山大和空间中心等合作单位的支持。

## Slide 35: 感谢各位同事！

## Slide 36: 二、质量控制的一些工作和考虑
按项目工程指挥部要求，进行各项合同或系统的签订评审会。
已完成的鉴定工作表

## Slide 37: 电子学系统
2017年10月，完成与科大商务条款谈判。
2018年1月，已完成工程样机鉴定件的验收，
并开始批量生产。
2018年9月，一号水池FEE板生产完毕。
前端电子学板
S.PE分辨率：<50% 4000 PE分辨率：<5%
0.5 PE处时间分辨率好于：0.5 ns RMS
电子学板+PMT，联合调试
时间分辨率
高低温测试
*详见赵雷报告

## Slide 38: 动态范围扩展系统的电子学
1月底，进行单板的性能测试；
4月中旬，进行单套（3块模拟数字板），联合调试；
6月15日，通过鉴定件评审；
7月底，与大管子电子学进行联调；
11月，供货完成。
2018年1月21日，单板电子学调试
2018年4月15日，单套电子学调试
2018年7月15日，整套联和调试
由四川大学承担

## Slide 39: 三、后续工作安排
1号水池的探测器工作基本进入收尾和调试阶段。接下来，主要集中在2、3号水池的探测器工作。探测器方面，主要难点有以下几条：
  20吋和3吋PMT的工作（厂家供货、测试、防水封装）
  大小PMT的电子学工作
  PMT安装支架工作
  现场工作安排方面